## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS PÚBLICAS URBANAS
LOCALIZAÇÃO: Rua Benjamin Bordin, Rua Presidente Costa e Silva, Rua Ermindo Dessordi e Rua José Foppa | [9 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO |  | MAXIMO | 531595.13
1 |  | RECAPEAMENTO SOBRE POLIÉDROS
1.1 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.5 | 423.38 | 1058.45 | 423.38 |  |  | 423.38
1.1.2 | 002 | DEMOLIÇÃO DE RAMPAS EM VIA PÚBLICA | M³ | 6.73 | 321.84 | 2165.98 | 321.84 |  |  | 321.84
1.1.3 | 73806/1 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 10139 | 2.18 | 22103.02 | 2.18 |  |  | 2.18
1.2 |  | MEIO FIOS E GUIAS
1.2.1 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 197 | 40.78 | 8033.66 | 40.78 |  |  | 40.78
1.3 |  | REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q e=3cm
1.3.1 | 003 | PINTUA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | M² | 10305.6 | 1.58 | 16282.85 | 1.58 |  |  | 1.58
1.3.2 | 004 | REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q, CAP 50/70 e=3cm | T | 772.92 | 273.51 | 211401.35 | 273.51 |  |  | 273.51
1.4 |  | CAPA DE ROLAGEM EM C.B.U.Q e=3cm
1.4.1 | 003 | PINTUA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | M² | 10305.6 | 1.58 | 16282.85 | 1.58 |  |  | 1.58
1.4.2 | 005 | CAPA DE ROLAGEM EM C.B.U.Q, CAP50/70 e=3cm | T | 772.92 | 273.51 | 211401.35 | 273.51 |  |  | 273.51
1.5 |  | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - HORIZONTAL
1.5.1 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 648.88 | 34.8 | 22581.02 | 34.8 |  |  | 34.8
1.6 |  | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - VERTICAL
1.6.1 | 001 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL | UND | 12 | 695.09 | 8341.08 | 695.09 |  |  | 695.09
1.7 |  | IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO
1.7.1 | 006 | PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO | UND | 17 | 702.56 | 11943.52 | 702.56 |  |  | 702.56
SINAPI UTILIZADA JANEIRO 2017
TOTAL | [5 empty] | 531595.13
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2017

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS PÚBLICAS URBANAS
LOCALIZAÇÃO: Rua Benjamin Bordin, Rua Presidente Costa e Silva, Rua Ermindo Dessordi e Rua José Foppa
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | RECAPEAMENTO SOBRE POLIÉDROS
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 25327.45 | 4.764% | 100 | 100 |  | 60
1.2 | MEIO FIOS E GUIAS | 8033.66 | 1.511% | 100 | 100 |  | 60
1.3 | REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q e=3cm | 227684.2 | 42.83% | 5.71 | 5.71 | 43.47 | 49.18 | 50.82 | 100
1.4 | CAPA DE ROLAGEM EM C.B.U.Q e=3cm | 227684.2 | 42.83% | 5.71 | 5.71 | 43.47 | 49.18 | 50.82 | 100
1.5 | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - HORIZONTAL | 22581.02 | 4.248% |  |  |  |  | 100
1.6 | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - VERTICAL | 8341.08 | 1.569% |  |  |  |  | 100
1.7 | IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO | 11943.52 | 2.247% |  |  |  |  | 100
| TOTAL (%) |  | 100% | 11.17% | 11.17% | 37.24% | 48.4% | 51.6% | 100%
| TOTAL (R$) | 531595.13 | 100% | 59362.6456 |  | 197948.6435 |  | 274283.8409
| ACUMULADO (R$) |  |  | 59362.6456 |  | 257311.2891 |  | 531595.13
Local/data |  |  | Responsável Técnico

## BDI
| QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Gestor / Programa / Ação / Modalidade | Município/UF
1037093-43 | MTUR / Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística | CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | Objeto | Empreendimento/Apelido
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS PÚBLICAS URBANAS | Pavimentação asfáltica sobre pavimento Poliédrico - Rua Benjamin Bordin, Rua Presidente Costa e Silva, Rua Ermindo Dessordi e Rua José Foppa
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 4.22%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.4%
TAXA DE RISCO |  |  | R | 0.56%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.11%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 6.71%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 5%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 24.23%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 30.67%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 100%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: |  |  | Data:
Crea:
ART: