## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: PROJETO COMPLEMENTAR - SOBRA DE RECURSOS - ESCOLA MUNICIPAL 07 DE SETEMBRO > ID = 1015431
LOCALIZAÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL 07 DE SETEMBRO | [9 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 76826.2
1 |  | TRECHO 01 > 42,00M
1.1 | 74156/3 | ESTACA BROCA ø 200MM PROFUNDIDADE 1,00M | M | 29 | 60.01 | 1740.29 | 60.01 |  |  | 60.01
1.2 | 5651 | FORMAS PARA VIGA BALDRAME | M² | 25.2 | 41.25 | 1039.5 | 41.25 |  |  | 41.25
1.3 | 73990/1 | ARMAÇÃO VIGAS DE BALDRAME | UM | 1.51 | 622.42 | 939.85 | 622.42 |  |  | 622.42
1.4 | 94965 | CONCRETO FCK 25 MPA | M³ | 1.51 | 376.06 | 567.85 | 376.06 |  |  | 376.06
1.5 | 92873 | LANÇAMENTO CONCRETO VIGAS DE BALDRAME | M³ | 1.51 | 211.08 | 318.73 | 211.08 |  |  | 211.08
1.6 | 74244/1 | ALAMBRADO COM TELA SOLDADA E TUBO METÁLICO COM PINTURA | M² | 75.6 | 123.17 | 9311.65 | 123.17 |  |  | 123.17
2 |  | TRECHO 02 > 42,90M
2.1 | 74156/3 | ESTACA BROCA ø 200MM PROFUNDIDADE 1,00M | M | 30 | 60.01 | 1800.3 | 60.01 |  |  | 60.01
2.2 | 5651 | FORMAS PARA VIGA BALDRAME | M² | 25.74 | 41.25 | 1061.78 | 41.25 |  |  | 41.25
2.3 | 73990/1 | ARMAÇÃO VIGAS DE BALDRAME | UM | 1.54 | 622.42 | 958.53 | 622.42 |  |  | 622.42
2.4 | 94965 | CONCRETO FCK 25 MPA | M³ | 1.54 | 376.06 | 579.13 | 376.06 |  |  | 376.06
2.5 | 92873 | LANÇAMENTO CONCRETO VIGAS DE BALDRAME | M³ | 1.54 | 211.08 | 325.06 | 211.08 |  |  | 211.08
2.6 | 74244/1 | ALAMBRADO COM TELA SOLDADA E TUBO METÁLICO COM PINTURA | M² | 77.22 | 123.17 | 9511.19 | 123.17 |  |  | 123.17
3 |  | TRECHO 03 > 8,00M
3.1 | 74156/3 | ESTACA BROCA ø 200MM PROFUNDIDADE 1,00M | M | 6 | 60.01 | 360.06 | 60.01 |  |  | 60.01
3.2 | 5651 | FORMAS PARA VIGA BALDRAME | M² | 4.8 | 41.25 | 198 | 41.25 |  |  | 41.25
3.3 | 73990/1 | ARMAÇÃO VIGAS DE BALDRAME | UM | 0.29 | 622.42 | 180.5 | 622.42 |  |  | 622.42
3.4 | 94965 | CONCRETO FCK 25 MPA | M³ | 0.29 | 376.06 | 109.06 | 376.06 |  |  | 376.06
3.5 | 92873 | LANÇAMENTO CONCRETO VIGAS DE BALDRAME | M³ | 0.29 | 211.08 | 61.21 | 211.08 |  |  | 211.08
3.6 | 74244/1 | ALAMBRADO COM TELA SOLDADA E TUBO METÁLICO COM PINTURA | M² | 14.4 | 123.17 | 1773.65 | 123.17 |  |  | 123.17
4 |  | TRECHO 04 > 2,90M
4.1 | 74156/3 | ESTACA BROCA ø 200MM PROFUNDIDADE 1,00M | M | 3 | 60.01 | 180.03 | 60.01 |  |  | 60.01
4.2 | 5651 | FORMAS PARA VIGA BALDRAME | M² | 1.74 | 41.25 | 71.78 | 41.25 |  |  | 41.25
4.3 | 73990/1 | ARMAÇÃO VIGAS DE BALDRAME | UM | 0.11 | 622.42 | 68.47 | 622.42 |  |  | 622.42
4.4 | 94965 | CONCRETO FCK 25 MPA | M³ | 0.11 | 376.06 | 41.37 | 376.06 |  |  | 376.06
4.5 | 92873 | LANÇAMENTO CONCRETO VIGAS DE BALDRAME | M³ | 0.11 | 211.08 | 23.22 | 211.08 |  |  | 211.08
4.6 | 74244/1 | ALAMBRADO COM TELA SOLDADA E TUBO METÁLICO COM PINTURA | M² | 5.22 | 123.17 | 642.95 | 123.17 |  |  | 123.17
5 |  | TRECHO 05 > 42,50M
5.1 | 74156/3 | ESTACA BROCA ø 200MM PROFUNDIDADE 1,00M | M | 30 | 60.01 | 1800.3 | 60.01 |  |  | 60.01
5.2 | 5651 | FORMAS PARA VIGA BALDRAME | M² | 25.5 | 41.25 | 1051.88 | 41.25 |  |  | 41.25
5.3 | 73990/1 | ARMAÇÃO VIGAS DE BALDRAME | UM | 1.53 | 622.42 | 952.3 | 622.42 |  |  | 622.42
5.4 | 94965 | CONCRETO FCK 25 MPA | M³ | 1.53 | 376.06 | 575.37 | 376.06 |  |  | 376.06
5.5 | 92873 | LANÇAMENTO CONCRETO VIGAS DE BALDRAME | M³ | 1.53 | 211.08 | 322.95 | 211.08 |  |  | 211.08
5.6 | 74244/1 | ALAMBRADO COM TELA SOLDADA E TUBO METÁLICO COM PINTURA | M² | 76.5 | 123.17 | 9422.51 | 123.17 |  |  | 123.17
6 |  | TRECHO 06 > 10,80M
6.1 | 74156/3 | ESTACA BROCA ø 200MM PROFUNDIDADE 1,00M | M | 8 | 60.01 | 480.08 | 60.01 |  |  | 60.01
6.2 | 74156/4 | FORMAS PARA VIGA BALDRAME | M² | 6.48 | 41.25 | 267.3 | 41.25 |  |  | 41.25
6.3 | 73990/1 | ARMAÇÃO VIGAS DE BALDRAME | UM | 0.39 | 622.42 | 242.74 | 622.42 |  |  | 622.42
6.4 | 94965 | CONCRETO FCK 25 MPA | M³ | 0.39 | 376.06 | 146.66 | 376.06 |  |  | 376.06
6.5 | 92873 | LANÇAMENTO CONCRETO VIGAS DE BALDRAME | M³ | 0.39 | 211.08 | 82.32 | 211.08 |  |  | 211.08
6.6 | 74244/1 | ALAMBRADO COM TELA SOLDADA E TUBO METÁLICO COM PINTURA | M² | 19.44 | 123.17 | 2394.42 | 123.17 |  |  | 123.17
7 |  | TRECHO 07 > 1,50M - PORTÃO DE ACESSO SECUNDÁRIO
7.1 | 74156/3 | ESTACA BROCA ø 200MM PROFUNDIDADE 1,50 M | M | 3 | 60.01 | 180.03 | 60.01 |  |  | 60.01
7.2 | 74156/4 | FORMAS PARA PILAR | M² | 5.4 | 41.25 | 222.75 | 41.25 |  |  | 41.25
7.3 | 73990/1 | ARMAÇÃO PILARES | UM | 0.41 | 622.42 | 255.19 | 622.42 |  |  | 622.42
7.4 | 94965 | CONCRETO FCK 25 MPA | M³ | 0.41 | 376.06 | 154.18 | 376.06 |  |  | 376.06
7.5 | 92873 | LANÇAMENTO CONCRETO VIGAS DE BALDRAME | M³ | 0.41 | 211.08 | 86.54 | 211.08 |  |  | 211.08
7.6 | 74244/1 | PORTÃO COM TELA SOLDADA E TUBO METÁLICO COM PINTURA | M² | 3 | 123.17 | 369.51 | 123.17 |  |  | 123.17
7.7 | 95305 | TEXTURA PILARES | M² | 12.15 | 13.66 | 165.97 | 13.66 |  |  | 13.66
8 |  | TRECHO 08 > 37,70M
8.1 | 74156/3 | ESTACA BROCA ø 200MM PROFUNDIDADE 1,00M | M | 26 | 60.01 | 1560.26 | 60.01 |  |  | 60.01
8.2 | 74156/4 | FORMAS PARA VIGA BALDRAME | M² | 22.62 | 41.25 | 933.08 | 41.25 |  |  | 41.25
8.3 | 73990/1 | ARMAÇÃO VIGAS DE BALDRAME | UM | 1.36 | 622.42 | 846.49 | 622.42 |  |  | 622.42
8.4 | 94965 | CONCRETO FCK 25 MPA | M³ | 1.36 | 376.06 | 511.44 | 376.06 |  |  | 376.06
8.5 | 92873 | LANÇAMENTO CONCRETO VIGAS DE BALDRAME | M³ | 1.36 | 211.08 | 287.07 | 211.08 |  |  | 211.08
8.6 | 74244/1 | ALAMBRADO COM TELA SOLDADA E TUBO METÁLICO COM PINTURA | M² | 67.86 | 123.17 | 8358.32 | 123.17 |  |  | 123.17
9 |  | TRECHO 09 > 26,00M
9.1 | 74156/3 | ESTACA BROCA ø 200MM PROFUNDIDADE 1,00M | M | 18 | 60.01 | 1080.18 | 60.01 |  |  | 60.01
9.2 | 74156/4 | FORMAS PARA VIGA BALDRAME | M² | 15.6 | 41.25 | 643.5 | 41.25 |  |  | 41.25
9.3 | 73990/1 | ARMAÇÃO VIGAS DE BALDRAME | UM | 0.94 | 622.42 | 585.07 | 622.42 |  |  | 622.42
9.4 | 94965 | CONCRETO FCK 25 MPA | M³ | 0.94 | 376.06 | 353.5 | 376.06 |  |  | 376.06
9.5 | 92873 | LANÇAMENTO CONCRETO VIGAS DE BALDRAME | M³ | 0.94 | 211.08 | 198.42 | 211.08 |  |  | 211.08
9.6 | 74244/1 | ALAMBRADO COM TELA SOLDADA E TUBO METÁLICO COM PINTURA | M² | 46.8 | 123.17 | 5764.36 | 123.17 |  |  | 123.17
10 |  | TRECHO 10 > 14,00
10.1 | 74156/3 | ESTACA BROCA ø 200MM PROFUNDIDADE 1,00M | M | 10 | 60.01 | 600.1 | 60.01 |  |  | 60.01
10.2 | 74156/4 | FORMAS PARA VIGA BALDRAME | M² | 8.4 | 41.25 | 346.5 | 41.25 |  |  | 41.25
10.3 | 73990/1 | ARMAÇÃO VIGAS DE BALDRAME | UM | 0.51 | 622.42 | 317.43 | 622.42 |  |  | 622.42
10.4 | 94965 | CONCRETO FCK 25 MPA | M³ | 0.51 | 376.06 | 191.79 | 376.06 |  |  | 376.06
10.5 | 92873 | LANÇAMENTO CONCRETO VIGAS DE BALDRAME | M³ | 0.51 | 211.08 | 107.65 | 211.08 |  |  | 211.08
10.6 | 74244/1 | ALAMBRADO COM TELA SOLDADA E TUBO METÁLICO COM PINTURA | M² | 25.2 | 123.17 | 3103.88 | 123.17 |  |  | 123.17
TOTAL | [5 empty] | 76826.2
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2017

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: PROJETO COMPLEMENTAR - SOBRA DE RECURSOS - ESCOLA MUNICIPAL 07 DE SETEMBRO > ID = 1015431
LOCALIZAÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL 07 DE SETEMBRO
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | TRECHO 01 > 42,00M | 13917.87 | 18.12% | 100 | 100
2 | TRECHO 02 > 42,90M | 14235.99 | 18.53% | 100 | 100 |  | 60
3 | TRECHO 03 > 8,00M | 2682.48 | 3.492% | 100 | 100 |  | 60
4 | TRECHO 04 > 2,90M | 1027.82 | 1.338% |  |  | 100 | 100
5 | TRECHO 05 > 42,50M | 14125.31 | 18.39% |  |  | 100 | 100
6 | TRECHO 06 > 10,80M | 3613.52 | 4.703% |  |  | 100 | 100
7 | TRECHO 07 > 1,50M - PORTÃO DE ACESSO SECUNDÁRIO | 1434.17 | 1.867% |  |  | 100 | 100
8 | TRECHO 08 > 37,70M | 12496.66 | 16.27% |  |  | 100 | 100
9 | TRECHO 09 > 26,00M | 8625.03 | 11.23% |  |  | 100 | 100
10 | TRECHO 10 > 14,00 | 4667.35 | 6.075% |  |  | 100 | 100
| TOTAL (%) |  | 100% | 40.14% | 40.14% | 59.86% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
| TOTAL (R$) | 76826.2 | 100% | 30836.34 |  | 45989.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO (R$) |  |  | 30836.34 |  | 76826.2
Local/data |  |  | Responsável Técnico

## BDI
| QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Gestor / Programa / Ação / Modalidade | Município/UF
1037093-43 | MTUR / Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística | CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | Objeto | Empreendimento/Apelido
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | Pavimentação Asfáltica de Vias para Acesso ao Parque Arnaldo Wentz de Moraes | Pavimentação asfáltica sobro pavimento Poliédrico - Rua Santos Santos Dumont, Olavo Bilac e Barão do Cerro Azul
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 3%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.53%
TAXA DE RISCO |  |  | R | 0.97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 0.59%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 5.51%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 5%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 21.41%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 27.7%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 100%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2017
Crea:
ART: