## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: MELHORIAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM A UTILIZAÇÃO DA SOBRA DE RECURSOS
LOCALIZAÇÃO: BAIRRO MADALOSSO, COMUNIDADE DE ABUNDÂNCIA, COMUNIDADE DE PASSO BONITO, COMUNIDADE DE JACUTINGA E COMUNIDADE DE RIO QUIETO | [9 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO |  | MAXIMO | 44938.14
10 |  | UBS MADALOSSO
11 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
11.1 | 73899/2 | DEMOLIÇÃO DEALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO (CORTE EM PAREDE PORTA BWC, REMOÇÃO REBOCO PAREDE CONSULTÓRIO) | M3 | 0.6 | 118.18 | 70.91 | 118.18 |  |  | 118.183
11.2 | 85409 | REMOÇÃO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA | M2 | 12.33 | 8.66 | 106.78 | 8.66 |  |  | 8.6607
11.3 | 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS (RETIRADA DE PORTA DO BWC, E RETIRADA DO PORTÃO EXTERNO) | M2 | 4.18 | 20.97 | 87.65 | 20.97 |  |  | 20.9688
11.4 | 90446 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 3.26 | 28.5 | 92.91 | 28.5 |  |  | 28.4954
11.5 | 73801/1 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (DEMOLIÇÃODO SÓCULO E DO PISO CERÂMICO) | M2 | 4.73 | 31.45 | 148.76 | 31.45 |  |  | 31.4467
11.6 | 91222 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 4.38 | 14.51 | 63.55 | 14.51 |  |  | 14.5119
11.7 | 83742 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA (PAREDE CONSULTÓRIO) | M2 | 10.95 | 29.19 | 319.63 | 29.19 |  |  | 29.1913
12 |  | PAREDES
12.1 | COT. 02 | DIVISÓRIA EM DRYWALL COM ACAMENTO EM ÚNICO LADO (CONSULTÓRIO) | M2 | 10.95 | 58 | 635.1 | 58 |  |  | 57.996
12.2 | COT. 03 | DIVISÓRIA EM DRYWALL COM ACAMENTO EM AMBOS OS LADOS (FARMÁCIA) | M2 | 5.68 | 100.87 | 572.94 | 100.87 |  |  | 100.8744
12.3 | 2414 | DIVISÓRIA (N2) PAINEL/VIDRO -PAINELC/MSO/CULMÉIA E=35MM -MONTANTE/RODAPÉ DUPLO AÇO GALVANIZADO - COLOCADA | M2 | 33.23 | 109.08 | 3624.73 | 109.08 |  |  | 109.084
13 |  | REVESTIMENTOS
13.1 | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 (PISO BWC E PISO DA ESCADA INTERNA) | M2 | 17.06 | 46.63 | 795.51 | 46.63 |  |  | 46.6288
14 |  | PINTURA
14.1 |  | PAREDES (DRYWALL CONSULTÓRIO E FARMÁCIA)
14.1.1 | 84657 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | M2 | 22.31 | 12.19 | 271.96 | 12.19 |  |  | 12.192
14.1.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 22.31 | 12.99 | 289.81 | 12.99 |  |  | 12.9911
14.1.3 | 84647 | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | M2 | 24.03 | 164.59 | 3955.1 | 164.59 |  |  | 164.5926
14.2 |  | ESQUADRIAS
14.2.1 | 84657 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO (PORTA BWC E PORTA FARMÁCIA) | M2 | 8.4 | 12.19 | 102.4 | 12.19 |  |  | 12.192
14.2.2 | 73739/1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (PORTA BWC E PORTA FARMÁCIA) | M2 | 8.4 | 19.95 | 167.58 | 19.95 |  |  | 19.9506
15 |  | ESQUADRIAS
15.1 | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (BWC PNE) | UND | 1 | 393.3 | 393.3 | 393.3 |  |  | 393.3031
15.2 | 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND | 1 | 66.33 | 66.33 | 66.33 |  |  | 66.3345
15.3 | 73910/8 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 110X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS (FARMÁCIA) | UND | 1 | 815.77 | 815.77 | 815.77 |  |  | 815.7717
15.4 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND | 1 | 96.69 | 96.69 | 96.69 |  |  | 96.6858
16 |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0
16.1 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 1 | 430.81 | 430.81 | 430.81 |  |  | 430.8072
16.2 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UND | 1 | 83.78 | 83.78 | 83.78 |  |  | 83.7849
16.3 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 196.86 | 196.86 | 196.86 |  |  | 196.8642
16.4 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND | 1 | 45.92 | 45.92 | 45.92 |  |  | 45.9199
16.5 | 36204 | BARRA DE APOIO RETA,EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM (APOIO E PORTA BWC) | UND | 3 | 152.14 | 456.42 | 152.14 |  |  | 152.1428
16.6 | 37400 | PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO | UND | 1 | 77.21 | 77.21 | 77.21 |  |  | 77.212
16.7 | 37401 | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UND | 1 | 77.21 | 77.21 | 77.21 |  |  | 77.212
16.8 | 377 | ASSENTO SANITÁRIO DE PLASTICOCONVENCIONAL | UND | 1 | 28.92 | 28.92 | 28.92 |  |  | 28.9207
17 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 0
17.1 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 6 | 57.91 | 347.46 | 57.91 |  |  | 57.9058
17.2 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 6 | 20.72 | 124.32 | 20.72 |  |  | 20.7239
17.3 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 1 | 12.62 | 12.62 | 12.62 |  |  | 12.6174
17.4 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 1 | 39.15 | 39.15 | 39.15 |  |  | 39.1537
17.5 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 7.6039
17.6 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 2 | 21.64 | 43.28 | 21.64 |  |  | 21.639
17.7 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6 | 9.91 | 59.46 | 9.91 |  |  | 9.9109
17.8 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 2 | 13.06 | 26.12 | 13.06 |  |  | 13.06
18 |  | FECHAMENTO
18.1 | 74074/4 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | M2 | 3 | 93.04 | 279.12 | 93.04 |  |  | 93.0385
18.2 | 73990/1 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UND | 0.15 | 646.89 | 97.03 | 646.89 |  |  | 646.8874
18.3 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (EXECUÇÃO VIGA EXTERNA, REGULARIZAÇÃO RAMPA EXTERNA, FECHAMENTO RASGOEM CONTRAPISO) | M3 | 0.31 | 359.99 | 111.6 | 359.99 |  |  | 359.9876
18.4 | COT. 01 | PALITO EM CONCRETO BASE=7CMX14CM, TOPO=7CMX10CM, ALTURA 190CM | UND | 6 | 46.4 | 278.4 | 46.4 |  |  | 46.3968
19 |  | PREVENÇÃO
19.1 | 74072/2 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA (RAMPA EXTERNA E ESCADA INTERNA) | M | 34.68 | 133.7 | 4636.72 | 133.7 |  |  | 133.7001
19.2 | 84862 | GUARDA CORPO COM ALTURA H=110CM, EM TUBO 1 1/2" E ESPESSURA DE 1,20MM, METALICO, CONTINUO, COM INTERMEDIARIOS 7/8" VERTICAIS COM ESPACAMENTO DE NO MINIMO 11CM, CONFORME NBR14718 E NPT011 DO CSCIP/PR, E CORRIMAO AUXILIAR COM DUAS ALTURAS, H=92CM E H=70CM (FORNECIMENTO E INSTALACAO). (RAMPA E ESCADA EXTERNA) | M | 9.98 | 258.28 | 2577.63 | 258.28 |  |  | 258.2755
20 |  | UBS ABUNDÂNCIA
21 |  | PAVIMENTAÇÃO
21.1 | 74074/4 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | M2 | 3 | 93.04 | 279.12 | 93.04 |  |  | 93.0385
21.2 | 73990/1 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UND | 0.16 | 646.89 | 103.5 | 646.89 |  |  | 646.8874
21.3 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.16 | 359.99 | 57.6 | 359.99 |  |  | 359.9876
21.4 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 6.75 | 74.89 | 505.51 | 74.89 |  |  | 74.8922
22 |  | ACESSIBILIDADE
22.1 | 84862 | GUARDA CORPO COM ALTURA H=110CM, EM TUBO 1 1/2" E ESPESSURA DE 1,20MM, METALICO, CONTINUO, COM INTERMEDIARIOS 7/8" VERTICAIS COM ESPACAMENTO DE NO MINIMO 11CM, CONFORME NBR14718 E NPT011 DO CSCIP/PR, E CORRIMAO AUXILIAR COM DUAS ALTURAS, H=92CM E H=70CM (FORNECIMENTO E INSTALACAO). | M | 25.4 | 258.28 | 6560.31 | 258.28 |  |  | 258.2755
30 |  | UBS PASSO BONITO
31 |  | FECHAMENTO
31.1 | 74074/4 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | M2 | 9.5 | 93.04 | 883.88 | 93.04 |  |  | 93.0385
31.2 | 73990/1 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UND | 0.7 | 646.89 | 452.82 | 646.89 |  |  | 646.8874
31.3 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.7 | 359.99 | 251.99 | 359.99 |  |  | 359.9876
31.4 | 4721 | PEDRA BRITA N°1 | M3 | 1.3 | 47.26 | 61.44 | 47.26 |  |  | 47.2603
31.5 | 74244/1 | ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | 18.43 | 130.72 | 2409.17 | 130.72 |  |  | 130.723
31.6 | 37562 | PORTÃO DECORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3/4" NA VERTICAL, COMPLETO | UND | 2.54 | 350.64 | 890.63 | 350.64 |  |  | 350.6438
32 |  | PAVIMENTAÇÃO
32.1 | 93391 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 12.72 | 30.34 | 385.92 | 30.34 |  |  | 30.3384
40 |  | UBS RIO QUIETO
41 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0
41.1 | 74074/4 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | M2 | 3 | 93.04 | 279.12 | 93.04 |  |  | 93.0385
41.2 | 73990/1 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UND | 0.41 | 646.89 | 265.22 | 646.89 |  |  | 646.8874
41.3 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.41 | 359.99 | 147.6 | 359.99 |  |  | 359.9876
41.4 | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 6.75 | 41.18 | 277.97 | 41.18 |  |  | 41.1772
41.5 | 93390 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 9 | 36.1 | 324.9 | 36.1 |  |  | 36.0993
41.6 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 3.9 | 74.89 | 292.07 | 74.89 |  |  | 74.8922
42 |  | ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 0
42.1 | 84862 | GUARDA CORPO COM ALTURA H=110CM, EM TUBO 1 1/2" E ESPESSURA DE 1,20MM, METALICO, CONTINUO, COM INTERMEDIARIOS 7/8" VERTICAIS COM ESPACAMENTO DE NO MINIMO 11CM, CONFORME NBR14718 E NPT011 DO CSCIP/PR, E CORRIMAO AUXILIAR COM DUAS ALTURAS, H=92CM E H=70CM (FORNECIMENTO E INSTALACAO). | M | 3.4 | 258.28 | 878.15 | 258.28 |  |  | 258.2755
50 |  | UBS JACUTINGA | [7 empty] | 0
51 |  | FECHAMENTO | [7 empty] | 0
51.1 | 74074/4 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | M2 | 9.5 | 93.04 | 883.88 | 93.04 |  |  | 93.0385
51.2 | 73990/1 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UND | 0.83 | 646.89 | 536.92 | 646.89 |  |  | 646.8874
51.3 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.83 | 359.99 | 298.79 | 359.99 |  |  | 359.9876
51.4 | 74244/1 | ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | 18.43 | 130.72 | 2409.17 | 130.72 |  |  | 130.723
51.5 | 4721 | PEDRA BRITA N°1 | M3 | 1.3 | 47.26 | 61.44 | 47.26 |  |  | 47.2603
51.6 | 37562 | PORTÃO DECORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3/4" NA VERTICAL, COMPLETO | M2 | 2.54 | 350.64 | 890.63 | 350.64 |  |  | 350.6438
52 |  | PAVIMENTAÇÃO
52.1 | 74074/4 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | M2 | 1 | 93.04 | 93.04 | 93.04 |  |  | 93.0385
52.2 | 73990/1 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UND | 0.1 | 646.89 | 64.69 | 646.89 |  |  | 646.8874
52.3 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.1 | 359.99 | 36 | 359.99 |  |  | 359.9876
52.4 | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 9.15 | 41.18 | 376.8 | 41.18 |  |  | 41.1772
52.5 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 5.4 | 74.89 | 404.41 | 74.89 |  |  | 74.8922
52.6 | 93391 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 12.72 | 30.34 | 385.92 | 30.34 |  |  | 30.3384
53 |  | DIVERSOS
53.1 | 73932/1 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 1.68 | 282.43 | 474.48 | 282.43 |  |  | 282.4276
TOTAL | [5 empty] | 44938.14
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2017
Note on A11: Exemplos 1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 3 3.1

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: MELHORIAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM A UTILIZAÇÃO DA SOBRA DE RECURSOS
LOCALIZAÇÃO: BAIRRO MADALOSSO, COMUNIDADE DE ABUNDÂNCIA, COMUNIDADE DE PASSO BONITO, COMUNIDADE DE JACUTINGA E COMUNIDADE DE RIO QUIETO
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
10 | UBS MADALOSSO
11 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 890.19 | 1.981% | 100 | 100 |  | 60
12 | PAREDES | 4832.77 | 10.75% | 50 | 50 | 50 | 100
13 | REVESTIMENTOS | 795.51 | 1.77% |  |  | 50 | 50 | 50 | 100
14 | PINTURA | 4786.85 | 10.65% |  |  | 50 | 50 | 50 | 100
15 | ESQUADRIAS | 1372.09 | 3.053% |  |  | 100 | 100 |  | 100
16 | LOUÇAS E METAIS | 1397.13 | 3.109% |  |  |  |  | 100 | 100
17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 660.01 | 1.469% |  |  |  |  | 100 | 100
18 | FECHAMENTO | 766.15 | 1.705% |  |  |  |  | 100 | 100
19 | PREVENÇÃO | 7214.35 | 16.05% |  |  | 100 | 100 |  | 100
20 | UBS ABUNDÂNCIA
21 | PAVIMENTAÇÃO | 945.73 | 2.105% |  |  | 100 | 100
22 | ACESSIBILIDADE | 6560.31 | 14.6% |  |  | 100 | 100
30 | UBS PASSO BONITO
31 | FECHAMENTO | 4949.93 | 11.01% |  |  |  |  | 100 | 100
32 | PAVIMENTAÇÃO | 385.92 | 0.8588% |  |  |  |  | 100 | 100
40 | UBS RIO QUIETO
41 | PAVIMENTAÇÃO | 1586.88 | 3.531% | [6 empty] | 100 | 100
42 | ACESSIBILIDADE | 878.15 | 1.954% | [6 empty] | 100 | 100
50 | UBS JACUTINGA
51 | FECHAMENTO | 5080.83 | 11.31% | [6 empty] | 100 | 100
52 | PAVIMENTAÇÃO | 1360.86 | 3.028% | [6 empty] | 100 | 100
53 | DIVERSOS | 474.48 | 1.056% | [6 empty] | 100 | 100
| TOTAL (%) |  | 100% | 7.358% | 7.358% | 47.4% | 54.76% | 24.37% | 79.12% | 20.88% | 100%
| TOTAL (R$) | 44938.14 | 100% | 3306.575 |  | 21300.045 |  | 10950.32 |  | 9381.2
| ACUMULADO (R$) |  |  | 3306.575 |  | 24606.62 |  | 35556.94 |  | 44938.14
Local/data |  |  | Responsável Técnico

## BDI
| QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Gestor / Programa / Ação / Modalidade | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | Objeto | Localização
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA INSTALAÇÃO DA ESCOLA SÃO CRISTOVÃO | RUA CONSTANTINO FERRI ESQ. COM VEREADOR ORLANDO FERRI
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 3%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.8%
TAXA DE RISCO |  |  | R | 1%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 0.61%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 6.16%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 5%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 22.53%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 28.88%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 100%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: |  |  | Data:
Crea:
ART: