## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: RECUPERAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR.
LOCALIZAÇÃO: RECUPERAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR NO ACESSO AS COMUNIDADES DE CRISTO REI E SANTA LÚCIA. | [9 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 3569420.98
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1/SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (3,00x2,00) | m² | 6 |  |  | EXECUÇÃO PELO MUNICÍPIO
1.2 | 601500/DER | Desconfinamento lateral de bordo do pavimento com motoniveladora | m | 15586 |  |  | EXECUÇÃO PELO MUNICÍPIO
1.3 | 41600/DER | Valetões lateriais (fundo) 1ª cat. | m³ | 11845.36 |  |  | EXECUÇÃO PELO MUNICÍPIO
2 |  | SERVIÇOS INICIAIS
2.2 | 531000/DER | Execução de base em brita graduada 100%PI e=15cm | m³ | 6717.566 | 167.47 | 1124990.78 | 167.47 |  |  | 167.47
2.3 | 170300/DER | Asfalto diluido CM-30 | t | 64.15 | 3970.99 | 254739.01 | 3970.99 |  |  | 3970.99
2.4 | 560400/DER | Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM | m² | 53459.98 | 0.36 | 19245.59 | 0.36 |  |  | 0.36
3 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 173040/DER | Fornecimento de emulsão RR-1C (CT) | ton | 23.38 | 2570.36 | 60095.02 | 2570.36 |  |  | 2570.36
3.2 | 561100/DER | Pintura de Ligação exclusive forne. da emulsão | m² | 46758 | 0.23 | 10754.34 | 0.23 |  |  | 0.23
3.3 | 570000/DER | C.B.U.Q. - excl. fornecimento do CAP (até 10.000 t) | ton | 5844.75 | 161.8 | 945680.55 | 161.8 |  |  | 161.8
3.4 | 589000/DER | Fornecimento de CAP-50/70 - 5,7% | ton | 333.15 | 3312.53 | 1103569.37 | 3312.53 |  |  | 3312.53
4 |  | RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO
4.1 | 700900/DER | Limpeza e pintura de ponte | m | 52.5 | 14.86 | 780.15 | 14.86 |  |  | 14.86
5 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - HORIZONTAL
5.1 | 822000/DER | Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente com micro esferas drop-on e Premix | m² | 2727.55 | 15.78 | 43040.74 | 15.78 |  |  | 15.78
6 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - VERTICAL
6.1 | 821000/DER | Suporte de madeira 3"x3" para placa de sinalização | und | 13 | 135.84 | 1765.92 | 135.84 |  |  | 135.84
6.2 | 820000/DER | Placa de sinalização com película refletiva | m² | 11.5 | 413.87 | 4759.51 | 413.87 |  |  | 413.87
TOTAL | [5 empty] | 3569420.98
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2017

## CRONOGRAMA
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-PR |  |  |  | PROTOCOLO: |  | 14.498.623-7
|  |  |  | REFERENCIA: |  | DER/OUT-2016
OBJETO: RECUPERAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR.
OBRA: RECUPERAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR NO ACESSO AS COMUNIDADES DE CRISTO REI E SANTA LÚCIA.
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISICO ( % )
GRUPO DE SERVIÇO/TRECHO |  | A REALIZAR
|  | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | mês 04 | Mês 05 | Mês 06
LICITAÇÃO / CONTRATAÇÃO | Parcial | 50% | 50%
| Acumulado | 50% | 100%
SERVIÇOS PRELIMINARES (PMCV) | Parcial |  |  | 100% |  |  |  |  | 0
| Acumulado |  |  | 100%
SERVIÇOS INICIAIS | Parcial |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 1398975.38 |  | 349743.845
| Acumulado |  |  | 25% | 50% | 75% | 100%
PAVIMENTAÇÃO | Parcial |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 2120099.28 |  | 530024.82
| Acumulado |  |  | 25% | 50% | 75% | 100%
RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO | Parcial | [5 empty] | 100% | 780.15 |  | 879768.665
| Acumulado | [5 empty] | 100%
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - HORIZONTAL | Parcial | [5 empty] | 100% | 43040.74
| Acumulado | [5 empty] | 100%
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - VERTICAL | Parcial | [5 empty] | 100% | 6525.43
| Acumulado | [5 empty] | 100% | 3569420.98
CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ )
PARTICIPAÇÃO |  | A REALIZAR | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06
Estado | Parcial | 0 | 0 | 839133.94 | 839133.94 | 839133.94 | 889480.24 | 24509.55 | 162538.92
| Acumulado | 0 | 0 | 839133.94 | 1678267.88 | 2517401.82 | 3406882.06 | 40634.73 |  | 162538.92
Municipio - CP Física | Parcial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Municipio - CP Financeira | Parcial | 0 | 0 | 40634.73 | 40634.73 | 40634.73 | 40634.73 |  |  | 0
| Acumulado | 0 | 0 | 40634.73 | 81269.46 | 121904.19 | 162538.92 |  |  | 0
Total | Parcial | 0 | 0 | 879768.67 | 879768.67 | 879768.67 | 930114.97 |  |  | 0
| Acumulado | 0 | 0 | 879768.67 | 1759537.34 | 2639306.01 | 3569420.98 |  |  | 0
Coronel Vivida, XX de XXXXX de 2017

## BDI
| QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Gestor / Programa / Ação / Modalidade | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: RECUPERAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR. | LOCALIZAÇÃO: RECUPERAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR NO ACESSO AS COMUNIDADES DE CRISTO REI E SANTA LÚCIA.
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 4.1%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.6%
TAXA DE RISCO |  |  | R | 0.97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.21%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 8%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 23.73%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 30%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2017
Crea:
ART: