## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS (RUA ANTONIO NICACIO ROKEMBAK, RUA PROJETADA(VILA NOVA), RUA ARI ZAMARCHI, RUA DE ACESSO A Q.05, RUA JOSÉ TORTELLI).
LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | [9 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 93901.92
1 |  | RUA ANTONIO NICACIO ROKEMBAK ¦TRECHO ENTRE A RUA VITOR LORENZI E RUA ROQUE D. DE OLIVEIRA¦
1.2 |  | PREPARAÇÃO DE CANCHA
1.2.1 | 532600 | COLCHAO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 636 | 2.02 | 1284.72 | 2.02 |  |  | 2.02
1.3 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
1.3.1 | 521450 | EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO, E ASSENTAMENTO DO POLIÉDRO | M2 | 636 | 19.98 | 12707.28 | 19.98 |  |  | 19.98
1.4 |  | MEIO FIO
1.4.1 | 535200 | EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO | M | 202.3 | 9.08 | 1836.88 | 9.08 |  |  | 9.08
1.5 |  | REJUNTE
1.5.1 | 532650 | ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 636 | 0.89 | 566.04 | 0.89 |  |  | 0.89
1.6 |  | CONTENÇÃO LATERAL
1.6.1 | 575100 | CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 101.15 | 1.37 | 138.58 | 1.37 |  |  | 1.37
2 |  | RUA PROJETADA ¦TRECHO ENTRE A RUA GUARANI E RUA PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA¦
2.2 |  | PREPARAÇÃO DE CANCHA
2.2.1 | 532600 | COLCHAO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 209.7 | 2.02 | 423.59 | 2.02 |  |  | 2.02
2.3 |  | PAVIMENTAÇÃO
2.3.1 | 521450 | EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO, E ASSENTAMENTO DO POLIÉDRO | M2 | 209.7 | 19.98 | 4189.81 | 19.98 |  |  | 19.98
2.4 |  | MEIO FIO
2.4.1 | 535200 | EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO | M | 59.55 | 9.08 | 540.71 | 9.08 |  |  | 9.08
2.5 |  | REJUNTE
2.5.1 | 532650 | ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 209.7 | 0.89 | 186.63 | 0.89 |  |  | 0.89
2.6 |  | CONTENÇÃO LATERAL
2.6.1 | 575100 | CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 29.77 | 1.37 | 40.78 | 1.37 |  |  | 1.37
3 |  | RUA ARI ZAMARCHI ¦TRECHO ENTRE A RUA DE ACESSO A Q.05 E RUA JOÃO ROMARIO POLESE¦
3.2 |  | PREPARAÇÃO DE CANCHA
3.2.1 | 532600 | COLCHAO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 414 | 2.02 | 836.28 | 2.02 |  |  | 2.02
3.3 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.3.1 | 521450 | EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO, E ASSENTAMENTO DO POLIÉDRO | M2 | 414 | 19.98 | 8271.72 | 19.98 |  |  | 19.98
3.4 |  | MEIO FIO
3.4.1 | 535200 | EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO | M | 146 | 9.08 | 1325.68 | 9.08 |  |  | 9.08
3.5 |  | REJUNTE
3.5.1 | 532650 | ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 414 | 0.89 | 368.46 | 0.89 |  |  | 0.89
3.6 |  | CONTENÇÃO LATERAL
3.6.1 | 575100 | CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 73 | 1.37 | 100.01 | 1.37 |  |  | 1.37
4 |  | RUA DE ACESSO A Q.05 ¦TRECHO ENTRE A RUA ARI ZAMARCHI E RUA AUGUSTO BRUSTOLIN ¦
4.2 |  | PREPARAÇÃO DE CANCHA
4.2.1 | 532600 | COLCHAO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 1302 | 2.02 | 2630.04 | 2.02 |  |  | 2.02
4.3 |  | PAVIMENTAÇÃO
4.3.1 | 521450 | EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO, E ASSENTAMENTO DO POLIÉDRO | M2 | 1302 | 19.98 | 26013.96 | 19.98 |  |  | 19.98
4.4 |  | MEIO FIO
4.4.1 | 535200 | EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO | M | 423.94 | 9.08 | 3849.38 | 9.08 |  |  | 9.08
4.5 |  | REJUNTE |  |  |  | 0
4.5.1 | 532650 | ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 1302 | 0.89 | 1158.78 | 0.89 |  |  | 0.89
4.6 |  | CONTENÇÃO LATERAL
4.6.1 | 575100 | CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 211.97 | 1.37 | 290.4 | 1.37 |  |  | 1.37
5 |  | RUA JOSÉ TORTELLI ¦TRECHO ENTRE A RUA JOÃO BROCCO E RUA LUIZ PERUZZO ¦
5.2 |  | PREPARAÇÃO DE CANCHA
5.2.1 | 532600 | COLCHAO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 550 | 2.02 | 1111 | 2.02 |  |  | 2.02
5.3 |  | PAVIMENTAÇÃO
5.3.1 | 521450 | EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO, E ASSENTAMENTO DO POLIÉDRO | M2 | 550 | 19.98 | 10989 | 19.98 |  |  | 19.98
5.4 |  | MEIO FIO
5.4.1 | 535200 | EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO | M | 173 | 9.08 | 1570.84 | 9.08 |  |  | 9.08
5.5 |  | REJUNTE
5.5.1 | 532650 | ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 550 | 0.89 | 489.5 | 0.89 |  |  | 0.89
5.6 |  | CONTENÇÃO LATERAL
5.6.1 | 575100 | CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 86.5 | 1.37 | 118.51 | 1.37 |  |  | 1.37
6 |  | RUA JOSÉ TORTELLI ¦TRECHO ENTRE A RUA PEDRO FERREIRA E RUA LUIZ PERUZZO ¦
6.2 |  | PREPARAÇÃO DE CANCHA
6.2.1 | 532600 | COLCHAO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 492 | 2.02 | 993.84 | 2.02 |  |  | 2.02
6.3 |  | PAVIMENTAÇÃO
6.3.1 | 521450 | EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO, E ASSENTAMENTO DO POLIÉDRO | M2 | 492 | 19.98 | 9830.16 | 19.98 |  |  | 19.98
6.4 |  | MEIO FIO
6.4.1 | 535200 | EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO | M | 164 | 9.08 | 1489.12 | 9.08 |  |  | 9.08
6.5 |  | REJUNTE
6.5.1 | 532650 | ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 492 | 0.89 | 437.88 | 0.89 |  |  | 0.89
6.6 |  | CONTENÇÃO LATERAL
6.6.1 | 575100 | CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 82 | 1.37 | 112.34 | 1.37 |  |  | 1.37
Referencial de preços:
- DER-OUT/2016
TOTAL | [5 empty] | 93901.92
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2017

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS (RUA ANTONIO NICACIO ROKEMBAK, RUA PROJETADA(VILA NOVA), RUA ARI ZAMARCHI, RUA DE ACESSO A Q.05, RUA JOSÉ TORTELLI).
LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | RUA ANTONIO NICACIO ROKEMBAK ¦TRECHO ENTRE A RUA VITOR LORENZI E RUA ROQUE D. DE OLIVEIRA¦ | 16533.5 | 17.61% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2 | RUA PROJETADA ¦TRECHO ENTRE A RUA GUARANI E RUA PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA¦ | 5381.52 | 5.731% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
3 | RUA ARI ZAMARCHI ¦TRECHO ENTRE A RUA DE ACESSO A Q.05 E RUA JOÃO ROMARIO POLESE¦ | 10902.15 | 11.61% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
4 | RUA DE ACESSO A Q.05 ¦TRECHO ENTRE A RUA ARI ZAMARCHI E RUA AUGUSTO BRUSTOLIN ¦ | 33942.56 | 36.15% |  | 0 | 60 | 60 | 40 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
5 | RUA JOSÉ TORTELLI ¦TRECHO ENTRE A RUA JOÃO BROCCO E RUA LUIZ PERUZZO ¦ | 14278.85 | 15.21% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
6 | RUA JOSÉ TORTELLI ¦TRECHO ENTRE A RUA PEDRO FERREIRA E RUA LUIZ PERUZZO ¦ | 12863.34 | 13.7% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 34.95% | 34.95% | 36.89% | 71.84% | 28.16% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
| TOTAL (R$) | 93901.92 | 100% | 32817.17 |  | 34644.386 |  | 26440.364 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO (R$) |  |  | 32817.17 |  | 67461.556 |  | 93901.92 |  | 93901.92 |  | 93901.92 |  | 93901.92
Local/data |  |  | Responsável Técnico

## BDI
| QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Gestor / Programa / Ação / Modalidade | Município/UF
1037093-43 | MTUR / Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística | CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS (RUA ANTONIO NICACIO ROKEMBAK, RUA PROJETADA(VILA NOVA), RUA ARI ZAMARCHI, RUA DE ACESSO A Q.05, RUA JOSÉ TORTELLI). | LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 4.5%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.74%
TAXA DE RISCO |  |  | R | 0.97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.11%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 7.98%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 24.22%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 30.51%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 100%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 3%
Observações:
Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2017
Crea:
ART: