## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CALDISSE DECARLI
LOCALIZAÇÃO: RUA ROMÁRIO MARTINS, 154, CENTRO, CORONEL VIVIDA – PR | [9 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 150986.31
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2 | 423.89 | 847.78 | 423.89 |  |  | 423.89
2 |  | COBERTURA
2.1 | 72224 | DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO | M2 | 582.05 | 12.74 | 7415.32 | 12.74 |  |  | 12.74
2.2 | 72226 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO | M2 | 118.5 | 14.37 | 1702.85 | 14.37 |  |  | 14.37
2.3 | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 118.5 | 14.01 | 1660.19 | 14.01 |  |  | 14.01
2.4 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 582.05 | 46.01 | 26780.12 | 46.01 |  |  | 46.01
2.5 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 92.6 | 126.49 | 11712.97 | 126.49 |  |  | 126.49
3 |  | REVESTIMENTOS
3.1 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 495.08 | 62.57 | 30977.16 | 62.57 |  |  | 62.57
3.2 | 85411 | REMOCAO DE RODAPE CERAMICO | M | 484.6 | 4.5 | 2180.7 | 4.5 |  |  | 4.5
3.3 | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 484.6 | 11.48 | 5563.21 | 11.48 |  |  | 11.48
4 |  | ESQUADRIAS E ACESSORIOS
4.1 | 72144 | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | UN | 35 | 105.38 | 3688.3 | 105.38 |  |  | 105.38
4.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 0.8 | 701.86 | 561.49 | 701.86 |  |  | 701.86
5 |  | PINTURA
5.1 | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA, COM PREPARAÇÃO E LIXAMENTO, EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 2747.07 | 14.5 | 39832.52 | 14.5 |  |  | 14.5
5.2 | 79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 | 51.37 | 51.27 | 2633.74 | 51.27 |  |  | 51.27
5.3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, COM PREPARAÇÃO E LIXAMENTO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 495.08 | 15.96 | 7901.48 | 15.96 |  |  | 15.96
5.4 | 73739/1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 111.5 | 20.45 | 2280.18 | 20.45 |  |  | 20.45
5.5 | 73924/2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 75.55 | 31.83 | 2404.76 | 31.83 |  |  | 31.83
6 |  | VENTILAÇÃO FORÇADA
6.1 | COTAÇÃO | DUTO VENTILAÇÃO 100MM | M | 6 | 25.52 | 153.12 | 25.52 |  |  | 25.52
6.2 | COTAÇÃO | CABO PP2X1/2MM | M | 20 | 5.89 | 117.8 | 5.89 |  |  | 5.89
6.3 | COTAÇÃO | TELA DE VENTILAÇÃO | UN | 2 | 29.07 | 58.14 | 29.07 |  |  | 29.07
6.4 | COTAÇÃO | SENSOR DE PRESENÇA | UN | 2 | 128.27 | 256.54 | 128.27 |  |  | 128.27
6.5 | COTAÇÃO | EXAUSTOR 100MM | UN | 2 | 196.34 | 392.68 | 196.34 |  |  | 196.34
7 |  | LIMPEZA
7.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 588.41 | 3.17 | 1865.26 | 3.17 |  |  | 3.17
TOTAL | [5 empty] | 150986.31
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2017

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CALDISSE DECARLI
LOCALIZAÇÃO: RUA ROMÁRIO MARTINS, 154, CENTRO, CORONEL VIVIDA – PR
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 847.78 | 0.5615% | 100
2 | COBERTURA | 49271.45 | 32.63% | 100 | 100 |  | 60
3 | REVESTIMENTOS | 38721.07 | 25.65% |  |  | 50 | 50 | 50 | 100
4 | ESQUADRIAS E ACESSORIOS | 4249.79 | 2.815% |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 100
5 | PINTURA | 55052.68 | 36.46% | [6 empty] | 50 | 50 | 50 | 100
6 | VENTILAÇÃO FORÇADA | 978.28 | 0.6479% |  |  | 100 | 100
7 | LIMPEZA | 1865.26 | 1.235% | [8 empty] | 100 | 100
| TOTAL (%) |  | 100% | 33.19% | 33.19% | 13.47% | 46.67% | 14.23% | 60.9% | 19.64% | 80.53% | 19.47% | 100%
| TOTAL (R$) | 150986.31 | 100% | 50119.23 |  | 20338.815 |  | 21485.43 |  | 29651.235 |  | 29391.6
| ACUMULADO (R$) |  |  | 50119.23 |  | 70458.045 |  | 91943.475 |  | 121594.71 |  | 150986.31
Local/data |  |  | Responsável Técnico

## BDI
| QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Gestor / Programa / Ação / Modalidade | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | Objeto | Localização
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA | REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CALDISSE DECARLI | RUA ROMÁRIO MARTINS, 154, CENTRO, CORONEL VIVIDA – PR
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 3.5%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.8%
TAXA DE RISCO |  |  | R | 1%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 0.89%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 7%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 5%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 24.44%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 30.89%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 100%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: |  |  | Data:
Crea:
ART: