## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: PAVIMETNAÇÃO POLIÉDRICA - ESTRADA RURAL ENTRE A COMUNIDADE DE RIO QUIETO E COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO SALTO GRANDE
LOCALIZAÇÃO: ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DE RIO QUIETO E STO. ANTONIO DO SALTO GRANDE | [9 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | CODIGO | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 1535493.94
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 74209/1 SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,00X1,25M) | M2 | 2.5 | 424.98 | 1062.45 | 424.98 |  |  | 424.98
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 72961 SINAPI | ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO | M2 | 39840 | 1.55 | 61752 | 1.55 |  |  | 1.55
2.2 | 401140 DER | ESCAVAÇÃO DE VALA LATERAL RASA C MOTONIVELADORA | M | 13280 | 0.33 | 4382.4 | 0.33 |  |  | 0.33
3 |  | PREPARAÇÃO DE CANCHA
3.1 | 72886 SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE (RESTIMENTO PRIMARIO (DMT-5KM) | M³xKM | 57369.6 | 1.54 | 88349.18 | 1.54 |  |  | 1.54
3.2 | 532600 DER | COLCHAO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 39840 | 2.13 | 84859.2 | 2.13 |  |  | 2.13
4 |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | 521450 DER | EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO, E ASSENTAMENTO DO POLIÉDRO | M2 | 39840 | 21.23 | 845803.2 | 21.23 |  |  | 21.23
4.2 | 72887 SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE (RESTIMENTO PRIMARIO (DMT-22KM) | M³xKm | 149400 | 1.28 | 191232 | 1.28 |  |  | 1.28
5 |  | MEIO FIO
5.2 | 535200 DER | EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO | M | 13280 | 9.67 | 128417.6 | 9.67 |  |  | 9.67
5.3 | 72887 SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE (RESTIMENTO PRIMARIO (DMT-22KM) | M³xKm | 12300 | 1.28 | 15744 | 1.28 |  |  | 1.28
6 |  | REJUNTE
6.1 | 532650 DER | ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 41168 | 0.93 | 38286.24 | 0.93 |  |  | 0.93
6.2 | 72875 SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL - CAMINHÃO BASCULANTE (RESTIMENTO PRIMARIO (DMT-5KM) | M³xKm | 9880.32 | 1.54 | 15215.69 | 1.54 |  |  | 1.54
7 |  | CONTENÇÃO LATERAL
7.1 | 72972 SINAPI | CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 6640 | 1.14 | 7569.6 | 1.14 |  |  | 1.14
7.2 | 74236/1 SINAPI | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACA (15cm cada lateral) | M2 | 1992 | 13.56 | 27011.52 | 13.56 |  |  | 13.56
8 |  | COMPACTAÇÃO
8.1 | 532700 DER | COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 41168 | 0.51 | 20995.68 | 0.51 |  |  | 0.51
9 |  | SINALIZAÇÃO
9.1 | 821300 DER | SUPORTE METÁL.GALV.FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO H=3,00M | UND | 7 | 565.26 | 3956.82 | 565.26 |  |  | 565.26
9.2 | 820000 DER | PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA | m² | 2.1 | 407.79 | 856.36 | 407.79 |  |  | 407.79
PLANILHAS UTILIZADAS
DER - SETEMBRO/2017 SINAPI - DEZEMBRO/2017
TOTAL | [5 empty] | 1535493.94
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2017

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL | [15 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL | [15 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: PAVIMETNAÇÃO POLIÉDRICA - ESTRADA RURAL ENTRE A COMUNIDADE DE RIO QUIETO E COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO SALTO GRANDE | [15 empty] | OBJETO: PAVIMETNAÇÃO POLIÉDRICA - ESTRADA RURAL ENTRE A COMUNIDADE DE RIO QUIETO E COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO SALTO GRANDE | [15 empty] | OBJETO: PAVIMETNAÇÃO POLIÉDRICA - ESTRADA RURAL ENTRE A COMUNIDADE DE RIO QUIETO E COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO SALTO GRANDE
LOCALIZAÇÃO: ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DE RIO QUIETO E STO. ANTONIO DO SALTO GRANDE | [15 empty] | LOCALIZAÇÃO: ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DE RIO QUIETO E STO. ANTONIO DO SALTO GRANDE | [15 empty] | LOCALIZAÇÃO: ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DE RIO QUIETO E STO. ANTONIO DO SALTO GRANDE
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR | [15 empty] | Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR | [15 empty] | Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1062.45 | 0.06919% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1062.45 | 0.06919% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1062.45 | 0.06919% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 66134.4 | 4.307% | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 5.5 | 16.5 | 5.5 | 22 | 5.5 | 27.5 | 5.5 | 33 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 66134.4 | 4.307% | 5.5 | 38.5 | 5.5 | 44 | 5.5 | 49.5 | 5.5 | 55 | 5.5 | 60.5 | 5.5 | 66 | 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 66134.4 | 4.307% | 5.5 | 71.5 | 5.5 | 77 | 5.5 | 82.5 | 5.5 | 88 | 5.5 | 93.5 | 6.5 | 100
3 | PREPARAÇÃO DE CANCHA | 173208.38 | 11.28% | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 5.5 | 16.5 | 5.5 | 22 | 5.5 | 27.5 | 5.5 | 33 | 3 | PREPARAÇÃO DE CANCHA | 173208.38 | 11.28% | 5.5 | 38.5 | 5.5 | 44 | 5.5 | 49.5 | 5.5 | 55 | 5.5 | 60.5 | 5.5 | 66 | 3 | PREPARAÇÃO DE CANCHA | 173208.38 | 11.28% | 5.5 | 71.5 | 5.5 | 77 | 5.5 | 82.5 | 5.5 | 88 | 5.5 | 93.5 | 6.5 | 100
4 | PAVIMENTAÇÃO | 1037035.2 | 67.54% | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 5.5 | 16.5 | 5.5 | 22 | 5.5 | 27.5 | 5.5 | 33 | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 1037035.2 | 67.54% | 5.5 | 38.5 | 5.5 | 44 | 5.5 | 49.5 | 5.5 | 55 | 5.5 | 60.5 | 5.5 | 66 | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 1037035.2 | 67.54% | 5.5 | 71.5 | 5.5 | 77 | 5.5 | 82.5 | 5.5 | 88 | 5.5 | 93.5 | 6.5 | 100
5 | MEIO FIO | 144161.6 | 9.389% | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 5.5 | 16.5 | 5.5 | 22 | 5.5 | 27.5 | 5.5 | 33 | 5 | MEIO FIO | 144161.6 | 9.389% | 5.5 | 38.5 | 5.5 | 44 | 5.5 | 49.5 | 5.5 | 55 | 5.5 | 60.5 | 5.5 | 66 | 5 | MEIO FIO | 144161.6 | 9.389% | 5.5 | 71.5 | 5.5 | 77 | 5.5 | 82.5 | 5.5 | 88 | 5.5 | 93.5 | 6.5 | 100
6 | REJUNTE | 53501.93 | 3.484% | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 5.5 | 16.5 | 5.5 | 22 | 5.5 | 27.5 | 5.5 | 33 | 6 | REJUNTE | 53501.93 | 3.484% | 5.5 | 38.5 | 5.5 | 44 | 5.5 | 49.5 | 5.5 | 55 | 5.5 | 60.5 | 5.5 | 66 | 6 | REJUNTE | 53501.93 | 3.484% | 5.5 | 71.5 | 5.5 | 77 | 5.5 | 82.5 | 5.5 | 88 | 5.5 | 93.5 | 6.5 | 100
7 | CONTENÇÃO LATERAL | 34581.12 | 2.252% | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 2.56 | 1.28 | 3.84 | 1.28 | 5.12 | 1.28 | 6.4 | 1.28 | 7.68 | 7 | CONTENÇÃO LATERAL | 34581.12 | 2.252% | 1.28 | 8.96 | 1.28 | 10.24 | 1.28 | 11.52 | 1.28 | 12.8 | 1.28 | 14.08 | 1.28 | 15.36 | 7 | CONTENÇÃO LATERAL | 34581.12 | 2.252% | 1.28 | 16.64 | 1.28 | 17.92 | 1.28 | 19.2 | 1.28 | 20.48 | 1.28 | 21.76 | 78.24 | 100
8 | COMPACTAÇÃO | 20995.68 | 1.367% | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 5.5 | 16.5 | 5.5 | 22 | 5.5 | 27.5 | 5.5 | 33 | 8 | COMPACTAÇÃO | 20995.68 | 1.367% | 5.5 | 38.5 | 5.5 | 44 | 5.5 | 49.5 | 5.5 | 55 | 5.5 | 60.5 | 5.5 | 66 | 8 | COMPACTAÇÃO | 20995.68 | 1.367% | 5.5 | 71.5 | 5.5 | 77 | 5.5 | 82.5 | 5.5 | 88 | 5.5 | 93.5 | 6.5 | 100
9 | SINALIZAÇÃO | 4813.18 | 0.3135% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | SINALIZAÇÃO | 4813.18 | 0.3135% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | SINALIZAÇÃO | 4813.18 | 0.3135% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100.3% | 100% | 5.453% | 5.453% | 5.384% | 10.84% | 5.384% | 16.22% | 5.384% | 21.6% | 5.384% | 26.99% | 5.384% | 32.37% |  | TOTAL (%) | 100.3% |  | 5.384% | 37.76% | 5.384% | 43.14% | 5.384% | 48.52% | 5.384% | 53.91% | 5.384% | 59.29% | 5.384% | 64.68% |  | TOTAL (%) | 100.3% |  | 5.384% | 70.06% | 5.384% | 75.44% | 5.384% | 80.83% | 5.384% | 86.21% | 5.384% | 91.6% | 8.404% | 100%
| TOTAL (R$) | 1535493.94 | 100% | 83732.1338 |  | 82669.6838 |  | 82669.6838 |  | 82669.6838 |  | 82669.6838 |  | 82669.6838 |  |  | TOTAL (R$) | 1535493.94 |  | 82669.6838 |  | 82669.6838 |  | 82669.6838 |  | 82669.6838 |  | 82669.6838 |  | 82669.6838 |  |  | TOTAL (R$) | 1535493.94 |  | 82669.6838 |  | 82669.6838 |  | 82669.6838 |  | 82669.6838 |  | 82669.6838 |  | 129046.8656
| ACUMULADO (R$) |  |  | 83732.1338 |  | 166401.8176 |  | 249071.5014 |  | 331741.1851 |  | 414410.8689 |  | 497080.5527 |  |  | ACUMULADO (R$) |  |  | 579750.2365 |  | 662419.9203 |  | 745089.6041 |  | 827759.2879 |  | 910428.9716 |  | 993098.6554 |  |  | ACUMULADO (R$) |  |  | 1075768.3392 |  | 1158438.023 |  | 1241107.7068 |  | 1323777.3906 |  | 1406447.0744 |  | 1535493.94
Local/data |  |  | Responsável Técnico | [10 empty] | PG-01/03 |  | Local/data |  |  | Responsável Técnico | [10 empty] | PG-02/03 |  | Local/data |  |  | Responsável Técnico | [10 empty] | PG-03/03

## BDI
| QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Gestor / Programa / Ação / Modalidade | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: PAVIMETNAÇÃO POLIÉDRICA - ESTRADA RURAL ENTRE A COMUNIDADE DE RIO QUIETO E COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO SALTO GRANDE | LOCALIZAÇÃO: ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DE RIO QUIETO E STO. ANTONIO DO SALTO GRANDE
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 4.6%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.7%
TAXA DE RISCO |  |  | R | 0.9%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.1%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 8%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 24.22%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 30.51%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2017
Crea:
ART: