## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: RECUPERAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR.
LOCALIZAÇÃO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A COMUNIDADE DE BERGAMASCHI, JABOTICABAL, SANTA TEREZINHA E LIMEIRA | [9 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 3158539.18
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1/SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (3,00x2,00) | m² | 6 |  |  | EXECUÇÃO PELO MUNICÍPIO
1.2 | 601500/DER | Desconfinamento lateral de bordo do pavimento com motoniveladora | m | 13494 |  |  | EXECUÇÃO PELO MUNICÍPIO
1.3 | 416000/DER | Valetões lateriais (fundo) 1ª cat. | m³ | 10255.44 |  |  | EXECUÇÃO PELO MUNICÍPIO
2 |  | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 |  | ACESSO PRC-158
2.1.1 | 531300/DER | Macadame seco britado preenchido c/brita graduada e=20cm | m³ | 193.62 | 137.75 | 26671.16 | 137.75 |  |  | 137.75
2.1.2 | 531000/DER | Execução de base em brita graduada 100%PI e=15cm | m³ | 145.22 | 169.56 | 24623.5 | 169.56 |  |  | 169.56
2.1.3 | 560100/DER | Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão | m² | 968.12 | 0.56 | 542.15 | 0.56 |  |  | 0.56
2.1.4 | 589190/DER | Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/ imprimação | t | 1.16 | 3228.46 | 3745.01 | 3228.46 |  |  | 3228.46
2.2 |  | ACESSO COMUNIDADE DE LIMEIRA
2.2.1 | 516100/DER | Preenchimento de rebaixo com rachão e=20cm | m³ | 1160.48 | 122.71 | 142402.5 | 122.71 |  |  | 122.71
2.2.2 | 531000/DER | Execução de base em brita graduada 100%PI e=15cm | m³ | 6709.89 | 169.56 | 1137728.95 | 169.56 |  |  | 169.56
2.2.3 | 560100/DER | Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão | m² | 46284.42 | 0.56 | 25919.28 | 0.56 |  |  | 0.56
2.2.4 | 589190/DER | Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/ imprimação | t | 55.54 | 3228.46 | 179308.67 | 3228.46 |  |  | 3228.46
3 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 |  | PAVIMERNTAÇÃO ACESSO PRC-158
3.1.1 | 589420/DER | Fornecimento de emulsão RR-1C (CT) | ton | 0.48 | 2336.04 | 1121.3 | 2336.04 |  |  | 2336.04
3.1.2 | 561100/DER | Pintura de Ligação exclusive forne. da emulsão | m² | 968.12 | 0.23 | 222.67 | 0.23 |  |  | 0.23
3.1.3 | 570000/DER | C.B.U.Q. - excl. fornecimento do CAP (até 10.000 t) | ton | 116.17 | 149.32 | 17346.5 | 149.32 |  |  | 149.32
3.1.4 | 589000/DER | Fornecimento de CAP-50/70 - 5,7% | ton | 6.62 | 2819.42 | 18664.56 | 2819.42 |  |  | 2819.42
3.2 |  | PAVIMENTAÇÃO ACESSO A COMUNIDADE DE LIMEIRA
3.2.1 | 589420/DER | Fornecimento de emulsão RR-1C (CT) | ton | 20.24 | 2372.64 | 48022.23 | 2372.64 |  |  | 2372.64
3.2.2 | 561100/DER | Pintura de Ligação exclusive forne. da emulsão | m² | 40482 | 0.23 | 9310.86 | 0.23 |  |  | 0.23
3.2.3 | 570000/DER | C.B.U.Q. - excl. fornecimento do CAP (até 10.000 t) | ton | 4857.84 | 149.32 | 725372.67 | 149.32 |  |  | 149.32
3.2.4 | 589000/DER | Fornecimento de CAP-50/70 - 5,7% | ton | 276.9 | 2819.42 | 780697.4 | 2819.42 |  |  | 2819.42
4 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - HORIZONTAL
4.1 | 822000/DER | Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente com micro esferas drop-on e Premix | m² | 2429.92 |  |  | EXECUÇÃO PELO MUNICÍPIO
5 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - VERTICAL
5.1 | 821000/DER | Suporte de madeira 3"x3" para placa de sinalização | und | 50 | 134.08 | 6704 | 134.08 |  |  | 134.08
5.2 | 820000/DER | Placa de sinalização com película refletiva | m² | 24.3 | 417.11 | 10135.77 | 417.11 |  |  | 417.11
TOTAL | [5 empty] | 3158539.18
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2017

## CRONOGRAMA
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA-PR |  |  |  | PROTOCOLO: |  | 14.498.623-7
|  |  |  | REFERENCIA: |  | DER/OUT-2016
OBJETO: RECUPERAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR.
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A COMUNIDADE DE BERGAMASCHI, JABOTICABAL, SANTA TEREZINHA E LIMEIRA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISICO ( % )
GRUPO DE SERVIÇO/TRECHO |  | A REALIZAR | [5 empty] | EMPRESA
|  | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | mês 04 | Mês 05 | Mês 06
LICITAÇÃO / CONTRATAÇÃO | Parcial | 50% | 50%
| Acumulado | 50% | 100%
SERVIÇOS PRELIMINARES (PMCV) | Parcial |  |  | 100%
| Acumulado |  |  | 100%
SERVIÇOS INICIAIS | Parcial |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 1540941.22 | 385235.305
| Acumulado |  |  | 25% | 50% | 75% | 100%
PAVIMENTAÇÃO | Parcial |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 1600758.19 | 400189.5475
| Acumulado |  |  | 25% | 50% | 75% | 100%
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - HORIZONTAL | Parcial | [5 empty] | 100%
| Acumulado | [5 empty] | 100%
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - VERTICAL | Parcial | [5 empty] | 100% | 16839.77
| Acumulado | [5 empty] | 100%
CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ )
PARTICIPAÇÃO |  | A REALIZAR
|  | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06
Estado | Parcial | 0 | 0 | 785424.85 | 785424.85 | 785424.85 | 802264.63
| Acumulado | 0 | 0 | 785424.85 | 1570849.7 | 2356274.55 | 3158539.18
Municipio - CP Física | Parcial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Municipio - CP Financeira | Parcial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | Parcial | 0 | 0 | 785424.85 | 785424.85 | 785424.85 | 802264.63
| Acumulado | 0 | 0 | 785424.85 | 1570849.7 | 2356274.55 | 3158539.18
Coronel Vivida, XX de XXXXX de 2017

## BDI
| QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Gestor / Programa / Ação / Modalidade | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: RECUPERAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RODOVIA MUNICIPAL DE PEDRA IRREGULAR. | LOCALIZAÇÃO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A COMUNIDADE DE BERGAMASCHI, JABOTICABAL, SANTA TEREZINHA E LIMEIRA
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 4.1%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.6%
TAXA DE RISCO |  |  | R | 0.97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.21%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 8%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 23.73%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 30%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2017
Crea:
ART: