## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: CENTRO COMUNITÁRIO PADRÃO - BAIRRO VILA INDUSTRIAL
LOCALIZAÇÃO: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 383, BAIRRO VILA INDUSTRIAL LOTE 01 QUADRA 05; | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 252488.78
|  | CENTRO COMUNITÁRIO |  |  | 0 | 0 |  | 0
1 |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES |  |  | 0 | 0 | 12762.67 | 0
1.1 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 6 | 690.72 | 4144.32 |  | 690.72 |  |  | 690.72
1.2 | COMP004 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA 70A ENTRADA AÉREA SAÍDA SUBTERRÂNEA, NA MURETA PADRÃO FORCEL/CONCESSIONÁRIA LOCAL | UND | 1 | 3061.63 | 3061.63 |  | 3061.63 |  |  | 3061.63
1.3 | 95644 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 192.01 | 192.01 |  | 192.01 |  |  | 192.01
1.4 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 174.46 | 174.46 |  | 174.46 |  |  | 174.46
1.5 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.5 | 428.22 | 1070.55 |  | 428.22 |  |  | 428.22
1.6 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 85.4 | 48.24 | 4119.7 |  | 48.24 |  |  | 48.24
2 |  | EXTRUTURA PRÉ MOLDADA |  |  | 0 | 0 | 46051.06 | 0
2.1 | COT 001 | ESTRUTURA DE BARRACÃO PRÉ MOLDADO ABERTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, ESTRUTURA DO TELHADO EM PÓRTICO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO, TERÇAS EM ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 5MM COM COLOCAÇÃO DE MANTA TÉRMICA, INCLUSO, FUNDAÇÃO, INTALAÇÃO E TODO O MATERIAL NESCESSÁRIO; | UND | 1 | 46051.06 | 46051.06 |  | 46051.06 |  |  | 46051.06
3 |  | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA |  |  | 0 | 0 | 29295.15 | 0
3.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 2.3 | 86.4 | 198.72 |  | 86.4 |  |  | 86.4
3.1.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 5.47 | 131.27 | 718.05 |  | 131.27 |  |  | 131.27
3.2 |  | SAPATAS S2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
3.2 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 69.52 | 13.33 | 926.7 |  | 13.33 |  |  | 13.33
3.2.1 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 8.8 | 133.08 | 1171.1 |  | 133.08 |  |  | 133.08
3.2.2 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 7.04 | 16.46 | 115.88 |  | 16.46 |  |  | 16.46
3.2.3 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.76 | 381.51 | 671.46 |  | 381.51 |  |  | 381.51
3.3 |  | VIGA BALDRAME |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
3.3.1 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 225.08 | 10.82 | 2435.37 |  | 10.82 |  |  | 10.82
3.3.2 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 73.97 | 16.47 | 1218.29 |  | 16.47 |  |  | 16.47
3.3.3 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 54.72 | 82.41 | 4509.48 |  | 82.41 |  |  | 82.41
3.3.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 4.1 | 381.51 | 1564.19 |  | 381.51 |  |  | 381.51
3.3.5 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 68.4 | 31.3 | 2140.92 |  | 31.3 |  |  | 31.3
3.4 |  | PILAR |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.4.1 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 77.2 | 10.71 | 826.81 |  | 10.71 |  |  | 10.71
3.4.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 25.37 | 16.58 | 420.63 |  | 16.58 |  |  | 16.58
3.4.3 | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 18.77 | 115.15 | 2161.37 |  | 115.15 |  |  | 115.15
3.4.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.41 | 381.51 | 537.93 |  | 381.51 |  |  | 381.51
3.5 |  | VIGA COBERTURA |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.5.1 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 144.1 | 13.31 | 1917.97 |  | 13.31 |  |  | 13.31
3.5.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 73.97 | 16.58 | 1226.42 |  | 16.58 |  |  | 16.58
3.5.3 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | 54.72 | 90.82 | 4969.67 |  | 90.82 |  |  | 90.82
3.5.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 4.1 | 381.51 | 1564.19 |  | 381.51 |  |  | 381.51
4 |  | VEDAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 34248.9 | 0
4.1 | 87467 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 370.93 | 81.2 | 30119.52 |  | 81.2 |  |  | 81.2
4.2 | 93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 47.48 | 33.22 | 1577.29 |  | 33.22 |  |  | 33.22
4.3 | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 47.48 | 38.86 | 1845.07 |  | 38.86 |  |  | 38.86
4.4 | 93193 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 18.05 | 39.17 | 707.02 |  | 39.17 |  |  | 39.17
5 |  | LAJE |  |  | 0 | 0 | 7107.63 | 0
5.1 |  | LAJE BWC |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.1.1 | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 16.57 | 87.1 | 1443.25 |  | 87.1 |  |  | 87.1
5.1.2 | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 16.57 | 4.17 | 69.1 |  | 4.17 |  |  | 4.17
5.1.3 | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 16.57 | 31.86 | 527.92 |  | 31.86 |  |  | 31.86
5.1.4 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 16.57 | 21.87 | 362.39 |  | 21.87 |  |  | 21.87
5.1.5 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 16.57 | 16.28 | 269.76 |  | 16.28 |  |  | 16.28
5.2 |  | LAJE COPA/COZINHA E CIRCULAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
5.2.1 | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 27.5 | 87.1 | 2395.25 |  | 87.1 |  |  | 87.1
5.2.2 | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 27.5 | 4.17 | 114.68 |  | 4.17 |  |  | 4.17
5.2.3 | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 27.5 | 31.86 | 876.15 |  | 31.86 |  |  | 31.86
5.2.4 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 27.5 | 21.87 | 601.43 |  | 21.87 |  |  | 21.87
5.2.5 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 27.5 | 16.28 | 447.7 |  | 16.28 |  |  | 16.28
6 |  | COBERTURA BWC |  | 0 | 0 | 0 | 7139.48 | 0
6.1 | 92555 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 7 | 844.68 | 5912.76 |  | 844.68 |  |  | 844.68
6.2 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 29.84 | 41.11 | 1226.72 |  | 41.11 |  |  | 41.11
7 |  | ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 19326.46 | 0
7.1 | 410 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM | UN | 100 | 0.14 | 14 |  | 0.14 |  |  | 0.14
7.2 | 39138 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" | UN | 2 | 0.46 | 0.92 |  | 0.46 |  |  | 0.46
7.3 | 39141 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2" | UN | 2 | 0.83 | 1.66 |  | 0.83 |  |  | 0.83
7.4 | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 13 | 23.5 | 305.5 |  | 23.5 |  |  | 23.5
7.5 | 39212 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.7 | 1.7 |  | 1.7 |  |  | 1.7
7.6 | 39211 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.52 | 1.52 |  | 1.52 |  |  | 1.52
7.7 | 39209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 6 | 0.55 | 3.3 |  | 0.55 |  |  | 0.55
7.8 | COT 004 | BARRA DE ROSCA 3/8 | M | 12 | 9.62 | 115.44 |  | 9.62 |  |  | 9.62
7.9 | COT 005 | BOTOEIRA DE COMANDO LIGA/DESLIGA | UND | 5 | 41.6 | 208 |  | 41.6 |  |  | 41.6
7.10 | 39178 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.94 | 1.94 |  | 1.94 |  |  | 1.94
7.11 | 39177 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.74 | 1.74 |  | 1.74 |  |  | 1.74
7.12 | 39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 6 | 1.07 | 6.42 |  | 1.07 |  |  | 1.07
7.13 | 857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 14 | 9.53 | 133.42 |  | 9.53 |  |  | 9.53
7.14 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80 | 2.43 | 194.4 |  | 2.43 |  |  | 2.43
7.15 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 700 | 3.52 | 2464 |  | 3.52 |  |  | 3.52
7.16 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 220 | 5.59 | 1229.8 |  | 5.59 |  |  | 5.59
7.17 | 39263 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2 | M | 8.5 | 59.02 | 501.67 |  | 59.02 |  |  | 59.02
7.18 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 180 | 12.97 | 2334.6 |  | 12.97 |  |  | 12.97
7.19 | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 23 | 2.03 | 46.69 |  | 2.03 |  |  | 2.03
7.20 | 39772 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | UN | 1 | 51.08 | 51.08 |  | 51.08 |  |  | 51.08
7.21 | 10569 | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES | UN | 9 | 2.81 | 25.29 |  | 2.81 |  |  | 2.81
7.22 | COT 006 | CAIXA DE PASSAGEM CONDULETE 2X4" | UND | 9 | 7.31 | 65.79 |  | 7.31 |  |  | 7.31
7.23 | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 3 | 200.14 | 600.42 |  | 200.14 |  |  | 200.14
7.24 | COT 007 | CALHA COMERCIAL PARA 1 LÂMPADA TUBULAR 120CM | UND | 4 | 27.3 | 109.2 |  | 27.3 |  |  | 27.3
7.25 | COT 008 | CALHA COMERCIAL PARA 2 LÂMPADA TUBULAR 240CM | UND | 6 | 16.77 | 100.62 |  | 16.77 |  |  | 16.77
7.26 | 72271 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 15.35 | 61.4 |  | 15.35 |  |  | 15.35
7.27 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 57.63 | 172.89 |  | 57.63 |  |  | 57.63
7.28 | COT 009 | CONEXÃO ACOPLAMENTO FLANGE ELETROCALHA 50X50MM/PAREDE | UND | 2 | 8.32 | 16.64 |  | 8.32 |  |  | 8.32
7.29 | COT 038 | CONEXÃO ACOPLAMENTO FLANGE ELETROCALHA 50X50MM/QUADRO METÁLICO | UND | 2 | 8.32 | 16.64 |  | 8.32 |  |  | 8.32
7.30 | COT 010 | CONEXÃO CURVA 90º HORIZONTAL ELETROCALHA | UND | 4 | 9.1 | 36.4 |  | 9.1 |  |  | 9.1
7.31 | COT 011 | CONEXÃO CURVA DE INVERSÃO ELETROCALHA 50X50MM | UND | 1 | 8.32 | 8.32 |  | 8.32 |  |  | 8.32
7.32 | COT 012 | CONEXÃO CURVA VERTICAL EXTERNA 90º ELETROCALHA 50X50MM | UND | 1 | 8.45 | 8.45 |  | 8.45 |  |  | 8.45
7.33 | COT 013 | CONEXÃO CURVA VERTICAL INTERNA 90º ELETROCALHA 50X50MM | UND | 1 | 8.45 | 8.45 |  | 8.45 |  |  | 8.45
7.34 | COT 014 | CONEXÃO ELETROCALHA SAÍDA PARA PERFILADO | UND | 7 | 9.1 | 63.7 |  | 9.1 |  |  | 9.1
7.35 | COT 015 | CONEXÃO ELETROCALHA/ELETRODUTO SAÍDA VERTICAL | UND | 5 | 7.8 | 39 |  | 7.8 |  |  | 7.8
7.36 | COT 016 | CONEXÃO TE HORIZONTAL 90º ELETROCALHA 50X50MM | UND | 1 | 11.05 | 11.05 |  | 11.05 |  |  | 11.05
7.37 | COT 017 | CONEXÃO TE VERTICAL DE DESCIDA ELETROCALHA | UND | 1 | 11.05 | 11.05 |  | 11.05 |  |  | 11.05
7.38 | COT 018 | CONEXÃO/JUNÇÃO ELETROCALHA 50X50MM UNIÃO | UND | 16 | 8.45 | 135.2 |  | 8.45 |  |  | 8.45
7.39 | 90463 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS. AF_05/2015 | M | 6 | 2.99 | 17.94 |  | 2.99 |  |  | 2.99
7.40 | COT 019 | CONTATOR MINI 6A 220 Vca 1NA+1NF | UND | 5 | 83.14 | 415.7 |  | 83.14 |  |  | 83.14
7.41 | 1875 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 4.88 | 4.88 |  | 4.88 |  |  | 4.88
7.42 | 1874 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 4.03 | 4.03 |  | 4.03 |  |  | 4.03
7.43 | 1879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 2.35 | 2.35 |  | 2.35 |  |  | 2.35
7.44 | COT 020 | DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 80A 30mA | UND | 1 | 168.87 | 168.87 |  | 168.87 |  |  | 168.87
7.45 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 72.88 | 72.88 |  | 72.88 |  |  | 72.88
7.46 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 75.21 | 150.42 |  | 75.21 |  |  | 75.21
7.47 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 14.08 | 56.32 |  | 14.08 |  |  | 14.08
7.48 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3 | 15.83 | 47.49 |  | 15.83 |  |  | 15.83
7.49 | 34689 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | 1 | 39.64 | 39.64 |  | 39.64 |  |  | 39.64
7.50 | 39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 90.78 | 363.12 |  | 90.78 |  |  | 90.78
7.51 | COT 021 | ELETROCALHA PERFURADA SIMPLES COM VIROLA 50X50X3000MM COM TAMPA | UND | 23 | 35.1 | 807.3 |  | 35.1 |  |  | 35.1
7.52 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 40 | 8.4 | 336 |  | 8.4 |  |  | 8.4
7.53 | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 6.42 | 642 |  | 6.42 |  |  | 6.42
7.54 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9 | 14.52 | 130.68 |  | 14.52 |  |  | 14.52
7.55 | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.5 | 18.59 | 27.89 |  | 18.59 |  |  | 18.59
7.56 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 12.12 | 181.8 |  | 12.12 |  |  | 12.12
7.57 | 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 3 | 2.39 | 7.17 |  | 2.39 |  |  | 2.39
7.58 | 38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 9 | 2.28 | 20.52 |  | 2.28 |  |  | 2.28
7.59 | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 5 | 1.59 | 7.95 |  | 1.59 |  |  | 1.59
7.60 | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 2 | 11.7 | 23.4 |  | 11.7 |  |  | 11.7
7.61 | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 4 | 4.42 | 17.68 |  | 4.42 |  |  | 4.42
7.62 | 95574 | MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 58 | 36.65 | 2125.7 |  | 36.65 |  |  | 36.65
7.63 | COT 022 | FIXAÇÃO VERGALHÃO SUSPENSÃO TIRANTE | UND | 12 | 8.45 | 101.4 |  | 8.45 |  |  | 8.45
7.64 | COT 023 | FIXAÇÃO SUPORTE GANCHO DE SUSPENSÃO LUMINÁRIA | UND | 36 | 8.45 | 304.2 |  | 8.45 |  |  | 8.45
7.65 | COT 024 | FIXA TUBO ELETRODUTO 3/4" | UND | 10 | 3.02 | 30.2 |  | 3.02 |  |  | 3.02
7.66 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 25.96 | 155.76 |  | 25.96 |  |  | 25.96
7.67 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 41.07 | 41.07 |  | 41.07 |  |  | 41.07
7.68 | COT 025 | LÂMPADA TUBULAR LED 20W | UND | 4 | 28.6 | 114.4 |  | 28.6 |  |  | 28.6
7.69 | COT 026 | LÂMPADA TUBULAR LED 48W | UND | 12 | 96.46 | 1157.52 |  | 96.46 |  |  | 96.46
7.70 | 1893 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 3.04 | 12.16 |  | 3.04 |  |  | 3.04
7.71 | 1902 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 2.21 | 2.21 |  | 2.21 |  |  | 2.21
7.72 | 1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 1.01 | 2.02 |  | 1.01 |  |  | 1.01
7.73 | COT 028 | MÓDULO DE LED 16W DE EMBUTIR | UND | 5 | 45.37 | 226.85 |  | 45.37 |  |  | 45.37
7.74 | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 30 | 0.23 | 6.9 |  | 0.23 |  |  | 0.23
7.75 | 7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 200 | 0.48 | 96 |  | 0.48 |  |  | 0.48
7.76 | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6 | 0.72 | 4.32 |  | 0.72 |  |  | 0.72
7.77 | COT 029 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ø1/4" - 1" COM PORCA E ARRUELA LISA | UND | 300 | 1.24 | 372 |  | 1.24 |  |  | 1.24
7.78 | 39028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | 7 | 7.19 | 50.33 |  | 7.19 |  |  | 7.19
7.79 | 4342 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | 24 | 0.2 | 4.8 |  | 0.2 |  |  | 0.2
7.80 | 12038 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 327.74 | 327.74 |  | 327.74 |  |  | 327.74
7.81 | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 3 | 282.24 | 846.72 |  | 282.24 |  |  | 282.24
7.82 | 12294 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | UN | 32 | 10.7 | 342.4 |  | 10.7 |  |  | 10.7
7.83 | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 1 | 1.37 | 1.37 |  | 1.37 |  |  | 1.37
7.84 | COT 030 | TERMINAL TIPO OLHAL 1,5mm² | UND | 2 | 0.7 | 1.4 |  | 0.7 |  |  | 0.7
7.85 | COT 031 | TERMINAL TIPO OLHAL 2,5mm² | UND | 12 | 0.72 | 8.64 |  | 0.72 |  |  | 0.72
7.86 | COT 032 | TERMINAL TIPO OLHAL 4 mm² | UND | 8 | 0.98 | 7.84 |  | 0.98 |  |  | 0.98
7.87 | COT 033 | TERMINAL TIPO PINO 1,5 mm² | UND | 1 | 0.39 | 0.39 |  | 0.39 |  |  | 0.39
7.88 | COT 034 | TERMINAL TIPO PINO 2,5 mm² | UND | 6 | 0.39 | 2.34 |  | 0.39 |  |  | 0.39
7.89 | COT 035 | TERMINAL TIPO PINO 4 mm² | UND | 7 | 0.59 | 4.13 |  | 0.59 |  |  | 0.59
7.90 | COT 036 | TERMINAL TIPO PINO 16 mm² | UND | 8 | 2.68 | 21.44 |  | 2.68 |  |  | 2.68
7.91 | 38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 9 | 9.91 | 89.19 |  | 9.91 |  |  | 9.91
7.92 | 12147 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 10 | 13.87 | 138.7 |  | 13.87 |  |  | 13.87
7.93 | 38075 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 2 | 15.76 | 31.52 |  | 15.76 |  |  | 15.76
7.94 | 38075 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 1 | 15.76 | 15.76 |  | 15.76 |  |  | 15.76
7.95 | COT 037 | TRILHO PARA DISJUNTOR DIN | M | 1 | 24.7 | 24.7 |  | 24.7 |  |  | 24.7
8 |  | HIDROSSANITÁRIO |  |  | 0 | 0 | 11754.78 | 0 |  |  | 0
8.1 |  | ÁGUA |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
8.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 4.62 | 86.4 | 399.17 |  | 86.4 |  |  | 86.4
8.1.2 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 65.69 | 22.13 | 1453.72 |  | 22.13 |  |  | 22.13
8.1.3 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 6.15 | 18.45 |  | 6.15 |  |  | 6.15
8.1.4 | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 6.83 | 6.83 |  | 6.83 |  |  | 6.83
8.1.5 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 25.99 | 77.97 |  | 25.99 |  |  | 25.99
8.1.6 | 74144/2 | SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1 | UN | 1 | 24.23 | 24.23 |  | 24.23 |  |  | 24.23
8.1.7 | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1 | 952.77 | 952.77 |  | 952.77 |  |  | 952.77
8.1.8 | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 21.26 | 21.26 |  | 21.26 |  |  | 21.26
8.1.9 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 43.72 | 43.72 |  | 43.72 |  |  | 43.72
8.1.10 | 94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 17.43 | 14.31 | 249.42 |  | 14.31 |  |  | 14.31
8.1.11 | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 6.85 | 20.55 |  | 6.85 |  |  | 6.85
8.1.12 | 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 10.49 | 10.49 |  | 10.49 |  |  | 10.49
8.1.13 | 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 12.31 | 24.62 |  | 12.31 |  |  | 12.31
8.1.14 | 3538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 3.48 | 3.48 |  | 3.48 |  |  | 3.48
8.1.15 | 7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 2 | 1.09 | 2.18 |  | 1.09 |  |  | 1.09
8.1.16 | 7137 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 7 | 7.79 | 54.53 |  | 7.79 |  |  | 7.79
8.1.17 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 6.15 | 55.35 |  | 6.15 |  |  | 6.15
8.1.18 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 13.94 | 97.58 |  | 13.94 |  |  | 13.94
8.1.19 | 96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 2 | 9.87 | 19.74 |  | 9.87 |  |  | 9.87
8.2 |  | ESGOTO | - | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.2.1 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 17.77 | 55.41 | 984.64 |  | 55.41 |  |  | 55.41
8.2.2 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 33.33 | 133.32 |  | 33.33 |  |  | 33.33
8.2.3 | 1965 | CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 34.71 | 69.42 |  | 34.71 |  |  | 34.71
8.2.4 | 11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 | 11.86 | 47.44 |  | 11.86 |  |  | 11.86
8.2.5 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 11.89 | 42.89 | 509.96 |  | 42.89 |  |  | 42.89
8.2.6 | 11657 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 10.82 | 32.46 |  | 10.82 |  |  | 10.82
8.2.7 | 821 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 14.83 | 14.83 |  | 14.83 |  |  | 14.83
8.2.8 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 21.2 | 28.24 | 598.69 |  | 28.24 |  |  | 28.24
8.2.9 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 10.87 | 10.87 |  | 10.87 |  |  | 10.87
8.2.10 | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 12.44 | 49.76 |  | 12.44 |  |  | 12.44
8.2.11 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 5.92 | 47.36 |  | 5.92 |  |  | 5.92
8.2.12 | 39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 4 | 5.33 | 21.32 |  | 5.33 |  |  | 5.33
8.2.13 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 11.44 | 68.64 |  | 11.44 |  |  | 11.44
8.2.14 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 20.67 | 19.44 | 401.82 |  | 19.44 |  |  | 19.44
8.2.15 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 7.4 | 29.6 |  | 7.4 |  |  | 7.4
8.2.16 | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 11.62 | 46.48 |  | 11.62 |  |  | 11.62
8.2.17 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 16 | 9.44 | 151.04 |  | 9.44 |  |  | 9.44
8.2.18 | 74166/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 232.01 | 696.03 |  | 232.01 |  |  | 232.01
8.2.19 | 35277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 457.17 | 457.17 |  | 457.17 |  |  | 457.17
8.2.20 | 11883 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 100 CONTRIBUINTES | UN | 1 | 3847.87 | 3847.87 |  | 3847.87 |  |  | 3847.87
9 |  | ESQUADRIAS |  |  | 0 | 0 | 32820.84 | 0
9.1 |  | PORTAS BWC |  |  | 0 | 0 |  | 0
9.1.1 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 2.94 | 845.1 | 2484.59 |  | 845.1 |  |  | 845.1
9.1.2 | 91320 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2 | 832.35 | 1664.7 |  | 832.35 |  |  | 832.35
9.1.3 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2 | 958.15 | 1916.3 |  | 958.15 |  |  | 958.15
9.2 |  | PORTAS COPA E COZINHA |  |  | 0 | 0 |  | 0
9.2.1 | 73933/4 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | M2 | 1.89 | 538.58 | 1017.92 |  | 538.58 |  |  | 538.58
9.2.2 | COMP001 | PORTA DE FERRO DE CORRER TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA | M2 | 2.31 | 538.58 | 1244.12 |  | 538.58 |  |  | 538.58
9.2.3 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 3.36 | 845.1 | 2839.54 |  | 845.1 |  |  | 845.1
9.3 |  | PORTA SALÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0
9.3.1 | COMP002 | PORTA DE ABRIR 2,20X2,10m, EM VIDRO TEMPERADO 10MM, COM BARRA ANTIPÂNICO, ASSESSÓRIOS, INSTALADA | UND | 1 | 3892.37 | 3892.37 |  | 3892.37 |  |  | 3892.37
9.3.2 | COMP003 | PORTA DE ABRIR PARA SAÍDA DE EMERGENCIA EM CHAPA METÁLICA, COM BARRA ANTIPÂNICO, ACESSÓRIOS, INSTALADA | UND | 1 | 3472.57 | 3472.57 |  | 3472.57 |  |  | 3472.57
9.4 |  | JANELA BWC |  |  | 0 | 0 |  | 0
9.4.1 | 34377 | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 4 | 198.46 | 793.84 |  | 198.46 |  |  | 198.46
9.4.2 |  | JANELA COPA E COZINHA |  |  | 0 | 0 |  | 0
9.4.3 | 94585 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 4.8 | 371.76 | 1784.45 |  | 371.76 |  |  | 371.76
9.5 |  | JANELAS SALÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0
9.5.1 | 94585 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 31.5 | 371.76 | 11710.44 |  | 371.76 |  |  | 371.76
10 |  | PISOS |  | 0 | 0 | 0 | 19757.85 | 0
10.1 | 94107 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 7.37 | 214.98 | 1584.4 |  | 214.98 |  |  | 214.98
10.2 | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M3 | 24.58 | 416.1 | 10227.74 |  | 416.1 |  |  | 416.1
10.3 | 93391 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 230.3 | 31.45 | 7242.94 |  | 31.45 |  |  | 31.45
10.4 | 93389 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 15.5 | 45.34 | 702.77 |  | 45.34 |  |  | 45.34
11 |  | REVESTIMENTOS |  |  | 0 | 0 | 3875.44 | 0
11.1 | 93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 97.84 | 39.61 | 3875.44 |  | 39.61 |  |  | 39.61
12 |  | MARMORES E GRANITO |  | 0 | 0 | 0 | 2673.21 | 0
12.1 | 73774/1 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 4.62 | 399.11 | 1843.89 |  | 399.11 |  |  | 399.11
12.2 | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 414.66 | 829.32 |  | 414.66 |  |  | 414.66
13 |  | PINTURA |  |  | 0 | 0 | 17339.02 | 0
13.1 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 598.31 | 14.74 | 8819.09 |  | 14.74 |  |  | 14.74
13.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 598.31 | 14.24 | 8519.93 |  | 14.24 |  |  | 14.24
14 |  | EQUIPAMENTOS |  |  | 0 | 0 | 7104.85 | 0
14.1 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 552.6 | 2210.4 |  | 552.6 |  |  | 552.6
14.2 | 74234/1 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 671.58 | 1343.16 |  | 671.58 |  |  | 671.58
14.3 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 391.87 | 1567.48 |  | 391.87 |  |  | 391.87
14.4 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 243.17 | 486.34 |  | 243.17 |  |  | 243.17
14.5 | 36080 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 4 | 137.67 | 550.68 |  | 137.67 |  |  | 137.67
14.6 | 74125/2 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 0.48 | 596.15 | 286.15 |  | 596.15 |  |  | 596.15
14.7 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4 | 56.15 | 224.6 |  | 56.15 |  |  | 56.15
14.8 | 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 4 | 47.97 | 191.88 |  | 47.97 |  |  | 47.97
14.9 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4 | 61.04 | 244.16 |  | 61.04 |  |  | 61.04
15 |  | PREVENÇÃO DE INCÊNDIO |  | 0 | 0 | 0 | 1231.44 | 0 |  |  | 0
15.1 | COT 027 | LUMINÁRIA LED COM BLOCO DE ILUMINAÇÃO AUTÔNOMOS E ARTICULAVEIS | UND | 6 | 29.25 | 175.5 |  | 29.25 |  |  | 29.25
15.2 | 73775/1 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3 | 174.07 | 522.21 |  | 174.07 |  |  | 174.07
15.3 | COT 039 | PLACA M2 - 948X474 - INDICACAO DA LOTACAO MAXIMA ADMITIDA NO RECINTO DE REUNIAO DE PUBLICO | UND | 1 | 154.19 | 154.19 |  | 154.19 |  |  | 154.19
15.4 | COT 040 | PLACA M1 - 948X474 - INDICACAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO | UND | 1 | 154.19 | 154.19 |  | 154.19 |  |  | 154.19
15.5 | COT 041 | PLACA S12 - 252X126 - INDICACAO DA SAIDA DE EMERGENCIA | UND | 4 | 24.88 | 99.52 |  | 24.88 |  |  | 24.88
15.6 | COT 042 | PLACA E5 - 224X224 - INDICACAO DE LOCALIZACAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO | UND | 3 | 25.27 | 75.81 |  | 25.27 |  |  | 25.27
15.7 | COT 043 | PLACA S1 - 316X158 - INDICACAO DO SENTIDO (ESQUERDA) DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA | UND | 1 | 24.31 | 24.31 |  | 24.31 |  |  | 24.31
15.8 | COT 044 | PLACA S2 - 316X158 - INDICACAO DO SENTIDO (ESQUERDA) DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA | UND | 1 | 25.71 | 25.71 |  | 25.71 |  |  | 25.71
TOTAL | [5 empty] | 252488.78
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2019

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: CENTRO COMUNITÁRIO PADRÃO - BAIRRO VILA INDUSTRIAL
LOCALIZAÇÃO: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 383, BAIRRO VILA INDUSTRIAL LOTE 01 QUADRA 05;
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | CENTRO COMUNITÁRIO | 12762.67 | 5.055% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2 | EXTRUTURA PRÉ MOLDADA | 46051.06 | 18.24% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
3 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | 29295.15 | 11.6% | 30 | 30 | 70 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
4 | VEDAÇÃO | 34248.9 | 13.56% |  | 0 | 60 | 60 | 40 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
5 | LAJE | 7107.63 | 2.815% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
6 | COBERTURA BWC | 7139.48 | 2.828% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
7 | ELÉTRICA | 19326.46 | 7.654% | 20 | 20 | 30 | 50 | 30 | 80 | 20 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
8 | HIDROSSANITÁRIO | 11754.78 | 4.656% | 20 | 20 | 30 | 50 | 30 | 80 | 20 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
9 | ESQUADRIAS | 32820.84 | 13% |  | 0 |  | 0 | 40 | 40 | 60 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
10 | PISOS | 19757.85 | 7.825% | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 40 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
11 | REVESTIMENTOS | 3875.44 | 1.535% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
12 | MARMORES E GRANITO | 2673.21 | 1.059% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
13 | PINTURA | 17339.02 | 6.867% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
14 | EQUIPAMENTOS | 7104.85 | 2.814% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
15 | PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | 1231.44 | 0.4877% |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 80 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 30.8% | 30.8% | 21.52% | 52.32% | 22.39% | 74.71% | 25.29% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL (R$) | 252488.78 | 100% | 77770.093 |  | 54331.887 |  | 56534.956 |  | 63851.844 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| ACUMULADO (R$) |  |  | 77770.093 |  | 132101.98 |  | 188636.936 |  | 252488.78 |  | 252488.78 |  | 252488.78 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: CENTRO COMUNITÁRIO PADRÃO - BAIRRO VILA INDUSTRIAL | LOCALIZAÇÃO: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 383, BAIRRO VILA INDUSTRIAL LOTE 01 QUADRA 05;
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
Construção e Reforma de Edifícios
Intervalo de admissibilidade
[5 empty] | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC |  | - | 3% | 4% | 5.5%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G |  | - | 0.8% | 0.8% | 1%
TAXA DE RISCO |  |  | R |  | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF |  | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
TAXA DE LUCRO |  |  | L |  | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% | - | 0.65% | 0.65% | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3% | - | 3% | 3% | 3%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 7.12% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 12.55%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2018
CPF/CNPJ ou Crea