## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
Nº OPERAÇÃO: 0501929-36/2018
OBJETO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA NÃO MOTORIZADOS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA PROGRAMA PRÓ- TRANSPORTE AVANÇAR CIDADES
LOCALIZAÇÃO: Avenida Generoso Marques e Rua Romário Martins | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 3000000
1. |  | IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1. |  | SERVIÇOS INÍCIAIS | - | 0 | 0 | 0 | 314429.61 | 0 |  |  | 0
1.1.1. | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 10 | 322.58 | 3225.8 |  | 322.58 |  |  | 322.58
1.1.2. | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 22072.06 | 9.07 | 200193.58 |  | 9.07 |  |  | 9.07
1.1.3. | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 92.32 | 274.09 | 25303.99 |  | 274.09 |  |  | 274.09
1.1.4. | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 469 | 74.4 | 34893.6 |  | 74.4 |  |  | 74.4
1.1.5. | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 469 | 74.4 | 34893.6 |  | 74.4 |  |  | 74.4
1.1.6. | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 1160.28 | 4.57 | 5302.48 |  | 4.57 |  |  | 4.57
1.1.7. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 5801.4 | 1.83 | 10616.56 |  | 1.83 |  |  | 1.83
1.2. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 | 0 | 0 | 84823.68 | 0 |  |  | 0
1.2.1. | 73844/2 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | M3 | 19.41 | 575.58 | 11172.01 |  | 575.58 |  |  | 575.58
1.2.2. | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 225.73 | 6.8 | 1534.96 |  | 6.8 |  |  | 6.8
1.2.3. | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 225.73 | 1.98 | 446.95 |  | 1.98 |  |  | 1.98
1.2.4. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 1106.08 | 1.83 | 2024.13 |  | 1.83 |  |  | 1.83
1.2.5. | 94271 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA 50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1031.94 | 67.49 | 69645.63 |  | 67.49 |  |  | 67.49
1.3. |  | ELÉTRICA | - | 0 | 0 | 0 | 70334.99 | 0 |  |  | 0
1.3.1. | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 200 | 197.7 | 39540 |  | 197.7 |  |  | 197.7
1.3.2. | 2446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1320.87 | 5.33 | 7040.24 |  | 5.33 |  |  | 5.33
1.3.3. | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 46.84 | 86.22 | 4038.54 |  | 86.22 |  |  | 86.22
1.3.4. | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 10.79 | 99.86 | 1077.49 |  | 99.86 |  |  | 99.86
1.3.5. | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 80 | 116.5 | 9320 |  | 116.5 |  |  | 116.5
1.3.6. | 39245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 80 | 5.77 | 461.6 |  | 5.77 |  |  | 5.77
1.3.7. | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 4 | 573.26 | 2293.04 |  | 573.26 |  |  | 573.26
1.3.8. | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 36.95 | 32.16 | 1188.31 |  | 32.16 |  |  | 32.16
1.3.9. | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 997.36 | 5.39 | 5375.77 |  | 5.39 |  |  | 5.39
1.4. |  | PASSEIOS | - | 0 | 0 | 0 | 1919049.7 | 0 |  |  | 0
1.4.1. | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 240.15 | 9.06 | 2175.76 |  | 9.06 |  |  | 9.06
1.4.2. | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 240.15 | 32.16 | 7723.22 |  | 32.16 |  |  | 32.16
1.4.3. | 85422 | PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL | M2 | 23882.52 | 8.72 | 208255.57 |  | 8.72 |  |  | 8.72
1.4.4. | 004 | FINCADINHA DE CONCRETO - 9X19X39CM - 0,0171 m3/m | M | 4508.75 | 13.05 | 58839.19 |  | 13.05 |  |  | 13.05
1.4.5. | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 19217.63 | 72.36 | 1390587.71 |  | 72.36 |  |  | 72.36
1.4.6. | 92400 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M2 | 145.06 | 81.59 | 11835.45 |  | 81.59 |  |  | 81.59
1.4.7. | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 2814.32 | 78.63 | 221289.98 |  | 78.63 |  |  | 78.63
1.4.8. | 94997 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 229.4 | 79.96 | 18342.82 |  | 79.96 |  |  | 79.96
1.5. |  | ACESSIBILIDADE (TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL) | - | 0 | 0 | 0 | 135826.82 | 0 |  |  | 0
1.5.1. | 003 | EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO TATÍL E DIRECIONAL EM PASSEIO COM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 1705.51 | 79.64 | 135826.82 |  | 79.64 |  |  | 79.64
1.6. |  | FLOREIRAS | - | 0 | 0 | 0 | 9122.4 | 0 |  |  | 0
1.6.1. | 001 | FLOREIRA CONTRUIDAS EM PAVER A VISTA, COM 2 CORES CONFORME PROJETO | UND | 45 | 202.72 | 9122.4 |  | 202.72 |  |  | 202.72
1.7. |  | EQUIPAMENTOS | - | 0 | 0 | 0 | 328993.62 | 0 |  |  | 0
1.7.1. | 001 | LIXEIRA MONOBLOCO COM DOIS CESTOS, EM POLIETILENO VAZADO DE ALTA DURABILIDADE, CAPACIDADE DE 80 LITROS, CORES DO CESTOS VERMELHO E VERDE, H=1,30 | UND | 88 | 454.09 | 39959.92 |  | 454.09 |  |  | 454.09
1.7.2. | 003 | POSTE CONICO RETO - 4M - PINTADO NA COR PRETA | UND | 95 | 822.3 | 78118.5 |  | 822.3 |  |  | 822.3
1.7.3. | 002 | LUMINÁRIA DE LED CÔNICA | UND | 95 | 2220.16 | 210915.2 |  | 2220.16 |  |  | 2220.16
1.8. |  | IDENTIFICAÇÃO | - | 0 | 0 | 0 | 32469.72 | 0 |  |  | 0
1.8.1. | 002 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO - CONFORME PROJETO | UND | 71 | 457.32 | 32469.72 |  | 457.32 |  |  | 457.32
1.9. |  | VEGETAÇÃO | - | 0 | 0 | 0 | 104949.46 | 0 |  |  | 0
1.9.1. | 3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 2632.92 | 5.22 | 13743.84 |  | 5.22 |  |  | 5.22
1.9.2. | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 2632.92 | 8.18 | 21537.29 |  | 8.18 |  |  | 8.18
1.9.3. | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 2632.92 | 6.43 | 16929.68 |  | 6.43 |  |  | 6.43
1.9.4. | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 168 | 50.46 | 8477.28 |  | 50.46 |  |  | 50.46
1.9.5. | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 131 | 279.99 | 36678.69 |  | 279.99 |  |  | 279.99
1.9.6. | 10826 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | 189 | 40.12 | 7582.68 |  | 40.12 |  |  | 40.12
TOTAL | [5 empty] | 3000000
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2018

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA NÃO MOTORIZADOS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA PROGRAMA PRÓ- TRANSPORTE AVANÇAR CIDADES
LOCALIZAÇÃO: Avenida Generoso Marques e Rua Romário Martins
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
1.1 | SERVIÇOS INÍCIAIS | 314429.61 | 10.48% | 10.0378 | 10.0378 | 9.1617 | 19.1995 | 5.0187 | 24.2182 | 10.3908 | 34.609 | 12.2169 | 46.8259 | 9.3129 | 56.1388 | 3.8287 | 59.9675 | 10.7572 | 70.7247 | 8.9228 | 79.6475 | 12.7858 | 92.4334 | 7.5666 | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 84823.68 | 2.827% | 2.9721 | 2.9721 | 15.1213 | 18.0934 | 2.4236 | 20.517 | 6.1233 | 26.6403 | 20.2134 | 46.8537 | 3.2192 | 50.0729 |  | 50.0729 | 48.7336 | 98.8065 | 1.1935 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.3 | ELÉTRICA | 70334.99 | 2.344% | 36.8606 | 36.8606 | 13.7155 | 50.5761 |  | 50.5761 |  | 50.5761 |  | 50.5761 |  | 50.5761 |  | 50.5761 | 4.5476 | 55.1237 | 0.87731 | 56.0011 | 26.7453 | 82.7463 | 17.2537 | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.4 | PASSEIOS | 1919049.7 | 63.97% | 7.084 | 7.084 | 6.3734 | 13.4574 | 14.6819 | 28.1393 | 10.8312 | 38.9706 | 9.1369 | 48.1074 | 9.844 | 57.9514 | 10.6857 | 68.6372 | 4.9007 | 73.5379 | 10.7301 | 84.268 | 5.3966 | 89.6646 | 10.3354 | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.5 | ACESSIBILIDADE (TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL) | 135826.82 | 4.528% | 8.2333 | 8.2333 | 8.7006 | 16.9339 | 8.7628 | 25.6967 | 11.1415 | 36.8382 | 10.1541 | 46.9924 | 7.8299 | 54.8223 | 9.0172 | 63.8396 | 7.9742 | 71.8137 | 5.2031 | 77.0168 | 13.447 | 90.4638 | 9.5362 | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.6 | FLOREIRAS | 9122.4 | 0.3041% | 17.7778 | 17.7778 | 11.1111 | 28.8889 | 8.8889 | 37.7778 | 26.6667 | 64.4444 | 20 | 84.4444 | 11.1111 | 95.5556 | 4.4444 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.7 | EQUIPAMENTOS | 328993.62 | 10.97% | 1.1042 | 1.1042 | 0.69012 | 1.7943 | 1.1042 | 2.8985 | 1.6563 | 4.5548 | 1.3802 | 5.935 | 1.2422 | 7.1772 | 0.82814 | 8.0054 | 0.69012 | 8.6955 |  | 8.6955 |  | 8.6955 |  | 8.6955 | 91.3045 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.8 | IDENTIFICAÇÃO | 32469.72 | 1.082% | 11.2676 | 11.2676 | 8.4507 | 19.7183 | 5.6338 | 25.3521 | 16.9014 | 42.2535 | 15.493 | 57.7465 | 9.8592 | 67.6056 | 9.8592 | 77.4648 | 9.8592 | 87.3239 | 5.6338 | 92.9577 | 7.0423 | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.9 | VEGETAÇÃO | 104949.46 | 3.498% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60.4486 | 60.4486 |  | 60.4486 |  | 60.4486 |  | 60.4486 |  | 60.4486 | 39.5514 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 7.202% | 7.202% | 6.381% | 13.58% | 10.59% | 24.17% | 9.141% | 33.32% | 8.536% | 41.85% | 7.995% | 49.85% | 9.971% | 59.82% | 6.29% | 66.11% | 8.15% | 74.26% | 6.104% | 80.36% | 8.241% | 88.6% | 11.4% | 100%
| TOTAL (R$) | 3000000 | 100% | 216050.5294 |  | 191434.9269 |  | 317764.325 |  | 274225.5492 |  | 256088.1573 |  | 239861.1152 |  | 299122.6513 |  | 188710.3943 |  | 244498.0397 |  | 183128.0261 |  | 247221.3629 |  | 341894.9227
| ACUMULADO (R$) |  |  | 216050.5294 |  | 407485.4563 |  | 725249.7814 |  | 999475.3306 |  | 1255563.4879 |  | 1495424.603 |  | 1794547.2544 |  | 1983257.6487 |  | 2227755.6883 |  | 2410883.7144 |  | 2658105.0773 |  | 3000000
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
0501929-36/2018 |  | CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA NÃO MOTORIZADOS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA PROGRAMA PRÓ- TRANSPORTE AVANÇAR CIDADES | LOCALIZAÇÃO: Avenida Generoso Marques e Rua Romário Martins
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Intervalo de admissibilidade
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES | Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
SEGURO E GARANTIA |  |  | S+G |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
RISCO |  |  | R |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF |  | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
LUCRO |  |  | L |  | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
TRIBUTOS (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65) |  |  | I |  | I1: PIS e COFINS (geralmente PIS 0,65%, COFINS 3,00%) |  |  |  | 3.65%
TRIBUTOS (ISS, variavel de acordo com o município) |  |  |  | 3% | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) (5% sobre 60% do valor) |  |  |  | 3%
TRIBUTOS (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | 4.5% | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI SEM Desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | 3.09%
BDI COM Desoneração |  |  |  | 8.11%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2019
CPF/CNPJ ou Crea