## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA 50A
LOCALIZAÇÃO: CONJUNTO HABITACIONAL MORAR MELHOR – BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ. | [9 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 115394.42
1 |  | 1ª ETAPA >> INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA 46 ENTRADAS DE ENERGIA 50A PADRÃO NORMAS CONCESSIONARIA LOCAL (FORCEL)
1.1 |  | ENTRADA DE ENERGIA 50A SAIDA SUBTERÂNEA
1.1.1 | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 46 | 3.88 | 178.48 | 3.88 |  |  | 3.88
1.1.2 | 441 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 46 | 5.26 | 241.96 | 5.26 |  |  | 5.26
1.1.3 | 1050 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1" | UN | 46 | 3.43 | 157.78 | 3.43 |  |  | 3.43
1.1.4 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 46 | 14.45 | 664.7 | 14.45 |  |  | 14.45
1.1.5 | 3256 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1" | UN | 92 | 6.68 | 614.56 | 6.68 |  |  | 6.68
1.1.6 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 276 | 12.98 | 3582.48 | 12.98 |  |  | 12.98
1.1.7 | 95758 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 138 | 10.52 | 1451.76 | 10.52 |  |  | 10.52
1.1.8 | 341 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | M | 2300 | 0.16 | 368 | 0.16 |  |  | 0.16
1.1.9 | 74130/3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 46 | 62.84 | 2890.64 | 62.84 |  |  | 62.84
1.1.10 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1380 | 9.59 | 13234.2 | 9.59 |  |  | 9.59
1.1.11 | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 69 | 8.92 | 615.48 | 8.92 |  |  | 8.92
1.1.12 | 39208 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 46 | 0.37 | 17.02 | 0.37 |  |  | 0.37
1.1.13 | 39174 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 46 | 0.69 | 31.74 | 0.69 |  |  | 0.69
1.1.14 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 46 | 41.22 | 1896.12 | 41.22 |  |  | 41.22
1.1.15 | 39139 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" | UN | 92 | 0.48 | 44.16 | 0.48 |  |  | 0.48
1.1.16 | 11270 | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | UN | 46 | 1.78 | 81.88 | 1.78 |  |  | 1.78
1.1.17 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 46 | 22.43 | 1031.78 | 22.43 |  |  | 22.43
1.1.18 | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 9.2 | 3.21 | 29.53 | 3.21 |  |  | 3.21
1.1.19 | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 46 | 9.82 | 451.72 | 9.82 |  |  | 9.82
1.1.20 | 1091 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | UN | 46 | 16.95 | 779.7 | 16.95 |  |  | 16.95
1.1.21 | 39681 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR BIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 46 | 123.31 | 5672.26 | 123.31 |  |  | 123.31
1.1.22 | 1597 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM | UN | 92 | 6.97 | 641.24 | 6.97 |  |  | 6.97
1.1.23 | 1542 | TERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | 552 | 13.08 | 7220.16 | 13.08 |  |  | 13.08
1.1.24 | COTA002 | POSTE EM CONCRETO PM100 OU ES100 - DUPLO T - 7,20M | UND | 46 | 400 | 18400 | 400 |  |  | 400
1.2 |  | RAMAL ALIMENTADOR ENTRADA DE ENERGIA
1.2.1 | 11821 | CONECTOR METALICO TIPO TAPITE, COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | 92 | 5.72 | 526.24 | 5.72 |  |  | 5.72
1.2.2 | 93081 | CONECTOR PERFURANTE, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 184 | 12.49 | 2298.16 | 12.49 |  |  | 12.49
1.2.3 | 11274 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1) | UN | 92 | 1.15 | 105.8 | 1.15 |  |  | 1.15
1.2.4 | COTA001 | CABO TRIPLEX EM ALUMINIO 16mm² | M | 636.92 | 4.8 | 3057.22 | 4.8 |  |  | 4.8
SINAPI MARÇO/2019
COTAÇÃO MAIO/2019
2 |  | 2ª ETAPA >> INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA 34 ENTRADAS DE ENERGIA 50A PADRÃO NORMAS CONCESSIONARIA LOCAL (FORCEL)
2.1 |  | ENTRADA DE ENERGIA 50A SAIDA SUBTERÂNEA
2.1.1 | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 34 | 3.88 | 131.92 | 3.88 |  |  | 3.88
2.1.2 | 441 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 34 | 5.26 | 178.84 | 5.26 |  |  | 5.26
2.1.3 | 1050 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1" | UN | 34 | 3.43 | 116.62 | 3.43 |  |  | 3.43
2.1.4 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34 | 14.45 | 491.3 | 14.45 |  |  | 14.45
2.1.5 | 3256 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1" | UN | 68 | 6.68 | 454.24 | 6.68 |  |  | 6.68
2.1.6 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 204 | 12.98 | 2647.92 | 12.98 |  |  | 12.98
2.1.7 | 95758 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 102 | 10.52 | 1073.04 | 10.52 |  |  | 10.52
2.1.8 | 341 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | M | 1700 | 0.16 | 272 | 0.16 |  |  | 0.16
2.1.9 | 74130/3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 34 | 62.84 | 2136.56 | 62.84 |  |  | 62.84
2.1.10 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1020 | 9.59 | 9781.8 | 9.59 |  |  | 9.59
2.1.11 | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 51 | 8.92 | 454.92 | 8.92 |  |  | 8.92
2.1.12 | 39208 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 34 | 0.37 | 12.58 | 0.37 |  |  | 0.37
2.1.13 | 39174 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 34 | 0.69 | 23.46 | 0.69 |  |  | 0.69
2.1.14 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 34 | 41.22 | 1401.48 | 41.22 |  |  | 41.22
2.1.15 | 39139 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" | UN | 68 | 0.48 | 32.64 | 0.48 |  |  | 0.48
2.1.16 | 11270 | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | UN | 34 | 1.78 | 60.52 | 1.78 |  |  | 1.78
2.1.17 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 34 | 22.43 | 762.62 | 22.43 |  |  | 22.43
2.1.18 | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 6.8 | 3.21 | 21.83 | 3.21 |  |  | 3.21
2.1.19 | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 34 | 9.82 | 333.88 | 9.82 |  |  | 9.82
2.1.20 | 1091 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | UN | 34 | 16.95 | 576.3 | 16.95 |  |  | 16.95
2.1.21 | 39681 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR BIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 34 | 123.31 | 4192.54 | 123.31 |  |  | 123.31
2.1.22 | 1597 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM | UN | 68 | 6.97 | 473.96 | 6.97 |  |  | 6.97
2.1.23 | 1542 | TERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | 408 | 13.08 | 5336.64 | 13.08 |  |  | 13.08
2.1.24 | COTA002 | POSTE EM CONCRETO PM100 OU ES100 - DUPLO T - 7,20M | UND | 34 | 400 | 13600 | 400 |  |  | 400
2.2 |  | RAMAL ALIMENTADOR ENTRADA DE ENERGIA
2.2.1 | 11821 | CONECTOR METALICO TIPO TAPITE, COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | 68 | 5.72 | 388.96 | 5.72 |  |  | 5.72
2.2.2 | 93081 | CONECTOR PERFURANTE, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | UN | 136 | 12.49 | 1698.64 | 12.49 |  |  | 12.49
2.2.3 | 11274 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1) | UN | 68 | 1.15 | 78.2 | 1.15 |  |  | 1.15
2.2.4 | COTA001 | CABO TRIPLEX EM ALUMINIO 16mm² | M | 495.05 | 4.8 | 2376.24 | 4.8 |  |  | 4.8
TOTAL | [5 empty] | 115394.42
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2018

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA 50A
LOCALIZAÇÃO: CONJUNTO HABITACIONAL MORAR MELHOR – BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ.
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | 1ª ETAPA >> INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA 46 ENTRADAS DE ENERGIA 50A PADRÃO NORMAS CONCESSIONARIA LOCAL (FORCEL) | 66284.77 | 57.44% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2 | 2ª ETAPA >> INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA 34 ENTRADAS DE ENERGIA 50A PADRÃO NORMAS CONCESSIONARIA LOCAL (FORCEL) | 49109.65 | 42.56% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 57.44% | 57.44% | 0% | 57.44% | 0% | 57.44% | 0% | 57.44% | 0% | 57.44% | 0% | 57.44%
| TOTAL (R$) | 115394.42 | 100% | 66284.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO (R$) |  |  | 66284.77 |  | 66284.77 |  | 66284.77 |  | 66284.77 |  | 66284.77 |  | 66284.77
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador
01.02
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA 50A
LOCALIZAÇÃO: CONJUNTO HABITACIONAL MORAR MELHOR – BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ.
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | 1ª ETAPA >> INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA 46 ENTRADAS DE ENERGIA 50A PADRÃO NORMAS CONCESSIONARIA LOCAL (FORCEL) | 66284.77 | 57.44% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 2ª ETAPA >> INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA 34 ENTRADAS DE ENERGIA 50A PADRÃO NORMAS CONCESSIONARIA LOCAL (FORCEL) | 49109.65 | 42.56% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 0% | 57.44% | 0% | 57.44% | 0% | 57.44% | 0% | 57.44% | 0% | 57.44% | 42.56% | 100%
| TOTAL (R$) | 115394.42 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 49109.65
| ACUMULADO (R$) |  |  | 66284.77 |  | 66284.77 |  | 66284.77 |  | 66284.77 |  | 66284.77 |  | 115394.42
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador
02.02

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA 50A | LOCALIZAÇÃO: CONJUNTO HABITACIONAL MORAR MELHOR – BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ.
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC |  | Intervalo de admissibilidade
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G |  | Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RISCO |  |  | R |  | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
TAXA DE LUCRO |  |  | L |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3% | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3% | I1: PIS e COFINS (geralmente PIS 0,65%, COFINS 3,00%) |  |  |  | 3.65%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5% | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) (5% sobre 60% do valor) |  |  |  | 3%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 7.12% | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 12.55%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2018
CPF/CNPJ ou Crea