## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL PARA MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
LOCALIZAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL- Trecho BR 158 e a comunidade de Palmeirinha. | [6 empty] | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  |  |  | MAXIMO | 146730.04
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - TRECHO 2
18 |  | SERVIÇOS INICIAIS - ADITIVO RENDIMENTOS
18.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 10 | 424.22 | 4242.2 | 424.22 |  |  | 424.22
19 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ADITIVO RENDIMENTOS
19.1 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 3780 | 1.66 | 6274.8 | 1.66 |  |  | 1.66
19.2 | 401140-DER | ESCAVAÇÃO DE VALA LATERAL RASA COM MOTONIVELADORA | M | 1260 | 0.34 | 428.4 | 0.34 |  |  | 0.34
20 |  | PREPARAÇÃO DE CANCHA - ADITIVO RENDIMENTOS
20.1 | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 756 | 2.99 | 2260.44 | 2.99 |  |  | 2.99
20.2 | 72885-COMP | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, EM VIAS NÃO URBANAS | M3XKM | 9450 | 2.1 | 19845 | 2.1 |  |  | 2.1
20.3 | 532600-DER | COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO | M2 | 3780 | 1.89 | 7144.2 | 1.89 |  |  | 1.89
21 |  | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ADITIVO RENDIMENTOS
21.1 | 72979 | EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA | M2 | 3780 | 13.84 | 52315.2 | 13.84 |  |  | 13.84
21.2 | 72885-COMP | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, EM VIAS NÃO URBANAS | M3XKM | 17010 | 2.1 | 35721 | 2.1 |  |  | 2.1
22 |  | CORDÃO DE PEDRA/MEIO FIO - ADITIVO RENDIMENTOS
22.1 | 72978 | EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA | M | 1260 | 7.23 | 9109.8 | 7.23 |  |  | 7.23
22.2 | 72885-COMP | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, EM VIAS NÃO URBANAS | M3XKM | 945 | 2.1 | 1984.5 | 2.1 |  |  | 2.1
23 |  | REJUNTE - ADITIVO RENDIMENTOS
23.1 | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 113.4 | 2.98 | 337.93 | 2.98 |  |  | 2.98
23.2 | 72885-COMP | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, EM VIAS NÃO URBANAS | M3XKM | 1417.5 | 2.1 | 2976.75 | 2.1 |  |  | 2.1
23.3 | 532650-DER | ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO / REJUNTE | M2 | 3780 | 0.89 | 3364.2 | 0.89 |  |  | 0.89
24 |  | CONTENÇÃO LATERAL - ADITIVO RENDIMENTOS
24.1 | 72972 | CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | 630 | 1.15 | 724.5 | 1.15 |  |  | 1.15
SINAPI UTILIZADA - REFERENCIA OUTUBRO/2018
DER UTILIZADA - REFERENCIA JUNHO/2018
TOTAL | [5 empty] | 146728.92
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2018

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL PARA MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
LOCALIZAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL- Trecho BR 158 e a comunidade de Palmeirinha.
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
| PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - TRECHO 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
18 | SERVIÇOS INICIAIS - ADITIVO RENDIMENTOS | 4242.2 | 2.891% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
19 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ADITIVO RENDIMENTOS | 6703.2 | 4.568% | 33 | 33 | 33 | 66 | 34 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
20 | PREPARAÇÃO DE CANCHA - ADITIVO RENDIMENTOS | 29249.64 | 19.93% | 33 | 33 | 33 | 66 | 34 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
21 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ADITIVO RENDIMENTOS | 88036.2 | 60% | 33 | 33 | 33 | 66 | 34 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
22 | CORDÃO DE PEDRA/MEIO FIO - ADITIVO RENDIMENTOS | 11094.3 | 7.561% | 33 | 33 | 33 | 66 | 34 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
23 | REJUNTE - ADITIVO RENDIMENTOS | 6678.88 | 4.552% | 33 | 33 | 33 | 66 | 34 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
24 | CONTENÇÃO LATERAL - ADITIVO RENDIMENTOS | 724.5 | 0.4938% | 33 | 33 | 33 | 66 | 34 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 34.94% | 34.94% | 32.05% | 66.98% | 33.02% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| TOTAL (R$) | 146728.92 | 100% | 51262.8176 |  | 47020.6176 |  | 48445.4848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO (R$) |  |  | 51262.8176 |  | 98283.4352 |  | 146728.92 |  | 146728.92 |  | 146728.92 |  | 146728.92 |  | 146728.92 |  | 146728.92 |  | 146728.92
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL PARA MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | LOCALIZAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL- Trecho BR 158 e a comunidade de Palmeirinha.
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC |  | Intervalo de admissibilidade
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G |  | Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RISCO |  |  | R |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
TAXA DE LUCRO |  |  | L |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3% | I1: PIS e COFINS (geralmente PIS 0,65%, COFINS 3,00%) |  |  |  | 3.65%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5% | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) (5% sobre 60% do valor) |  |  |  | 3%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 7.12% | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 12.55%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2018
CPF/CNPJ ou Crea