## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO NÚCLEO BARRO PRETO
LOCALIZAÇÃO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ROMÁRIO MARTINS, TRECHO ENTRE A AVENIDA GENEROSO MARQUES E RUA DONA ROSA STÉDILE, CONF PROJETO) | [9 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 301967.78
1 |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS |  |  |  |  | 0
1.1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1.1. | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 10 | 458.41 | 4584.1 | 458.41 |  |  | 458.41
1.1.2. | 73806/1 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 5443.29 | 1.3 | 7076.28 | 1.3 |  |  | 1.3
1.2. |  | REVESTIMENTO DE ESTACIONAMENTOS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.1. | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 1886.97 | 2.08 | 3924.9 | 2.08 |  |  | 2.08
1.2.2. | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 56.61 | 1150.5 | 65129.81 | 1150.5 |  |  | 1150.5
1.2.3. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 1245.42 | 1.21 | 1506.96 | 1.21 |  |  | 1.21
1.3. |  | REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.3.1. | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 3556.32 | 2.08 | 7397.15 | 2.08 |  |  | 2.08
1.3.2. | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 177.81 | 1084.32 | 192802.94 | 1084.32 |  |  | 1084.32
1.3.3. | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 3911.82 | 1.21 | 4733.3 | 1.21 |  |  | 1.21
1.4. |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.4.1. | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 397.54 | 37.26 | 14812.34 | 37.26 |  |  | 37.26
TOTAL | [5 empty] | 301967.78
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2018

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO NÚCLEO BARRO PRETO
LOCALIZAÇÃO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ROMÁRIO MARTINS, TRECHO ENTRE A AVENIDA GENEROSO MARQUES E RUA DONA ROSA STÉDILE, CONF PROJETO)
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11660.38 | 3.861% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.2 | REVESTIMENTO DE ESTACIONAMENTOS | 70561.67 | 23.37% | 76.0646 | 76.0646 | 23.9354 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.3 | REVESTIMENTO PISTA DE ROLAMENTO | 204933.39 | 67.87% | 31.933 | 31.933 | 68.067 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.4 | SINALIZAÇÃO | 14812.34 | 4.905% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 43.31% | 43.31% | 56.69% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| TOTAL (R$) | 301967.78 | 100% | 130774.1532 |  | 171193.6268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO (R$) |  |  | 130774.1532 |  | 301967.78 |  | 301967.78 |  | 301967.78 |  | 301967.78 |  | 301967.78 |  | 301967.78 |  | 301967.78 |  | 301967.78
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO NÚCLEO BARRO PRETO | LOCALIZAÇÃO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ROMÁRIO MARTINS, TRECHO ENTRE A AVENIDA GENEROSO MARQUES E RUA DONA ROSA STÉDILE, CONF PROJETO)
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC |  | Intervalo de admissibilidade
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G |  | Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RISCO |  |  | R |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
TAXA DE LUCRO |  |  | L |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3% | I1: PIS e COFINS (geralmente PIS 0,65%, COFINS 3,00%) |  |  |  | 3.65%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5% | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) (5% sobre 60% do valor) |  |  |  | 3%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 7.12% | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 12.55%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2018
CPF/CNPJ ou Crea