## ORÇAMENTO
AS PROPOSTAS SOMENTE SERÃO ACEITAS NESTE FORMATO
OBJETO: EXECUÇÃO DA PARTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA OBRA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CRISTO REI
LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE CRISTO REI, ESTRADA RURAL SANTO TONION, CORONEL VIVIDA/PR
RAZÃO SOCIAL: |  | PREFEITURA MUNICIPAL |  | ENDEREÇO: |  | PRAÇA ANGELO MEZZOMO
CNPJ: |  | 76995455000156 |  | NÚMERO: |  | 500 | CEP: | 85550000
CIDADE: |  | CORONEL VIVIDA |  | ESTADO: |  | PR | TELEFONE: | 4632328300
|  | PERCENTUAL DADO EM RELAÇÃO AO PREÇO BASE MÁXIMO | [7 empty] | PERCENTUAL REAL
DESCONTO |  | 0% |  |  |  | DIA DA PROPOSTA |  | 2019-01-09 |  | 0%
|  | APLICADO EM TODOS OS ITENS DA PLANILHA | [7 empty] | APÓS DESCONTOS NOS ITENS
[6 empty] | PREÇO BASE MÁXIMO |  | PROPOSTA EMPRESA |  | VALOR FINAL
ITEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
1. | ABASTECIMENTO CRISTO REI | [5 empty] | 79357.14 |  | 79357.14 |  | 79357.14
1.1. | CSB-01 E ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO | [5 empty] | 20096.28 |  | 20096.28 |  | 20096.28
1.1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 2534.32 |  | 2534.32 |  | 2534.32
1.1.1.1. | SINAPI | 73992/1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 67.5 | 11.66 | 787.05 | 11.66 | 787.05 | 11.66 | 787.05
1.1.1.2. | SINAPI | 9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UN | 1 | 1210.02 | 1210.02 | 1210.02 | 1210.02 | 1210.02 | 1210.02
1.1.1.3. | SINAPI | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 85 | 1.61 | 136.85 | 1.61 | 136.85 | 1.61 | 136.85
1.1.1.4. | SINAPI | 83662 | EXECUCAO DE DRENO CEGO | M3 | 4 | 100.1 | 400.4 | 100.1 | 400.4 | 100.1 | 400.4
1.1.2. | CSB-01 - QUADRO DE COMANDO | [5 empty] | 5573.72 |  | 5573.72 |  | 5573.72
1.2.1.1. | SINAPI | 98228 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 3.2 | 61.47 | 196.7 | 61.47 | 196.7 | 61.47 | 196.7
1.2.1.2. | SINAPI-I | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 0.3 | 127.03 | 38.11 | 127.03 | 38.11 | 127.03 | 38.11
1.2.1.3. | SINAPI-I | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.05 | 173.86 | 8.69 | 173.86 | 8.69 | 173.86 | 8.69
1.2.1.4. | SINAPI-I | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 3.96 | 59.44 | 235.38 | 59.44 | 235.38 | 59.44 | 235.38
1.2.1.5. | SINAPI-I | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 4.38 | 15.49 | 67.85 | 15.49 | 67.85 | 15.49 | 67.85
1.2.1.6. | SINAPI-I | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 7.2 | 13.19 | 94.97 | 13.19 | 94.97 | 13.19 | 94.97
1.2.1.7. | SINAPI-I | 92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.3 | 608.51 | 182.55 | 608.51 | 182.55 | 608.51 | 182.55
1.2.1.8. | SINAPI-I | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.11 | 98.94 | 10.88 | 98.94 | 10.88 | 98.94 | 10.88
1.2.1.9. | SINAPI-I | 72183 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M2 | 2.25 | 99.72 | 224.37 | 99.72 | 224.37 | 99.72 | 224.37
1.2.1.10. | SINAPI | 87478 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 11.73 | 41.42 | 485.86 | 41.42 | 485.86 | 41.42 | 485.86
1.2.1.11. | SINAPI-I | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 8.48 | 12.58 | 106.68 | 12.58 | 106.68 | 12.58 | 106.68
1.2.1.12. | SINAPI-I | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M2 | 2.97 | 70.52 | 209.44 | 70.52 | 209.44 | 70.52 | 209.44
1.2.1.13. | SINAPI-I | 92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.22 | 608.51 | 133.87 | 608.51 | 133.87 | 608.51 | 133.87
1.2.1.14. | SINAPI-I | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 7.84 | 84.42 | 661.85 | 84.42 | 661.85 | 84.42 | 661.85
1.2.1.15. | SINAPI-I | 73968/1 | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 7.84 | 42.47 | 332.96 | 42.47 | 332.96 | 42.47 | 332.96
1.2.1.16. | SINAPI-I | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 26.79 | 3.74 | 100.19 | 3.74 | 100.19 | 3.74 | 100.19
1.2.1.17. | SINAPI-I | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 26.79 | 51.88 | 1389.87 | 51.88 | 1389.87 | 51.88 | 1389.87
1.2.1.18. | SINAPI-I | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 26.79 | 13.94 | 373.45 | 13.94 | 373.45 | 13.94 | 373.45
1.2.1.19. | SINAPI-I | 95465 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | M2 | 0.45 | 141.44 | 63.65 | 141.44 | 63.65 | 141.44 | 63.65
1.2.1.20. | SINAPI-I | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.42 | 98.94 | 41.55 | 98.94 | 41.55 | 98.94 | 41.55
1.2.1.21. | SINAPI-I | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 8.32 | 73.9 | 614.85 | 73.9 | 614.85 | 73.9 | 614.85
1.1.3. | CSB-01 - BASE POÇO | [5 empty] | 104.67 |  | 104.67 |  | 104.67
1.1.3.1. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.05 | 98.94 | 4.95 | 98.94 | 4.95 | 98.94 | 4.95
1.1.3.2. | SINAPI | 72183 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M2 | 1 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72
1.1.4. | CSB-01 - BLOCO DE ANCORAGEM RECALQUE | [5 empty] | 371.79 |  | 371.79 |  | 371.79
1.1.4.1. | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | 1.79 | 39.08 | 69.95 | 39.08 | 69.95 | 39.08 | 69.95
1.1.4.2. | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 1.69 | 92.32 | 156.02 | 92.32 | 156.02 | 92.32 | 156.02
1.1.4.3. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.27 | 364.58 | 98.44 | 364.58 | 98.44 | 364.58 | 98.44
1.1.4.4. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1.51 | 31.38 | 47.38 | 31.38 | 47.38 | 31.38 | 47.38
1.1.5. | CSB-01 - FECHAMENTO COM CERCAS | [5 empty] | 5698.67 |  | 5698.67 |  | 5698.67
1.1.5.1. | SINAPI | 98230 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 2.4 | 112.97 | 271.13 | 112.97 | 271.13 | 112.97 | 271.13
1.1.5.2. | SINAPI | 98229 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 9.6 | 83.58 | 802.37 | 83.58 | 802.37 | 83.58 | 802.37
1.1.5.3. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 1.52 | 127.03 | 193.09 | 127.03 | 193.09 | 127.03 | 193.09
1.1.5.4. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 0.14 | 96.77 | 13.55 | 96.77 | 13.55 | 96.77 | 13.55
1.1.5.5. | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 0.75 | 151.73 | 113.8 | 151.73 | 113.8 | 151.73 | 113.8
1.1.5.6. | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.25 | 173.86 | 43.47 | 173.86 | 43.47 | 173.86 | 43.47
1.1.5.7. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 19.42 | 59.44 | 1154.32 | 59.44 | 1154.32 | 59.44 | 1154.32
1.1.5.8. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.16 | 15.49 | 312.28 | 15.49 | 312.28 | 15.49 | 312.28
1.1.5.9. | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 35.97 | 13.19 | 474.44 | 13.19 | 474.44 | 13.19 | 474.44
1.1.5.10. | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 4.8 | 87.43 | 419.66 | 87.43 | 419.66 | 87.43 | 419.66
1.1.5.11. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4.8 | 12.58 | 60.38 | 12.58 | 60.38 | 12.58 | 60.38
1.1.5.12. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3.3 | 10.95 | 36.14 | 10.95 | 36.14 | 10.95 | 36.14
1.1.5.13. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 2.7 | 364.58 | 984.37 | 364.58 | 984.37 | 364.58 | 984.37
1.1.5.14. | SINAPI-I | 4114 | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | UN | 8 | 34.63 | 277.04 | 34.63 | 277.04 | 34.63 | 277.04
1.1.5.15. | SINAPI-I | 36799 | MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M | UN | 3 | 27.84 | 83.52 | 27.84 | 83.52 | 27.84 | 83.52
1.1.5.16. | SINAPI-I | 4111 | ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M | UN | 6 | 27.45 | 164.7 | 27.45 | 164.7 | 27.45 | 164.7
1.1.5.17. | SINAPI-I | 346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | KG | 18.23 | 16.15 | 294.41 | 16.15 | 294.41 | 16.15 | 294.41
1.1.6. | CSB-01 - FECHAMENTO COM CERCAS | [5 empty] | 878.07 |  | 878.07 |  | 878.07
1.1.6.1. | SINAPI | 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M2 | 54.94 | 6.71 | 368.65 | 6.71 | 368.65 | 6.71 | 368.65
1.1.6.2. | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 5.49 | 92.79 | 509.42 | 92.79 | 509.42 | 92.79 | 509.42
1.1.7. | CSB-01 - PORTÃO DE VEÍCULO E PORTAS | [5 empty] | 4935.04 |  | 4935.04 |  | 4935.04
1.1.7.1. | Cotação | 1001 | PORTÃO DE VEÍCULO - CONFORME PROJETO | UND | 1 | 4025.37 | 4025.37 | 4025.37 | 4025.37 | 4025.37 | 4025.37
1.1.7.2. | SINAPI | 73933/4 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | M2 | 1.68 | 541.47 | 909.67 | 541.47 | 909.67 | 541.47 | 909.67
1.2. | EET-01, CENTRO DE RESERVAÇÃO E TRATAMENTO | [5 empty] | 36469.06 |  | 36469.06 |  | 36469.06
1.2.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 2973.76 |  | 2973.76 |  | 2973.76
1.2.1.1. | SINAPI | 73992/1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 130 | 11.66 | 1515.8 | 11.66 | 1515.8 | 11.66 | 1515.8
1.2.1.2. | SINAPI | 9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UN | 1 | 1210.02 | 1210.02 | 1210.02 | 1210.02 | 1210.02 | 1210.02
1.2.1.3. | SINAPI | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 154 | 1.61 | 247.94 | 1.61 | 247.94 | 1.61 | 247.94
1.2.2. | EET-01 - CASA DE QUÍMICA | [5 empty] | 12056.08 |  | 12056.08 |  | 12056.08
1.2.2.1. | SINAPI | 98228 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 4.8 | 61.47 | 295.06 | 61.47 | 295.06 | 61.47 | 295.06
1.2.2.2. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 0.66 | 127.03 | 83.84 | 127.03 | 83.84 | 127.03 | 83.84
1.2.2.3. | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.11 | 173.86 | 19.12 | 173.86 | 19.12 | 173.86 | 19.12
1.2.2.4. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 8.82 | 59.44 | 524.26 | 59.44 | 524.26 | 59.44 | 524.26
1.2.2.5. | SINAPI | 92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.66 | 608.51 | 401.62 | 608.51 | 401.62 | 608.51 | 401.62
1.2.2.6. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 9 | 15.49 | 139.41 | 15.49 | 139.41 | 15.49 | 139.41
1.2.2.7. | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 14.7 | 13.19 | 193.89 | 13.19 | 193.89 | 13.19 | 193.89
1.2.2.8. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.35 | 98.94 | 34.63 | 98.94 | 34.63 | 98.94 | 34.63
1.2.2.9. | SINAPI | 72183 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M2 | 7.49 | 99.72 | 746.9 | 99.72 | 746.9 | 99.72 | 746.9
1.2.2.10. | SINAPI | 87478 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 26.16 | 41.42 | 1083.55 | 41.42 | 1083.55 | 41.42 | 1083.55
1.2.2.11. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18.41 | 12.58 | 231.6 | 12.58 | 231.6 | 12.58 | 231.6
1.2.2.12. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M2 | 6.62 | 70.52 | 466.84 | 70.52 | 466.84 | 70.52 | 466.84
1.2.2.13. | SINAPI | 92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.5 | 608.51 | 304.26 | 608.51 | 304.26 | 608.51 | 304.26
1.2.2.14. | SINAPI | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 17.08 | 84.42 | 1441.89 | 84.42 | 1441.89 | 84.42 | 1441.89
1.2.2.15. | SINAPI | 73968/1 | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 17.08 | 42.47 | 725.39 | 42.47 | 725.39 | 42.47 | 725.39
1.2.2.16. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 58.95 | 3.74 | 220.47 | 3.74 | 220.47 | 3.74 | 220.47
1.2.2.17. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 58.95 | 51.88 | 3058.33 | 51.88 | 3058.33 | 51.88 | 3058.33
1.2.2.18. | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 58.95 | 13.94 | 821.76 | 13.94 | 821.76 | 13.94 | 821.76
1.2.2.19. | SINAPI | 95465 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | M2 | 1.35 | 141.44 | 190.94 | 141.44 | 190.94 | 141.44 | 190.94
1.2.2.20. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.68 | 98.94 | 67.28 | 98.94 | 67.28 | 98.94 | 67.28
1.2.2.21. | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 13.6 | 73.9 | 1005.04 | 73.9 | 1005.04 | 73.9 | 1005.04
1.2.3. | EET-01 - CASA DE QUÍMICA - BLOCO DE ANCORAGEM | [5 empty] | 397.37 |  | 397.37 |  | 397.37
1.2.3.1. | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | 2.03 | 39.08 | 79.33 | 39.08 | 79.33 | 39.08 | 79.33
1.2.3.2. | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 1.6 | 92.32 | 147.71 | 92.32 | 147.71 | 92.32 | 147.71
1.2.3.3. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.32 | 364.58 | 116.67 | 364.58 | 116.67 | 364.58 | 116.67
1.2.3.4. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1.71 | 31.38 | 53.66 | 31.38 | 53.66 | 31.38 | 53.66
1.2.4. | EET-01 - CASA DE QUÍMICA - TRATAMENTO - SUPORTE CX. D'ÁGUA | [5 empty] | 448.36 |  | 448.36 |  | 448.36
1.2.4.1. | SINAPI | 87478 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 0.9 | 41.42 | 37.28 | 41.42 | 37.28 | 41.42 | 37.28
1.2.4.2. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 1.8 | 3.74 | 6.73 | 3.74 | 6.73 | 3.74 | 6.73
1.2.4.3. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 1.8 | 51.88 | 93.38 | 51.88 | 93.38 | 51.88 | 93.38
1.2.4.4. | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 1.8 | 13.94 | 25.09 | 13.94 | 25.09 | 13.94 | 25.09
1.2.4.5. | SINAPI | 92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.04 | 608.51 | 24.34 | 608.51 | 24.34 | 608.51 | 24.34
1.2.4.6. | SINAPI | 73994/1 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 3.56 | 10.17 | 36.21 | 10.17 | 36.21 | 10.17 | 36.21
1.2.4.7. | SINAPI | 92481 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M2 | 0.99 | 227.61 | 225.33 | 227.61 | 225.33 | 227.61 | 225.33
1.2.5. | EET-01 - CASA DE QUÍMICA - TRATAMENTO - CAIXA DE VÁLVULAS | [5 empty] | 1190.12 |  | 1190.12 |  | 1190.12
1.2.5.1. | SINAPI | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 3.04 | 2.71 | 8.24 | 2.71 | 8.24 | 2.71 | 8.24
1.2.5.2. | SINAPI | 87518 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4.59 | 170.56 | 782.87 | 170.56 | 782.87 | 170.56 | 782.87
1.2.5.3. | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3.78 | 6.94 | 26.23 | 6.94 | 26.23 | 6.94 | 26.23
1.2.5.4. | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 3.78 | 36.86 | 139.33 | 36.86 | 139.33 | 36.86 | 139.33
1.2.5.5. | SINAPI | 94103 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 0.05 | 225.12 | 11.26 | 225.12 | 11.26 | 225.12 | 11.26
1.2.5.6. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1.69 | 50.65 | 85.6 | 50.65 | 85.6 | 50.65 | 85.6
1.2.5.7. | Composição | 0006 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 34x100x5CM PARA CAIXA DE VÁLVULAS | UND | 3 | 45.53 | 136.59 | 45.53 | 136.59 | 45.53 | 136.59
1.2.6. | EET-01 - BASE RESERVATÓRIO RAP-01 E RAP-02 | [5 empty] | 8159.46 |  | 8159.46 |  | 8159.46
1.2.6.1. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 1.85 | 98.94 | 183.04 | 98.94 | 183.04 | 98.94 | 183.04
1.2.6.2. | SINAPI | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 415.74 | 10.93 | 4544.04 | 10.93 | 4544.04 | 10.93 | 4544.04
1.2.6.3. | SINAPI | 92787 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 8.57 | 8.84 | 75.76 | 8.84 | 75.76 | 8.84 | 75.76
1.2.6.4. | SINAPI | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 5.16 | 48.67 | 251.14 | 48.67 | 251.14 | 48.67 | 251.14
1.2.6.5. | Composição | 0005 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 7.4 | 419.66 | 3105.48 | 419.66 | 3105.48 | 419.66 | 3105.48
1.2.7. | EET-01 - BASE RESERVATÓRIOS - BLOCOS DE ANCORAGEM | [5 empty] | 437.05 |  | 437.05 |  | 437.05
1.2.7.1. | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | 2.4 | 39.08 | 93.79 | 39.08 | 93.79 | 39.08 | 93.79
1.2.7.2. | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 2 | 92.32 | 184.64 | 92.32 | 184.64 | 92.32 | 184.64
1.2.7.3. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.25 | 364.58 | 91.15 | 364.58 | 91.15 | 364.58 | 91.15
1.2.7.4. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 2.15 | 31.38 | 67.47 | 31.38 | 67.47 | 31.38 | 67.47
1.2.8. | EET-01 - BASE RESERVATÓRIOS - BLOCOS DE APOIO | [5 empty] | 128.88 |  | 128.88 |  | 128.88
1.2.8.1. | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 1.08 | 92.32 | 99.71 | 92.32 | 99.71 | 92.32 | 99.71
1.2.8.2. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.08 | 364.58 | 29.17 | 364.58 | 29.17 | 364.58 | 29.17
1.2.9. | EET-01 - FECHAMENTO COM CERCAS | [5 empty] | 6622.96 |  | 6622.96 |  | 6622.96
1.2.9.1. | SINAPI | 98230 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 3.2 | 112.97 | 361.5 | 112.97 | 361.5 | 112.97 | 361.5
1.2.9.2. | SINAPI | 98229 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 14.4 | 83.58 | 1203.55 | 83.58 | 1203.55 | 83.58 | 1203.55
1.2.9.3. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 2.04 | 127.03 | 259.14 | 127.03 | 259.14 | 127.03 | 259.14
1.2.9.4. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 0.14 | 96.77 | 13.55 | 96.77 | 13.55 | 96.77 | 13.55
1.2.9.5. | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 1 | 151.73 | 151.73 | 151.73 | 151.73 | 151.73 | 151.73
1.2.9.6. | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.34 | 173.86 | 59.11 | 173.86 | 59.11 | 173.86 | 59.11
1.2.9.7. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 27.03 | 59.44 | 1606.66 | 59.44 | 1606.66 | 59.44 | 1606.66
1.2.9.8. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 27.63 | 15.49 | 427.99 | 15.49 | 427.99 | 15.49 | 427.99
1.2.9.9. | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 49 | 13.19 | 646.31 | 13.19 | 646.31 | 13.19 | 646.31
1.2.9.10. | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 4.8 | 87.43 | 419.66 | 87.43 | 419.66 | 87.43 | 419.66
1.2.9.11. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3.3 | 12.58 | 41.51 | 12.58 | 41.51 | 12.58 | 41.51
1.2.9.12. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4.8 | 10.95 | 52.56 | 10.95 | 52.56 | 10.95 | 52.56
1.2.9.13. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.29 | 364.58 | 105.73 | 364.58 | 105.73 | 364.58 | 105.73
1.2.9.14. | SINAPI-I | 4114 | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | UN | 14 | 34.63 | 484.82 | 34.63 | 484.82 | 34.63 | 484.82
1.2.9.15. | SINAPI-I | 36799 | MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M | UN | 4 | 27.84 | 111.36 | 27.84 | 111.36 | 27.84 | 111.36
1.2.9.16. | SINAPI-I | 4111 | ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M | UN | 8 | 27.45 | 219.6 | 27.45 | 219.6 | 27.45 | 219.6
1.2.9.17. | SINAPI-I | 346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | KG | 28.37 | 16.15 | 458.18 | 16.15 | 458.18 | 16.15 | 458.18
1.2.10. | EET-01 - PÁTIO (LONA + CAMADA DE BRITA) | [5 empty] | 1106.71 |  | 1106.71 |  | 1106.71
1.2.10.1. | SINAPI | 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M2 | 69.24 | 6.71 | 464.6 | 6.71 | 464.6 | 6.71 | 464.6
1.2.10.2. | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 6.92 | 92.79 | 642.11 | 92.79 | 642.11 | 92.79 | 642.11
1.2.11. | EET-01 - PORTÃO DE PEDESTRES E PORTAS | [5 empty] | 2948.31 |  | 2948.31 |  | 2948.31
1.2.11.1. | Cotação | 1002 | PORTÃO DE PEDESTRES - CONFORME PROJETO | UND | 1 | 1128.97 | 1128.97 | 1128.97 | 1128.97 | 1128.97 | 1128.97
1.2.11.2. | SINAPI | 73933/4 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | M2 | 3.36 | 541.47 | 1819.34 | 541.47 | 1819.34 | 541.47 | 1819.34
1.3. | RESERVATÓRIO APOIADO - RAP-03 | [5 empty] | 10694.22 |  | 10694.22 |  | 10694.22
1.3.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 583.2 |  | 583.2 |  | 583.2
1.3.1.1. | SINAPI | 73992/1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 42.25 | 11.66 | 492.64 | 11.66 | 492.64 | 11.66 | 492.64
1.3.1.2. | SINAPI | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 56.25 | 1.61 | 90.56 | 1.61 | 90.56 | 1.61 | 90.56
1.3.2. | BASE DO RESERVATÓRIO | [5 empty] | 4151.53 |  | 4151.53 |  | 4151.53
1.3.2.1. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.92 | 98.94 | 91.02 | 98.94 | 91.02 | 98.94 | 91.02
1.3.2.2. | SINAPI | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 210.66 | 10.93 | 2302.51 | 10.93 | 2302.51 | 10.93 | 2302.51
1.3.2.3. | SINAPI | 92787 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4.28 | 8.84 | 37.84 | 8.84 | 37.84 | 8.84 | 37.84
1.3.2.4. | SINAPI | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 3.44 | 48.67 | 167.42 | 48.67 | 167.42 | 48.67 | 167.42
1.3.2.5. | Composição | 0005 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 3.7 | 419.66 | 1552.74 | 419.66 | 1552.74 | 419.66 | 1552.74
1.3.3. | RAP-03 - BASE RESERVATÓRIO - BLOCO DE ANCORAGEM | [5 empty] | 220.51 |  | 220.51 |  | 220.51
1.3.3.1. | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | 1.2 | 39.08 | 46.9 | 39.08 | 46.9 | 39.08 | 46.9
1.3.3.2. | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 1 | 92.32 | 92.32 | 92.32 | 92.32 | 92.32 | 92.32
1.3.3.3. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.13 | 364.58 | 47.4 | 364.58 | 47.4 | 364.58 | 47.4
1.3.3.4. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1.08 | 31.38 | 33.89 | 31.38 | 33.89 | 31.38 | 33.89
1.3.4. | RAP-03 - FECHAMENTO COM CERCAS | [5 empty] | 4229.74 |  | 4229.74 |  | 4229.74
1.3.4.1. | SINAPI | 98230 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 3 | 112.97 | 338.91 | 112.97 | 338.91 | 112.97 | 338.91
1.3.4.2. | SINAPI | 98229 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 8.8 | 83.58 | 735.5 | 83.58 | 735.5 | 83.58 | 735.5
1.3.4.3. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 1.14 | 127.03 | 144.81 | 127.03 | 144.81 | 127.03 | 144.81
1.3.4.4. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 0.14 | 96.77 | 13.55 | 96.77 | 13.55 | 96.77 | 13.55
1.3.4.5. | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 0.75 | 151.73 | 113.8 | 151.73 | 113.8 | 151.73 | 113.8
1.3.4.6. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 15.07 | 59.44 | 895.76 | 59.44 | 895.76 | 59.44 | 895.76
1.3.4.7. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.59 | 15.49 | 241.49 | 15.49 | 241.49 | 15.49 | 241.49
1.3.4.8. | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 29.08 | 13.19 | 383.57 | 13.19 | 383.57 | 13.19 | 383.57
1.3.4.9. | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 4.8 | 87.43 | 419.66 | 87.43 | 419.66 | 87.43 | 419.66
1.3.4.10. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3.3 | 12.58 | 41.51 | 12.58 | 41.51 | 12.58 | 41.51
1.3.4.11. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4.8 | 10.95 | 52.56 | 10.95 | 52.56 | 10.95 | 52.56
1.3.4.12. | SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.29 | 364.58 | 105.73 | 364.58 | 105.73 | 364.58 | 105.73
1.3.4.13. | SINAPI-I | 4114 | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | UN | 7 | 34.63 | 242.41 | 34.63 | 242.41 | 34.63 | 242.41
1.3.4.14. | SINAPI-I | 36799 | MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M | UN | 3 | 27.84 | 83.52 | 27.84 | 83.52 | 27.84 | 83.52
1.3.4.15. | SINAPI-I | 4111 | ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M | UN | 6 | 27.45 | 164.7 | 27.45 | 164.7 | 27.45 | 164.7
1.3.4.16. | SINAPI-I | 346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | KG | 15.62 | 16.15 | 252.26 | 16.15 | 252.26 | 16.15 | 252.26
1.3.5. | RAP-03 - PÁTIO (LONA + CAMADA DE BRITA) | [5 empty] | 380.27 |  | 380.27 |  | 380.27
1.3.5.1. | SINAPI | 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M2 | 23.76 | 6.71 | 159.43 | 6.71 | 159.43 | 6.71 | 159.43
1.3.5.2. | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 2.38 | 92.79 | 220.84 | 92.79 | 220.84 | 92.79 | 220.84
1.3.6. | RAP-03 - PORTÃO DE PEDESTRES | [5 empty] | 1128.97 |  | 1128.97 |  | 1128.97
1.3.6.1. | Cotação | 1002 | PORTÃO DE PEDESTRES - CONFORME PROJETO | UND | 1 | 1128.97 | 1128.97 | 1128.97 | 1128.97 | 1128.97 | 1128.97
1.4. | VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO E REGISTROS DE MANOBRA | [5 empty] | 12097.58 |  | 12097.58 |  | 12097.58
1.4.0.1. | SINAPI | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 22.12 | 2.71 | 59.95 | 2.71 | 59.95 | 2.71 | 59.95
1.4.0.2. | SINAPI | 87518 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 47.5 | 170.56 | 8101.6 | 170.56 | 8101.6 | 170.56 | 8101.6
1.4.0.3. | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 41.56 | 6.94 | 288.43 | 6.94 | 288.43 | 6.94 | 288.43
1.4.0.4. | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 41.56 | 36.86 | 1531.9 | 36.86 | 1531.9 | 36.86 | 1531.9
1.4.0.5. | SINAPI | 94103 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 0.86 | 225.12 | 193.6 | 225.12 | 193.6 | 225.12 | 193.6
1.4.0.6. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 5.3 | 50.65 | 268.45 | 50.65 | 268.45 | 50.65 | 268.45
1.4.0.7. | SINAPI | 6171 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | UN | 1 | 26.78 | 26.78 | 26.78 | 26.78 | 26.78 | 26.78
1.4.0.8. | Composição | 0003 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 155x135x5CM PARA VRP | UND | 7 | 135.15 | 946.05 | 135.15 | 946.05 | 135.15 | 946.05
1.4.0.9. | Composição | 0001 | EXECUÇÃO DE REGISTRO DE MANOBRA, COM TUBO DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 300MM, COM LASTRO, REATERRO E TAMPA, CONFORME PROJETO. | UND | 7 | 97.26 | 680.82 | 97.26 | 680.82 | 97.26 | 680.82
[6 empty] | VALOR FINAL DA PROPOSTA |  |  |  |  | 79357.14
CORONEL VIVIDA, 9 DE JANEIRO DE 2019
xxxxxxxxxxxxxx
Representante Legal / Responsável técnico
Eng. Civil CREA-PR xx.xxx / D
RG nº. xxxxxxx SSP/PR

## CRONOGRAMA
AS PROPOSTAS SOMENTE SERÃO ACEITAS NESTE FORMATO
OBJETO: EXECUÇÃO DA PARTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA OBRA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CRISTO REI
LOCALIZAÇÃO: COMUNIDADE CRISTO REI, ESTRADA RURAL SANTO TONION, CORONEL VIVIDA/PR
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
RAZÃO SOCIAL: |  | PREFEITURA MUNICIPAL |  |  |  | ENDEREÇO: | PRAÇA ANGELO MEZZOMO
CNPJ: |  | 76995455000156 |  |  |  | NÚMERO: | 500 | CEP: | 85550000
CIDADE: |  | CORONEL VIVIDA |  |  |  | ESTADO: | PR | TEL.: | 4632328300
CRONOGRAMA GERAL
ITEM | DESCRIÇÃO |  | INVESTIMENTO | PESO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 |  | MÊS 04 | MÊS 05
1. | ABASTECIMENTO CRISTO REI |  | 79357.14 | 100% | 54.04% | 45.96% | 0% |  | 0% | 0%
1.1. | CSB-01 E ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO |  | 20096.28 | 25.32% | 100%
1.2. | EET-01, CENTRO DE RESERVAÇÃO E TRATAMENTO |  | 36469.06 | 45.96% |  | 100%
1.3. | RESERVATÓRIO APOIADO - RAP-03 |  | 10694.22 | 13.48% | 100%
1.4. | VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO E REGISTROS DE MANOBRA |  | 12097.58 | 15.24% | 100%
|  | TOTAL | 79357.14
|  |  | PERÍODO | % | 54.04% | 45.96% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | INVESTIMENTO | 42888.08 | 36469.06 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ACUMULADO | % | 54.04% | 100% | 100% |  | 100% | 100%
|  |  |  | INVESTIMENTO | 42888.08 | 79357.14 | 79357.14 | 79357.14 | 79357.14 | 79357.14
CORONEL VIVIDA, 9 DE JANEIRO DE 2019
xxxxxxxxxxxxxx
Representante Legal / Responsável técnico
Eng. Civil CREA-PR xx.xxx / D
RG nº. xxxxxxx SSP/PR

## BDI
AS PROPOSTAS SOMENTE SERÃO ACEITAS NESTE FORMATO
OBJETO: REFORMA E READEQUAÇÃO DO BARRACÃO USILIXO
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
LOCALIZAÇÃO: BR-158, KM 6, CORONEL VIVIDA – PR
RAZÃO SOCIAL: |  | PREFEITURA MUNICIPAL |  | ENDEREÇO: | PRAÇA ANGELO MEZZOMO
CNPJ: |  | 76995455000156 |  | NÚMERO: | 500 | CEP: | 85550000
CIDADE: |  | CORONEL VIVIDA |  | ESTADO: | PR | TELEFONE: | 4632328300
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
TIPO DE OBRA (CONFORME ACÓRDÃO 2.622/2013 - TCU): CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS
INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE
| ITENS |  |  |  |  | SIGLAS | % ADOTADO | SITUAÇÃO | ITEM | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  |  | AC | 3.8% | - | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3% | 4% | 5.5%
| SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | SG | 0.32% | - | SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO | 0.8% | 0.8% | 1%
| RISCO |  |  |  |  | R | 0.5% | - | RISCO | 0.97% | 1.27% | 1.27%
| DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  |  | DF | 1.02% | - | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.59% | 1.23% | 1.39%
| LUCRO |  |  |  |  | L | 6.64% | - | LUCRO | 6.16% | 7.4% | 8.96%
| TRIBUTOS |  | PIS (geralmente 0,65%) |  |  | T | 0.65% | - | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65%
|  |  | COFINS (geralmente 3,00%) |  |  |  | 3% | - | COFINS | 3% | 3% | 3%
|  |  | ISS (legislação municipal) |  |  |  | 3% | - | ISS | 3% | 3% | 3%
|  |  | CPRB |  |  |  | 4.5% | - | CPRB | 0% | 4.5% | 4.5%
| BDI SEM DESONERAÇÃO (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  |  | BDI PAD | 20.73% | OK | BDI SEM DESONERAÇÃO (Fórmula Acórdão TCU) | 20.34% | 22.12% | 25%
| BDI COM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | BDI DES | 26.85%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Declaro, para os devidos fins, que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 60%, com a respectiva alíquota de 5%.
OBSERVAÇÕES
CORONEL VIVIDA, 9 DE JANEIRO DE 2019
xxxxxxxxxxxxxx
Representante Legal / Responsável técnico
Eng. Civil CREA-PR xx.xxx / D
RG nº. xxxxxxx SSP/PR
𝑩𝑫𝑰= ((𝟏+𝑨𝑪+𝑺𝑮+𝑹)×(𝟏+𝑫𝑭)×(𝟏+𝑳))/((𝟏−𝑻))−𝟏