## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE AQUARELA
LOCALIZAÇÃO: RUA VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA, 10 - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO | [9 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO |  | MAXIMO | 308033.62
1 |  | INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO
1.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 2 | 451.55 | 903.1 | 451.55 |  |  | 451.55
1.2 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 6 | 639.3 | 3835.8 | 639.3 |  |  | 639.3
1.3 | 73992/1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 220.51 | 11.7 | 2579.97 | 11.7 |  |  | 11.7
1.4 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA SAPATAS | M³ | 4.67 | 84.67 | 395.41 | 84.67 |  |  | 84.6707
1.5 | 96995 | ATERRO APILOADO MANUALMENTE | M³ | 221.72 | 51.33 | 11380.89 | 51.33 |  |  | 51.3295
1.6 | 94965 | FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - CONCRETO FCK 25MPA - SAPATAS | M³ | 4.91 | 380.65 | 1868.99 | 380.65 |  |  | 380.6471
1.7 | 92269 | FORMAS EM MADEIRA -M SAPATAS | M² | 23.06 | 88.27 | 2035.51 | 88.27 |  |  | 88.2658
1.8 | 92917 | ARMADURAS - SAPATAS | Kg | 92.4 | 11.5 | 1062.6 | 11.5 |  |  | 11.5018
1.9 | 94965 | ARRANQUE DE PILARES CONCRETO FCK 25 MPA | M³ | 1.14 | 380.65 | 433.94 | 380.65 |  |  | 380.6471
1.10 | 92269 | FORMAS DE MADEIRA - ARRANQUE DE PILARES | M² | 21.6 | 88.27 | 1906.63 | 88.27 |  |  | 88.2658
1.11 | 92778 | ARMADURAS - ARRANQUE DE PILARES | Kg | 130.56 | 9.94 | 1297.77 | 9.94 |  |  | 9.9409
1.12 | 94965 | VIGAS DE BALDRAME CONCRETO FCK 25 MPA | M³ | 4.89 | 380.65 | 1861.38 | 380.65 |  |  | 380.6471
1.13 | 92269 | FORMAS DE MADEIRA VIGAS DE BALDRAME | M² | 52.23 | 88.27 | 4610.34 | 88.27 |  |  | 88.2658
1.14 | 92778 | ARMADURAS - VIGAS DE BALDRAMES | Kg | 303.53 | 9.94 | 3017.09 | 9.94 |  |  | 9.9409
1.15 | 74106/1 | IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS DE BALDRAMES | M² | 77.5 | 11.62 | 900.55 | 11.62 |  |  | 11.617
2 |  | SUPRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO
2.1 | 94965 | PILARES CONCRETO FCK 25 MPA | M³ | 2.41 | 380.65 | 917.37 | 380.65 |  |  | 380.65
2.2 | 92269 | FORMAS DE MADEIRA PILARES | M² | 30 | 88.27 | 2648.1 | 88.27 |  |  | 88.27
2.3 | 92778 | ARMADURAS PILARES | Kg | 177.92 | 9.94 | 1768.52 | 9.94 |  |  | 9.94
2.4 | 94965 | VIGAS CINTA - CONCRETO FCK 25 MPA | M³ | 4.27 | 380.65 | 1625.38 | 380.65 |  |  | 380.65
2.5 | 92269 | FORMAS DE MADEIRA VIGAS CINTE | M² | 55.24 | 88.27 | 4876.03 | 88.27 |  |  | 88.27
2.6 | 92778 | ARMADURAS VIGAS CINTA | Kg | 226.32 | 9.94 | 2249.62 | 9.94 |  |  | 9.94
2.7 | 94965 | PILARES QUE SUSTENTAM A PLATIBANDA CONCRETO FCK 25 MPA | M³ | 1.04 | 380.65 | 395.88 | 380.65 |  |  | 380.65
2.8 | 92269 | FORMAS DOS PILARES QUE SUSTENTA A PLATIBANDA | M² | 12 | 88.27 | 1059.24 | 88.27 |  |  | 88.27
2.9 | 92778 | ARMADURAS DOS PILARES QUE SUSTENTAM A PLATIBANDA | Kg | 61.6 | 9.94 | 612.3 | 9.94 |  |  | 9.94
2.1 | 94965 | VIGAS CINTA PARA AMARRAÇÃO DA PLATIBANDA CONCRETO FCK 25 MPA | M³ | 1.93 | 380.65 | 734.65 | 380.65 |  |  | 380.65
2.2 | 92269 | FORMAS DE MADEIRA PARA VIGAS CINTA PLATIBANDA | M² | 24.54 | 88.27 | 2166.15 | 88.27 |  |  | 88.27
2.3 | 92778 | ARMADURAS VIGA CINTA PLATIBANDA | Kg | 27 | 9.94 | 268.38 | 9.94 |  |  | 9.94
3 |  | PAREDES E PAINEIS - AMPLIAÇÃO
3.1 | 87491 | ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1 /3 | M² | 354.86 | 63.01 | 22359.73 | 63.01 |  |  | 63.01
3.2 | 73937/1 | COBOGOS PARA FECHAMENTO DO SOLÁRIO | M² | 11.88 | 144.88 | 1721.17 | 144.88 |  |  | 144.88
3.3 | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12.2 | 34.93 | 426.15 | 34.93 |  |  | 34.93
3.4 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 29.3 | 58.57 | 1716.1 | 58.57 |  |  | 58.57
3.5 | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 29.3 | 32.69 | 957.82 | 32.69 |  |  | 32.69
4 |  | ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO
4.1 | 90822 | PORTA INTERNA EM MADEIRA CHAPEADA 80X210 COM FECHADURA SIMPLES | Ud | 8 | 413.81 | 3310.48 | 413.81 |  |  | 413.81
4.2 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | Ud | 6 | 111.35 | 668.1 | 111.35 |  |  | 111.35
4.3 | COTAÇÃO | PORTAS EXTERNAS EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 6mm TEMPERADO E FECHADURA DE CILINDRO | M² | 3.78 | 575.73 | 2176.26 | 575.73 |  |  | 575.73
4.4 | COTAÇÃO | JANELA DE EM PERFIL DE FERRO BASCULANTE PADRÃO EXISTENTE COM VIDRO 4mm | M² | 11.82 | 287.87 | 3402.62 | 287.87 |  |  | 287.87
4.5 | COTAÇÃO | JANELA DE EM PERFIL DE FERRO BASCULANTE PADRÃO EXISTENTE PARA SANITÁRIO C/ VIDRO 4mm | M² | 0.72 | 339.04 | 244.11 | 339.04 |  |  | 339.04
4.6 | 90831 | FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ud | 2 | 87.17 | 174.34 | 87.17 |  |  | 87.17
5 |  | COBERTURA - AMPLIAÇÃO
5.1 | 42172 | TELHA GALVANIZADA COM EPS | M² | 115.78 | 114.12 | 13212.81 | 114.12 |  |  | 114.12
5.2 | 39520 | TELHA METÁLICA COM EPS PRÉ PINTADA | M² | 64.89 | 150.67 | 9776.98 | 150.67 |  |  | 150.67
5.3 | 73970/1 | ESTRUTURA METÁLICA | M² | 180.67 | 18.27 | 3300.84 | 18.27 |  |  | 18.27
5.4 | 39520 | OITÃO EM TELHAS METÁLICAS GALVANIZADAS PRÉ PINTADA | M² | 3.78 | 150.67 | 569.53 | 150.67 |  |  | 150.67
5.5 | 94229 | CALHA METÁLICA GALVANIZADA - CORTE 90CM | M | 15.7 | 138.85 | 2179.95 | 138.85 |  |  | 138.85
5.6 | 94228 | CALHA METÁLICA GALVANIZADA - CORTE 70CM | M | 22.6 | 71.45 | 1614.77 | 71.45 |  |  | 71.45
5.7 | 94231 | RUFOS METÁLICOS GALVANIZADO | M | 113.68 | 36.96 | 4201.61 | 36.96 |  |  | 36.96
5.8 | 89799 | TUBO EM PVC 75MM PARA ESGOTAMENTO PLUVIAL | M | 3 | 15.75 | 47.25 | 15.75 |  |  | 15.75
5.9 | 89800 | TUBO EM PVC 100MM PARA ESGOTAMENTO PLUVIAL | M | 12 | 20 | 240 | 20 |  |  | 20
6 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS - AMPLIAÇÃO
6.1 | 87878 | CHAPISCO | M² | 285.32 | 4.36 | 1244 | 4.36 |  |  | 4.36
6.2 | 87775 | EMBOÇO | M² | 285.32 | 52.33 | 14930.8 | 52.33 |  |  | 52.33
6.3 | 87264 | AZULEJOS | M² | 126.08 | 59.3 | 7476.54 | 59.3 |  |  | 59.3
6.4 | 88497 | MASSA CORRIDA LATEX PVC | M² | 159.24 | 16.06 | 2557.39 | 16.06 |  |  | 16.06
7 |  | REVESTIMENTO EXTERNO - AMPLIAÇÃO
7.1 | 87878 | CHAPISCO | M² | 315.08 | 4.36 | 1373.75 | 4.36 |  |  | 4.36
7.2 | 87775 | EMBOÇO | M² | 315.08 | 52.33 | 16488.14 | 52.33 |  |  | 52.33
8 |  | PINTURA - AMPLIAÇÃO
8.1 | 88489 | PINTURA INTERNA ACRILICA SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 159.24 | 13.42 | 2137 | 13.42 |  |  | 13.42
8.2 | 88485 | FUNDO PREPARADOR | M² | 315.08 | 2.56 | 806.6 | 2.56 |  |  | 2.56
8.3 | 88489 | PINTURA EXTERNA SOBRE FUNDO PREPARADOR | M² | 315.08 | 13.42 | 4228.37 | 13.42 |  |  | 13.42
9 |  | FORROS - AMPLIAÇÃO
9.1 | 96116 | FORRO EM PVC NA COR BRANCO INCLISIVE MEIA CANA | M² | 111.26 | 52.37 | 5826.69 | 52.37 |  |  | 52.37
10 |  | PISOS - AMPLIAÇÃO
10.1 | 90932 | CONTRAPISO EM CONCRETO ESPESSURA 5,00CM | M² | 111.26 | 73.48 | 8175.38 | 73.48 |  |  | 73.48
10.2 | 87765 | CONTRAPISO SOLÁRIO SEMI ALIZADO | M² | 51.26 | 52.46 | 2689.1 | 52.46 |  |  | 52.46
10.3 | 87251 | PISO EM CERAMICA PI-4 | M² | 111.26 | 35.96 | 4000.91 | 35.96 |  |  | 35.96
11 |  | ACABAMENTOS - AMPLIAÇÃO
11..1 | 34795 | RODAPÉ CERAMICO 7CM | M² | 3.75 | 179.47 | 673.01 | 179.47 |  |  | 179.47
11.2 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E/OU SIMILAR | M | 1.8 | 82.06 | 147.71 | 82.06 |  |  | 82.06
11.3 | 4825 | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E/OU SIMILAR | M | 17.8 | 80.93 | 1440.55 | 80.93 |  |  | 80.93
12 |  | LOUÇAS E METAIS - AMPLIAÇÃO
12.1 | 72739 | VASO SANITÁRIO COM TAMPA NA COR BRANCO > INFANTIL CONFORME PADRÃO EXISTENTE | UD | 2 | 608.97 | 1217.94 | 608.97 |  |  | 608.97
12.2 | 86894 | TAMPO EM GRANITO COM CUBA DE EMBUTIDRA NA COR BRANCO CONF. PADRÃO EXISTENTE | UD | 2 | 288.17 | 576.34 | 288.17 |  |  | 288.17
12.3 | 86906 | TORNEIRAS | UD | 6 | 48.81 | 292.86 | 48.81 |  |  | 48.81
12.4 | 94792 | REGISTROS DE GAVETA METÁLICO COM CANOPLA METÁLICA CROMADA | UD | 6 | 104.99 | 629.94 | 104.99 |  |  | 104.99
13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AMPLIAÇÃO
13.1 |  | FIOS E CABOS
13.1.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 3.33 | 666 | 3.33 |  |  | 3.33
13.1.2 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 2.3 | 460 | 2.3 |  |  | 2.3
13.1.3 | 3270 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UD | 2 | 19.08 | 38.16 | 19.08 |  |  | 19.08
13.1.4 | 39245 | ELETRODUTO OVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DN 32 MM | M | 100 | 5.42 | 542 | 5.42 |  |  | 5.42
13.2 |  | TOMADAS E INTERRUPTORES
13.2.1 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UD | 8 | 31.19 | 249.52 | 31.19 |  |  | 31.19
13.2.2 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UD | 2 | 41.35 | 82.7 | 41.35 |  |  | 41.35
13.2.3 | 74130/1 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UD | 2 | 46.37 | 92.74 | 46.37 |  |  | 46.37
13.3 |  | LAMPADAS E LUMINARIAS
13.3.1 | COTAÇÃO | LUMINÁRIA PARA LAMPADA TUBULAR 2X1,20M | UD | 9 | 59.62 | 536.58 | 59.62 |  |  | 59.62
13.3.2 | COTAÇÃO | LAMPADA TUBULAR LED 1,20M 1800LUMENS | UD | 22 | 59.62 | 1311.64 | 59.62 |  |  | 59.62
13.3.3 | COTAÇÃO | LUMINÁRIA EXTERNA PARA LAMPADA BULBO | UD | 2 | 29.82 | 59.64 | 29.82 |  |  | 29.82
13.3.4 | COTAÇÃO | LAMPADA LED BULBO 30W | UD | 2 | 89.38 | 178.76 | 89.38 |  |  | 89.38
13.4 |  | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.1 | 2556 | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | UD | 12 | 1.28 | 15.36 | 1.28 |  |  | 1.28
13.4.2 | 2555 | CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA | UD | 8 | 1.38 | 11.04 | 1.38 |  |  | 1.38
14 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - AMPLIAÇÃO
14.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 12 | 18.82 | 225.84 | 18.82 |  |  | 18.82
14.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 6 | 27.03 | 162.18 | 27.03 |  |  | 27.03
14.4 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 30 | 52.12 | 1563.6 | 52.12 |  |  | 52.12
14.5 | 11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 12.28 | 24.56 | 12.28 |  |  | 12.28
14.6 | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 35.15 | 70.3 | 35.15 |  |  | 35.15
14.7 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 10.53 | 21.06 | 10.53 |  |  | 10.53
14.8 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 22.1 | 44.2 | 22.1 |  |  | 22.1
14.9 | 3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 13.74 | 27.48 | 13.74 |  |  | 13.74
14.10 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8 | 9.88 | 79.04 | 9.88 |  |  | 9.88
14.11 | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 17.36 | 173.6 | 17.36 |  |  | 17.36
14.12 | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 30 | 10 | 300 | 10 |  |  | 10
14.13 | 94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 30 | 14.05 | 421.5 | 14.05 |  |  | 14.05
14.14 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 8.89 | 71.12 | 8.89 |  |  | 8.89
14.15 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 11.71 | 58.55 | 11.71 |  |  | 11.71
14.16 | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 18.85 | 75.4 | 18.85 |  |  | 18.85
14.17 | 94711 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 46.58 | 46.58 | 46.58 |  |  | 46.58
14.18 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 31.06 | 62.12 | 31.06 |  |  | 31.06
14.19 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 136.27 | 136.27 | 136.27 |  |  | 136.27
14.20 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 12.6 | 50.4 | 12.6 |  |  | 12.6
14.21 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 8 | 39.3 | 314.4 | 39.3 |  |  | 39.3
14.22 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 13.56 | 108.48 | 13.56 |  |  | 13.56
14.23 | 3259 | FLANGE LIVRES, 52 MM PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 9.75 | 9.75 | 9.75 |  |  | 9.75
14.24 | 3903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5 | 1.7 | 8.5 | 1.7 |  |  | 1.7
14.25 | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 8.14 | 24.42 | 8.14 |  |  | 8.14
14.26 | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 66.9 | 133.8 | 66.9 |  |  | 66.9
14.27 | 74166/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 227.94 | 455.88 | 227.94 |  |  | 227.94
14.28 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 7.6 | 30.4 | 7.6 |  |  | 7.6
14.29 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 8.51 | 17.02 | 8.51 |  |  | 8.51
14.30 | 11883 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | UN | 1 | 3786.9 | 3786.9 | 3786.9 |  |  | 3786.9
14.31 | 11896 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM | UN | 1 | 4121.31 | 4121.31 | 4121.31 |  |  | 4121.31
15 |  | HALL - REFOMA
15.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA | M³ | 1.08 | 55.94 | 60.42 | 55.94 |  |  | 55.94
15.2 | 87491 | ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1 /3 | M² | 1.38 | 63.01 | 86.95 | 63.01 |  |  | 63.01
15.3 | 87878 | CHAPISCO | M² | 2.76 | 4.36 | 12.03 | 4.36 |  |  | 4.36
15.4 | 87775 | EMBOÇO | M² | 2.76 | 52.33 | 144.43 | 52.33 |  |  | 52.33
15.5 | 88497 | MASSA CORRIDA LATEX PVC | M² | 32.76 | 16.06 | 526.13 | 16.06 |  |  | 16.06
15.6 | 88489 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 24.76 | 13.42 | 332.28 | 13.42 |  |  | 13.42
15.7 | 88488 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 8 | 15.4 | 123.2 | 15.4 |  |  | 15.4
15.8 | 4922 | PORTA DE ALUMINIO COMPLETA 2 FOLHAS DE CORRER | M² | 4.2 | 814.97 | 3422.87 | 814.97 |  |  | 814.97
16 |  | CIRCULAÇÃO - REFORMA
16.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA | M³ | 3.24 | 55.94 | 181.25 | 55.94 |  |  | 55.94
16.2 | 87491 | ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1 /3 | M² | 7.68 | 63.01 | 483.92 | 63.01 |  |  | 63.01
16.2 | 87878 | CHAPISCO | M² | 7.68 | 4.36 | 33.48 | 4.36 |  |  | 4.36
16.3 | 87775 | EMBOÇO | M² | 7.68 | 52.33 | 401.89 | 52.33 |  |  | 52.33
16.4 | 88497 | MASSA CORRIDA LATEX PVC | M² | 73.71 | 16.06 | 1183.78 | 16.06 |  |  | 16.06
16.5 | 88489 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 50.61 | 13.42 | 679.19 | 13.42 |  |  | 13.42
16.6 | 88488 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 23.1 | 15.4 | 355.74 | 15.4 |  |  | 15.4
17 |  | SALA DOS PROFESSORES - REFORMA
17.1 | COTAÇÃO RP | REPARO EM TACO DE MADEIRA | M² | 7.66 | 28.7 | 219.84 | 28.7 |  |  | 28.7
17.2 | COTAÇÃO RP | LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE | M² | 30.63 | 43.35 | 1327.81 | 43.35 |  |  | 43.35
17.3 | 6082 | PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO | M² | 30.63 | 21.07 | 645.37 | 21.07 |  |  | 21.07
17.4 | 84117 | CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA | M² | 30.63 | 26.06 | 798.22 | 26.06 |  |  | 26.06
17.5 | 97643 | REMOÇÃO DE TACO DE MADEIRA | M² | 3.3 | 24.28 | 80.12 | 24.28 |  |  | 24.28
17.6 | 87491 | ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1 /3 | M² | 9.86 | 63.01 | 621.28 | 63.01 |  |  | 63.01
17.7 | 87878 | CHAPISCO | M² | 9.86 | 4.36 | 42.99 | 4.36 |  |  | 4.36
17.8 | 87775 | EMBOÇO | M² | 9.86 | 52.33 | 515.97 | 52.33 |  |  | 52.33
17.9 | 88497 | MASSA CORRIDA LATEX PVC | M² | 9.86 | 16.06 | 158.35 | 16.06 |  |  | 16.06
17.10 | 88489 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 46.93 | 13.42 | 629.8 | 13.42 |  |  | 13.42
17.11 | 88488 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 30.63 | 15.4 | 471.7 | 15.4 |  |  | 15.4
17.12 | 2414 | DIVISÓRIA LEVE COM PORTA | M² | 13 | 115.72 | 1504.36 | 115.72 |  |  | 115.72
17.13 | 97644 | RETIRADA DE PORTAS | M² | 4.62 | 9.12 | 42.13 | 9.12 |  |  | 9.12
17.14 | 39500 | PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA | UN | 2 | 509.15 | 1018.3 | 509.15 |  |  | 509.15
17.15 | 39482 | PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,60X2,10 COMPLETA | UN | 1 | 422.91 | 422.91 | 422.91 |  |  | 422.91
18 |  | BANHEIRO 03 - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA
18.1 | 88497 | MASSA CORRIDA LATEX PVC | M² | 10.87 | 13.88 | 150.88 | 13.88 |  |  | 13.88
18.2 | 88489 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 3.69 | 13.42 | 49.52 | 13.42 |  |  | 13.42
18.3 | 88488 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 7.18 | 15.4 | 110.57 | 15.4 |  |  | 15.4
18.4 | 2414 | DIVISÓRIA LEVE | M² | 2.7 | 115.72 | 312.44 | 115.72 |  |  | 115.72
19 |  | ALMOXARIFADO - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA
19.1 | 88497 | MASSA CORRIDA LATEX PVC | M² | 7.63 | 16.06 | 122.54 | 16.06 |  |  | 16.06
19.2 | 88489 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 4.84 | 13.42 | 64.95 | 13.42 |  |  | 13.42
19.3 | 48488 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 2.79 | 15.4 | 42.97 | 15.4 |  |  | 15.4
20 |  | BANHEIRO 05 - SALA 01 - REFORMA | [7 empty] | 0
20.1 | 87878 | CHAPISCO | M² | 8.91 | 4.36 | 38.85 | 4.36 |  |  | 4.36
20.2 | 87775 | EMBOÇO | M² | 8.91 | 52.33 | 466.26 | 52.33 |  |  | 52.33
20.3 | 88497 | MASSA CORRIDA LATEX PVC | M² | 7.52 | 16.06 | 120.77 | 16.06 |  |  | 16.06
20.4 | 88489 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 4.75 | 13.42 | 63.75 | 13.42 |  |  | 13.42
20.5 | 88488 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 2.77 | 15.4 | 42.66 | 15.4 |  |  | 15.4
20.6 | 1292 | EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO | M² | 2.77 | 41.2 | 114.12 | 41.2 |  |  | 41.2
20.7 | 87275 | EXECUÇÃO DE AZULEJO | M² | 10.56 | 67 | 707.52 | 67 |  |  | 67
20.8 | 39500 | PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA | UN | 1 | 509.15 | 509.15 | 509.15 |  |  | 509.15
20.9 | 72739 | VASO SANITÁRIO COM TAMPA NA COR BRANCO > INFANTIL CONFORME PADRÃO EXISTENTE | UN | 1 | 608.97 | 608.97 | 608.97 |  |  | 608.97
20.10 | 10425 | LAVATÓRIO | UN | 1 | 104.78 | 104.78 | 104.78 |  |  | 104.78
21 |  | SALA 01 - REFORMA | [7 empty] | 0
21.1 | 87491 | ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS ASSENTADOS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRAÇO 1 /3 | M² | 5.68 | 63.01 | 357.9 | 63.01 |  |  | 63.01
21.1 | 87878 | CHAPISCO | M² | 11.36 | 4.36 | 49.53 | 4.36 |  |  | 4.36
21.2 | 87775 | EMBOÇO | M² | 11.36 | 52.33 | 594.47 | 52.33 |  |  | 52.33
21.3 | 88497 | MASSA CORRIDA LATEX PVC | M² | 83.82 | 16.06 | 1346.15 | 16.06 |  |  | 16.06
21.4 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA | M³ | 3.92 | 55.94 | 219.28 | 55.94 |  |  | 55.94
21.5 | 88489 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 50.32 | 13.42 | 675.29 | 13.42 |  |  | 13.42
21.6 | 88488 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 33.5 | 15.4 | 515.9 | 15.4 |  |  | 15.4
21.7 | 94559 | JANELA BASCULANTE EM FERRO CONFORME PADRÃO EXISTENTE COM VIDROS | M² | 9.5 | 560.57 | 5325.42 | 560.57 |  |  | 560.57
21.8 | 73886/1 | RODAMEIO | M | 18.4 | 16.34 | 300.66 | 16.34 |  |  | 16.34
22 |  | SALA 02 - REFORMA
22.1 | COTAÇÃO RP | REPARO EM TACO DE MADEIRA | M² | 8.54 | 28.7 | 245.1 | 28.7 |  |  | 28.7
22.2 | COTAÇÃO RP | LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE | M² | 34.14 | 43.35 | 1479.97 | 43.35 |  |  | 43.35
22.3 | 6082 | PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO | M² | 34.14 | 21.07 | 719.33 | 21.07 |  |  | 21.07
22.4 | 84117 | CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA | M² | 34.14 | 26.06 | 889.69 | 26.06 |  |  | 26.06
22.5 | 73886/1 | RODAMEIO | M | 14.55 | 16.34 | 237.75 | 16.34 |  |  | 16.34
22.9 | 88497 | MASSA CORRIDA LATEX PVC | M² | 79.22 | 16.06 | 1272.27 | 16.06 |  |  | 16.06
22.10 | 88489 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 45.08 | 13.42 | 604.97 | 13.42 |  |  | 13.42
22.11 | 88488 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 34.14 | 15.4 | 525.76 | 15.4 |  |  | 15.4
22.13 | 97644 | RETIRADA DE PORTAS | M² | 4.62 | 9.12 | 42.13 | 9.12 |  |  | 9.12
22.14 | 39500 | PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA | UN | 2 | 509.15 | 1018.3 | 509.15 |  |  | 509.15
22.15 | 39482 | PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,60X2,10 COMPLETA | UN | 1 | 422.91 | 422.91 | 422.91 |  |  | 422.91
23 |  | BANHEIRO 04 - SALA 02 - REFORMA
23.1 | 88497 | MASSA CORRIDA LATEX PVC | M² | 16.75 | 16.09 | 269.51 | 16.09 |  |  | 16.09
23.2 | 88489 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 9.57 | 13.42 | 128.43 | 13.42 |  |  | 13.42
23.3 | 88488 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 7.18 | 15.4 | 110.57 | 15.4 |  |  | 15.4
23.4 | 1292 | EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO | M² | 7.05 | 41.2 | 290.46 | 41.2 |  |  | 41.2
23.5 | 87275 | EXECUÇÃO DE AZULEJO | M² | 29.54 | 67 | 1979.18 | 67 |  |  | 67
24 |  | SALA 03 - REFORMA | [7 empty] | 0
24.1 | COTAÇÃO RP | REPARO EM TACO DE MADEIRA | M² | 8.54 | 28.7 | 245.1 | 28.7 |  |  | 28.6969
24.2 | COTAÇÃO RP | LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE | M² | 34.14 | 43.35 | 1479.97 | 43.35 |  |  | 43.3461
24.3 | 6082 | PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO | M² | 34.14 | 21.07 | 719.33 | 21.07 |  |  | 21.0717
24.4 | 84117 | CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA | M² | 34.14 | 26.06 | 889.69 | 26.06 |  |  | 26.0614
24.5 | 73886/1 | RODAMEIO | M | 17.67 | 16.34 | 288.73 | 16.34 |  |  | 16.34
24.6 | 88497 | MASSA CORRIDA LATEX PVC | M² | 77.17 | 16.06 | 1239.35 | 16.06 |  |  | 16.06
24.7 | 88489 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 43.03 | 13.42 | 577.46 | 13.42 |  |  | 13.42
24.8 | 88488 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 34.14 | 15.4 | 525.76 | 15.4 |  |  | 15.4
24.9 | 97644 | RETIRADA DE PORTAS | M² | 3.36 | 9.12 | 30.64 | 9.12 |  |  | 9.12
24.10 | 39500 | PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA | UN | 2 | 509.15 | 1018.3 | 509.15 |  |  | 509.15
25 |  | BANHEIRO 02 - SALA 03 - REFORMA
25.1 | 88497 | MASSA CORRIDA LATEX PVC | M² | 13.96 | 16.06 | 224.2 | 16.06 |  |  | 16.06
25.2 | 88489 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 6.78 | 13.42 | 90.99 | 13.42 |  |  | 13.42
25.3 | 88488 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 7.18 | 15.4 | 110.57 | 15.4 |  |  | 15.4
26 |  | LAVANDERIA/COZINHA - REFORMA
26.1 | 88497 | MASSA CORRIDA LATEX PVC | M² | 42.8 | 16.06 | 687.37 | 16.06 |  |  | 16.06
26.2 | 88489 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 16.94 | 13.42 | 227.33 | 13.42 |  |  | 13.42
26.3 | 88488 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 25.86 | 15.4 | 398.24 | 15.4 |  |  | 15.4
26.4 | 97644 | RETIRADA DE PORTAS | M² | 6.72 | 9.12 | 61.29 | 9.12 |  |  | 9.12
26.5 | 39500 | PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA | UN | 4 | 509.15 | 2036.6 | 509.15 |  |  | 509.15
27 |  | DEPÓSITO 1 E 2 - REFORMA
27.1 | 88497 | MASSA CORRIDA LATEX PVC | M² | 38.25 | 16.06 | 614.3 | 16.06 |  |  | 16.06
27.2 | 88489 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 32.72 | 13.42 | 439.1 | 13.42 |  |  | 13.42
27.3 | 88488 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 5.53 | 15.4 | 85.16 | 15.4 |  |  | 15.4
28 |  | REFEITÓRIO - REFORMA
28.1 | COTAÇÃO RP | REPARO EM TACO DE MADEIRA | M² | 8.54 | 28.7 | 245.1 | 28.7 |  |  | 28.7
28.2 | COTAÇÃO RP | LIXAMENTO EM TACO DE MADEIRA COM REJUNTE | M² | 34.14 | 43.35 | 1479.97 | 43.35 |  |  | 43.35
28.3 | 6082 | PINTURA EM TACO DE MADEIRA COM VERNIZ SINTÉTICO | M² | 34.14 | 21.07 | 719.33 | 21.07 |  |  | 21.07
28.4 | 84117 | CALEFAÇÃO EM TACO DE MADEIRA COM CERA | M² | 34.14 | 26.06 | 889.69 | 26.06 |  |  | 26.06
28.5 | 88497 | MASSA CORRIDA LATEX PVC | M² | 77.17 | 16.06 | 1239.35 | 16.06 |  |  | 16.06
28.6 | 88489 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 43.03 | 13.42 | 577.46 | 13.42 |  |  | 13.42
28.7 | 88488 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM TETO SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 34.14 | 15.4 | 525.76 | 15.4 |  |  | 15.4
28.8 | 97644 | RETIRADA DE PORTAS | M² | 3.36 | 9.12 | 30.64 | 9.12 |  |  | 9.12
28.9 | 39500 | PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80X2,10 COMPLETA | UN | 2 | 509.15 | 1018.3 | 509.15 |  |  | 509.15
28.10 | 39482 | PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,60X2,10 COMPLETA | UN | 1 | 422.91 | 422.91 | 422.91 |  |  | 422.91
29 |  | SERVIÇO - REFORMA
29.1 | 88497 | MASSA CORRIDA LATEX PVC | M² | 60.32 | 16.06 | 968.74 | 16.06 |  |  | 16.06
29.2 | 88489 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 60.32 | 13.42 | 809.49 | 13.42 |  |  | 13.42
30 |  | PINTURA EXTERNA - REFORMA |  |  |  |  | 0
30.1 | 88497 | MASSA CORRIDA LATEX PVC | M² | 357.97 | 16.06 | 5749 | 16.06 |  |  | 16.06
30.2 | 88489 | PINTURA INTERNA ACRILICA EM PAREDES SOBRE MASSA CORRIDA EM TRES DEMÃO | M² | 357.97 | 13.42 | 4803.96 | 13.42 |  |  | 13.42
30.3 | 73924/2 | PINTURA TINTA ESMALTE ACETINADO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS | M² | 98.35 | 32.05 | 3152.12 | 32.05 |  |  | 32.05
31 |  | TELHADO - REFORMA
31.1 |  | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E SUBSTITUIÇÕES
31.1.1 | 97647 | REMOÇÃO TELHA FIBROCIMENTO | M² | 23.4 | 3.34 | 78.16 | 3.34 |  |  | 3.34
31.1.2 | 7194 | SUBSTITUIÇÃO TELHAS | M² | 23.4 | 23.16 | 541.94 | 23.16 |  |  | 23.16
31.1.3 | 97622 | DEMOLIÇÃO VIGA CINTA | M³ | 1.05 | 3.34 | 3.51 | 3.34 |  |  | 3.34
31.2 |  | VIGA CINTA
31.2.1 | 92269 | FORMAS | M² | 10.44 | 88.27 | 921.54 | 88.27 |  |  | 88.27
31.2.2 | 92778 | ARMADURA VIGA CINTA | KG | 82 | 9.94 | 815.08 | 9.94 |  |  | 9.94
31.2.3 | 94965 | CONCRETO FCK 25 MPA | M³ | 1.05 | 380.65 | 399.68 | 380.65 |  |  | 380.65
31.2.4 | 87878 | CHAPISCO | M² | 46.98 | 4.36 | 204.83 | 4.36 |  |  | 4.36
31.2.5 | 87775 | EMBOÇO | M² | 46.98 | 52.33 | 2458.46 | 52.33 |  |  | 52.33
31.2.6 | 73948/2 | LIMPEZA CAIXA D'AGUA | M² | 22.52 | 11.14 | 250.87 | 11.14 |  |  | 11.14
31.2.7 | 74066/2 | IMPERMEABILIZAÇÃO CAIXA D'AGUA | M² | 22.52 | 96.77 | 2179.26 | 96.77 |  |  | 96.77
31.2.8 | 94231 | RUFO | M | 52.2 | 36.96 | 1929.31 | 36.96 |  |  | 36.96
32 |  | LIMPEZA FINAL
32.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M² | 558.3 | 0.64 | 357.31 | 0.64 |  |  | 0.64
TOTAL | [5 empty] | 308033.62
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2017
Note on A11: Exemplos 1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 3 3.1
Note on A108: Exemplos 1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 3 3.1
Note on A113: Exemplos 1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 3 3.1
Note on A121: Exemplos 1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 3 3.1
Note on A122: Exemplos 1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 3 3.1
Note on A139: Exemplos 1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 3 3.1
Note on A142: Exemplos 1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 3 3.1
Note on A148: Exemplos 1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 3 3.1

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE AQUARELA
LOCALIZAÇÃO: RUA VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA, 10 - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO | 38089.97 | 12.37% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
2 | SUPRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO | 19321.62 | 6.273% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
3 | PAREDES E PAINEIS - AMPLIAÇÃO | 27180.97 | 8.824% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100
4 | ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO | 9975.91 | 3.239% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
5 | COBERTURA - AMPLIAÇÃO | 35143.74 | 11.41% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
6 | REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS - AMPLIAÇÃO | 26208.73 | 8.508% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100
7 | REVESTIMENTO EXTERNO - AMPLIAÇÃO | 17861.89 | 5.799% | 30 | 30 | 40 | 70 | 30 | 100
8 | PINTURA - AMPLIAÇÃO | 7171.97 | 2.328% | 30 | 30 | 40 | 70 | 30 | 100
9 | FORROS - AMPLIAÇÃO | 5826.69 | 1.892% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
10 | PISOS - AMPLIAÇÃO | 14865.39 | 4.826% | 20 | 20 | 20 | 40 | 60 | 100
11 | ACABAMENTOS - AMPLIAÇÃO | 2261.27 | 0.7341% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
12 | LOUÇAS E METAIS - AMPLIAÇÃO | 2717.08 | 0.8821% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AMPLIAÇÃO | 4244.14 | 1.378% | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - AMPLIAÇÃO | 12624.66 | 4.098% | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100
15 | HALL - REFOMA | 4708.31 | 1.529% | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100
16 | CIRCULAÇÃO - REFORMA | 3319.25 | 1.078% | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100
17 | SALA DOS PROFESSORES - REFORMA | 8499.15 | 2.759% | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100
18 | BANHEIRO 03 - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA | 623.41 | 0.2024% | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100
19 | ALMOXARIFADO - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA | 230.46 | 0.07482% | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100
20 | BANHEIRO 05 - SALA 01 - REFORMA | 2776.83 | 0.9015% | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100
21 | SALA 01 - REFORMA | 9384.6 | 3.047% | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100
22 | SALA 02 - REFORMA | 7458.18 | 2.421% | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100
23 | BANHEIRO 04 - SALA 02 - REFORMA | 2778.15 | 0.9019% | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100
24 | SALA 03 - REFORMA | 7014.33 | 2.277% | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100
25 | BANHEIRO 02 - SALA 03 - REFORMA | 425.76 | 0.1382% | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100
26 | LAVANDERIA/COZINHA - REFORMA | 3410.83 | 1.107% | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100
27 | DEPÓSITO 1 E 2 - REFORMA | 1138.56 | 0.3696% | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100
28 | REFEITÓRIO - REFORMA | 7148.51 | 2.321% | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100
29 | SERVIÇO - REFORMA | 1778.23 | 0.5773% | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100
30 | PINTURA EXTERNA - REFORMA | 13705.08 | 4.449% | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100
31 | TELHADO - REFORMA | 9782.64 | 3.176% | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100
32 | LIMPEZA FINAL | 357.31 | 0.116% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
| TOTAL (%) |  | 100% | 40.55% | 40.55% | 34.13% | 74.68% | 25.32% | 100%
| TOTAL (R$) | 308033.62 | 100% | 124905 |  | 105140.536 |  | 77988.084
| ACUMULADO (R$) |  |  | 124905 |  | 230045.536 |  | 308033.62
Local/data |  |  | Responsável Técnico

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE AQUARELA | LOCALIZAÇÃO: RUA VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA, 10 - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
.- Construção e Reforma de Edifícios
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 3.5% | Intervalo de admissibilidade
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.8% | Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RISCO |  |  | R | 1% | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 0.89% | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 7% | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3% | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3% | I1: PIS e COFINS (geralmente PIS 0,65%, COFINS 3,00%) |  |  |  | 3.65%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5% | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) (5% sobre 60% do valor) |  |  |  | 3%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 21.77% | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 27.94%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2018
CPF/CNPJ ou Crea