## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA.
LOCALIZAÇÃO: 1 - LIGAÇÃO DA ESTRADA RURAL SANTO TONION A COMUNIDADE DE SANTA LÚCIA; | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MÁXIMO | 1584438.42 | DESCONTO PROPOSTO | 0
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 0 | 1388.3 | 0
1.1 | 820000K | Placa de Obra 3,00 x 1,50 | un | 1 | 1388.3 | 1388.3 |  | 1388.3 |  |  | 1388.3
2 |  | BASE / SUB-BASE |  |  | 0 | 0 | 493181.64 | 0
2.1 | 531000 | Base em Brita Graduada, sobre pavimentação poliédrica existente | m3 | 2837.01 | 153.28 | 434856.89 |  | 153.28 |  |  | 153.28
2.2 | 516100 | Preenchimento de rebaixo com rachão para escoro do meio fio conforme projeto | m3 | 490.66 | 118.87 | 58324.75 |  | 118.87 |  |  | 118.87
3 |  | REVESTIMENTO |  |  | 0 | 0 | 1003927.63 | 0
3.1 | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | m2 | 19569.52 | 0.46 | 9001.98 |  | 0.46 |  |  | 0.46
3.2 | 560100A | Imprimação com Emulsão - exclusive emulsão | m2 | 19569.52 | 0.38 | 7436.42 |  | 0.38 |  |  | 0.38
3.3 | 560100A | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | ton | 23.48 | 2935.19 | 68918.26 |  | 2935.19 |  |  | 2935.19
3.4 | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 17116.2 | 0.26 | 4450.21 |  | 0.26 |  |  | 0.26
3.4 | 561100 | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 8.56 | 2935.19 | 25125.23 |  | 2935.19 |  |  | 2935.19
3.5 | 570000A | Pavimentação em CBUQ - e=5cm | ton | 2053.94 | 210.75 | 432867.86 |  | 210.75 |  |  | 210.75
3.6 | 170500 | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) | ton | 112.97 | 4037.6 | 456127.67 |  | 4037.6 |  |  | 4037.6
4 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  | 0 | 0 | 59359.89 | 0
4.1 | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 1137.48 | 29.74 | 33828.66 |  | 29.74 |  |  | 29.74
4.2 | 820000 | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 41.66 | 457.95 | 19078.2 |  | 457.95 |  |  | 457.95
4.3 | 821000 | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | un | 51 | 126.53 | 6453.03 |  | 126.53 |  |  | 126.53
5 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  | 0 | 0 | 26580.96 | 0
5.1 | 8.1 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base | un | 28 | 130.12 | 3643.36 |  | 130.12 |  |  | 130.12
5.2 | 5.1 | Ensaio de Granulometria do Agregado | un | 28 | 132.67 | 3714.76 |  | 132.67 |  |  | 132.67
5.3 | 7.4 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 28 | 157.58 | 4412.24 |  | 157.58 |  |  | 157.58
5.4 | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 28 | 117.59 | 3292.52 |  | 117.59 |  |  | 117.59
5.5 | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 28 | 95.83 | 2683.24 |  | 95.83 |  |  | 95.83
5.6 | 7.1 | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | un | 28 | 122.85 | 3439.8 |  | 122.85 |  |  | 122.85
5.7 | 3.20 | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica | gb | 1 | 5395.04 | 5395.04 |  | 5395.04 |  |  | 5395.04
TOTAL | [5 empty] | 1584438.42
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2018

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA.
LOCALIZAÇÃO: 1 - LIGAÇÃO DA ESTRADA RURAL SANTO TONION A COMUNIDADE DE SANTA LÚCIA;
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1388.3 | 0.08762% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2 | BASE / SUB-BASE | 493181.64 | 31.13% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
3 | REVESTIMENTO | 1003927.63 | 63.36% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
4 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 59359.89 | 3.746% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
5 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 26580.96 | 1.678% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
7 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
8 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
9 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
10 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
11 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
12 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
13 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
14 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
15 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
16 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
17 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
18 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
19 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
20 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
21 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
22 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
23 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
24 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
25 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
26 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 48.17% | 48.17% | 51.83% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
| TOTAL (R$) | 1584438.42 | 100% | 763233.415 |  | 821205.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO (R$) |  |  | 763233.415 |  | 1584438.42 |  | 1584438.42 |  | 1584438.42 |  | 1584438.42 |  | 1584438.42 |  | 1584438.42 |  | 1584438.42 |  | 1584438.42
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA. | LOCALIZAÇÃO: 1 - LIGAÇÃO DA ESTRADA RURAL SANTO TONION A COMUNIDADE DE SANTA LÚCIA;
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 4.01% | Intervalo de admissibilidade
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.4% | Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RISCO |  |  | R | 0.56% | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.11% | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 7.3% | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3% | I1: PIS e COFINS (geralmente PIS 0,65%, COFINS 3,00%) |  |  |  | 3.65%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5% | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) (5% sobre 60% do valor) |  |  |  | 3%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 22% | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 28.17%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2018
CPF/CNPJ ou Crea