## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: REFORMA UBS VISTA ALEGRE
LOCALIZAÇÃO: RUA BAHIA- VISTA ALEGRE | [9 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 82001.82
REFORMA UBS VISTA ALEGRE
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2566.93
1.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2,57 | 58.79 | 151.09 | 58.79 |  |  | 58.79
1.2 | 87484 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 5,93 | 58.32 | 345.84 | 58.32 |  |  | 58.32
1.3 | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 11,86 | 9.69 | 114.92 | 9.69 |  |  | 9.69
1.4 | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 11,86 | 31.93 | 378.69 | 31.93 |  |  | 31.93
1.5 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2,5 | 53.35 | 133.38 | 53.35 |  |  | 53.35
1.6 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 56.21 | 23.53 | 1322.62 | 23.53 |  |  | 23.53
1.7 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 26.51 | 2.69 | 71.31 | 2.69 |  |  | 2.69
1.8 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2 | 12.73 | 25.46 | 12.73 |  |  | 12.73
1.9 | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2 | 1.57 | 3.14 | 1.57 |  |  | 1.57
1.10 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2 | 9.27 | 18.54 | 9.27 |  |  | 9.27
1.11 | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 3.8 | 0.51 | 1.94 | 0.51 |  |  | 0.51
2 |  | TELHADO |  |  |  | 5215.48
2.1 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 6.29 | 140.7 | 885 | 140.7 |  |  | 140.7
2.1 | 1114 | RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | 45.39 | 27.73 | 1258.66 | 27.73 |  |  | 27.73
2.3 | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 50.3 | 19.57 | 984.37 | 19.57 |  |  | 19.57
2.4 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 50.3 | 41.5 | 2087.45 | 41.5 |  |  | 41.5
3 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 1080.99
3.1 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2 | 12.73 | 25.46 | 12.73 |  |  | 12.73
3.2 | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2.4 | 14.29 | 34.3 | 14.29 |  |  | 14.29
3.3 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 2.4 | 44.23 | 106.15 | 44.23 |  |  | 44.23
3.4 | 10422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | UN | 2 | 457.54 | 915.08 | 457.54 |  |  | 457.54
4 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 7795.86
4.1 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 27 | 1.34 | 36.18 | 1.34 |  |  | 1.34
4.2 | 008 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, 40x40 cm, 30 W -COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 27 | 218.66 | 5903.82 | 218.66 |  |  | 218.66
4.3 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 3.41 | 1023 | 3.41 |  |  | 3.41
4.4 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13 | 37.96 | 493.48 | 37.96 |  |  | 37.96
4.5 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 52.44 | 262.2 | 52.44 |  |  | 52.44
4.6 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.6 | 9.24 | 14.78 | 9.24 |  |  | 9.24
4.7 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.68 | 12.75 | 21.42 | 12.75 |  |  | 12.75
4.8 | 12016 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | 1 | 11.84 | 11.84 | 11.84 |  |  | 11.84
4.9 | 2593 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 10.84 | 10.84 | 10.84 |  |  | 10.84
4.10 | 39334 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | 1 | 9.43 | 9.43 | 9.43 |  |  | 9.43
4.11 | 39346 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR | UN | 1 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |  |  | 3.55
4.12 | 39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 4 | 1.33 | 5.32 | 1.33 |  |  | 1.33
5 |  | ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS |  |  |  | 5985.91
5.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 10.96 | 31.55 | 345.79 | 31.55 |  |  | 31.55
5.2 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.6 | 57.11 | 205.6 | 57.11 |  |  | 57.11
5.3 | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 3.6 | 55.67 | 200.41 | 55.67 |  |  | 55.67
5.4 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 9.3 | 64.49 | 599.76 | 64.49 |  |  | 64.49
5.5 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 9.3 | 61.32 | 570.28 | 61.32 |  |  | 61.32
5.6 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 9.6 | 321.56 | 3086.98 | 321.56 |  |  | 321.56
5.7 | 34747 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | M | 9.6 | 73.67 | 707.23 | 73.67 |  |  | 73.67
5.8 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 28.14 | 9.59 | 269.86 | 9.59 |  |  | 9.59
6 |  | REVESTIMENTO CERAMICO -PISO E PAREDE |  |  |  | 2851.95
6.1 | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 5.28 | 52.17 | 275.46 | 52.17 |  |  | 52.17
6.2 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 19.3 | 44.33 | 855.57 | 44.33 |  |  | 44.33
6.3 | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 26.51 | 6.14 | 162.77 | 6.14 |  |  | 6.14
6.4 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 30.83 | 50.54 | 1558.15 | 50.54 |  |  | 50.54
7 |  | INFRAESTRUTURA - PAVER E CALÇADA |  |  |  | 14191.76
7.1 | 97628 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 1.28 | 290.56 | 371.92 | 290.56 |  |  | 290.56
7.2 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 156.57 | 1.9 | 297.48 | 1.9 |  |  | 1.9
7.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 12.02 | 65.69 | 789.59 | 65.69 |  |  | 65.69
7.4 | 003 | VIGA DE CONTENÇÃO PISO INTERTRAVADO 10X15 | MLR | 80.11 | 31.79 | 2546.7 | 31.79 |  |  | 31.79
7.5 | 92400 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 57.41 | 48.65 | 2793 | 48.65 |  |  | 48.65
7.6 | 36178 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M2 | 68.98 | 75.52 | 5209.37 | 75.52 |  |  | 75.52
7.7 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 1.32 | 110.62 | 146.02 | 110.62 |  |  | 110.62
7.8 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 26.46 | 77.01 | 2037.68 | 77.01 |  |  | 77.01
8 |  | INFRAESTRUTURA - ABRIGO DE GÁS |  |  |  | 1359.65
8.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 0.86 | 1.9 | 1.63 | 1.9 |  |  | 1.9
8.2 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.04 | 110.62 | 4.42 | 110.62 |  |  | 110.62
8.3 | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 1.12 | 107.43 | 120.32 | 107.43 |  |  | 107.43
8.4 | 87464 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 2.28 | 108.08 | 246.42 | 108.08 |  |  | 108.08
8.5 | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 0.34 | 576.63 | 196.05 | 576.63 |  |  | 576.63
8.6 | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 0.86 | 58.96 | 50.71 | 58.96 |  |  | 58.96
8.7 | 43127 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1.12 | 37.47 | 41.97 | 37.47 |  |  | 37.47
8.8 | 92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.07 | 690.43 | 48.33 | 690.43 |  |  | 690.43
8.9 | 4948 | PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | 1 | 556.31 | 556.31 | 556.31 |  |  | 556.31
8.10 | 90437 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 38.21 | 38.21 | 38.21 |  |  | 38.21
8.11 | 100803 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM CONEXÕES, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 2 | 27.64 | 55.28 | 27.64 |  |  | 27.64
9 |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 12329.31
9.1 | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 11.82 | 505.54 | 5975.48 | 505.54 |  |  | 505.54
9.2 | 38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | 6.75 | 255.06 | 1721.66 | 255.06 |  |  | 255.06
9.3 | 101094 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 23.55 | 177.94 | 4190.49 | 177.94 |  |  | 177.94
9.4 | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.35 | 840.84 | 294.29 | 840.84 |  |  | 840.84
9.5 | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 3 | 49.13 | 147.39 | 49.13 |  |  | 49.13
10 |  | INSTALAÇÃO DE PORTAS |  |  |  | 7796.71
10.1 | 90791 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 581.14 | 1743.42 | 581.14 |  |  | 581.14
10.2 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 100.31 | 401.24 | 100.31 |  |  | 100.31
10.3 | 90789 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 537.62 | 537.62 | 537.62 |  |  | 537.62
10.4 | 009 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 817.56 | 3270.24 | 817.56 |  |  | 817.56
10.5 | 5002 | PORTA DE MADEIRA DE CORRER, DE 80 X 210 CM, E=35MM | M2 | 5.04 | 365.91 | 1844.19 | 365.91 |  |  | 365.91
11 |  | PINTURA INTERNA |  |  |  | 11463.48
11.1 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 199.95 | 12.84 | 2567.36 | 12.84 |  |  | 12.84
11.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 408.14 | 15.18 | 6195.57 | 15.18 |  |  | 15.18
11.3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 78.16 | 17.36 | 1356.86 | 17.36 |  |  | 17.36
11.4 | 73739/1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 59.64 | 22.53 | 1343.69 | 22.53 |  |  | 22.53
12 |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  | 9363.79
12.1 |  | PINTURA DAS PAREDES |  |  |  | 8254.55
12.1.2 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 208.81 | 15.73 | 3284.58 | 15.73 |  |  | 15.73
12.1.3 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 289.12 | 17.19 | 4969.97 | 17.19 |  |  | 17.19
12.2 |  | PINTURA DA CALÇADA |  |  |  | 1109.24
12.2.1 | 72815 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | M2 | 17.68 | 62.74 | 1109.24 | 62.74 |  |  | 62.74
TOTAL | [5 empty] | 82001.82
Note on A12: Exemplos 1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 3 3.1
Note on A23: Exemplos 1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 3 3.1
Note on A37: Exemplos 1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 3 3.1
Note on A43: Exemplos 1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 3 3.1
Note on A59: Exemplos 1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 3 3.1
Note on A69: Exemplos 1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 3 3.1

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: REFORMA UBS VISTA ALEGRE
LOCALIZAÇÃO: RUA BAHIA- VISTA ALEGRE
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2566.93 | 3.13% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
2 | TELHADO | 5215.48 | 6.36% | 100 | 100
3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1080.99 | 1.318% | 100 | 100 |  | 100
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7795.86 | 9.507% | 100 | 100 |  | 100
5 | ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS | 5985.91 | 7.3% | 100 | 100 |  | 100
6 | REVESTIMENTO CERAMICO -PISO E PAREDE | 2851.95 | 3.478% | 50 | 50 | 50 | 100
7 | INFRAESTRUTURA - PAVER E CALÇADA | 14191.76 | 17.31% | 50 | 50 | 50 | 100
8 | INFRAESTRUTURA - ABRIGO DE GÁS | 1359.65 | 1.658% | 20 | 20 | 80 | 100
9 | ACESSIBILIDADE | 12329.31 | 15.04% | 20 | 20 | 80 | 100
10 | INSTALAÇÃO DE PORTAS | 7796.71 | 9.508% |  |  | 100 | 100
11 | PINTURA INTERNA | 11463.48 | 13.98% |  |  | 100 | 100
12 | PINTURA EXTERNA | 9363.79 | 11.42% |  |  | 100 | 100
| TOTAL (%) |  | 100% | 41.35% | 41.35% | 58.65% | 100%
| TOTAL (R$) | 82001.82 | 100% | 33904.817 |  | 48097.003
| ACUMULADO (R$) |  |  | 33904.817 |  | 82001.82
Local/data |  |  | Responsável Técnico

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: REFORMA UBS VISTA ALEGRE | LOCALIZAÇÃO: RUA BAHIA- VISTA ALEGRE
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
.- Construção e Reforma de Edifícios
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 3.5% | Intervalo de admissibilidade
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 1% | Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RISCO |  |  | R | 1.27% | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.23% | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 7.88% | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3% | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3% | I1: PIS e COFINS (geralmente PIS 0,65%, COFINS 3,00%) |  |  |  | 3.65%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5% | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) (5% sobre 60% do valor) |  |  |  | 3%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 23.74% | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 30%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2019
CPF/CNPJ ou Crea: