## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: REFORMA PREFEITURA - AUDITÓRIO
LOCALIZAÇÃO: SEDE DO MUNICÍPIO - PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO, S/N | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL | TOTAIS | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 26669.72
1. |  | REFORMA - AUDITÓRIO | [5 empty] | 0
1.1. |  | REFORMA DO PISO |  |  |  |  | 1418.03 | 0
1.1.1. | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 30.45 | 2.91 | 88.61 |  | 2.91 |  |  | 2.91
1.1.2. | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3.67 | 9.72 | 35.67 |  | 9.72 |  |  | 9.72
1.1.3. | COMP 3 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM UMA FOLHA PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. | M² | 3.67 | 352.52 | 1293.75 |  | 352.52 |  |  | 352.52
1.2 |  | INSTALAÇÃO DE FORRO |  |  | 0 | 0 | 9358.46 | 0 |  |  | 0
1.2.1 | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 126.08 | 70.24 | 8855.86 |  | 70.24 |  |  | 70.24
1.2.2 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 46.28 | 10.86 | 502.6 |  | 10.86 |  |  | 10.86
1.3 |  | PINTURA INTERNA |  |  | 0 | 0 | 2163.74 | 0 |  |  | 0
1.3.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 5 | 17.69 | 88.45 |  | 17.69 |  |  | 17.69
1.3.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 128.74 | 16.12 | 2075.29 |  | 16.12 |  |  | 16.12
1.4 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 3729.2 | 0 |  |  | 0
1.4.1 | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 525.42 | 525.42 |  | 525.42 |  |  | 525.42
1.4.2 | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 32.8 | 15.35 | 503.48 |  | 15.35 |  |  | 15.35
1.4.3 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.15 | 17.59 | 108.18 |  | 17.59 |  |  | 17.59
1.4.4 | 96563 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 49.43 | 21.18 | 1046.93 |  | 21.18 |  |  | 21.18
1.4.5 | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 49.43 | 3.15 | 155.7 |  | 3.15 |  |  | 3.15
1.4.6 | COT 1 | ELETROCALHA 50X50X3000 MM PERFURADA COM TAMPA | UNIDADE | 17 | 64.94 | 1103.98 |  | 64.94 |  |  | 64.94
1.4.7 | COT 2 | CONEXÃO CURVA 90º HORIZONTAL ELETROCALHA | UNIDADE | 2 | 19.15 | 38.3 |  | 19.15 |  |  | 19.15
1.4.8 | COT 3 | CONEXÃO ELETROCALHA/ELETRODUTO SAÍDA VERTICAL | UNIDADE | 26 | 4.84 | 125.84 |  | 4.84 |  |  | 4.84
1.4.9 | COT 4 | CONEXÃO TE HORIZONTAL 90º ELETROCALHA 50X50MM | UNIDADE | 1 | 22.43 | 22.43 |  | 22.43 |  |  | 22.43
1.4.10 | COT 5 | CONEXÃO ELETROCALHA/ELETROCALHA -'EMENDA'-50X50MM | UNIDADE | 17 | 5.82 | 98.94 |  | 5.82 |  |  | 5.82
1.5 |  | ILUMINAÇÃO | - | 0 | 0 | 0 | 1493.69 | 0 |  |  | 0
1.5.1 | 100905 | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8 | 162.59 | 1300.72 |  | 162.59 |  |  | 162.59
1.5.2 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18.75 | 5.2 | 97.5 |  | 5.2 |  |  | 5.2
1.5.3 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.38 | 13.66 | 32.51 |  | 13.66 |  |  | 13.66
1.5.4 | 39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 2 | 1.56 | 3.12 |  | 1.56 |  |  | 1.56
1.5.5 | 39334 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | 1 | 11.1 | 11.1 |  | 11.1 |  |  | 11.1
1.5.6 | 39346 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR | UN | 1 | 4.19 | 4.19 |  | 4.19 |  |  | 4.19
1.5.7 | 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 44.55 | 44.55 |  | 44.55 |  |  | 44.55
1.6 |  | TOMADAS - (14 unidades) | - | 0 | 0 | 0 | 2424.5 | 0 |  |  | 0
1.6.1 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 44.52 | 13.66 | 608.14 |  | 13.66 |  |  | 13.66
1.6.2 | 39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 28 | 1.56 | 43.68 |  | 1.56 |  |  | 1.56
1.6.3 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 187.98 | 5.2 | 977.5 |  | 5.2 |  |  | 5.2
1.6.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 15.81 | 31.62 |  | 15.81 |  |  | 15.81
1.6.5 | 39334 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | 14 | 11.1 | 155.4 |  | 11.1 |  |  | 11.1
1.6.6 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 | 39.25 | 549.5 |  | 39.25 |  |  | 39.25
1.6.7 | 39352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN | 14 | 4.19 | 58.66 |  | 4.19 |  |  | 4.19
1.7 |  | Ar-Condicionado (4 unidades) | UN | 10 | 0 | 0 | 1059.48 | 0 |  |  | 0
1.7.1 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 80.43 | 321.72 |  | 80.43 |  |  | 80.43
1.7.2 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 101.34 | 7.28 | 737.76 |  | 7.28 |  |  | 7.28
1.8 |  | Instalação de Telefone (10 pontos) e Internet (14 pontos) | M | 513.63 | 0 | 0 | 5022.62 | 0 |  |  | 0
1.81. | 91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 32.2 | 13.86 | 446.29 |  | 13.86 |  |  | 13.86
1.8.2 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 38.16 | 13.66 | 521.27 |  | 13.66 |  |  | 13.66
1.8.3 | 39334 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | 12 | 11.1 | 133.2 |  | 11.1 |  |  | 11.1
1.8.4 | COMP 1 | TOMADA RJ45, 8 FIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 12 | 54.11 | 649.32 |  | 54.11 |  |  | 54.11
1.8.5 | COMP 2 | TOMADA RJ11, 2 FIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 10 | 32.94 | 329.4 |  | 32.94 |  |  | 32.94
1.8.6 | 39351 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ | UN | 10 | 5.21 | 52.1 |  | 5.21 |  |  | 5.21
1.8.7 | 98401 | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 30 | 19.25 | 577.5 |  | 19.25 |  |  | 19.25
1.8.8 | 98268 | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 53.6 | 17.29 | 926.74 |  | 17.29 |  |  | 17.29
1.8.9 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 513.63 | 2.7 | 1386.8 |  | 2.7 |  |  | 2.7
TOTAL | [5 empty] | 26669.72
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXX DE 2021

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: REFORMA PREFEITURA - AUDITÓRIO
LOCALIZAÇÃO: SEDE DO MUNICÍPIO - PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO, S/N
Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | REFORMA - AUDITÓRIO | 26669.72 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1. | REFORMA DO PISO | 1418.03 | 5.317% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.2. | INSTALAÇÃO DE FORRO | 9358.46 | 35.09% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.3. | PINTURA INTERNA | 2163.74 | 8.113% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.4. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 3729.2 | 13.98% | 100 | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
1.5. | ILUMINAÇÃO | 1493.69 | 5.601% | 100 | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
1.6. | TOMADAS - (14 unidades) | 2424.5 | 9.091% | 100 | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
1.7. | Ar-Condicionado (4 unidades) | 1059.48 | 3.973% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.8 | Instalação de Telefone (10 pontos) e Internet (14 pontos) | 5022.62 | 18.83% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
| TOTAL (R$) | 26669.72 | 100% | 26669.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO (R$) |  |  | 26669.72 |  | 26669.72 |  | 26669.72 |  | 26669.72 |  | 26669.72 |  | 26669.72 |  | 26669.72 |  | 26669.72 |  | 26669.72
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: REFORMA PREFEITURA - AUDITÓRIO | LOCALIZAÇÃO: SEDE DO MUNICÍPIO - PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO, S/N
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
Construção e Reforma de Edifícios
[5 empty] | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 3.5% | - | 3% | 4% | 5.5%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 1% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
TAXA DE RISCO |  |  | R | 1.27% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.23% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 7.88% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 23.74%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 30%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2021
CPF/CNPJ ou Crea