## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: REFORMA PREFEITURA - LICITAÇÃO
LOCALIZAÇÃO: SEDE DO MUNICÍPIO - PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO, S/N | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL | TOTAIS | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 31923.43
1. |  | REFORMA - SALA DA LICITAÇÃO | [5 empty] | 0
1.1 |  | REFORMA DO PISO |  |  |  |  | 9389.93
1.1.1. | comp 003 | DEMOLIÇÃO DA CAMADA SUPERIOR DO PISO (3CM), DE FORMA MANUAL | M³ | 0.88 | 294.27 | 258.96 |  | 294.27 |  |  | 294.27
1.1.2. | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 29.91 | 35.78 | 1070.18 |  | 35.78 |  |  | 35.78
1.1.3. | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 21.26 | 2.72 | 57.83 |  | 2.72 |  |  | 2.72
1.1.4. | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 56.9 | 123.45 | 7024.31 |  | 123.45 |  |  | 123.45
1.1.5. | 38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 2 | 82.59 | 165.18 |  | 82.59 |  |  | 82.59
1.1.6 | Comp 004 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM. | M | 41.91 | 19.41 | 813.47 |  | 19.41 |  |  | 19.41
1.2. |  | REMOÇÃO DA PAREDE INTERNA |  |  | 0 | 0 | 716.62 | 0
1.2.1. | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.31 | 59.54 | 78 |  | 59.54 |  |  | 59.54
1.2.2 | 72178 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | M2 | 19.25 | 30.63 | 589.63 |  | 30.63 |  |  | 30.63
1.2.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 5.04 | 9.72 | 48.99 |  | 9.72 |  |  | 9.72
1.3. |  | INSTALAÇÃO DE FORRO |  |  | 0 | 0 | 4526.07 | 0
1.3.1. | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 57.71 | 70.24 | 4053.55 |  | 70.24 |  |  | 70.24
1.3.2. | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 43.51 | 10.86 | 472.52 |  | 10.86 |  |  | 10.86
1.4. |  | PINTURA INTERNA |  |  | 0 | 0 | 4228.48 | 0
1.4.1. | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 127.45 | 17.69 | 2254.59 |  | 17.69 |  |  | 17.69
1.4.2. | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 122.45 | 16.12 | 1973.89 |  | 16.12 |  |  | 16.12
1.5. |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 307 | 0
1.5.1. | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 15.35 | 307 |  | 15.35 |  |  | 15.35
1.6 |  | ILUMINAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 1099.42 | 0
1.6.1. | 100905 | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 162.59 | 650.36 |  | 162.59 |  |  | 162.59
1.6.2. | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 43.12 | 5.2 | 224.22 |  | 5.2 |  |  | 5.2
1.6.3. | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 15.16 | 15.16 |  | 15.16 |  |  | 15.16
1.6.4. | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.4 | 13.66 | 87.42 |  | 13.66 |  |  | 13.66
1.6.5. | 39331 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | 2 | 12.39 | 24.78 |  | 12.39 |  |  | 12.39
1.6.6. | 39346 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR | UN | 2 | 4.19 | 8.38 |  | 4.19 |  |  | 4.19
1.6.7. | 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 44.55 | 89.1 |  | 44.55 |  |  | 44.55
1.7 |  | TOMADAS |  |  | 0 | 0 | 1811.57 | 0
1.7.1 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 15.81 | 31.62 |  | 15.81 |  |  | 15.81
1.7.2 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 93.16 | 5.2 | 484.43 |  | 5.2 |  |  | 5.2
1.7.3 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 32 | 13.66 | 437.12 |  | 13.66 |  |  | 13.66
1.7.4 | 91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40.4 | 13.86 | 559.94 |  | 13.86 |  |  | 13.86
1.7.5 | 39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 26 | 1.56 | 40.56 |  | 1.56 |  |  | 1.56
1.7.6 | 39334 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | 10 | 11.1 | 111 |  | 11.1 |  |  | 11.1
1.7.7 | 39352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN | 10 | 4.19 | 41.9 |  | 4.19 |  |  | 4.19
1.7.8 | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 10 | 10.5 | 105 |  | 10.5 |  |  | 10.5
1.8 |  | AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 491.03 | 0
1.8.1 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 41.6 | 7.28 | 302.85 |  | 7.28 |  |  | 7.28
1.8.2 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 80.43 | 160.86 |  | 80.43 |  |  | 80.43
1.8.3 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2 | 13.66 | 27.32 |  | 13.66 |  |  | 13.66
1.9 |  | INSTALAÇÃO DE TELEFONE E INTERNET |  |  | 0 | 0 | 3227.65 | 0
1.9.1 | 91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 57.5 | 13.86 | 796.95 |  | 13.86 |  |  | 13.86
1.9.2 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 29 | 13.66 | 396.14 |  | 13.66 |  |  | 13.66
1.9.3 | 39334 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | 9 | 11.1 | 99.9 |  | 11.1 |  |  | 11.1
1.9.4 | 001 | TOMADA RJ45, 2 FIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UND | 9 | 54.11 | 486.99 |  | 54.11 |  |  | 54.11
1.9.5 | 002 | TOMADA RJ11, 2 FIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UND | 7 | 32.94 | 230.58 |  | 32.94 |  |  | 32.94
1.9.6 | 39351 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ | UN | 7 | 5.21 | 36.47 |  | 5.21 |  |  | 5.21
1.9.7 | 39350 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ | UN | 2 | 4.51 | 9.02 |  | 4.51 |  |  | 4.51
1.9.8 | 11920 | CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO | M | 31.12 | 11.27 | 350.72 |  | 11.27 |  |  | 11.27
1.9.10 | 98287 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 18.06 | 1.35 | 24.38 |  | 1.35 |  |  | 1.35
1.9.11 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 295 | 2.7 | 796.5 |  | 2.7 |  |  | 2.7
1.10 |  | INSTALAÇÃO DAS JANELAS |  |  |  |  | 6125.66
1.10.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.6 | 59.54 | 35.72 |  | 59.54 |  |  | 59.54
1.10.2 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.9 | 81.15 | 235.34 |  | 81.15 |  |  | 81.15
1.10.3 | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 2.9 | 79.22 | 229.74 |  | 79.22 |  |  | 79.22
1.10.4 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 11.25 | 426.28 | 4795.65 |  | 426.28 |  |  | 426.28
1.10.5 | 34747 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | M | 7.5 | 76.75 | 575.63 |  | 76.75 |  |  | 76.75
1.10.6 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7.5 | 33.81 | 253.58 |  | 33.81 |  |  | 33.81
TOTAL | [5 empty] | 31923.43
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXX DE 2021

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: REFORMA PREFEITURA - LICITAÇÃO
LOCALIZAÇÃO: SEDE DO MUNICÍPIO - PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO, S/N
Agente Promotor / Proponente: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | REFORMA - SALA DA LICITAÇÃO | 31923.43 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1. | REFORMA DO PISO | 9389.93 | 29.41% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.2. | REMOÇÃO DA PAREDE INTERNA | 716.62 | 2.245% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.3. | INSTALAÇÃO DE FORRO | 4526.07 | 14.18% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.4. | PINTURA INTERNA | 4228.48 | 13.25% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.5. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 307 | 0.9617% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.6. | ILUMINAÇÃO | 1099.42 | 3.444% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.7. | TOMADAS | 1811.57 | 5.675% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.8. | AR CONDICIONADO | 491.03 | 1.538% | 100 | 100
1.9. | INSTALAÇÃO DE TELEFONE E INTERNET | 3227.65 | 10.11% | 100 | 100
1.10 | INSTALAÇÃO DAS JANELAS | 6125.66 | 19.19% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
| TOTAL (R$) | 31923.43 | 100% | 31923.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO (R$) |  |  | 31923.43 |  | 31923.43 |  | 31923.43 |  | 31923.43 |  | 31923.43 |  | 31923.43 |  | 31923.43 |  | 31923.43 |  | 31923.43
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: REFORMA PREFEITURA - LICITAÇÃO | LOCALIZAÇÃO: SEDE DO MUNICÍPIO - PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO, S/N
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
Construção e Reforma de Edifícios
[5 empty] | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 3.5% | - | 3% | 4% | 5.5%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 1% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
TAXA DE RISCO |  |  | R | 1.27% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.23% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 7.88% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 23.74%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 30%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2021
CPF/CNPJ ou Crea