## ORÇAMENTO
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DE DUAS RUAS DE CORONEL VIVIDA-PR
LOCALIZAÇÃO: RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO & RUA IGUAÇU | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 56064.5
1 |  | REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA MAJOR ESTEVAN RIBEIRO DO NASCIMENTO |  |  | 0 | 0 | 23805.15 | 0
1.1 |  | RETIRADA DOS ARBUSTOS E LAJOTAS DE CONCRETO |  |  | 0 | 0 | 3279.3 | 0
1.1.1 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MERTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 170 | 15.62 | 2655.4 |  | 15.62 |  |  | 15.62
1.1.2 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 170 | 3.67 | 623.9 |  | 3.67 |  |  | 3.67
1.2 |  | REMOÇÃO DE TODAS AS AROEIRAS E DAS ARVORES MORTAS |  |  | 0 | 0 | 3936 | 0
1.2.1 | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 25 | 78.12 | 1953 |  | 78.12 |  |  | 78.12
1.2.2 | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 25 | 79.32 | 1983 |  | 79.32 |  |  | 79.32
1.3 |  | PLANTIO DAS NOVAS ARVORES (EXTREMOSA) |  |  | 0 | 0 | 1928.85 | 0
1.3.1 | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 35 | 55.11 | 1928.85 |  | 55.11 |  |  | 55.11
1.4 |  | PLANTIO DE GRAMA |  |  | 0 | 0 | 14661 | 0
1.4.1 | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 810 | 6.51 | 5273.1 |  | 6.51 |  |  | 6.51
1.4.2 | 98521 | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 | M2 | 810 | 0.39 | 315.9 |  | 0.39 |  |  | 0.39
1.4.3 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 810 | 11.2 | 9072 |  | 11.2 |  |  | 11.2
2 |  | REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA IGUAÇU |  |  | 0 | 0 | 32259.35 | 0
2.1 |  | RETIRADA DOS ARBUSTOS E LAJOTAS DE CONCRETO |  |  | 0 | 0 | 6186.2 | 0
2.1.1 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 100 | 15.62 | 1562 |  | 15.62 |  |  | 15.62
2.1.2 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 1260 | 3.67 | 4624.2 |  | 3.67 |  |  | 3.67
2.2 |  | REMOÇÃO DE TODAS AS AROEIRAS E DAS ARVORES MORTAS |  |  | 0 | 0 | 787.2 | 0
2.2.1 | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 5 | 78.12 | 390.6 |  | 78.12 |  |  | 78.12
2.2.2 | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 5 | 79.32 | 396.6 |  | 79.32 |  |  | 79.32
2.3 |  | PLANTIO DAS NOVAS ARVORES (EXTREMOSA) |  |  | 0 | 0 | 2479.95 | 0
2.3.1 | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 45 | 55.11 | 2479.95 |  | 55.11 |  |  | 55.11
2.4 |  | PLANTIO DE GRAMA |  |  | 0 | 0 | 22806 | 0
2.4.1 | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 1260 | 6.51 | 8202.6 |  | 6.51 |  |  | 6.51
2.4.2 | 98521 | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 | M2 | 1260 | 0.39 | 491.4 |  | 0.39 |  |  | 0.39
2.4.3 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 1260 | 11.2 | 14112 |  | 11.2 |  |  | 11.2
TOTAL | [5 empty] | 56064.5
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2018

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DE DUAS RUAS DE CORONEL VIVIDA-PR
LOCALIZAÇÃO: RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO & RUA IGUAÇU
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA MAJOR ESTEVAN RIBEIRO DO NASCIMENTO |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
1.1 | RETIRADA DOS ARBUSTOS E LAJOTAS DE CONCRETO | 3279.3 | 5.849% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.2 | REMOÇÃO DE TODAS AS AROEIRAS E DAS ARVORES MORTAS | 3936 | 7.02% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.3 | PLANTIO DAS NOVAS ARVORES (EXTREMOSA) | 1928.85 | 3.44% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.4 | PLANTIO DE GRAMA | 14661 | 26.15% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2 | REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA IGUAÇU |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
2.1 | RETIRADA DOS ARBUSTOS E LAJOTAS DE CONCRETO | 6186.2 | 11.03% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2.2 | REMOÇÃO DE TODAS AS AROEIRAS E DAS ARVORES MORTAS | 787.2 | 1.404% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2.3 | PLANTIO DAS NOVAS ARVORES (EXTREMOSA) | 2479.95 | 4.423% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2.4 | PLANTIO DE GRAMA | 22806 | 40.68% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 25.31% | 25.31% | 74.69% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
| TOTAL (R$) | 56064.5 | 100% | 14188.7 |  | 41875.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO (R$) |  |  | 14188.7 |  | 56064.5 |  | 56064.5 |  | 56064.5 |  | 56064.5 |  | 56064.5 |  | 56064.5 |  | 56064.5 |  | 56064.5
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DE DUAS RUAS DE CORONEL VIVIDA-PR | LOCALIZAÇÃO: RUA MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASCIMENTO & RUA IGUAÇU
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 4.5% | Intervalo de admissibilidade
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.7% | Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RISCO |  |  | R | 0.9% | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.2% | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 8% | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3% | I1: PIS e COFINS (geralmente PIS 0,65%, COFINS 3,00%) |  |  |  | 3.65%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5% | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) (5% sobre 60% do valor) |  |  |  | 3%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 24.22% | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 30.52%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2018
CPF/CNPJ ou Crea