## ORÇAMENTO
0 | [9 empty] | DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
LOCALIZAÇÃO: ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO CARAVÁGIO - CORONEL VIVIDAP-PR | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 1085804.69
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 1821.6 | 0
1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada (1,5x3,00) | ud | 1 | 1821.6 | 1821.6 |  | 1821.6 |  |  | 1821.6
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2 |  | TERRAPLENAGEM (SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CONTRATANTE) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.1 | 401140 | Escarificação,regularização e compactação subleito | M2 | 26964 | 0 | 0 |  | 0
2.2 | 500000 | Escavação de vala lateral rasa com motoniveladora | M | 8560 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
3 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 819808.32 | 0 |  |  | 0
3.1 | 532600 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica | M2 | 26964 | 3.48 | 93834.72 |  | 3.48 |  |  | 3.48
3.2 | 521450 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | M2 | 25680 | 28.27 | 725973.6 |  | 28.27 |  |  | 28.27
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
4 |  | CORDÃO E GUIA |  |  | 0 | 0 | 211774.4 | 0 |  |  | 0
4.1 | 535200 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | M | 8560 | 12.03 | 102976.8 |  | 12.03 |  |  | 12.03
4.2 | 575100 | Contenção Lat. Com solo local | M2 | 8560 | 1.68 | 14380.8 |  | 1.68 |  |  | 1.68
4.3 | 800000 | Enleivamento da contenção lateral | M2 | 8560 | 11.03 | 94416.8 |  | 11.03 |  |  | 11.03
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
5 |  | REJUNTAMENTO |  |  | 0 | 0 | 34513.92 | 0 |  |  | 0
5.1 | 532650 | Enchimento com argila | M2 | 26964 | 1.28 | 34513.92 |  | 1.28 |  |  | 1.28
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
6 |  | COMPACTAÇÃO (SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CONTRATANTE) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.1 | 532700 | Compactação do Pavimento Poliédrico | M2 | 26964 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
7 |  | SINALIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 17886.45 | 0 |  |  | 0
7.1 | 821300 | Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m | UD | 19 | 396.66 | 7536.54 |  | 396.66 |  |  | 396.66
7.2 | 820000 | Placa de sinalização c/pelicula refletiva(1x3m) | M2 | 15.71 | 658.81 | 10349.91 |  | 658.81 |  |  | 658.81
0
TOTAL | [5 empty] | 1085804.69
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2021

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL | [27 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL | [27 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES | [27 empty] | OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES | [27 empty] | OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
LOCALIZAÇÃO: ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO CARAVÁGIO - CORONEL VIVIDAP-PR | [27 empty] | LOCALIZAÇÃO: ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO CARAVÁGIO - CORONEL VIVIDAP-PR | [27 empty] | LOCALIZAÇÃO: ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO CARAVÁGIO - CORONEL VIVIDAP-PR
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR | [27 empty] | Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR | [27 empty] | Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18 |  | Mês 19 |  | Mês 20 |  | Mês 21 |  | Mês 22 |  | Mês 23 |  | Mês 24 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 25 |  | Mês 26 |  | Mês 27 |  | Mês 28 |  | Mês 29 |  | Mês 30 |  | Mês 31 |  | Mês 32 |  | Mês 33 |  | Mês 34 |  | Mês 35 |  | Mês 36
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1821.6 | 0.1678% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1821.6 | 0.1678% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1821.6 | 0.1678% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | TERRAPLENAGEM (SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CONTRATANTE) | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | TERRAPLENAGEM (SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CONTRATANTE) | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | TERRAPLENAGEM (SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CONTRATANTE) | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO | 819808.32 | 75.5% | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 5.54 | 2.77 | 8.31 | 2.77 | 11.08 | 2.77 | 13.85 | 2.77 | 16.62 | 2.77 | 19.39 | 2.77 | 22.16 | 2.77 | 24.93 | 2.77 | 27.7 | 2.77 | 30.47 | 2.77 | 33.24 | 3 | PAVIMENTAÇÃO | 819808.32 | 75.5% | 2.77 | 36.01 | 2.77 | 38.78 | 2.77 | 41.55 | 2.77 | 44.32 | 2.77 | 47.09 | 2.77 | 49.86 | 2.77 | 52.63 | 2.77 | 55.4 | 2.77 | 58.17 | 2.77 | 60.94 | 2.77 | 63.71 | 2.77 | 66.48 | 3 | PAVIMENTAÇÃO | 819808.32 | 75.5% | 2.77 | 69.25 | 2.77 | 72.02 | 2.77 | 74.79 | 2.77 | 77.56 | 2.77 | 80.33 | 2.77 | 83.1 | 2.77 | 85.87 | 2.77 | 88.64 | 2.77 | 91.41 | 2.77 | 94.18 | 2.77 | 96.95 | 3.05 | 100
4 | CORDÃO E GUIA | 211774.4 | 19.5% | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 5.54 | 2.77 | 8.31 | 2.77 | 11.08 | 2.77 | 13.85 | 2.77 | 16.62 | 2.77 | 19.39 | 2.77 | 22.16 | 2.77 | 24.93 | 2.77 | 27.7 | 2.77 | 30.47 | 2.77 | 33.24 | 4 | CORDÃO E GUIA | 211774.4 | 19.5% | 2.77 | 36.01 | 2.77 | 38.78 | 2.77 | 41.55 | 2.77 | 44.32 | 2.77 | 47.09 | 2.77 | 49.86 | 2.77 | 52.63 | 2.77 | 55.4 | 2.77 | 58.17 | 2.77 | 60.94 | 2.77 | 63.71 | 2.77 | 66.48 | 4 | CORDÃO E GUIA | 211774.4 | 19.5% | 2.77 | 69.25 | 2.77 | 72.02 | 2.77 | 74.79 | 2.77 | 77.56 | 2.77 | 80.33 | 2.77 | 83.1 | 2.77 | 85.87 | 2.77 | 88.64 | 2.77 | 91.41 | 2.77 | 94.18 | 2.77 | 96.95 | 3.05 | 100
5 | REJUNTAMENTO | 34513.92 | 3.179% | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 5.54 | 2.77 | 8.31 | 2.77 | 11.08 | 2.77 | 13.85 | 2.77 | 16.62 | 2.77 | 19.39 | 2.77 | 22.16 | 2.77 | 24.93 | 2.77 | 27.7 | 2.77 | 30.47 | 2.77 | 33.24 | 5 | REJUNTAMENTO | 34513.92 | 3.179% | 2.77 | 36.01 | 2.77 | 38.78 | 2.77 | 41.55 | 2.77 | 44.32 | 2.77 | 47.09 | 2.77 | 49.86 | 2.77 | 52.63 | 2.77 | 55.4 | 2.77 | 58.17 | 2.77 | 60.94 | 2.77 | 63.71 | 2.77 | 66.48 | 5 | REJUNTAMENTO | 34513.92 | 3.179% | 2.77 | 69.25 | 2.77 | 72.02 | 2.77 | 74.79 | 2.77 | 77.56 | 2.77 | 80.33 | 2.77 | 83.1 | 2.77 | 85.87 | 2.77 | 88.64 | 2.77 | 91.41 | 2.77 | 94.18 | 2.77 | 96.95 | 3.05 | 100
6 | COMPACTAÇÃO (SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CONTRATANTE) | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | COMPACTAÇÃO (SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CONTRATANTE) | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | COMPACTAÇÃO (SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CONTRATANTE) | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | SINALIZAÇÃO | 17886.45 | 1.647% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 7 | SINALIZAÇÃO | 17886.45 | 1.647% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 7 | SINALIZAÇÃO | 17886.45 | 1.647% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 4.535% | 4.535% | 2.72% | 7.255% | 2.72% | 9.974% | 2.72% | 12.69% | 2.72% | 15.41% | 2.72% | 18.13% | 2.72% | 20.85% | 2.72% | 23.57% | 2.72% | 26.29% | 2.72% | 29.01% | 2.72% | 31.73% | 2.72% | 34.45% |  | TOTAL (%) | 100% | 100% | 2.72% | 37.17% | 2.72% | 39.89% | 2.72% | 42.61% | 2.72% | 45.33% | 2.72% | 48.05% | 2.72% | 50.77% | 2.72% | 53.49% | 2.72% | 56.21% | 2.72% | 58.93% | 2.72% | 61.65% | 2.72% | 64.37% | 2.72% | 67.09% |  | TOTAL (%) | 100% | 100% | 2.72% | 69.81% | 2.72% | 72.53% | 2.72% | 75.25% | 2.72% | 77.97% | 2.72% | 80.69% | 2.72% | 83.41% | 2.72% | 86.13% | 2.72% | 88.85% | 2.72% | 91.57% | 2.72% | 94.29% | 2.72% | 97.01% | 2.995% | 100%
| TOTAL (R$) | 1085804.69 | 100% | 49238.9269 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  |  | TOTAL (R$) | 1085804.69 | 100% | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  |  | TOTAL (R$) | 1085804.69 | 100% | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 29530.8769 |  | 32515.9475
| ACUMULADO (R$) |  |  | 49238.9269 |  | 78769.8039 |  | 108300.6808 |  | 137831.5577 |  | 167362.4346 |  | 196893.3116 |  | 226424.1885 |  | 255955.0654 |  | 285485.9424 |  | 315016.8193 |  | 344547.6962 |  | 374078.5731 |  |  | ACUMULADO (R$) |  |  | 403609.4501 |  | 433140.327 |  | 462671.2039 |  | 492202.0808 |  | 521732.9578 |  | 551263.8347 |  | 580794.7116 |  | 610325.5886 |  | 639856.4655 |  | 669387.3424 |  | 698918.2193 |  | 728449.0963 |  |  | ACUMULADO (R$) |  |  | 757979.9732 |  | 787510.8501 |  | 817041.7271 |  | 846572.604 |  | 876103.4809 |  | 905634.3578 |  | 935165.2348 |  | 964696.1117 |  | 994226.9886 |  | 1023757.8656 |  | 1053288.7425 |  | 1085804.69
Local/data | [8 empty] | Responsável legal ou procurador | [18 empty] | Local/data | [8 empty] | Responsável legal ou procurador | [18 empty] | Local/data | [8 empty] | Responsável legal ou procurador

## BDI
BDI ATUAL - DER / PAVIMENTAÇÃO
IMPOSTOS | ISS = | 3
| PIS = | 0.65
| FINSOCIAL = | 2
| CPMF = | 0
TOTAL | S = | 5.65
ADMINISTRAÇÃO |  | 8.2
EVENTUAIS |  | 4.2
LUCRO |  | 6.2
BDI |  | 26.5
BDI= 1,0565 x 1,082 x 1,042 x 1,062
BDI arredondado | 26.5%
BDI Insumos de Petróleo | 16.5%
Valor Total com BDI | 1085804.69
Valor Total sem BDI
BDI médio do Projeto | 26.5%
* | exemplo
1 - Solicitar o valor do ISS do município | 5 | %
2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) | 60 | %
3- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) | =ISS x base de cálculo | %
4- Valor do ISS calculado | 3 | %
5- Substituir o ISS calculado na Célula "C2"