## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA/PR
Localização: RUAS 01 A 50 CONFORME PROJETO E DESCRIÇÃO. | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 8396577.36
1. |  | PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS
1.1. |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 86148.28
1.1.1. | 013 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UND | 1 | 86148.28 | 86148.28 |  | 86148.28 |  |  | 86148.28
1.2. |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 119868.45
1.2.1. | 006 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA | UND | 1 | 1226.95 | 1226.95 |  | 1226.95 |  |  | 1226.95
1.2.2. | 022 | LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA | M2 | 69789.12 | 1.7 | 118641.5 |  | 1.7 |  |  | 1.7
1.3. |  | GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO |  |  |  |  | 260197.28
1.3.1. | 015 | RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA | M | 9982.81 | 19.38 | 193466.86 |  | 19.38 |  |  | 19.38
1.3.2. | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1302.73 | 50.81 | 66191.71 |  | 50.81 |  |  | 50.81
1.3.3. | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 9.56 | 56.35 | 538.71 |  | 56.35 |  |  | 56.35
1.4. |  | REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER |  |  |  |  | 1912840.14
1.4.1. | 010 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | M2 | 68544.04 | 2.45 | 167932.9 |  | 2.45 |  |  | 2.45
1.4.2. | 012 | EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE | M3 | 1280.29 | 1302.94 | 1668141.05 |  | 1302.94 |  |  | 1302.94
1.4.3. | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1280.29 | 8.48 | 10856.86 |  | 8.48 |  |  | 8.48
1.4.4. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 28166.38 | 2.34 | 65909.33 |  | 2.34 |  |  | 2.34
1.5. |  | REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA |  |  |  |  | 4119067.72
1.5.1. | 010 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | M2 | 69789.12 | 2.45 | 170983.34 |  | 2.45 |  |  | 2.45
1.5.2. | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 2688.57 | 1408.51 | 3786877.73 |  | 1408.51 |  |  | 1408.51
1.5.3. | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2688.57 | 8.48 | 22799.07 |  | 8.48 |  |  | 8.48
1.5.4. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 59148.54 | 2.34 | 138407.58 |  | 2.34 |  |  | 2.34
1.6. |  | EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL |  |  |  |  | 17933.92
1.6.1. | 002 | EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS - CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 13.2 | 1298.67 | 17142.44 |  | 1298.67 |  |  | 1298.67
1.6.2. | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 13.2 | 8.48 | 111.94 |  | 8.48 |  |  | 8.48
1.6.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 290.4 | 2.34 | 679.54 |  | 2.34 |  |  | 2.34
1.7. |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 138946.04
1.7.1. | 009 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 4198.75 | 15.15 | 63611.06 |  | 15.15 |  |  | 15.15
1.7.2. | 001 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO | UND | 85 | 350.5 | 29792.5 |  | 350.5 |  |  | 350.5
1.7.3. | 003 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO | UND | 92 | 421.19 | 38749.48 |  | 421.19 |  |  | 421.19
1.7.4. | 005 | PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO | UND | 1 | 465.28 | 465.28 |  | 465.28 |  |  | 465.28
1.7.5. | 004 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA ( 0,50x0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO | UND | 10 | 373.46 | 3734.6 |  | 373.46 |  |  | 373.46
1.7.6. | 011 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (ø0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO | UND | 8 | 324.14 | 2593.12 |  | 324.14 |  |  | 324.14
1.8. |  | URBANIZAÇÃO E CALÇADAS |  |  |  |  | 69419.86
1.8.1. | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 307 | 98.26 | 30165.82 |  | 98.26 |  |  | 98.26
1.8.2. | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 307 | 94.53 | 29020.71 |  | 94.53 |  |  | 94.53
1.8.3. | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 97.76 | 71.08 | 6948.78 |  | 71.08 |  |  | 71.08
1.8.4. | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 59.4 | 10.6 | 629.64 |  | 10.6 |  |  | 10.6
1.8.5. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 928.29 | 2.86 | 2654.91 |  | 2.86 |  |  | 2.86
1.9. |  | MURRETAS DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 2752.8
1.9.1. | 89459 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 24 | 114.7 | 2752.8 |  | 114.7 |  |  | 114.7
1.10. |  | MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO |  |  |  |  | 349468.09
1.10.1. | 017 | MEIO-FIO/ GUIA MOLDADO IN LOCO DE CONTENÇÃO DAS CALÇADAS EXECUTADA EM CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO ø5mm - 10cm*20cm | M | 12754.31 | 27.4 | 349468.09 |  | 27.4 |  |  | 27.4
1.11. |  | PASSEIO |  |  |  |  | 1002167.61
1.11.1. | 016 | ATERRO COM ARGILA PARA BASES DE CALÇADAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUÇÃO. | M3 | 59.2 | 65.64 | 3885.89 |  | 65.64 |  |  | 65.64
1.11.2. | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 13482.45 | 2.55 | 34380.25 |  | 2.55 |  |  | 2.55
1.11.3. | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 12753.51 | 71.14 | 907284.7 |  | 71.14 |  |  | 71.14
1.11.4. | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 728.94 | 77.67 | 56616.77 |  | 77.67 |  |  | 77.67
1.12. |  | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 251069.66
1.12.1. | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 624.75 | 18.61 | 11626.6 |  | 18.61 |  |  | 18.61
1.12.2. | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 74.97 | 2.86 | 214.41 |  | 2.86 |  |  | 2.86
1.12.3. | 018 | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL COM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE SERVIÇO | UND | 67 | 807.23 | 54084.41 |  | 807.23 |  |  | 807.23
1.12.4. | 019 | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL SEM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE SERVIÇO | UND | 214 | 865.16 | 185144.24 |  | 865.16 |  |  | 865.16
1.13. |  | VEGETAÇÃO |  |  |  |  | 66697.51
1.13.1. | 021 | PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS, COM APLICAÇÃO DE CALCÁRIO, ADUBO E REVOLVIMENTO DA TERRA ANTES DO PLANTIO | M2 | 2901.61 | 17.11 | 49646.55 |  | 17.11 |  |  | 17.11
1.13.2. | 020 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. INCLUSO COLOCAÇÃO DE TUTOR EM MADEIRA | UND | 262 | 65.08 | 17050.96 |  | 65.08 |  |  | 65.08
TOTAL | [5 empty] | 8396577.36
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2018

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL | [15 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA/PR | [15 empty] | OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA/PR
Localização: RUAS 01 A 50 CONFORME PROJETO E DESCRIÇÃO. | [15 empty] | Localização: RUAS 01 A 50 CONFORME PROJETO E DESCRIÇÃO.
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR | [15 empty] | Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1. | PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS | 8396577.36 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1. | PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS | 8396577.36 | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1. | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 86148.28 | 1.026% | 13.8785 | 13.8785 | 14.998 | 28.8765 | 13.8413 | 42.7178 | 13.9248 | 56.6426 | 14.7073 | 71.3499 | 15.5046 | 86.8545 | 1.1. | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 86148.28 | 1.026% | 3.1901 | 90.0446 | 1.7079 | 91.7525 | 1.9076 | 93.6601 | 1.885 | 95.5451 | 1.6611 | 97.2062 | 2.7938 | 100
1.2. | SERVIÇOS INICIAIS | 119868.45 | 1.428% | 16.08 | 16.08 | 14.8368 | 30.9169 | 16.0522 | 46.9691 | 13.7232 | 60.6923 | 16.5356 | 77.2279 | 22.7721 | 100 | 1.2. | SERVIÇOS INICIAIS | 119868.45 | 1.428% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.3. | GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO | 260197.28 | 3.099% | 23.5762 | 23.5762 | 12.8291 | 36.4053 | 23.0805 | 59.4858 | 15.1823 | 74.6681 | 17.669 | 92.337 | 7.663 | 100 | 1.3. | GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO | 260197.28 | 3.099% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.4. | REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER | 1912840.14 | 22.78% | 17.6096 | 17.6096 | 16.249 | 33.8586 | 17.5779 | 51.4365 | 15.0277 | 66.4642 | 18.1067 | 84.5709 | 15.4291 | 100 | 1.4. | REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER | 1912840.14 | 22.78% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.5. | REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA | 4119067.72 | 49.06% | 14.3258 | 14.3258 | 18.0581 | 32.3839 | 14.3971 | 46.781 | 16.7913 | 63.5724 | 17.3202 | 80.8926 | 19.1074 | 100 | 1.5. | REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q DA VIA | 4119067.72 | 49.06% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.6. | EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL | 17933.92 | 0.2136% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | 1.6. | EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL | 17933.92 | 0.2136% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.7. | SINALIZAÇÃO | 138946.04 | 1.655% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.7. | SINALIZAÇÃO | 138946.04 | 1.655% | 100 | 100 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.8. | URBANIZAÇÃO E CALÇADAS | 69419.86 | 0.8268% | 7.2171 | 7.2171 | 3.5709 | 10.788 | 0.36675 | 11.1548 | 23.7702 | 34.925 | 3.4824 | 38.4074 | 23.5684 | 61.9758 | 1.8. | URBANIZAÇÃO E CALÇADAS | 69419.86 | 0.8268% | 14.0117 | 75.9875 | 6.8629 | 82.8504 | 6.291 | 89.1413 | 2.3214 | 91.4627 | 4.3729 | 95.8356 | 4.1644 | 100
1.9. | MURRETAS DE CONTENÇÃO | 2752.8 | 0.03278% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 1.9. | MURRETAS DE CONTENÇÃO | 2752.8 | 0.03278% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.10. | MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO | 349468.09 | 4.162% | 13.2952 | 13.2952 | 7.2083 | 20.5035 | 5.7596 | 26.2631 | 7.1683 | 33.4314 | 3.0791 | 36.5106 | 6.4998 | 43.0104 | 1.10. | MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO | 349468.09 | 4.162% | 9.9904 | 53.0008 | 6.5307 | 59.5315 | 10.1885 | 69.72 | 8.5762 | 78.2961 | 7.9012 | 86.1973 | 13.8027 | 100
1.11. | PASSEIO | 1002167.61 | 11.94% | 7.9473 | 7.9473 | 9.3649 | 17.3122 | 9.8896 | 27.2018 | 5.5184 | 32.7202 | 7.1483 | 39.8685 | 8.762 | 48.6306 | 1.11. | PASSEIO | 1002167.61 | 11.94% | 7.2949 | 55.9255 | 9.8104 | 65.7359 | 9.1836 | 74.9196 | 8.7527 | 83.6722 | 7.2075 | 90.8797 | 9.1203 | 100
1.12. | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 251069.66 | 2.99% | 4.755 | 4.755 | 7.5953 | 12.3503 | 8.8489 | 21.1992 | 10.0763 | 31.2755 | 4.7182 | 35.9937 | 5.6799 | 41.6736 | 1.12. | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 251069.66 | 2.99% | 3.3536 | 45.0272 | 6.3857 | 51.4129 | 10.5622 | 61.9751 | 6.7764 | 68.7516 | 4.8012 | 73.5528 | 26.4472 | 100
1.13 | VEGETAÇÃO | 66697.51 | 0.7943% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.13 | VEGETAÇÃO | 66697.51 | 0.7943% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.4926 | 30.4926 | 34.6475 | 65.1401 | 34.8599 | 100
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 13.88% | 13.88% | 15% | 28.88% | 13.84% | 42.72% | 13.92% | 56.64% | 14.71% | 71.35% | 15.5% | 86.85% |  | TOTAL (%) | 100% | 100% | 3.19% | 90.04% | 1.708% | 91.75% | 1.908% | 93.66% | 1.885% | 95.55% | 1.661% | 97.21% | 2.794% | 100%
| TOTAL (R$) | 8396577.36 | 100% | 1165316.9087 |  | 1259320.7946 |  | 1162193.4122 |  | 1169206.7706 |  | 1234911.0516 |  | 1301855.7795 |  |  | TOTAL (R$) | 8396577.36 | 100% | 267861.7187 |  | 143407.7768 |  | 160170.0327 |  | 158274.0467 |  | 139473.2569 |  | 234585.8112
| ACUMULADO (R$) |  |  | 1165316.9087 |  | 2424637.7033 |  | 3586831.1154 |  | 4756037.886 |  | 5990948.9376 |  | 7292804.7171 |  |  | ACUMULADO (R$) |  |  | 7560666.4358 |  | 7704074.2126 |  | 7864244.2453 |  | 8022518.292 |  | 8161991.5488 |  | 8396577.36
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador | [12 empty] | Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador
[15 empty] | 01/02 | [15 empty] | 02/02

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA/PR | Localização: RUAS 01 A 50 CONFORME PROJETO E DESCRIÇÃO.
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 4.6% | Intervalo de admissibilidade
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.7% | Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RISCO |  |  | R | 0.9% | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.1% | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 8% | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3% | I1: PIS e COFINS (geralmente PIS 0,65%, COFINS 3,00%) |  |  |  | 3.65%
| CPRB (INSS) |  |  | 0% | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) (5% sobre 60% do valor) |  |  |  | 3%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 24.22% | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 24.22%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data:
CPF/CNPJ ou Crea