## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CASA DE MAQUINAS E QUÍMICA NA REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE
LOCALIZAÇÃO: POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE - CORONEL VIVIDA - PR | [7 empty] | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO |  | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  |  |  | 0% | MAXIMO | 91326.17
1 |  | CASA DE MÁQUINA E QUIMICA SAA RURAL - |  |  |  |  | 4052.95 | 0 |  |  | 0
1.1 |  | ENTRADA DE ENERGIA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.1.1 | 001 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA - TRIFASICA 70A | und | 1 | 4052.95 | 4052.95 |  | 4052.95 |  |  | 4052.95
2 |  | CSB - 01 - SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 12360.96 | 0 |  |  | 0
2.1 | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 144 | 7.42 | 1068.48 |  | 7.42 |  |  | 7.42
2.2 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 144 | 78.42 | 11292.48 |  | 78.42 |  |  | 78.42
3 |  | CSB - 01 CASA DE QUÍMICA |  |  |  |  | 24592.32 | 0 |  |  | 0
3.1 |  | BALDRAME | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.55 | 109.38 | 60.16 |  | 109.38 |  |  | 109.38
3.1.2 | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 7.38 | 74.78 | 551.88 |  | 74.78 |  |  | 74.78
3.1.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 12 | 109.24 | 1310.88 |  | 109.24 |  |  | 109.24
3.1.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 12.11 | 25.41 | 307.72 |  | 25.41 |  |  | 25.41
3.1.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 19.43 | 21.57 | 419.11 |  | 21.57 |  |  | 21.57
3.1.6 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 0.09 | 124.43 | 11.2 |  | 124.43 |  |  | 124.43
3.1.7 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 0.55 | 728.5 | 400.68 |  | 728.5 |  |  | 728.5
3.2 |  | PILARES | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3.2.1 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 8.4 | 109.24 | 917.62 |  | 109.24 |  |  | 109.24
3.2.2 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19.91 | 19.27 | 383.67 |  | 19.27 |  |  | 19.27
3.2.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12.41 | 21.6 | 268.06 |  | 21.6 |  |  | 21.6
3.2.4 | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.57 | 752.76 | 429.07 |  | 752.76 |  |  | 752.76
3.3 |  | VIGA CINTA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3.3.1 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 12 | 109.24 | 1310.88 |  | 109.24 |  |  | 109.24
3.3.2 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 12.11 | 25.41 | 307.72 |  | 25.41 |  |  | 25.41
3.3.3 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 19.43 | 21.57 | 419.11 |  | 21.57 |  |  | 21.57
3.3.4 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 0.55 | 728.5 | 400.68 |  | 728.5 |  |  | 728.5
3.4 |  | ALVENARIA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3.4.1 | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 16.29 | 117.54 | 1914.73 |  | 117.54 |  |  | 117.54
3.4.2 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 48.02 | 11.33 | 544.07 |  | 11.33 |  |  | 11.33
3.4.3 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 48.02 | 76.1 | 3654.32 |  | 76.1 |  |  | 76.1
3.4.4 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 48.02 | 16.56 | 795.21 |  | 16.56 |  |  | 16.56
3.4.5 | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 1.49 | 117.54 | 175.13 |  | 117.54 |  |  | 117.54
3.5 |  | LAJE DE COBERTURA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3.5.1 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 14 | 109.24 | 1529.36 |  | 109.24 |  |  | 109.24
3.5.2 | 4115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 73.5 | 35.01 | 2573.24 |  | 35.01 |  |  | 35.01
3.5.3 | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 14 | 53.41 | 747.74 |  | 53.41 |  |  | 53.41
3.5.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.25 | 491.35 | 614.19 |  | 491.35 |  |  | 491.35
3.5.5 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 14 | 119.31 | 1670.34 |  | 119.31 |  |  | 119.31
3.5.6 | 95306 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 14 | 19.94 | 279.16 |  | 19.94 |  |  | 19.94
3.6 |  | PISO | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3.6.1 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 0.23 | 124.43 | 28.62 |  | 124.43 |  |  | 124.43
3.6.2 | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | 4.5 | 1.99 | 8.96 |  | 1.99 |  |  | 1.99
3.6.3 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 4.5 | 120.41 | 541.85 |  | 120.41 |  |  | 120.41
3.6.4 | 87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 4.5 | 49.77 | 223.97 |  | 49.77 |  |  | 49.77
3.7 |  | SUPORTE DA CAIXA D'ÁGUA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3.7.1 | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 0.8 | 117.54 | 94.03 |  | 117.54 |  |  | 117.54
3.7.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 1.75 | 5.7 | 9.98 |  | 5.7 |  |  | 5.7
3.7.3 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 1.75 | 70.62 | 123.59 |  | 70.62 |  |  | 70.62
3.7.4 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 1.75 | 16.56 | 28.98 |  | 16.56 |  |  | 16.56
3.7.5 | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.36 | 176.55 | 63.56 |  | 176.55 |  |  | 176.55
3.7.6 | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 0.81 | 53.41 | 43.26 |  | 53.41 |  |  | 53.41
3.7.7 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.04 | 491.35 | 19.65 |  | 491.35 |  |  | 491.35
3.8 |  | CALÇADA EXTERNA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3.8.1 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 0.55 | 124.43 | 68.44 |  | 124.43 |  |  | 124.43
3.8.2 | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | 10.96 | 1.99 | 21.81 |  | 1.99 |  |  | 1.99
3.8.3 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 10.96 | 120.41 | 1319.69 |  | 120.41 |  |  | 120.41
4 |  | CSB-01 PISO BASE DO POÇO |  |  |  |  | 192.17 | 0 |  |  | 0
4.1 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 0.05 | 124.43 | 6.22 |  | 124.43 |  |  | 124.43
4.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 0.6 | 109.24 | 65.54 |  | 109.24 |  |  | 109.24
4.3 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 1 | 120.41 | 120.41 |  | 120.41 |  |  | 120.41
5 |  | CSB-01 CAIXA DE VÁLVULAS |  |  |  |  | 652.78 | 0 |  |  | 0
5.1 |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 0 |  |  | 0
5.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.88 | 109.38 | 96.25 |  | 109.38 |  |  | 109.38
5.1.2 | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 3.2 | 117.54 | 376.13 |  | 117.54 |  |  | 117.54
5.1.3 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 2.24 | 5.7 | 12.77 |  | 5.7 |  |  | 5.7
5.1.4 | 102664 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 0.03 | 45.77 | 1.37 |  | 45.77 |  |  | 45.77
5.2 |  | TAMPA EM CONCRETO 3 PEÇAS | [5 empty] | 0 |  |  | 0
5.2.1 | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.5 | 176.55 | 88.28 |  | 176.55 |  |  | 176.55
5.2.2 | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1 | 53.41 | 53.41 |  | 53.41 |  |  | 53.41
5.2.3 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.05 | 491.35 | 24.57 |  | 491.35 |  |  | 491.35
6 |  | CSB-01 FECHAMENTO (CERCA EM ARAME LISO) |  |  |  |  | 19722.53 | 0 |  |  | 0
6.1 |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 0 |  |  | 0
6.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.74 | 109.38 | 80.94 |  | 109.38 |  |  | 109.38
6.1.2 | 36797 | MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | UN | 13 | 51.28 | 666.64 |  | 51.28 |  |  | 51.28
6.1.3 | 4111 | ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M | UN | 8 | 40.57 | 324.56 |  | 40.57 |  |  | 40.57
6.2 |  | BALDRAME | [5 empty] | 0 |  |  | 0
6.2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1.8 | 109.38 | 196.88 |  | 109.38 |  |  | 109.38
6.2.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 24 | 109.24 | 2621.76 |  | 109.24 |  |  | 109.24
6.2.3 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 157.6 | 25.41 | 4004.62 |  | 25.41 |  |  | 25.41
6.2.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 63.2 | 21.57 | 1363.22 |  | 21.57 |  |  | 21.57
6.2.5 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.8 | 491.35 | 884.43 |  | 491.35 |  |  | 491.35
6.3 |  | CONCRETO PARA ENCHIMENTO DE MOURÔES | [5 empty] | 0 |  |  | 0
6.3.1 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.64 | 491.35 | 314.46 |  | 491.35 |  |  | 491.35
6.4 |  | CONCRETO PARA SAPATAS DE ESCORAS | [5 empty] | 0 |  |  | 0
6.4.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1 | 109.38 | 109.38 |  | 109.38 |  |  | 109.38
6.4.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1 | 491.35 | 491.35 |  | 491.35 |  |  | 491.35
6.5 |  | PILARES PORTÃO | [5 empty] | 0 |  |  | 0
6.5.1 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 2.35 | 109.24 | 256.71 |  | 109.24 |  |  | 109.24
6.5.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.28 | 491.35 | 137.58 |  | 491.35 |  |  | 491.35
6.5.3 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 5.79 | 25.41 | 147.12 |  | 25.41 |  |  | 25.41
6.5.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 8.22 | 21.57 | 177.31 |  | 21.57 |  |  | 21.57
6.6 |  | SAPATA PILAR PORTÃO | [5 empty] | 0 |  |  | 0
6.6.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.14 | 109.38 | 15.31 |  | 109.38 |  |  | 109.38
6.2.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 0.66 | 109.24 | 72.1 |  | 109.24 |  |  | 109.24
6.6.3 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3.7 | 19.13 | 70.78 |  | 19.13 |  |  | 19.13
6.6.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.14 | 491.35 | 68.79 |  | 491.35 |  |  | 491.35
6.6.5 | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 4.8 | 74.78 | 358.94 |  | 74.78 |  |  | 74.78
6.7 |  | ARAME | [5 empty] | 0 |  |  | 0
6.7.1 | 346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | KG | 26 | 41.41 | 1076.66 |  | 41.41 |  |  | 41.41
6.7.2 | 027 | CATRACA PARA CERCA DE ARAME LISO | und | 84 | 15.89 | 1334.76 |  | 15.89 |  |  | 15.89
6.8 |  | PORTÕES | [5 empty] | 0 |  |  | 0
6.8.1 | 002 | PORTÃO PARA VEÍCULOS EM TUBO FG E TELA DE ARAME GALVANIZADA | und | 1 | 2763.35 | 2763.35 |  | 2763.35 |  |  | 2763.35
6.8.2 | 39022 | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM | UN | 2 | 1092.44 | 2184.88 |  | 1092.44 |  |  | 1092.44
7 |  | CSB-01 PATIO EM BRITA |  |  |  |  | 777.91 | 0 |  |  | 0
7.1 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 4.06 | 124.43 | 505.19 |  | 124.43 |  |  | 124.43
7.2 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 78.82 | 3.46 | 272.72 |  | 3.46 |  |  | 3.46
8 |  | CSB-01 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA |  |  |  |  | 6568 | 0 |  |  | 0
8.1 |  | HIDRÁULICA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
8.1.1 | 4181 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 8 | 39.89 | 319.12 |  | 39.89 |  |  | 39.89
8.1.2 | 3912 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 3 | 39.85 | 119.55 |  | 39.85 |  |  | 39.85
8.1.3 | 1790 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | 2 | 149.97 | 299.94 |  | 149.97 |  |  | 149.97
8.1.4 | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 5 | 121.55 | 607.75 |  | 121.55 |  |  | 121.55
8.1.5 | 12437 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2" | UN | 2 | 264.65 | 529.3 |  | 264.65 |  |  | 264.65
8.1.6 | 6305 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1/2" | UN | 1 | 83.34 | 83.34 |  | 83.34 |  |  | 83.34
8.1.7 | 4890 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | 1 | 8.79 | 8.79 |  | 8.79 |  |  | 8.79
8.1.8 | 10232 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL COM PORTINHOLA, DE BRONZE, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO | UN | 1 | 208.08 | 208.08 |  | 208.08 |  |  | 208.08
8.1.9 | 11747 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 " (REF 1552-B) | UN | 2 | 247.62 | 495.24 |  | 247.62 |  |  | 247.62
8.1.10 | 6298 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | 1 | 75.28 | 75.28 |  | 75.28 |  |  | 75.28
8.1.11 | 6028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | UN | 1 | 152.73 | 152.73 |  | 152.73 |  |  | 152.73
8.1.12 | 1806 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | 1 | 141.54 | 141.54 |  | 141.54 |  |  | 141.54
8.1.13 | 4194 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | 2 | 51.09 | 102.18 |  | 51.09 |  |  | 51.09
8.1.14 | 3930 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | 1 | 118.28 | 118.28 |  | 118.28 |  |  | 118.28
8.1.15 | 94666 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 3" , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 50.22 | 50.22 |  | 50.22 |  |  | 50.22
8.1.16 | 89355 | TUBO, PVC, JS, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 1 | 25.3 | 25.3 |  | 25.3 |  |  | 25.3
8.1.17 | 89371 | LUVA, PVC, BOLSA/ROSCA, DN 20MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 7.71 | 7.71 |  | 7.71 |  |  | 7.71
8.2 |  | TRATAMENTO - TOMADA DE ÁGUA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
8.2.1 | 37422 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP) C/ ADAPTADOR REGISTRO BOCA, PARA TUBOS EM PEAD, 75 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 1 | 77.66 | 77.66 |  | 77.66 |  |  | 77.66
8.2.2 | 9813 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | 10 | 7.22 | 72.2 |  | 7.22 |  |  | 7.22
8.2.3 | 61 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | 1 | 5.98 | 5.98 |  | 5.98 |  |  | 5.98
8.2.4 | 3456 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 2 | 11.77 | 23.54 |  | 11.77 |  |  | 11.77
8.2.5 | 3909 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 1 | 9.36 | 9.36 |  | 9.36 |  |  | 9.36
8.2.6 | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 58.74 | 117.48 |  | 58.74 |  |  | 58.74
8.2.7 | 7602 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) | UN | 1 | 39.04 | 39.04 |  | 39.04 |  |  | 39.04
8.3 |  | TRATAMENTO - APLICAÇÃO | [5 empty] | 0 |  |  | 0
8.3.1 | 028 | BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA COM VAZÃO DE 10 LITROS POR HORA E PRESSÃO DE RECALQUE DE 10 BAR. | und | 1 | 1859.09 | 1859.09 |  | 1859.09 |  |  | 1859.09
8.3.2 | 102605 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 250 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 351.36 | 351.36 |  | 351.36 |  |  | 351.36
8.3.3 | 61 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | 1 | 5.98 | 5.98 |  | 5.98 |  |  | 5.98
8.3.4 | 9813 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | 20 | 7.22 | 144.4 |  | 7.22 |  |  | 7.22
8.3.5 | 99628 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL COM PORTINHOLA, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 82.2 | 82.2 |  | 82.2 |  |  | 82.2
8.3.6 | 37420 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), COM ADAPTADOR REGISTRO BROCA 75 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 1 | 60.7 | 60.7 |  | 60.7 |  |  | 60.7
8.3.7 |  | TRATAMENTO - COLETA P/ ANÁLISE DE ÁGUA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
8.3.8 | 3451 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | 1 | 13.15 | 13.15 |  | 13.15 |  |  | 13.15
8.3.9 | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 39.44 | 39.44 |  | 39.44 |  |  | 39.44
8.3.10 | 3456 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 2 | 11.77 | 23.54 |  | 11.77 |  |  | 11.77
8.3.11 | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1.2 | 58.74 | 70.49 |  | 58.74 |  |  | 58.74
8.3.12 | 61 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD COM ROSCA MACHO, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | 1 | 5.98 | 5.98 |  | 5.98 |  |  | 5.98
8.3.13 | 9813 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | 20 | 7.22 | 144.4 |  | 7.22 |  |  | 7.22
8.3.14 | 37422 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP) C/ ADAPTADOR REGISTRO BOCA, PARA TUBOS EM PEAD, 75 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 1 | 77.66 | 77.66 |  | 77.66 |  |  | 77.66
9 |  | CSB - 01 RAMAL ALIMENTADOR QDF 01, ATERRAMENTO, COMANDO ELETRODO. |  |  |  |  | 22406.55 | 0 |  |  | 0
9.1 | 004 | INSTALAÇÃO MINI DISJUNTOR BIPOLAR 63A | UN | 1 | 97.81 | 97.81 |  | 97.81 |  |  | 97.81
9.2 | 003 | INSTALAÇÃO MINI DISJUNTOR BIPOLAR 10A | UN | 1 | 59.35 | 59.35 |  | 59.35 |  |  | 59.35
9.3 | 005 | INSTALAÇÃO MINI DISJUNTOR BIPOLAR 4A | UN | 1 | 79.91 | 79.91 |  | 79.91 |  |  | 79.91
9.4 | 006 | INSTALAÇÃO DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR REG 20-25A | UN | 1 | 546.9 | 546.9 |  | 546.9 |  |  | 546.9
9.5 | 007 | INSTALAÇÃO DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR REG 0,5 - 0,8A, 15kA | UN | 1 | 380.03 | 380.03 |  | 380.03 |  |  | 380.03
9.6 | 008 | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 0,6kV 60Hz | UN | 1 | 396.87 | 396.87 |  | 396.87 |  |  | 396.87
9.7 | 009 | INSTALAÇÃO DE RELÉ DE TEMPO + CONTATOR + BLOCO TEMPORIZADO | UN | 1 | 199.13 | 199.13 |  | 199.13 |  |  | 199.13
9.8 | 010 | INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR 40A | UN | 1 | 512.3 | 512.3 |  | 512.3 |  |  | 512.3
9.9 | 011 | INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR 38A | UN | 1 | 545.66 | 545.66 |  | 545.66 |  |  | 545.66
9.10 | 012 | INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR 9A | UN | 1 | 212.12 | 212.12 |  | 212.12 |  |  | 212.12
9.11 | 013 | INSTALAÇÃO DE CHAVE SELETORA DE COMANDO | UN | 1 | 101.35 | 101.35 |  | 101.35 |  |  | 101.35
9.12 | 014 | INSTALAÇÃO DE SINALEIRO COMPLETO VERDE OU SIMILAR | UN | 1 | 76.09 | 76.09 |  | 76.09 |  |  | 76.09
9.13 | 015 | INSTALAÇÃO DE SINALEIRO COMPLETO VERMELHO OU SIMILAR | UN | 1 | 76.09 | 76.09 |  | 76.09 |  |  | 76.09
9.14 | 016 | INSTALAÇÃO DE AMPERÍMETRO FM 0-40A | UN | 1 | 222.94 | 222.94 |  | 222.94 |  |  | 222.94
9.15 | 017 | INSTALAÇÃO DE RELÉ DE NÍVEL 220V | UN | 1 | 172.83 | 172.83 |  | 172.83 |  |  | 172.83
9.16 | 018 | INSTALAÇÃO DE CAPACITOR ELETROLÍTICO 254 VCA, 270-324 µF | UN | 1 | 181.45 | 181.45 |  | 181.45 |  |  | 181.45
9.17 | 019 | INSTALAÇÃO DE CAPACITOR POLIPROPILENO 254 VCA, 90 µF | UN | 1 | 198.71 | 198.71 |  | 198.71 |  |  | 198.71
9.18 | 020 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 280V 40kA | UN | 1 | 150.46 | 150.46 |  | 150.46 |  |  | 150.46
9.19 | 021 | INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR HORÁRIO ELETROMECÂNICO RTM | UN | 1 | 441.65 | 441.65 |  | 441.65 |  |  | 441.65
9.20 | 39756 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 642.87 | 642.87 |  | 642.87 |  |  | 642.87
9.21 | 030 | SISTEMA DE COMANDO PARA CONTROLE DE NIVEL DE ÁGUA AUTOMÁTICO POR PRESTOSTATO COM INSTALAÇÃO | und | 1 | 5057.6 | 5057.6 |  | 5057.6 |  |  | 5057.6
9.22 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 2.34 | 109.38 | 255.95 |  | 109.38 |  |  | 109.38
9.23 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3 | 26.75 | 80.25 |  | 26.75 |  |  | 26.75
9.24 | 97896 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 241.6 | 483.2 |  | 241.6 |  |  | 241.6
9.25 | 39211 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 1.93 | 3.86 |  | 1.93 |  |  | 1.93
9.26 | 39209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 0.7 | 2.8 |  | 0.7 |  |  | 0.7
9.27 | 7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 22 | 0.73 | 16.06 |  | 0.73 |  |  | 0.73
9.28 | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 24 | 0.35 | 8.4 |  | 0.35 |  |  | 0.35
9.29 | 39177 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 18 | 2.21 | 39.78 |  | 2.21 |  |  | 2.21
9.30 | 39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 1.35 | 2.7 |  | 1.35 |  |  | 1.35
9.31 | 39130 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 2 | 3.69 | 7.38 |  | 3.69 |  |  | 3.69
9.32 | 39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 6 | 2.11 | 12.66 |  | 2.11 |  |  | 2.11
9.33 | 39129 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 15 | 2.26 | 33.9 |  | 2.26 |  |  | 2.26
9.34 | 868 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | M | 15 | 37.06 | 555.9 |  | 37.06 |  |  | 37.06
9.35 | 996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | 36 | 30.4 | 1094.4 |  | 30.4 |  |  | 30.4
9.36 | 38056 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UN | 2 | 41.11 | 82.22 |  | 41.11 |  |  | 41.11
9.37 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 | 96.82 | 193.64 |  | 96.82 |  |  | 96.82
9.38 | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 18.32 | 183.2 |  | 18.32 |  |  | 18.32
9.39 | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21 | 30.64 | 643.44 |  | 30.64 |  |  | 30.64
9.40 | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 29.07 | 116.28 |  | 29.07 |  |  | 29.07
9.41 | 1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 11 | 3.15 | 34.65 |  | 3.15 |  |  | 3.15
9.42 | 023 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO CAIXA SELA | und | 1 | 1720.2 | 1720.2 |  | 1720.2 |  |  | 1720.2
9.43 | 39261 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2 | M | 85 | 40.63 | 3453.55 |  | 40.63 |  |  | 40.63
9.44 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 283 | 3.68 | 1041.44 |  | 3.68 |  |  | 3.68
9.45 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24 | 5.3 | 127.2 |  | 5.3 |  |  | 5.3
9.46 | 39258 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | 2 | 11.3 | 22.6 |  | 11.3 |  |  | 11.3
9.47 | 34602 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 2 | 6.82 | 13.64 |  | 6.82 |  |  | 6.82
9.48 | 20253 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM | UN | 1 | 127.88 | 127.88 |  | 127.88 |  |  | 127.88
9.49 | 38997 | CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 2 | 52.33 | 104.66 |  | 52.33 |  |  | 52.33
9.50 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 20.64 | 41.28 |  | 20.64 |  |  | 20.64
9.51 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 18.81 | 225.72 |  | 18.81 |  |  | 18.81
9.52 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 12.5 | 87.5 |  | 12.5 |  |  | 12.5
9.53 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9 | 24.81 | 223.29 |  | 24.81 |  |  | 24.81
9.54 | 38077 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 2 | 25.91 | 51.82 |  | 25.91 |  |  | 25.91
9.55 | 38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 16.94 | 16.94 |  | 16.94 |  |  | 16.94
9.56 | 38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 1 | 11.38 | 11.38 |  | 11.38 |  |  | 11.38
9.57 | 38194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 2 | 10.65 | 21.3 |  | 10.65 |  |  | 10.65
9.58 | 2504 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | M | 1 | 17.66 | 17.66 |  | 17.66 |  |  | 17.66
9.59 | 029 | ELETRODO TIPO PÊNDULO REVESTIMENTO EM ABS | und | 1 | 49.6 | 49.6 |  | 49.6 |  |  | 49.6
9.60 | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 2 | 30.61 | 61.22 |  | 30.61 |  |  | 30.61
9.61 | 3870 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | UN | 1 | 11.48 | 11.48 |  | 11.48 |  |  | 11.48
9.62 | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 78 | 6.32 | 492.96 |  | 6.32 |  |  | 6.32
9.63 | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 26 | 1.14 | 29.64 |  | 1.14 |  |  | 1.14
9.64 | 12019 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" | UN | 4 | 24.61 | 98.44 |  | 24.61 |  |  | 24.61
9.65 | 2570 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 20.56 | 20.56 |  | 20.56 |  |  | 20.56
9.66 | 2586 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 2 | 24.29 | 48.58 |  | 24.29 |  |  | 24.29
9.67 | 2590 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 2 | 21.27 | 42.54 |  | 21.27 |  |  | 21.27
9.68 | 2560 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 2 | 19.53 | 39.06 |  | 19.53 |  |  | 19.53
9.69 | 412 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM | UN | 1 | 1.62 | 1.62 |  | 1.62 |  |  | 1.62
TOTAL | [5 empty] | 91326.17
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2018

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CASA DE MAQUINAS E QUÍMICA NA REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE
LOCALIZAÇÃO: POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE - CORONEL VIVIDA - PR
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | CASA DE MÁQUINA E QUIMICA SAA RURAL - | 4052.95 | 4.438% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2 | CSB - 01 - SERVIÇOS INICIAIS | 12360.96 | 13.53% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
3 | CSB - 01 CASA DE QUÍMICA | 24592.32 | 26.93% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
4 | CSB-01 PISO BASE DO POÇO | 192.17 | 0.2104% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
5 | CSB-01 CAIXA DE VÁLVULAS | 652.78 | 0.7148% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
6 | CSB-01 FECHAMENTO (CERCA EM ARAME LISO) | 19722.53 | 21.6% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
7 | CSB-01 PATIO EM BRITA | 777.91 | 0.8518% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
8 | CSB-01 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA | 6568 | 7.192% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
9 | CSB - 01 RAMAL ALIMENTADOR QDF 01, ATERRAMENTO, COMANDO ELETRODO. | 22406.55 | 24.53% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 51.82% | 51.82% | 48.18% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
| TOTAL (R$) | 91326.17 | 100% | 47326.295 |  | 43999.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO (R$) |  |  | 47326.295 |  | 91326.17 |  | 91326.17 |  | 91326.17 |  | 91326.17 |  | 91326.17 |  | 91326.17 |  | 91326.17 |  | 91326.17
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CASA DE MAQUINAS E QUÍMICA NA REDE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE | LOCALIZAÇÃO: POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE - CORONEL VIVIDA - PR
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Contrução de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas:
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
Intervalo de admissibilidade
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES | Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 6% | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.7% | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
TAXA DE RISCO |  |  | R | 1.7% | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.1% | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 7.7% | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% | I1: PIS e COFINS (geralmente PIS 0,65%, COFINS 3,00%) |  |  |  | 3.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3% | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) (5% sobre 60% do valor) |  |  |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3% | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
CPRB (INSS)
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 26.44%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 26.44%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2018
CPF/CNPJ ou Crea