## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: Reforma da Unidade Básica de Saúde - Central
LOCALIZAÇÃO: Rua Romário Martins, 154. | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 54002.41
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1769.85 | 0
1.1 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 5 | 353.97 | 1769.85 |  | 353.97 |  |  | 353.97
2 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 43667.29
2.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 112 | 128 | 14336 |  | 128 |  |  | 128
2.2 | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15 | 72.32 | 1084.8 |  | 72.32 |  |  | 72.32
2.3 | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 96.99 | 111.02 | 10767.83 |  | 111.02 |  |  | 111.02
2.4 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 168.51 | 58.14 | 9797.17 |  | 58.14 |  |  | 58.14
2.5 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 69.8 | 110.05 | 7681.49 |  | 110.05 |  |  | 110.05
3 |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 5289.29
3.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 247.51 | 17.85 | 4418.05 |  | 17.85 |  |  | 17.85
3.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 247.51 | 3.52 | 871.24 |  | 3.52 |  |  | 3.52
4 |  | RECUPERAÇÃO DE TRINCAS |  |  |  |  | 2319
4.1 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 35.25 | 1057.5 |  | 35.25 |  |  | 35.25
4.2 | 36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | M2 | 10 | 12.92 | 129.2 |  | 12.92 |  |  | 12.92
4.3 | 98570 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 | M2 | 10 | 113.23 | 1132.3 |  | 113.23 |  |  | 113.23
5 |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  | 956.98
5.1 | COMP 001 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 259.36 | 2.71 | 702.87 |  | 2.71 |  |  | 2.71
5.2 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 96.99 | 2.62 | 254.11 |  | 2.62 |  |  | 2.62
TOTAL | [5 empty] | 54002.41
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2022

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: Reforma da Unidade Básica de Saúde - Central
LOCALIZAÇÃO: Rua Romário Martins, 154.
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1769.85 | 3.277% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2 | COBERTURA | 43667.29 | 80.86% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
3 | PINTURA INTERNA | 5289.29 | 9.795% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
4 | RECUPERAÇÃO DE TRINCAS | 2319 | 4.294% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
5 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 956.98 | 1.772% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 84.14% | 84.14% | 15.86% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL (R$) | 54002.41 | 100% | 45437.14 |  | 8565.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| ACUMULADO (R$) |  |  | 45437.14 |  | 54002.41 |  | 54002.41 |  | 54002.41 |  | 54002.41 |  | 54002.41 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: Reforma da Unidade Básica de Saúde - Central | LOCALIZAÇÃO: Rua Romário Martins, 154.
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 4.57% | Intervalo de admissibilidade
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.8% | Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RISCO |  |  | R | 1.27% | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.23% | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 7.4% | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3% | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3% | I1: PIS e COFINS (geralmente PIS 0,65%, COFINS 3,00%) |  |  |  | 3.65%
| CPRB (INSS) |  |  | 0% | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) (5% sobre 60% do valor) |  |  |  | 3%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 24.2% | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 24.2%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2022
CPF/CNPJ ou Crea