## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS
LOCALIZAÇÃO: PRAÇA DOS PIONEIROS, AVENIDA GENEROSO MARQUES | [9 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 294824.5
1 |  | BASE DO CAMPO |  |  | 0 | 7502.07
1.1 | 102712 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 220 | 11.09 | 2439.8
1.2 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 26.4 | 136.79 | 3611.26
1.3 | COMPOSIÇÃO 01 | LASTRO COM PÓ DE PEDRA, COMPACTADO | M3 | 11 | 131.91 | 1451.01
2 |  | FUNDAÇÃO DO ALAMBRADO |  |  |  | 3283.56
2.1 | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 42 | 78.18 | 3283.56
3 |  | ESTRUTURA DO ALAMBRADO |  |  |  | 48228.01
| 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 47.23 | 115.1 | 5436.17
| 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 87.38 | 21.95 | 1917.99
| 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 205.22 | 19.9 | 4083.88
| 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 2.83 | 804.1 | 2275.6
| 92343 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 42 | 208.73 | 8766.66
| COTAÇÃO 01 | ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO | M2 | 128 | 180.3 | 23078.4
| 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20.69 | 19.2 | 397.25
| 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 92.45 | 17.9 | 1654.86
| 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.57 | 1082.8 | 617.2
|  | PINTURA DO MONUMENTO (RELÓGIO SOLAR) E BASE |  |  |  | 507.3
| 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 15 | 33.82 | 507.3
|  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 64557.21
| 39756 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UM | 1 | 591.03 | 591.03
| 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UM | 1 | 85.65 | 85.65
| 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 11.1 | 122.54 | 1360.19
| 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 111.09 | 16.88 | 1875.2
| 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9 | 19.67 | 177.03
| 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 335.25 | 6.09 | 2041.67
| 43104 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | UM | 23 | 814.78 | 18739.94
| 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UM | 23 | 118.15 | 2717.45
| 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UM | 23 | 107.68 | 2476.64
| COTAÇÃO 04 | CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox | UM | 23 | 98.76 | 2271.48
| COTAÇÃO 05 | POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 3M COM LUMINÁRIA 100 W,CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO | UM | 23 | 1400.91 | 32220.93
|  | PASSEIO EM PAVER |  |  |  | 118409.51
| 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 815 | 76.92 | 62689.8
| COMPOSIÇÃO 03 | IGA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS, MOLDADA IN LOCO, EXECUTADA EM CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO ø5mm - 10cm*20cm | M | 508.67 | 109.54 | 55719.71
|  | BANCOS |  |  |  | 15239.3
| COTAÇÃO 05 | BANCO COM BASE CAVALINHO E ACABAMENTO EM RÉGUAS DE MADEIRA DE PINHEIRO | UM | 10 | 1523.93 | 15239.3
|  | PAISAGISMO |  |  |  | 37097.54
| 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UM | 17 | 126.85 | 2156.45
| 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UM | 10 | 426.2 | 4262
| 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UM | 57 | 70.37 | 4011.09
| 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UM | 500 | 39.14 | 19570
| 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 300 | 13.41 | 4023
| 3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 300 | 10.25 | 3075
TOTAL | [5 empty] | 294824.5
Note on A11: Exemplos 1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 3 3.1
Note on A22: Exemplos 1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 3 3.1
Note on A36: Exemplos 1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 3 3.1
Note on A42: Exemplos 1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 3 3.1

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS
LOCALIZAÇÃO: PRAÇA DOS PIONEIROS, AVENIDA GENEROSO MARQUES
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | BASE DO CAMPO | 7502.07 | 2.545% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | FUNDAÇÃO DO ALAMBRADO | 3283.56 | 1.114% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | ESTRUTURA DO ALAMBRADO | 48228.01 | 16.36% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
4 | PINTURA DO MONUMENTO (RELÓGIO SOLAR) E BASE | 507.3 | 0.1721% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
5 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 64557.21 | 21.9% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
6 | PASSEIO EM PAVER | 118409.51 | 40.16% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
7 | BANCOS | 15239.3 | 5.169% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
8 | PAISAGISMO | 37097.54 | 12.58% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
| TOTAL (%) |  | 100% | 3.658% | 3.658% | 38.43% | 42.09% | 45.33% | 87.42% | 12.58% | 100%
| TOTAL (R$) | 294824.5 | 100% | 10785.63 |  | 113292.52 |  | 133648.81 |  | 37097.54
| ACUMULADO (R$) |  |  | 10785.63 |  | 124078.15 |  | 257726.96 |  | 294824.5
Local/data |  |  | Responsável Técnico

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS | LOCALIZAÇÃO: PRAÇA DOS PIONEIROS, AVENIDA GENEROSO MARQUES
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
.- Construção e Reforma de Edifícios
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 4.67% | Intervalo de admissibilidade
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.7% | Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RISCO |  |  | R | 0.97% | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.02% | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 7.93% | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3% | I1: PIS e COFINS (geralmente PIS 0,65%, COFINS 3,00%) |  |  |  | 3.65%
| CPRB (INSS) |  |  | 0% | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) (5% sobre 60% do valor) |  |  |  | 3%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 24.2% | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 0%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 24.2%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2023
CPF/CNPJ ou Crea: