## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: Construção de ponte em concreto armado sobre o Rio Envolvido, com 16,00 metros de comprimento por 6,25 metros de largura. Coronel Vivida-PR
LOCALIZAÇÃO: Entre a Comunidade de Rio Quieto e o Distrito de Vista Alegre, sendo as Coordenadas: -25.968883° -52.701086°. | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 448129.48
1. |  | CONTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ENVOLVIDO - CORONEL VIVIDA-PR | [5 empty] | 0
1.1. |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 29187.06 | 0
1.1.1. | 013 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UND | 3 | 9729.02 | 29187.06 |  | 9729.02 |  |  | 9729.02
1.2. |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 19789.74 | 0 |  |  | 0
1.2.1. | 006 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA | UND | 1 | 1793.04 | 1793.04 |  | 1793.04 |  |  | 1793.04
1.2.2. | 027 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO COM PÁ CARREGADEIRA | M2 | 450 | 0.6 | 270 |  | 0.6 |  |  | 0.6
1.2.3. | 034 | LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR REBOCÁVEL 66KVA - DIESEL | MÊS | 3 | 5908.9 | 17726.7 |  | 5908.9 |  |  | 5908.9
1.3. |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 28962.36 | 0 |  |  | 0
1.3.1. | 606600 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | m3 | 54.25 | 384.5 | 20859.13 |  | 384.5 |  |  | 384.5
1.3.2. | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 28.65 | 77.77 | 2228.11 |  | 77.77 |  |  | 77.77
1.3.3. | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 82.9 | 11.07 | 917.7 |  | 11.07 |  |  | 11.07
1.3.4. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1658 | 2.99 | 4957.42 |  | 2.99 |  |  | 2.99
1.4. |  | ENSACADEIRA |  |  |  |  | 34726.1 | 0 |  |  | 0
1.4.1. | 716100 | ENSECADEIRA DUPLA MADEIRA H > 2M | m2 | 40 | 800.72 | 32028.8 |  | 800.72 |  |  | 800.72
1.4.2. | 94316 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 30 | 89.91 | 2697.3 |  | 89.91 |  |  | 89.91
1.5. |  | BASE |  |  |  |  | 7573.41 | 0 |  |  | 0
1.5.1. | 102312 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 37.09 | 15.19 | 563.4 |  | 15.19 |  |  | 15.19
1.5.2. | 035 | BASE EM RACHÃO COMPACTADO PARA MURO EM CONCRETO CICLÓPICO | M3 | 37.09 | 189 | 7010.01 |  | 189 |  |  | 189
1.6. |  | SAIA DE PROTEÇÃO EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 3843.28 | 0 |  |  | 0
1.6.1. | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 51.3 | 17.34 | 889.54 |  | 17.34 |  |  | 17.34
1.6.2. | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | M2 | 15.36 | 49.33 | 757.71 |  | 49.33 |  |  | 49.33
1.6.3. | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 3.07 | 715.32 | 2196.03 |  | 715.32 |  |  | 715.32
1.7. |  | MUROS E ESTRUTURAS EM CONCRETO CICLÓPICO |  |  |  |  | 85232.46 | 0 |  |  | 0
1.7.1. | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 113.37 | 733.46 | 83152.36 |  | 733.46 |  |  | 733.46
1.7.2. | 102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 55 | 37.82 | 2080.1 |  | 37.82 |  |  | 37.82
1.8. |  | DRENOS |  |  |  |  | 12720.81 | 0 |  |  | 0
1.8.1. | 036 | CAMADA DRENANTE ATRAS DO MURO DE CONCRETO CICLÍPICO | M3 | 52.88 | 240.56 | 12720.81 |  | 240.56 |  |  | 240.56
1.9. |  | VIGAS CABEÇA MURO E CHUMBADORES |  |  |  |  | 14455.83 | 0 |  |  | 0
1.9.1. | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 74.4 | 17.34 | 1290.1 |  | 17.34 |  |  | 17.34
1.9.2. | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 111.25 | 11.79 | 1311.64 |  | 11.79 |  |  | 11.79
1.9.3. | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 41.03 | 11.33 | 464.87 |  | 11.33 |  |  | 11.33
1.9.4. | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 30.19 | 187.7 | 5666.66 |  | 187.7 |  |  | 187.7
1.9.5. | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 8 | 715.32 | 5722.56 |  | 715.32 |  |  | 715.32
1.10. |  | VIGAS PRÉ MOLDADAS |  |  |  |  | 95796.4 | 0 |  |  | 0
1.10.1. | 037 | VIGAS PRÉ MOLDADAS "TC15.5" PADRÃO DER-PR COM TRANSPORTE, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 9579.64 | 95796.4 |  | 9579.64 |  |  | 9579.64
1.11. |  | BASE DE ESTABILIZAÇÃO E AMARRAÇÃO DAS VIGAS |  |  |  |  | 14049.77 | 0 |  |  | 0
1.11.1. | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 170.11 | 15.24 | 2592.48 |  | 15.24 |  |  | 15.24
1.11.2. | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 709.08 | 11.2 | 7941.7 |  | 11.2 |  |  | 11.2
1.11.3. | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 5.13 | 685.3 | 3515.59 |  | 685.3 |  |  | 685.3
1.12. |  | PLACAS PRÉ-MOLDADAS 50X100 |  |  |  |  | 16480.58 | 0 |  |  | 0
1.12.1. | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 86.8 | 98.51 | 8550.67 |  | 98.51 |  |  | 98.51
1.12.2. | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 298.41 | 16.53 | 4932.72 |  | 16.53 |  |  | 16.53
1.12.3. | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 4.19 | 715.32 | 2997.19 |  | 715.32 |  |  | 715.32
1.13. |  | ENGASTE ENTRE VIGAS PRÉ-MOLDADAS |  |  |  |  | 3886.05 | 0 |  |  | 0
1.13.1. | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 97.64 | 15.99 | 1561.26 |  | 15.99 |  |  | 15.99
1.13.2. | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 3.25 | 715.32 | 2324.79 |  | 715.32 |  |  | 715.32
1.14. |  | TABULEIRO E LATERAIS EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 28385.08 | 0 |  |  | 0
1.14.1. | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 468.54 | 15.24 | 7140.55 |  | 15.24 |  |  | 15.24
1.14.2. | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 227.27 | 11.2 | 2545.42 |  | 11.2 |  |  | 11.2
1.14.3. | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 269.84 | 10.93 | 2949.35 |  | 10.93 |  |  | 10.93
1.14.4. | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 25.6 | 98.51 | 2521.86 |  | 98.51 |  |  | 98.51
1.14.5. | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 17.49 | 685.3 | 11985.9 |  | 685.3 |  |  | 685.3
1.14.6. | 505416 | CURA ÚMIDA DE PAVIMENTO DE CONCRETO COM MANTA DE CURA | m2 | 100 | 12.42 | 1242 |  | 12.42 |  |  | 12.42
1.15. |  | GUARDA RODAS |  |  |  |  | 6470.43 | 0
- | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 21.58 | 187.7 | 4050.57 |  | 187.7 |  |  | 187.7
1.15.1. | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 41.48 | 22.94 | 951.55 |  | 22.94 |  |  | 22.94
1.15.2. | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.21 | 17.34 | 419.8 |  | 17.34 |  |  | 17.34
1.15.3. | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.53 | 685.3 | 1048.51 |  | 685.3 |  |  | 685.3
1.16. |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 46570.12 | 0
1.16.1. | 94310 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 364.65 | 84.66 | 30871.27 |  | 84.66 |  |  | 84.66
1.16.2. | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 21.58 | 34.87 | 752.49 |  | 34.87 |  |  | 34.87
1.16.3. | 038 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA ( 1,00x1,00m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO | UND | 2 | 828.46 | 1656.92 |  | 828.46 |  |  | 828.46
1.16.4. | 039 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE INDICAÇÃO (2,00x1,00m) "PONTE..." - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO | UND | 2 | 1777.22 | 3554.44 |  | 1777.22 |  |  | 1777.22
1.16.5. | 823000 | DEFENSA SIMPLES SEMI-MALEÁVEL C/ ESPAÇADOR E CALÇO | m | 15 | 609.56 | 9143.4 |  | 609.56 |  |  | 609.56
1.16.6. | 801925 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO REFLETIVO PARA DEFENSA METÁLICA | ud | 24 | 24.65 | 591.6 |  | 24.65 |  |  | 24.65
TOTAL | [5 empty] | 448129.48
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2018

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: Construção de ponte em concreto armado sobre o Rio Envolvido, com 16,00 metros de comprimento por 6,25 metros de largura. Coronel Vivida-PR
LOCALIZAÇÃO: Entre a Comunidade de Rio Quieto e o Distrito de Vista Alegre, sendo as Coordenadas: -25.968883° -52.701086°.
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 29187.06 | 6.513% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 19789.74 | 4.416% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
3 | DEMOLIÇÕES | 28962.36 | 6.463% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
4 | ENSACADEIRA | 34726.1 | 7.749% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
5 | BASE | 7573.41 | 1.69% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
6 | SAIA DE PROTEÇÃO EM CONCRETO ARMADO | 3843.28 | 0.8576% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
7 | MUROS E ESTRUTURAS EM CONCRETO CICLÓPICO | 85232.46 | 19.02% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
8 | DRENOS | 12720.81 | 2.839% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
9 | VIGAS CABEÇA MURO E CHUMBADORES | 14455.83 | 3.226% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
10 | VIGAS PRÉ MOLDADAS | 95796.4 | 21.38% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
11 | BASE DE ESTABILIZAÇÃO E AMARRAÇÃO DAS VIGAS | 14049.77 | 3.135% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
12 | PLACAS PRÉ-MOLDADAS 50X100 | 16480.58 | 3.678% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
13 | ENGASTE ENTRE VIGAS PRÉ-MOLDADAS | 3886.05 | 0.8672% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
14 | TABULEIRO E LATERAIS EM CONCRETO ARMADO | 28385.08 | 6.334% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
15 | GUARDA RODAS | 6470.43 | 1.444% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
16 | SERVIÇOS FINAIS | 46570.12 | 10.39% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
17 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
18 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
19 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
20 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
21 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
22 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
23 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
24 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
25 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
26 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 20.32% | 20.32% | 47.32% | 67.64% | 32.36% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
| TOTAL (R$) | 448129.48 | 100% | 91051.61 |  | 212048.78 |  | 145029.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO (R$) |  |  | 91051.61 |  | 303100.39 |  | 448129.48 |  | 448129.48 |  | 448129.48 |  | 448129.48 |  | 448129.48 |  | 448129.48 |  | 448129.48
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: Construção de ponte em concreto armado sobre o Rio Envolvido, com 16,00 metros de comprimento por 6,25 metros de largura. Coronel Vivida-PR | LOCALIZAÇÃO: Entre a Comunidade de Rio Quieto e o Distrito de Vista Alegre, sendo as Coordenadas: -25.968883° -52.701086°.
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
Intervalo de admissibilidade
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES | Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 4.52% | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.67% | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
TAXA DE RISCO |  |  | R | 0.9% | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.06% | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 8.16% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% | I1: PIS e COFINS (geralmente PIS 0,65%, COFINS 3,00%) |  |  |  | 3.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3% | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) (5% sobre 60% do valor) |  |  |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3% | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
| CPRB (INSS) |  |  | 0%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 24.22%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 24.22%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2023
CPF/CNPJ ou Crea