## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: CONTRUÇÃO DE VIA MARGINAL A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR
LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR 373 E RODOVIA BR 158 - ENTRE O TREVO DA ROMÁRIO MARTINS ATÉ O TREVO DA GENEROSO MARQUES | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 9116796.33
GRUPO 1 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 1100527.11 | 1100527.11 | 0
1.1 | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m2 | 47466.37 | 0.63 | 29903.81 |  | 0.63 |  |  | 0.63
1.2 | 5501701 | Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | ud | 174 | 46.61 | 8110.14 |  | 46.61 |  |  | 46.61
1.3 | 5501702 | Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m | ud | 82 | 116.53 | 9555.46 |  | 116.53 |  |  | 116.53
1.4 | 4915768 | Corte e remoção de árvores | m3 | 268.4 | 19.86 | 5330.42 |  | 19.86 |  |  | 19.86
1.5 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m3 | 25993.8 | 5.7 | 148164.66 |  | 5.7 |  |  | 5.7
1.6 | 5502997 | Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 910 | 26.48 | 24096.8 |  | 26.48 |  |  | 26.48
1.7 | 2003868 | Preenchimento de rebaixo com rachão | m3 | 910 | 141.78 | 129019.8 |  | 141.78 |  |  | 141.78
1.8 | 5502109 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 891.09 | 6.86 | 6112.88 |  | 6.86 |  |  | 6.86
1.9 | 5502110 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 11610.07 | 7.28 | 84521.31 |  | 7.28 |  |  | 7.28
1.10 | 5502112 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 13239.47 | 8.52 | 112800.28 |  | 8.52 |  |  | 8.52
1.11 | 5502113 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 5227.46 | 8.81 | 46053.92 |  | 8.81 |  |  | 8.81
1.12 | 5502586 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 296.92 | 10.08 | 2992.95 |  | 10.08 |  |  | 10.08
1.13 | 5502588 | Escavação, carga e transporte de material de 2 categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 1614.59 | 11.75 | 18971.43 |  | 11.75 |  |  | 11.75
1.14 | 5502589 | Escavação, carga e transporte de material de 2 categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 1753.87 | 12.08 | 21186.75 |  | 12.08 |  |  | 12.08
1.15 | 5502880 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 2951.02 | 17.2 | 50757.54 |  | 17.2 |  |  | 17.2
1.16 | 5915319 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 3836.33 | 0.99 | 3797.97 |  | 0.99 |  |  | 0.99
1.17 | 5502886 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m3 | 6319.48 | 61.38 | 387889.68 |  | 61.38 |  |  | 61.38
1.18 | 5915319 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 11375.06 | 0.99 | 11261.31 |  | 0.99 |  |  | 0.99
[5 empty] | 0 |  |  | 0
GRUPO 2 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 2870704.22 | 2870704.22 | 0
2.1 | 4011209 | Regularização compac.subleito 100% PN (A) | m2 | 35146.73 | 1.33 | 46745.15 |  | 1.33 |  |  | 1.33
2.2 | 4915669 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento | m3 | 72.1 | 19.28 | 1390.09 |  | 19.28 |  |  | 19.28
2.3 | 4915667 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | m3 | 24.03 | 26.41 | 634.63 |  | 26.41 |  |  | 26.41
2.4 | 903845 | Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" | m3 | 717.84 | 168.81 | 121178.57 |  | 168.81 |  |  | 168.81
2.5 | 4011279 | Sub-base de macadame seco com brita comercial | m3 | 4852.58 | 222.8 | 1081154.82 |  | 222.8 |  |  | 222.8
2.6 | 4011276 | Base de brita graduada com brita comercial | m3 | 3610.06 | 254 | 916955.24 |  | 254 |  |  | 254
2.7 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica - exclusive fornec. da emulsão | m2 | 23927.99 | 0.48 | 11485.44 |  | 0.48 |  |  | 0.48
2.8 | 4011353 | Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão | m2 | 23927.99 | 0.33 | 7896.24 |  | 0.33 |  |  | 0.33
2.9 | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - excl. forn. do CAP | t | 2991 | 228.44 | 683264.04 |  | 228.44 |  |  | 228.44
[5 empty] | 0 |  |  | 0
GRUPO 3 |  | LIGANTES BETUMINOSOS |  |  | 0 | 1104316.97 | 1104316.97 | 0
3.1 | COMP 01 | Fornecimento de CAP 50/70 | t | 170.49 | 5434.98 | 926609.74 |  | 5434.98 |  |  | 5434.98
3.2 | COMP 01 | Fornecimento de emulsão asfáltica p/imprimação EAI | t | 28.71 | 4456.32 | 127940.95 |  | 4456.32 |  |  | 4456.32
3.3 | COMP 01 | Fornecimento de emulsão RR-1C | t | 11.96 | 4161.06 | 49766.28 |  | 4161.06 |  |  | 4161.06
[5 empty] | 0 |  |  | 0
GRUPO 4 |  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES |  |  | 0 | 1408688.22 | 1408688.22 | 0
4.1 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m3 | 1405.8 | 8.43 | 11850.89 |  | 8.43 |  |  | 8.43
4.2 | 4805762 | Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria | m3 | 351.45 | 10.33 | 3630.48 |  | 10.33 |  |  | 10.33
4.3 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m3 | 1159.79 | 24.09 | 27939.34 |  | 24.09 |  |  | 24.09
4.4 | 804017 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 360 | 322.72 | 116179.2 |  | 322.72 |  |  | 322.72
4.5 | 804025 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 120 | 542.33 | 65079.6 |  | 542.33 |  |  | 542.33
4.6 | 804033 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 420 | 827.31 | 347470.2 |  | 827.31 |  |  | 827.31
4.7 | 804101 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 1 | 1493.17 | 1493.17 |  | 1493.17 |  |  | 1493.17
4.8 | 2003599 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais | un | 2 | 251.85 | 503.7 |  | 251.85 |  |  | 251.85
4.9 | 2003589 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo PEAD e brita comercial | m | 120 | 149.63 | 17955.6 |  | 149.63 |  |  | 149.63
4.10 | 2003579 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial | m | 700 | 228.89 | 160223 |  | 228.89 |  |  | 228.89
4.11 | 2003369 | Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 3754.18 | 140.95 | 529151.67 |  | 140.95 |  |  | 140.95
4.12 | 2003383 | Meio-fio de concreto - MFC 08 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 851.3 | 116.3 | 99006.19 |  | 116.3 |  |  | 116.3
4.13 | 2003455 | Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais (BSTC Ø 80) | ud | 1 | 2521.1 | 2521.1 |  | 2521.1 |  |  | 2521.1
4.14 | 2003628 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita comerciais | ud | 8 | 1452.78 | 11622.24 |  | 1452.78 |  |  | 1452.78
4.15 | 2003630 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 03 - areia e brita comerciais | ud | 8 | 1757.73 | 14061.84 |  | 1757.73 |  |  | 1757.73
[5 empty] | 0 |  |  | 0
GRUPO 5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 661508.07 | 661508.07 | 0
5.1 | 4413996 | Enleivamento | m2 | 6134.2 | 13.28 | 81462.18 |  | 13.28 |  |  | 13.28
5.2 | 3713604 | Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | m | 490 | 623.93 | 305725.7 |  | 623.93 |  |  | 623.93
5.3 | 1600966 | Remoção de cerca com mourões de concreto | m | 270.55 | 1.13 | 305.72 |  | 1.13 |  |  | 1.13
5.4 | 1600436 | Demolição de concreto simples | m3 | 5.16 | 593.21 | 3060.96 |  | 593.21 |  |  | 593.21
5.5 | 94991 - SINAPI 10/23 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado C20, acabamento convencional, não armado. (Esp. 5 cm) | m3 | 255.31 | 761.29 | 194364.95 |  | 761.29 |  |  | 761.29
5.6 | 844000 - DER 02/23 | Remanejamento postes linha transmissão | ud | 12 | 6382.38 | 76588.56 |  | 6382.38 |  |  | 6382.38
[5 empty] | 0 |  |  | 0
GRUPO 6 |  | SINALIZAÇÃO |  |  | 0 | 168970.15 | 168970.15 | 0
6.1 | 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | ud | 2 | 306.03 | 612.06 |  | 306.03 |  |  | 306.03
6.2 | 5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | ud | 4 | 305.99 | 1223.96 |  | 305.99 |  |  | 305.99
6.3 | 5213444 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | ud | 4 | 306.05 | 1224.2 |  | 306.05 |  |  | 306.05
6.4 | 5213448 | Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | ud | 3 | 213.05 | 639.15 |  | 213.05 |  |  | 213.05
6.5 | 5213489 | Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | ud | 2 | 1095.33 | 2190.66 |  | 1095.33 |  |  | 1095.33
6.6 | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | ud | 6 | 546.53 | 3279.18 |  | 546.53 |  |  | 546.53
6.7 | 5213855 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação | ud | 4 | 490.99 | 1963.96 |  | 490.99 |  |  | 490.99
6.8 | 5213859 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação | ud | 3 | 540.2 | 1620.6 |  | 540.2 |  |  | 540.2
6.9 | 5213868 | Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação | ud | 2 | 1341.98 | 2683.96 |  | 1341.98 |  |  | 1341.98
6.10 | 5213403 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m2 | 1067.3 | 22.8 | 24334.44 |  | 22.8 |  |  | 22.8
6.11 | 5213407 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m2 | 404.88 | 38.93 | 15761.98 |  | 38.93 |  |  | 38.93
6.12 | 5219631 | Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação | ud | 1725 | 65.76 | 113436 |  | 65.76 |  |  | 65.76
[5 empty] | 0 |  |  | 0
GRUPO 7 |  | ILUMINAÇÃO |  |  | 0 | 692644.82 | 692644.82 | 0
7.1 | 100620 - SINAPI 10/23 | Poste de aço cônico contínuo curvo simples, flangeado, H=9m, inclusive luminária, sem lâmpada - Fornecimento e Instalação. | ud | 86 | 3309.82 | 284644.52 |  | 3309.82 |  |  | 3309.82
7.2 | 101659 - SINAPI 10/23 | Luminária de LED para iluminação pública, de 181 W até 239 W - Fornecimento e Instalação. | ud | 86 | 943.17 | 81112.62 |  | 943.17 |  |  | 943.17
7.3 | 96523 - SINAPI 10/23 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). | m3 | 8.6 | 145.66 | 1252.68 |  | 145.66 |  |  | 145.66
7.4 | 95584 - SINAPI 10/23 | Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. | kg | 312.18 | 17.09 | 5335.16 |  | 17.09 |  |  | 17.09
7.5 | 100896 - SINAPI 10/23 | Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). | m | 129 | 70.61 | 9108.69 |  | 70.61 |  |  | 70.61
7.6 |  | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3mm - montagem. | kg | 209.84 | 20.18 | 4234.57 |  | 20.18 |  |  | 20.18
7.7 | 96544 - SINAPI 10/23 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, FCK 30 MPa, com uso de jerica lançamento, adensamento e acabamento. | m3 | 8.6 | 848.69 | 7298.73 |  | 848.69 |  |  | 848.69
7.8 | 96555 - SINAPI 10/23 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. | ud | 86 | 224.1 | 19272.6 |  | 224.1 |  |  | 224.1
7.9 | 97886 - SINAPI 10/23 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - Fornecimento e Instalação. | m | 2747.92 | 11.79 | 32397.98 |  | 11.79 |  |  | 11.79
7.10 | 97667 - SINAPI 10/23 | Haste de aterramento 3/4 para SPDA - Fornecimento e Instalação. | ud | 22 | 149.48 | 3288.56 |  | 149.48 |  |  | 149.48
7.11 | 96986 - SINAPI 10/23 | Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10 mm2 e disjuntor DIN 50a (não incluso o poste de concreto). | ud | 5 | 2162.86 | 10814.3 |  | 2162.86 |  |  | 2162.86
7.12 | 101497 - SINAPI 10/23 | Poste de concreto armado de seção duplo T, extensão de 9,00 m, resistência de 1000 DAN, tipo D | ud | 5 | 2306.27 | 11531.35 |  | 2306.27 |  |  | 2306.27
7.13 | 41198 - SINAPI-I 10/2023 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - Fornecimento e Instalação. | m | 7934.16 | 19.73 | 156540.98 |  | 19.73 |  |  | 19.73
7.14 | 91933 - SINAPI 10/23 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. | m3 | 634.73 | 7.9 | 5014.37 |  | 7.9 |  |  | 7.9
7.15 | 90091 - SINAPI 10/23 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. | m3 | 396.71 | 25.89 | 10270.82 |  | 25.89 |  |  | 25.89
7.16 | 93368 - SINAPI 10/23 | Enchimento de areia para dreno, lançamento manual. | m3 | 238.02 | 212.28 | 50526.89 |  | 212.28 |  |  | 212.28
| 102718 - SINAPI 10/23 |  |  |  | 0 |  |  | 0
GRUPO 8 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 1109436.77 | 1109436.77 | 0
8.1 | COMP 02 | Administração Local | ud | 1 | 670199.06 | 670199.06 |  | 670199.06 |  |  | 670199.06
| COMP 03 | Canteiro de Obras | ud | 1 | 201568.65 | 201568.65 |  | 201568.65 |  |  | 201568.65
| COMP 04 | Mobilização de Equipamentos | ud | 1 | 117975.41 | 117975.41 |  | 117975.41 |  |  | 117975.41
| COMP 04 | Desmobilização de Equipamentos | ud | 1 | 117975.41 | 117975.41 |  | 117975.41 |  |  | 117975.41
8.2 | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira (dim. 3,00m x 1,50m) | m2 | 4.5 | 381.83 | 1718.24 |  | 381.83 |  |  | 381.83
TOTAL | [5 empty] | 9116796.33
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2023

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: CONTRUÇÃO DE VIA MARGINAL A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR
LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR 373 E RODOVIA BR 158 - ENTRE O TREVO DA ROMÁRIO MARTINS ATÉ O TREVO DA GENEROSO MARQUES
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | TERRAPLENAGEM | 1100527.11 | 12.07% | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 60 | 10 | 70 | 15 | 85 | 15 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2 | PAVIMENTAÇÃO | 2870704.22 | 31.49% |  | 0 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
3 | LIGANTES BETUMINOSOS | 1104316.97 | 12.11% |  | 0 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | 1408688.22 | 15.45% | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 60 | 10 | 70 | 15 | 85 | 15 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 661508.07 | 7.256% | 10 | 10 | 10 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 50 | 15 | 65 | 15 | 80 | 20 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
6 | SINALIZAÇÃO | 168970.15 | 1.853% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
7 | ILUMINAÇÃO | 692644.82 | 7.597% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 15 | 55 | 15 | 70 | 10 | 80 | 10 | 90 | 10 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1109436.77 | 12.17% | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
9 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
10 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
11 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
12 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
13 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
14 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
15 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
16 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
17 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
18 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
19 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
20 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
21 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
22 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
23 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
24 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
25 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
26 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 12.31% | 12.31% | 3.478% | 15.79% | 4.932% | 20.73% | 4.932% | 25.66% | 7.112% | 32.77% | 8.817% | 41.59% | 10.92% | 52.51% | 10.54% | 63.05% | 6.411% | 69.46% | 10.94% | 80.39% | 10.94% | 91.33% | 8.666% | 100%
| TOTAL (R$) | 9116796.33 | 100% | 1122712.258 |  | 317072.34 |  | 449672.5925 |  | 449672.5925 |  | 648423.652 |  | 803849.631 |  | 995461.2045 |  | 960828.9635 |  | 584446.664 |  | 997288.9605 |  | 997288.9605 |  | 790078.511
| ACUMULADO (R$) |  |  | 1122712.258 |  | 1439784.598 |  | 1889457.1905 |  | 2339129.783 |  | 2987553.435 |  | 3791403.066 |  | 4786864.2705 |  | 5747693.234 |  | 6332139.898 |  | 7329428.8585 |  | 8326717.819 |  | 9116796.33
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: CONTRUÇÃO DE VIA MARGINAL A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR | LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR 373 E RODOVIA BR 158 - ENTRE O TREVO DA ROMÁRIO MARTINS ATÉ O TREVO DA GENEROSO MARQUES
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
ADMINSITRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 4.74%
DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | S+G | 0.93%
SEGUROS E GARANTIAS |  |  | R | 0.25%
RISCOS |  |  | DF | 0.5%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 7.9%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3%
CPRB (INSS)
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 20.97%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 20.97%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2023
CPF/CNPJ ou Crea