## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: Reforma e acessibilidade casa lar Irmã Rosa
LOCALIZAÇÃO: Rua Oreste Galvan nº 73 bairro São Cristovão, Coronel Vivida-PR | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 168907.44
1. |  | REFORMA CASA LAR | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.1. |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 30684.48 | 0 |  |  | 0
1.1.0.1. | 2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | H | 48 | 144.51 | 6936.48 |  | 144.51 |  |  | 144.51
1.1.0.2. | 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 600 | 39.58 | 23748 |  | 39.58 |  |  | 39.58
1.2. |  | SALA ADM |  |  |  |  | 51905.63 | 0 |  |  | 0
1.2.1. |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.2.1.1. | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 10 | 4.5 | 45 |  | 4.5 |  |  | 4.5
1.2.1.2. | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 16 | 78.71 | 1259.36 |  | 78.71 |  |  | 78.71
1.2.2. |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.2.2.1. | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1.34 | 134.4 | 180.1 |  | 134.4 |  |  | 134.4
1.2.2.2. | 96623 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.38 | 202.15 | 76.82 |  | 202.15 |  |  | 202.15
1.2.2.3. | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 46.65 | 15.74 | 734.27 |  | 15.74 |  |  | 15.74
1.2.2.4. | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1.15 | 1090.99 | 1254.64 |  | 1090.99 |  |  | 1090.99
1.2.2.5. | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.75 | 147.88 | 110.91 |  | 147.88 |  |  | 147.88
1.2.2.6. | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 10.02 | 113.79 | 1140.18 |  | 113.79 |  |  | 113.79
1.2.2.7. | 96623 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.5 | 202.15 | 101.08 |  | 202.15 |  |  | 202.15
1.2.2.8. | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 47.14 | 15.74 | 741.98 |  | 15.74 |  |  | 15.74
1.2.2.9. | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.75 | 879.68 | 659.76 |  | 879.68 |  |  | 879.68
1.2.2.10. | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 7.52 | 53.17 | 399.84 |  | 53.17 |  |  | 53.17
1.2.2.11. | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 9 | 144.31 | 1298.79 |  | 144.31 |  |  | 144.31
1.2.2.12. | 90950 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | 9 | 124.77 | 1122.93 |  | 124.77 |  |  | 124.77
1.2.2.13. | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 16.2 | 197.76 | 3203.71 |  | 197.76 |  |  | 197.76
1.2.2.14. | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 44.42 | 13.34 | 592.56 |  | 13.34 |  |  | 13.34
1.2.2.15. | 103688 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.81 | 958.88 | 776.69 |  | 958.88 |  |  | 958.88
1.2.2.16. | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 5.01 | 215.57 | 1080.01 |  | 215.57 |  |  | 215.57
1.2.2.17. | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 47.14 | 12.21 | 575.58 |  | 12.21 |  |  | 12.21
1.2.2.18. | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.75 | 591.53 | 443.65 |  | 591.53 |  |  | 591.53
1.2.2.19. | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.24 | 113.24 | 253.66 |  | 113.24 |  |  | 113.24
1.2.2.20. | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.94 | 122.21 | 359.3 |  | 122.21 |  |  | 122.21
1.2.2.21. | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 2.94 | 119.18 | 350.39 |  | 119.18 |  |  | 119.18
1.2.3. |  | ALVENARIA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.2.3.1. | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.6 | 102.96 | 5312.74 |  | 102.96 |  |  | 102.96
1.2.3.2. | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 103.2 | 9.36 | 965.95 |  | 9.36 |  |  | 9.36
1.2.3.3. | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 103.2 | 35.96 | 3711.07 |  | 35.96 |  |  | 35.96
1.2.4. |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.2.4.1. | 90850 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1394.98 | 2789.96 |  | 1394.98 |  |  | 1394.98
1.2.4.2. | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 135.2 | 270.4 |  | 135.2 |  |  | 135.2
1.2.4.3. | 34381 | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 1 | 737.15 | 737.15 |  | 737.15 |  |  | 737.15
1.2.4.4. | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.8 | 883.89 | 1591 |  | 883.89 |  |  | 883.89
1.2.5. |  | COBERTURA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.2.5.1. | 104810 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA EM CASAS COM ESTRUTURA DE PONTALETES DE MADEIRA, DUAS ÁGUAS, TELHA DE FIBROCIMENTO E SEM PLATIBANDA. AF_11/2023 | M2 | 11.63 | 136.81 | 1591.1 |  | 136.81 |  |  | 136.81
1.2.5.2. | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 3 | 211.82 | 635.46 |  | 211.82 |  |  | 211.82
1.2.6. |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.2.6.1. | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 2.55 | 53.17 | 135.58 |  | 53.17 |  |  | 53.17
1.2.6.2. | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 19.2 | 130.45 | 2504.64 |  | 130.45 |  |  | 130.45
1.2.6.3. | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 9.85 | 73.34 | 722.4 |  | 73.34 |  |  | 73.34
1.2.6.4. | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 78.75 | 26.09 | 2054.59 |  | 26.09 |  |  | 26.09
1.2.6.5. | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 78.75 | 5.21 | 410.29 |  | 5.21 |  |  | 5.21
1.2.6.6. | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 78.75 | 16.31 | 1284.41 |  | 16.31 |  |  | 16.31
1.2.6.7. | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 11.4 | 97.81 | 1115.03 |  | 97.81 |  |  | 97.81
1.2.7. |  | HIDRÁULICA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.2.7.1. | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 19 | 19.74 | 375.06 |  | 19.74 |  |  | 19.74
1.2.7.2. | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 37.29 | 149.16 |  | 37.29 |  |  | 37.29
1.2.7.3. | 34637 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 373.19 | 373.19 |  | 373.19 |  |  | 373.19
1.2.7.4. | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 8 | 28.02 | 224.16 |  | 28.02 |  |  | 28.02
1.2.7.5. | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 54.26 | 54.26 |  | 54.26 |  |  | 54.26
1.2.7.6. | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 21.57 | 43.14 |  | 21.57 |  |  | 21.57
1.2.7.7. | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 12.02 | 108.18 |  | 12.02 |  |  | 12.02
1.2.7.8. | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 16.61 | 16.61 |  | 16.61 |  |  | 16.61
1.2.7.9. | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30 | 16.75 | 502.5 |  | 16.75 |  |  | 16.75
1.2.7.10. | 6017 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | UN | 2 | 108.38 | 216.76 |  | 108.38 |  |  | 108.38
1.2.7.11. | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 20.54 | 20.54 |  | 20.54 |  |  | 20.54
1.2.7.12. | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 65 | 65 |  | 65 |  |  | 65
1.2.7.13. | 11655 | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 22.53 | 22.53 |  | 22.53 |  |  | 22.53
1.2.7.14. | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 574.3 | 574.3 |  | 574.3 |  |  | 574.3
1.2.7.15. | 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 1 | 14.23 | 14.23 |  | 14.23 |  |  | 14.23
1.2.7.16. | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6 | 29.68 | 178.08 |  | 29.68 |  |  | 29.68
1.2.7.17. | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 18.08 | 90.4 |  | 18.08 |  |  | 18.08
1.2.7.18. | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 13.49 | 13.49 |  | 13.49 |  |  | 13.49
1.2.8. |  | ELÉTRICA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.2.8.1. | 39804 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 126.53 | 126.53 |  | 126.53 |  |  | 126.53
1.2.8.2. | 980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 150 | 12.35 | 1852.5 |  | 12.35 |  |  | 12.35
1.2.8.3. | 34602 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 11.19 | 5.01 | 56.06 |  | 5.01 |  |  | 5.01
1.2.8.4. | 2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | M | 8 | 3.56 | 28.48 |  | 3.56 |  |  | 3.56
1.2.8.5. | 39244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 8 | 5.89 | 47.12 |  | 5.89 |  |  | 5.89
1.2.8.6. | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 60.92 | 2.71 | 165.09 |  | 2.71 |  |  | 2.71
1.2.8.7. | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 6 | 3.89 | 23.34 |  | 3.89 |  |  | 3.89
1.2.8.8. | 38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 2 | 3.24 | 6.48 |  | 3.24 |  |  | 3.24
1.2.8.9. | 38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 2 | 3.14 | 6.28 |  | 3.14 |  |  | 3.14
1.2.8.10. | 38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 4 | 2.07 | 8.28 |  | 2.07 |  |  | 2.07
1.2.8.11. | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 4 | 1.12 | 4.48 |  | 1.12 |  |  | 1.12
1.2.8.12. | 34616 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | UN | 1 | 66.79 | 66.79 |  | 66.79 |  |  | 66.79
1.2.8.13. | 34653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | UN | 2 | 11.64 | 23.28 |  | 11.64 |  |  | 11.64
1.2.8.14. | 38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 4 | 13.67 | 54.68 |  | 13.67 |  |  | 13.67
1.2.8.15. | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 2 | 9.39 | 18.78 |  | 9.39 |  |  | 9.39
1.2.8.16. | 38194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 2 | 7.98 | 15.96 |  | 7.98 |  |  | 7.98
1.2.8.17. | 34623 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A | UN | 1 | 65.76 | 65.76 |  | 65.76 |  |  | 65.76
1.2.8.18. | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 4 | 1.88 | 7.52 |  | 1.88 |  |  | 1.88
1.2.8.19. | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 8 | 28.02 | 224.16 |  | 28.02 |  |  | 28.02
1.2.8.20. | 247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 8 | 21.46 | 171.68 |  | 21.46 |  |  | 21.46
1.2.9. |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.2.9.1. | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1120.08 | 1120.08 |  | 1120.08 |  |  | 1120.08
1.2.9.2. | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 373.01 | 373.01 |  | 373.01 |  |  | 373.01
1.2.9.3. | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 523.72 | 523.72 |  | 523.72 |  |  | 523.72
1.2.9.4. | 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 427 | 1281 |  | 427 |  |  | 427
1.3. |  | MELHORIAS - FOSSA SÉPTICA |  |  |  |  | 1758.43 | 0 |  |  | 0
1.3.0.1. | 42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | M2 | 32 | 2.37 | 75.84 |  | 2.37 |  |  | 2.37
1.3.0.2. | 7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 8 | 162.91 | 1303.28 |  | 162.91 |  |  | 162.91
1.3.0.3. | 6111 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 8 | 19.8 | 158.4 |  | 19.8 |  |  | 19.8
1.3.0.4. | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4 | 52.03 | 208.12 |  | 52.03 |  |  | 52.03
1.3.0.5. | 1200 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 12.79 | 12.79 |  | 12.79 |  |  | 12.79
1.4. |  | ACESSIBILIDADE BANHEIRO INTERNO |  |  |  |  | 9048.21 | 0 |  |  | 0
1.4.0.1. | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 5.29 | 32.87 | 173.88 |  | 32.87 |  |  | 32.87
1.4.0.2. | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 3 | 13.25 | 39.75 |  | 13.25 |  |  | 13.25
1.4.0.3. | 90950 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | 5.29 | 124.77 | 660.03 |  | 124.77 |  |  | 124.77
1.4.0.4. | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 5.29 | 73.34 | 387.97 |  | 73.34 |  |  | 73.34
1.4.0.5. | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.04 | 81.63 | 3.27 |  | 81.63 |  |  | 81.63
1.4.0.6. | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1.68 | 13.75 | 23.1 |  | 13.75 |  |  | 13.75
1.4.0.7. | 90850 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1394.98 | 1394.98 |  | 1394.98 |  |  | 1394.98
1.4.0.8. | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 135.2 | 135.2 |  | 135.2 |  |  | 135.2
1.4.0.9. | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1120.08 | 1120.08 |  | 1120.08 |  |  | 1120.08
1.4.0.10. | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1348.84 | 1348.84 |  | 1348.84 |  |  | 1348.84
1.4.0.11. | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 523.72 | 523.72 |  | 523.72 |  |  | 523.72
1.4.0.12. | 100854 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 | UN | 1 | 1906.97 | 1906.97 |  | 1906.97 |  |  | 1906.97
1.4.0.13. | 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 427 | 854 |  | 427 |  |  | 427
1.4.0.14. | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 373.01 | 373.01 |  | 373.01 |  |  | 373.01
1.4.0.15. | 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 1 | 14.23 | 14.23 |  | 14.23 |  |  | 14.23
1.4.0.16. | 6145 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " | UN | 1 | 20.25 | 20.25 |  | 20.25 |  |  | 20.25
1.4.0.17. | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 68.93 | 68.93 |  | 68.93 |  |  | 68.93
1.5. |  | ACESSIBILIDADE RAMPA INTERNA |  |  |  |  | 8408.73 | 0 |  |  | 0
1.5.0.1. | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 11.66 | 721.16 | 8408.73 |  | 721.16 |  |  | 721.16
1.6. |  | MUDANÇA SALA ADM PARA QUARTO |  |  |  |  | 1896.92 | 0 |  |  | 0
1.6.0.1. | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 4.2 | 13.75 | 57.75 |  | 13.75 |  |  | 13.75
1.6.0.2. | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 4.2 | 102.96 | 432.43 |  | 102.96 |  |  | 102.96
1.6.0.3. | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.08 | 843.29 | 67.46 |  | 843.29 |  |  | 843.29
1.6.0.4. | 87371 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.42 | 814.49 | 342.09 |  | 814.49 |  |  | 814.49
1.6.0.5. | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 4.2 | 26.09 | 109.58 |  | 26.09 |  |  | 26.09
1.6.0.6. | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 4.2 | 5.21 | 21.88 |  | 5.21 |  |  | 5.21
1.6.0.7. | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 40.82 | 16.31 | 665.77 |  | 16.31 |  |  | 16.31
1.6.0.8. | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 4.2 | 26.09 | 109.58 |  | 26.09 |  |  | 26.09
1.6.0.9. | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 4.2 | 5.21 | 21.88 |  | 5.21 |  |  | 5.21
1.6.0.10. | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 4.2 | 16.31 | 68.5 |  | 16.31 |  |  | 16.31
1.7. |  | PINTURA PAREDE INTERNA COZINHA |  |  |  |  | 392.78 | 0 |  |  | 0
1.7.0.1. | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 8.25 | 26.09 | 215.24 |  | 26.09 |  |  | 26.09
1.7.0.2. | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 8.25 | 5.21 | 42.98 |  | 5.21 |  |  | 5.21
1.7.0.3. | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 8.25 | 16.31 | 134.56 |  | 16.31 |  |  | 16.31
1.8. |  | CERCAMENTO LOTE - FUNDOS |  |  |  |  | 36543.19 | 0 |  |  | 0
1.8.0.1. | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 11.1 | 81.63 | 906.09 |  | 81.63 |  |  | 81.63
1.8.0.2. | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 55.49 | 1.23 | 68.25 |  | 1.23 |  |  | 1.23
1.8.0.3. | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 44.18 | 623.15 | 27530.77 |  | 623.15 |  |  | 623.15
1.8.0.4. | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 36 | 223.28 | 8038.08 |  | 223.28 |  |  | 223.28
1.9. |  | CERCAMENTO LOTE - LATERAL |  |  |  |  | 12579.77 | 0 |  |  | 0
1.9.0.1. | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 8.1 | 81.63 | 661.2 |  | 81.63 |  |  | 81.63
1.9.0.2. | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 40.5 | 1.23 | 49.82 |  | 1.23 |  |  | 1.23
1.9.0.3. | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 29 | 223.28 | 6475.12 |  | 223.28 |  |  | 223.28
1.9.0.4. | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2.67 | 879.68 | 2348.75 |  | 879.68 |  |  | 879.68
1.9.0.5. | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 79.82 | 17.55 | 1400.84 |  | 17.55 |  |  | 17.55
1.9.0.6. | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 2.67 | 134.4 | 358.85 |  | 134.4 |  |  | 134.4
1.9.0.7. | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 16.5 | 77.89 | 1285.19 |  | 77.89 |  |  | 77.89
1.10. |  | CERCAMENTO LOTE - PORTÃO DA FRENTE |  |  |  |  | 7158.95 | 0 |  |  | 0
1.10.0.1. | 37561 | PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | 6.2 | 1154.67 | 7158.95 |  | 1154.67 |  |  | 1154.67
1.11. |  | CALÇADAS |  |  |  |  | 8530.35 | 0 |  |  | 0
1.11.0.1. | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 145.25 | 0.54 | 78.44 |  | 0.54 |  |  | 0.54
1.11.0.2. | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 70.24 | 84.39 | 5927.55 |  | 84.39 |  |  | 84.39
1.11.0.3. | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 22 | 92.23 | 2029.06 |  | 92.23 |  |  | 92.23
1.11.0.4. | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 145.25 | 3.41 | 495.3 |  | 3.41 |  |  | 3.41
TOTAL | [5 empty] | 168907.44
CORONEL VIVIDA, 26 DE ABRIL DE 2024

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: Reforma e acessibilidade casa lar Irmã Rosa
LOCALIZAÇÃO: Rua Oreste Galvan nº 73 bairro São Cristovão, Coronel Vivida-PR
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 30684.48 | 18.17% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.2 | SALA ADM | 51905.63 | 30.73% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.3 | MELHORIAS - FOSSA SÉPTICA | 1758.43 | 1.041% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.4 | ACESSIBILIDADE BANHEIRO INTERNO | 9048.21 | 5.357% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.5 | ACESSIBILIDADE RAMPA INTERNA | 8408.73 | 4.978% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.6 | MUDANÇA SALA ADM PARA QUARTO | 1896.92 | 1.123% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.7 | PINTURA PAREDE INTERNA COZINHA | 392.78 | 0.2325% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.8 | CERCAMENTO LOTE - FUNDOS | 36543.19 | 21.64% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.9 | CERCAMENTO LOTE - LATERAL | 12579.77 | 7.448% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.10 | CERCAMENTO LOTE - PORTÃO DA FRENTE | 7158.95 | 4.238% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.11 | CALÇADAS | 8530.35 | 5.05% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
12 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
13 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
14 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
15 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
16 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
17 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
18 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
19 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
20 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
21 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
22 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
23 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
24 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
25 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
26 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 1.041% | 1.041% | 10.34% | 11.38% | 32.09% | 43.46% | 29.08% | 72.54% | 9.289% | 81.83% | 18.17% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
| TOTAL (R$) | 168907.44 | 100% | 1758.43 |  | 17456.94 |  | 54195.33 |  | 49122.96 |  | 15689.3 |  | 30684.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO (R$) |  |  | 1758.43 |  | 19215.37 |  | 73410.7 |  | 122533.66 |  | 138222.96 |  | 168907.44 |  | 168907.44 |  | 168907.44 |  | 168907.44
2024-04-26 |  |  | Katia Eloiza da Rocha

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: REFORMA E ACESSIBILIDADE CASA LAR IRMÃ ROSA | LOCALIZAÇÃO: RUA ORESTES GALVAN N°73, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO CORONEL VIVIDA
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
Construção e Reforma de Edifícios
1
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES | Situação |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  | AC | 3%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.8% | - |  | 3% | 4% | 5.5%
Risco |  |  | R | 0.97% | - |  | 0.8% | 0.8% | 1%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 0.59% | - |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Lucro |  |  | L | 6.83% | - |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | - |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 3% | - |  | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 4.5% | - |  | 0% | 2.5% | 5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 20.61% | - |  | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 26.71% | OK |  | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI RESULTANTE
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2024
CPF/CNPJ ou Crea