## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL ADEMIR ERNESTO SORDI - BARRA VERDE
LOCALIZAÇÃO: Estrada Rural de Acesso a Comunidade de Barra Verde. (Trecho indicado em projeto) | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 1662681.49
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3429.94 | 0
1.1 | 00051-ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | un | 1 | 3429.94 | 3429.94 |  | 3429.94 |  |  | 3429.94
2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  | 0 | 0 | 6670.33 | 0 |  |  | 0
2.1 | 520100B-DER/PRC | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | m3 | 307.88 | 15.27 | 4701.33 |  | 15.27 |  |  | 15.27
2.2 | 401140-DER | Escavação de vala lateral rasa c/ motoniveladora | m | 3580 | 0.55 | 1969 |  | 0.55 |  |  | 0.55
3 |  | DRENAGEM |  |  | 0 | 0 | 48364.88 | 0 |  |  | 0
3.1 | 600300-DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | m3 | 48.6 | 14.51 | 705.19 |  | 14.51 |  |  | 14.51
3.2 | 601200-DER | Reaterro e apiloamento mecânico | m3 | 35.03 | 43.13 | 1510.84 |  | 43.13 |  |  | 43.13
3.3 | 610800A-DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | m | 27 | 617.55 | 16673.85 |  | 617.55 |  |  | 617.55
3.4 | DISSIPM-DER/PRC | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 | un | 2 | 2848.35 | 5696.7 |  | 2848.35 |  |  | 2848.35
3.5 | 650200-DER | Sarjeta triangular concreto - tipo 2A | m | 273 | 87.1 | 23778.3 |  | 87.1 |  |  | 87.1
4 |  | BASE / SUB-BASE |  |  | 0 | 0 | 472794.34 | 0 |  |  | 0
4.1 | 531000A | Brita Graduada | m3 | 1780.16 | 237.86 | 423428.86 |  | 237.86 |  |  | 237.86
4.2 | 516100 | Preenchimento rebaixo em pedra rachão / com transporte | m3 | 307.88 | 160.34 | 49365.48 |  | 160.34 |  |  | 160.34
5 |  | REVESTIMENTO |  |  | 0 | 0 | 970211.53 | 0 |  |  | 0
5.1 | 560400A-DER/PRC | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | m2 | 12279.4 | 0.63 | 7736.02 |  | 0.63 |  |  | 0.63
5.2 | 589100A-DER/PRC | Fornecimento de CM-30 - imprimação | ton | 14.74 | 7259.86 | 107010.34 |  | 7259.86 |  |  | 7259.86
5.3 | 561100A-DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 10740 | 0.43 | 4618.2 |  | 0.43 |  |  | 0.43
5.4 | 589420B-DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp | ton | 5.37 | 4694.96 | 25211.94 |  | 4694.96 |  |  | 4694.96
5.5 | 570000D-DER/PRC | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | ton | 1339.52 | 318.46 | 426583.54 |  | 318.46 |  |  | 318.46
5.3 | 589000K-DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 69.66 | 5728.56 | 399051.49 |  | 5728.56 |  |  | 5728.56
6 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  | 0 | 0 | 134682.34 | 0 |  |  | 0
6.1 | 871000-DER | Tacha refletiva bidirecional | un | 2685 | 22.85 | 61352.25 |  | 22.85 |  |  | 22.85
6.2 | 822000-DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 662.4 | 39.1 | 25899.84 |  | 39.1 |  |  | 39.1
6.3 | 820000A-DER/PRC | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | m2 | 35.04 | 731.43 | 25629.31 |  | 731.43 |  |  | 731.43
6.4 | 821300-DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | un | 42 | 519.07 | 21800.94 |  | 519.07 |  |  | 519.07
7 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  | 0 | 0 | 26528.13 | 0 |  |  | 0
7.1 | COT 001 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | un | 18 | 185.21 | 3333.78 |  | 185.21 |  |  | 185.21
7.2 | COT 002 | Ensaio de Granulometria do Agregado | un | 18 | 190.98 | 3437.64 |  | 190.98 |  |  | 190.98
7.3 | COT 003 | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | un | 16 | 135.21 | 2163.36 |  | 135.21 |  |  | 135.21
7.4 | COT 004 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 16 | 226.84 | 3629.44 |  | 226.84 |  |  | 226.84
7.5 | COT 005 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 16 | 173.86 | 2781.76 |  | 173.86 |  |  | 173.86
7.6 | COT 006 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 16 | 62.14 | 994.24 |  | 62.14 |  |  | 62.14
7.7 | COT 007 | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | un | 16 | 126.33 | 2021.28 |  | 126.33 |  |  | 126.33
7.8 | COT 008 | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | gb | 1 | 7766.36 | 7766.36 |  | 7766.36 |  |  | 7766.36
7.9 | COT 009 | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem | un | 1 | 400.27 | 400.27 |  | 400.27 |  |  | 400.27
TOTAL | [5 empty] | 1662681.49
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2024

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL ADEMIR ERNESTO SORDI - BARRA VERDE
LOCALIZAÇÃO: Estrada Rural de Acesso a Comunidade de Barra Verde. (Trecho indicado em projeto)
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3429.94 | 0.2063% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2 | TERRAPLENAGEM | 6670.33 | 0.4012% | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 10 | 90 | 10 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
3 | DRENAGEM | 48364.88 | 2.909% | 40 | 40 | 30 | 70 | 30 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
4 | BASE / SUB-BASE | 472794.34 | 28.44% | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 45 | 15 | 60 | 15 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
5 | REVESTIMENTO | 970211.53 | 58.35% |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
6 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 134682.34 | 8.1% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
7 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 26528.13 | 1.596% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
8 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
9 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
10 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
11 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
12 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
13 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
14 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
15 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
16 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
17 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
18 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
19 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
20 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
21 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
22 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
23 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
24 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
25 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
26 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 5.715% | 5.715% | 16.89% | 22.6% | 16.89% | 39.49% | 16.02% | 55.51% | 15.98% | 71.48% | 28.52% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
| TOTAL (R$) | 1662681.49 | 100% | 95029.109 |  | 280804.987 |  | 280804.987 |  | 266295.523 |  | 265628.49 |  | 474118.394 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO (R$) |  |  | 95029.109 |  | 375834.096 |  | 656639.083 |  | 922934.606 |  | 1188563.096 |  | 1662681.49 |  | 1662681.49 |  | 1662681.49 |  | 1662681.49
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL ADEMIR ERNESTO SORDI - BARRA VERDE | LOCALIZAÇÃO: Estrada Rural de Acesso a Comunidade de Barra Verde. (Trecho indicado em projeto)
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 4.67% | Intervalo de admissibilidade
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.73% | Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RISCO |  |  | R | 0.73% | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.04% | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 8.15% | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3% | I1: PIS e COFINS (geralmente PIS 0,65%, COFINS 3,00%) |  |  |  | 3.65%
[5 empty] | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) (5% sobre 60% do valor) |  |  |  | 3%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 24.23%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 24.23%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2024
CPF/CNPJ ou Crea