## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: CONTRUÇÃO DE VIA MARGINAL A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR 2ª ETAPA | [10 empty] | VALOR DESCONTO
LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR 373 E RODOVIA BR 158 - ENTRE O LOTEAMENTO SOL NASCENTE E O TREVO DA RUA ROMÁRIO MARTINS | [9 empty] | BASE | PROPOSTO
[10 empty] | P. UNITÁRIO | 0
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 9438309.23 | 9438309.23
1. |  | VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - 2ª ETAPA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 692995.44 | 0 |  |  | 0 |  | 692995.44
1.1.1. | COMP 02 | Administração Local | ud | 12 | 57749.62 | 692995.44 | 57749.62 |  |  | 57749.62 |  | 692995.44
1.2. |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 2559.2 | 0 |  |  | 0 |  | 2559.2
1.2.1. | COMP 05 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira (dim. 3,00m x 1,50m) | un | 1 | 2559.2 | 2559.2 | 2559.2 |  |  | 2559.2 |  | 2559.2
1.3. |  | LIMPEZA DA ÁREA |  |  |  | 47821.04 | 0 |  |  | 0 |  | 47821.04
1.3.1. | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | M2 | 48889.19 | 0.64 | 31289.06 | 0.64 |  |  | 0.64 |  | 31289.06
1.3.2. | 5501701 | Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | UD | 154 | 47.25 | 7276.55 | 47.25 |  |  | 47.25 |  | 7276.55
1.3.3. | 5501702 | Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m | ud | 47 | 118.12 | 5551.62 | 118.12 |  |  | 118.12 |  | 5551.62
1.3.4. | 4915768 | Corte e remoção de árvores | m3 | 186.4 | 19.87 | 3703.81 | 19.87 |  |  | 19.87 |  | 3703.81
1.4. |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 1352115.38 | 0 |  |  | 0 |  | 1352115.38
1.4.1. | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m3 | 54992.6 | 6.01 | 330505.53 | 6.01 |  |  | 6.01 |  | 330505.53
1.4.2. | 5502997 | Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 10 | 26.77 | 267.71 | 26.77 |  |  | 26.77 |  | 267.71
1.4.3. | 2003868 | Preenchimento de rebaixo com rachão | m3 | 10 | 146.97 | 1469.66 | 146.97 |  |  | 146.97 |  | 1469.66
1.4.4. | 5502109 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 3839.25 | 6.96 | 26721.17 | 6.96 |  |  | 6.96 |  | 26721.17
1.4.5. | 5502110 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 10236.55 | 7.42 | 75955.17 | 7.42 |  |  | 7.42 |  | 75955.17
1.4.6. | 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 1970.1 | 9.33 | 18381.05 | 9.33 |  |  | 9.33 |  | 18381.05
1.4.7. | 5502120 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 999.12 | 13.43 | 13418.19 | 13.43 |  |  | 13.43 |  | 13418.19
1.4.8. | 5502834 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 43233.65 | 13.93 | 602244.73 | 13.93 |  |  | 13.93 |  | 602244.73
1.4.9. | 5915319 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 261301.95 | 1.04 | 271754.04 | 1.04 |  |  | 1.04 |  | 271754.04
1.4.10. | 5502586 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 404.73 | 10.19 | 4124.24 | 10.19 |  |  | 10.19 |  | 4124.24
1.4.11. | 5502589 | Escavação, carga e transporte de material de 2 categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 368.27 | 12.28 | 4522.34 | 12.28 |  |  | 12.28 |  | 4522.34
1.4.12. | 5502590 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 218.9 | 12.57 | 2751.55 | 12.57 |  |  | 12.57 |  | 2751.55
1.5. |  | REMOÇÕES, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO |  |  |  | 57436.53 | 0 |  |  | 0 |  | 57436.53
1.5.1. | 4011209 | Regularização compac.subleito 100% PN (A) | m2 | 31158.54 | 1.39 | 43310.39 | 1.39 |  |  | 1.39 |  | 43310.39
1.5.2. | 4915669 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento | m3 | 199.07 | 19.73 | 3927.66 | 19.73 |  |  | 19.73 |  | 3927.66
1.5.3. | 4915667 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | m3 | 33.18 | 27.05 | 897.52 | 27.05 |  |  | 27.05 |  | 897.52
1.5.4. | 1600441 | Remoção de paralelepípedos | m2 | 1557.95 | 5.97 | 9300.96 | 5.97 |  |  | 5.97 |  | 9300.96
1.6. |  | SUB-BASE E BASE |  |  |  | 2289649.13 | 0 |  |  | 0 |  | 2289649.13
1.6.1. | 903845 | Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" | m3 | 731.33 | 172.45 | 126117.86 | 172.45 |  |  | 172.45 |  | 126117.86
1.6.2. | 4011279 | Sub-base de macadame seco com brita comercial | m3 | 4875.51 | 238.96 | 1165051.89 | 238.96 |  |  | 238.96 |  | 1165051.89
1.6.3. | 4011276 | Base de brita graduada com brita comercial | m3 | 3656.63 | 273.06 | 998479.38 | 273.06 |  |  | 273.06 |  | 998479.38
1.7. |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 757869.1 | 0 |  |  | 0 |  | 757869.1
1.7.1. | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica - exclusive fornec. da emulsão | m2 | 24377.55 | 0.5 | 12188.81 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 12188.81
1.7.2. | 4011353 | Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão | m2 | 24377.55 | 0.34 | 8288.38 | 0.34 |  |  | 0.34 |  | 8288.38
1.7.3. | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - excl. forn. do CAP | t | 3047.2 | 241.99 | 737391.91 | 241.99 |  |  | 241.99 |  | 737391.91
1.8. |  | LIGANTES BETUMINOSOS |  |  |  | 1087421.09 | 0 |  |  | 0 |  | 1087421.09
1.8.1. | COMP 01a | Fornecimento de CAP 50/70 | t | 173.69 | 5253.15 | 912419.62 | 5253.15 |  |  | 5253.15 |  | 912419.62
1.8.2. | COMP 01b | Fornecimento de emulsão asfáltica p/imprimação EAI | t | 29.25 | 4291.89 | 125537.79 | 4291.89 |  |  | 4291.89 |  | 125537.79
1.8.3. | COMP 01c | Fornecimento de emulsão RR-1C | t | 12.19 | 4057.73 | 49463.68 | 4057.73 |  |  | 4057.73 |  | 49463.68
1.9. |  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES |  |  |  | 531357.45 | 0 |  |  | 0 |  | 531357.45
1.9.1. | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m3 | 1318.2 | 8.45 | 11138.8 | 8.45 |  |  | 8.45 |  | 11138.8
1.9.2. | 4805762 | Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria | m3 | 131.6 | 10.33 | 1359.41 | 10.33 |  |  | 10.33 |  | 1359.41
1.9.3. | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m3 | 1059.21 | 24.25 | 25685.86 | 24.25 |  |  | 24.25 |  | 25685.86
1.9.4. | 804017 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 370.2 | 321.7 | 119093.34 | 321.7 |  |  | 321.7 |  | 119093.34
1.9.5. | 804025 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 466 | 528.92 | 246476.72 | 528.92 |  |  | 528.92 |  | 246476.72
1.9.6. | 804033 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 156 | 817.97 | 127603.32 | 817.97 |  |  | 817.97 |  | 127603.32
1.10. |  | BOCAS DE LOBO E SAIDAS |  |  |  | 46256.99 | 0 |  |  | 0 |  | 46256.99
1.10.1. | 804081 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1 | 903.92 | 903.92 | 903.92 |  |  | 903.92 |  | 903.92
1.10.2. | 804379 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 1 | 1120.9 | 1120.9 | 1120.9 |  |  | 1120.9 |  | 1120.9
1.10.3. | 804097 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2 | 973.48 | 1946.96 | 973.48 |  |  | 973.48 |  | 1946.96
1.10.4. | 804101 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 1 | 1530.52 | 1530.52 | 1530.52 |  |  | 1530.52 |  | 1530.52
1.10.5. | 2003919 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais | un | 1 | 253.19 | 253.19 | 253.19 |  |  | 253.19 |  | 253.19
1.10.6. | 2003626 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais | un | 8 | 1159.34 | 9274.72 | 1159.34 |  |  | 1159.34 |  | 9274.72
1.10.7. | 2003628 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita comerciais | ud | 14 | 1468.57 | 20559.98 | 1468.57 |  |  | 1468.57 |  | 20559.98
1.10.8. | 2003630 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 03 - areia e brita comerciais | ud | 6 | 1777.8 | 10666.8 | 1777.8 |  |  | 1777.8 |  | 10666.8
1.11. |  | DRENOS |  |  |  | 131068 | 0 |  |  | 0 |  | 131068
1.11.1. | 2003579 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial | m | 560 | 234.05 | 131068 | 234.05 |  |  | 234.05 |  | 131068
1.12. |  | MEIO FIO E SARJETAS |  |  |  | 553730.85 | 0 |  |  | 0 |  | 553730.85
1.12.1. | 2003369 | Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 3465.02 | 142.89 | 495116.71 | 142.89 |  |  | 142.89 |  | 495116.71
1.12.2. | 2003383 | Meio-fio de concreto - MFC 08 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 499.95 | 117.24 | 58614.14 | 117.24 |  |  | 117.24 |  | 58614.14
1.13. |  | DISSIPADORES DE ENERGIA |  |  |  | 8095.47 | 0 |  |  | 0 |  | 8095.47
1.13.1. | 2003453 | Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais (BSTC Ø 60) | un | 3 | 1828.29 | 5484.87 | 1828.29 |  |  | 1828.29 |  | 5484.87
1.13.2. | 2003455 | Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais (BSTC Ø 80) | ud | 1 | 2610.6 | 2610.6 | 2610.6 |  |  | 2610.6 |  | 2610.6
1.14. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - GRAMA |  |  |  | 155613.01 | 0 |  |  | 0 |  | 155613.01
1.14.1. | 4413996 | Enleivamento | m2 | 11717.85 | 13.28 | 155613.01 | 13.28 |  |  | 13.28 |  | 155613.01
1.15. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DEFENSAS |  |  |  | 245629.8 | 0 |  |  | 0 |  | 245629.8
1.15.1. | 3713604 | Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | m | 390 | 629.82 | 245629.8 | 629.82 |  |  | 629.82 |  | 245629.8
1.16. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - REMOÇÕES |  |  |  | 745.19 | 0 |  |  | 0 |  | 745.19
1.16.1. | 1600966 | Remoção de cerca com mourões de concreto | m | 653.66 | 1.14 | 745.19 | 1.14 |  |  | 1.14 |  | 745.19
1.17. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ELÉTRICA |  |  |  | 147780.06 | 0 |  |  | 0 |  | 147780.06
1.17.1. | COMP 06 | Remanejamento postes linha transmissão | un | 23 | 6425.22 | 147780.06 | 6425.22 |  |  | 6425.22 |  | 147780.06
1.18. |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PASSEIOS |  |  |  | 294143.65 | 0 |  |  | 0 |  | 294143.65
1.18.1. | COMP 07 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado C20, acabamento convencional, não armado. (Esp. 5 cm) | m3 | 261.88 | 1123.2 | 294143.65 | 1123.2 |  |  | 1123.2 |  | 294143.65
1.19. |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 160885.36 | 0 |  |  | 0 |  | 160885.36
1.19.1. | 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | ud | 4 | 303.37 | 1213.48 | 303.37 |  |  | 303.37 |  | 1213.48
1.19.2. | 5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | ud | 4 | 303.33 | 1213.32 | 303.33 |  |  | 303.33 |  | 1213.32
1.19.3. | 5213444 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | ud | 5 | 303.39 | 1516.95 | 303.39 |  |  | 303.39 |  | 1516.95
1.19.4. | 5213448 | Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | ud | 2 | 211.84 | 423.68 | 211.84 |  |  | 211.84 |  | 423.68
1.19.5. | 5213489 | Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | ud | 4 | 1075.69 | 4302.76 | 1075.69 |  |  | 1075.69 |  | 4302.76
1.19.6. | 5213570 | Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação | m2 | 0.4 | 555.6 | 222.24 | 555.6 |  |  | 555.6 |  | 222.24
1.19.7. | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | ud | 8 | 530.76 | 4246.08 | 530.76 |  |  | 530.76 |  | 4246.08
1.19.8. | 5213855 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação | ud | 5 | 477.35 | 2386.75 | 477.35 |  |  | 477.35 |  | 2386.75
1.19.9. | 5213859 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação | ud | 2 | 524.33 | 1048.66 | 524.33 |  |  | 524.33 |  | 1048.66
1.19.10. | 5213868 | Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação | ud | 4 | 1307.54 | 5230.16 | 1307.54 |  |  | 1307.54 |  | 5230.16
1.19.11. | 5213403 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m2 | 852.04 | 21.86 | 18625.58 | 21.86 |  |  | 21.86 |  | 18625.58
1.19.12. | 5213407 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m2 | 258.64 | 38.48 | 9952.47 | 38.48 |  |  | 38.48 |  | 9952.47
1.19.13. | 5219631 | Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação | ud | 1671 | 66.13 | 110503.23 | 66.13 |  |  | 66.13 |  | 110503.23
1.20. |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 437372.05 | 0 |  |  | 0 |  | 437372.05
1.20.1. | 100620 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 57 | 2951.02 | 168208.14 | 2951.02 |  |  | 2951.02 |  | 168208.14
1.20.2. | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 57 | 808.57 | 46088.49 | 808.57 |  |  | 808.57 |  | 46088.49
1.20.3. | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 5.7 | 142.14 | 810.18 | 142.14 |  |  | 142.14 |  | 810.18
1.20.4. | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 206.91 | 17.23 | 3565.04 | 17.23 |  |  | 17.23 |  | 3565.04
1.20.5. | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 85.5 | 72.66 | 6212.44 | 72.66 |  |  | 72.66 |  | 6212.44
1.20.6. | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 139.08 | 23.05 | 3205.79 | 23.05 |  |  | 23.05 |  | 3205.79
1.20.7. | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 5.6 | 872.23 | 4884.49 | 872.23 |  |  | 872.23 |  | 4884.49
1.20.8. | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 57 | 227.27 | 12954.39 | 227.27 |  |  | 227.27 |  | 12954.39
1.20.9. | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1719.4 | 13.12 | 22558.56 | 13.12 |  |  | 13.12 |  | 22558.56
1.20.10. | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 14 | 158.11 | 2213.54 | 158.11 |  |  | 158.11 |  | 2213.54
1.20.11. | 101497 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 5 | 2174.66 | 10873.3 | 2174.66 |  |  | 2174.66 |  | 10873.3
1.20.12. | 41198 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | 5 | 2326.47 | 11632.35 | 2326.47 |  |  | 2326.47 |  | 11632.35
1.20.13. | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4575 | 20.09 | 91911.73 | 20.09 |  |  | 20.09 |  | 91911.73
1.20.14. | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1795.5 | 6.15 | 11042.32 | 6.15 |  |  | 6.15 |  | 11042.32
1.20.15. | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 57 | 46.37 | 2643.09 | 46.37 |  |  | 46.37 |  | 2643.09
1.20.16. | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 360.24 | 8.06 | 2903.49 | 8.06 |  |  | 8.06 |  | 2903.49
1.20.17. | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 225.15 | 26.35 | 5932.74 | 26.35 |  |  | 26.35 |  | 5932.74
1.20.18. | 102718 | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 135.09 | 220.09 | 29731.97 | 220.09 |  |  | 220.09 |  | 29731.97
1.21. |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 192543.2 | 0 |  |  | 0 |  | 192543.2
1.21.1. | COMP 03 | Canteiro de Obras | ud | 1 | 192543.2 | 192543.2 | 192543.2 |  |  | 192543.2 |  | 192543.2
1.22. |  | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | 122610.62 | 0 |  |  | 0 |  | 122610.62
1.22.1. | COMP 04a | Mobilização de Equipamentos | ud | 1 | 122610.62 | 122610.62 | 122610.62 |  |  | 122610.62 |  | 122610.62
1.23. |  | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  | 122610.62 | 0 |  |  | 0 |  | 122610.62
1.23.1. | COMP 04b | Desmobilização de Equipamentos | ud | 1 | 122610.62 | 122610.62 | 122610.62 |  |  | 122610.62 |  | 122610.62
TOTAL | [5 empty] | 9438309.23
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2024

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: CONTRUÇÃO DE VIA MARGINAL A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR 2ª ETAPA
LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR 373 E RODOVIA BR 158 - ENTRE O LOTEAMENTO SOL NASCENTE E O TREVO DA RUA ROMÁRIO MARTINS
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 692995.44 | 7.342% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.2 | SERVIÇOS INICIAIS | 2559.2 | 0.02712% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.3 | LIMPEZA DA ÁREA | 47821.04 | 0.5067% | 25.0934 | 25.0934 | 32.3544 | 57.4478 | 42.5522 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.4 | TERRAPLENAGEM | 1352115.38 | 14.33% | 8.5424 | 8.5424 | 11.212 | 19.7543 | 10.678 | 30.4323 | 10.678 | 41.1102 | 10.678 | 51.7882 | 12.0662 | 63.8544 | 12.8136 | 76.6681 | 23.3319 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.5 | REMOÇÕES, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO | 57436.53 | 0.6085% | 7.0258 | 7.0258 | 9.2212 | 16.2469 | 10.3448 | 26.5917 | 8.7821 | 35.3739 | 8.7821 | 44.156 | 9.9237 | 54.0797 | 10.5382 | 64.618 | 35.382 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.6 | SUB-BASE E BASE | 2289649.13 | 24.26% |  | 0 |  | 0 | 3.2034 | 3.2034 | 10.6781 | 13.8815 | 11.212 | 25.0935 | 10.6781 | 35.7715 | 10.6781 | 46.4496 | 10.9983 | 57.4479 | 12.8137 | 70.2617 | 13.8815 | 84.1432 | 15.8568 | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.7 | PAVIMENTAÇÃO | 757869.1 | 8.03% |  | 0 |  | 0 | 3.2033 | 3.2033 | 10.678 | 13.8813 | 11.2119 | 25.0932 | 10.678 | 35.7712 | 10.678 | 46.4492 | 10.9983 | 57.4475 | 12.8137 | 70.2612 | 13.8816 | 84.1428 | 15.8572 | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.8 | LIGANTES BETUMINOSOS | 1087421.09 | 11.52% |  | 0 |  | 0 | 3.2025 | 3.2025 | 10.6729 | 13.8754 | 11.2114 | 25.0868 | 10.6729 | 35.7597 | 10.6729 | 46.4325 | 10.9978 | 57.4303 | 12.8117 | 70.242 | 13.8802 | 84.1222 | 15.8778 | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.9 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | 531357.45 | 5.63% | 3.3287 | 3.3287 |  | 3.3287 | 23.3343 | 26.663 | 27.198 | 53.861 | 14.4492 | 68.3102 | 7.7067 | 76.0169 | 23.9831 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.10 | BOCAS DE LOBO E SAIDAS | 46256.99 | 0.4901% | 1.9541 | 1.9541 |  | 1.9541 | 24.0614 | 26.0156 | 19.0488 | 45.0644 | 14.7334 | 59.7978 | 12.6992 | 72.497 | 27.503 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.11 | DRENOS | 131068 | 1.389% | 28.5714 | 28.5714 | 42.8571 | 71.4286 | 14.2857 | 85.7143 | 14.2857 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.12 | MEIO FIO E SARJETAS | 553730.85 | 5.867% | 6.9754 | 6.9754 | 9.8059 | 16.7813 | 10.322 | 27.1033 | 10.322 | 37.4253 | 10.322 | 47.7473 | 11.6638 | 59.4111 | 12.3864 | 71.7975 | 28.2025 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.13 | DISSIPADORES DE ENERGIA | 8095.47 | 0.08577% | 22.5841 | 22.5841 |  | 22.5841 |  | 22.5841 |  | 22.5841 | 54.8318 | 77.4159 |  | 77.4159 |  | 77.4159 |  | 77.4159 |  | 77.4159 | 22.5841 | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - GRAMA | 155613.01 | 1.649% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.7544 | 19.7544 | 21.3561 | 41.1105 | 16.3375 | 57.448 | 19.2204 | 76.6684 | 23.3316 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DEFENSAS | 245629.8 | 2.602% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35.8974 | 35.8974 | 64.1026 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - REMOÇÕES | 745.19 | 0.007895% | 17.9417 | 17.9417 | 32.0536 | 49.9953 | 25.0003 | 74.9956 | 25.0044 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ELÉTRICA | 147780.06 | 1.566% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PASSEIOS | 294143.65 | 3.116% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.5421 | 8.5421 | 11.2112 | 19.7533 | 10.6766 | 30.43 | 10.6766 | 41.1066 | 10.6766 | 51.7833 | 12.0666 | 63.8499 | 12.815 | 76.6649 | 23.3351 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.19 | SINALIZAÇÃO | 160885.36 | 1.705% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6641 | 22.6641 | 18.4265 | 41.0906 | 14.1235 | 55.2141 | 22.1992 | 77.4133 | 22.5867 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.20 | ILUMINAÇÃO | 437372.05 | 4.634% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.2529 | 9.2529 | 11.1965 | 20.4494 | 12.0001 | 32.4495 | 10.9709 | 43.4204 | 18.0828 | 61.5032 | 18.3801 | 79.8833 | 20.1167 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.21 | CANTEIRO DE OBRAS | 192543.2 | 2.04% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.22 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 122610.62 | 1.299% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.23 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 122610.62 | 1.299% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 5.309% | 5.309% | 5.039% | 10.35% | 5.449% | 15.8% | 8.691% | 24.49% | 8.3% | 32.79% | 8.425% | 41.21% | 9.641% | 50.85% | 11.63% | 62.49% | 7.121% | 69.61% | 7.825% | 77.43% | 9.83% | 87.26% | 12.74% | 100%
| TOTAL (R$) | 9438309.23 | 100% | 501114.37 |  | 475619.29 |  | 514302.36 |  | 820293.02 |  | 783337.64 |  | 795180.68 |  | 909902.82 |  | 1097824.98 |  | 672084.51 |  | 738534.56 |  | 927784.87 |  | 1202330.13
| ACUMULADO (R$) |  |  | 501114.37 |  | 976733.66 |  | 1491036.02 |  | 2311329.04 |  | 3094666.68 |  | 3889847.36 |  | 4799750.18 |  | 5897575.16 |  | 6569659.67 |  | 7308194.23 |  | 8235979.1 |  | 9438309.23
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 01 |  |  |  | Grau de Sigilo | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 02 |  |  |  | Grau de Sigilo
|  |  |  | #PUBLICO | LIGANTES BETUMINOSOS |  |  |  | #PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF |  |  | Nº da Operação | Programa | Município/UF
|  | CORONEL VIVIDA - PR |  |  |  |  | CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: CONTRUÇÃO DE VIA MARGINAL A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR 2ª ETAPA | LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR 373 E RODOVIA BR 158 - ENTRE O LOTEAMENTO SOL NASCENTE E O TREVO DA RUA ROMÁRIO MARTINS |  |  | Proponente | OBJETO: CONTRUÇÃO DE VIA MARGINAL A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR 2ª ETAPA | LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR 373 E RODOVIA BR 158 - ENTRE O LOTEAMENTO SOL NASCENTE E O TREVO DA RUA ROMÁRIO MARTINS
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA |  |  |  |  | MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU): |  |  |  |  | Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças) |  |  |  |  | - Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Itens |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  | AC | 3.8% | Administração Central |  |  | AC | 1.5%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.32% | Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.3%
Risco |  |  | R | 0.5% | Risco |  |  | R | 0.56%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.02% | Despesas Financeiras |  |  | DF | 0.85%
Lucro |  |  | L | 6.74% | Lucro |  |  | L | 3.99%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 3% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 3%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 0% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 20.85% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 15%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 20.85% | BDI RESULTANTE |  |  |  | 15%
FÓRMULA UTILIZADA: |  |  |  |  | FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60% | Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5% |  | do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações: |  |  |  |  | Observações:
Responsável legal ou procurador |  |  |  |  | Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2024 | Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2024
CPF/CNPJ ou Crea |  |  |  |  | CPF/CNPJ ou Crea