## ORÇAMENTO
0 | [9 empty] | DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
LOCALIZAÇÃO: ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO CARAVÁGIO - CORONEL VIVIDAP-PR | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 987497.77
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 2926.44 | 0
1.1 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 4,00x2,00 | UD | 1 | 2926.44 | 2926.44 |  | 2926.44 |  |  | 2926.44
2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 |  | ESCARIFICAÇÃO,REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SUBLEITO | M2 | 21362.52 |  |  | 0 |  |  |  | 4.7908
2.2 | 401140 | ESCAVAÇÃO DE VALA LATERAL COM MOTONIVELADORA | M | 6837 | [6 empty] | 0.52831
3 | 500000 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 737142.64 | 0
3.1 |  | COLCHÃO DE ARGILA P/PAVIMENT. POLIÉDRICA | M2 | 21362.52 | 4.45 | 95161.42 |  | 4.45 |  |  | 4.4546
3.2 |  | EXTRAÇÃO, CARGA,TRANSP.PREPARO E ASSENT. POLIÉDRICO | M2 | 20206.82 | 31.77 | 641981.22 |  | 31.77 |  |  | 31.7705
4 | 532600 | CORDÃO/GUIA |  |  | 0 | 0 | 197015.7 | 0
4.1 | 521450 | EXTRAÇÃO, CARGA,TRANSP.E ASSENT. CORDÃO CONT. LATERAL | M | 6837 | 13.39 | 91532.42 |  | 13.39 |  |  | 13.3878
4.2 |  | CONTENÇÃO LAT. COM SOLO LOCAL (MINIMO 1 M DE CADA LADO) | M2 | 6857.2 | 1.68 | 11526.82 |  | 1.68 |  |  | 1.681
4.3 |  | ENLEIVAMENTO DA CONTENÇÃO LATERAL (MINIMO 1 M DE CADA LADO) | M2 | 7279.2 | 12.91 | 93956.46 |  | 12.91 |  |  | 12.9075
5 | 535200 | REJUNTAMENTO |  |  | 0 | 0 | 30523.47 | 0
5.1 | 575100 | ENCHIMENTO COM ARGILA | M2 | 21362.52 | 1.43 | 30523.47 |  | 1.43 |  |  | 1.4288
6 | 800000 | COMPACTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 |  | COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO | M2 | 21362.52 | [6 empty] | 0.75644
7 |  | SINALIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 19889.52 | 0
7.1 | 532650 | SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M | UD | 19 | 482.59 | 9169.12 |  | 482.59 |  |  | 482.585 | 482.585 | 9169.115
7.2 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELICULA REFLETIVA | M2 | 15.71 | 682.39 | 10720.4 |  | 682.39 |  |  | 682.394
6 |  | COMPACTAÇÃO (SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CONTRATANTE) |  |  | 682.39 | 0 | 0 | 682.39 |  |  | 682.394
6.1 | 532700 | Compactação do Pavimento Poliédrico | M2 | 26964 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 |  | SINALIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | 821300 | Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m | UD | 19 | 0 | 0 |  | 0
7.2 | 820000 | Placa de sinalização c/pelicula refletiva(1x3m) | M2 | 15.71 | 0 | 0 |  | 0
0
TOTAL | [5 empty] | 987497.77
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2024

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL | [27 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL | [27 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES | [27 empty] | OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES | [27 empty] | OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
LOCALIZAÇÃO: ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO CARAVÁGIO - CORONEL VIVIDAP-PR | [27 empty] | LOCALIZAÇÃO: ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO CARAVÁGIO - CORONEL VIVIDAP-PR | [27 empty] | LOCALIZAÇÃO: ACESSO A COMUNIDADE DE ALTO CARAVÁGIO - CORONEL VIVIDAP-PR
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR | [27 empty] | Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR | [27 empty] | Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18 |  | Mês 19 |  | Mês 20 |  | Mês 21 |  | Mês 22 |  | Mês 23 |  | Mês 24 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 25 |  | Mês 26 |  | Mês 27 |  | Mês 28 |  | Mês 29 |  | Mês 30 |  | Mês 31 |  | Mês 32 |  | Mês 33 |  | Mês 34 |  | Mês 35 |  | Mês 36
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2926.44 | 0.2963% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2926.44 | 0.2963% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2926.44 | 0.2963% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | 2 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | PAVIMENTAÇÃO | 737142.64 | 74.65% | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 8.34 | 4.17 | 12.51 | 4.17 | 16.68 | 4.17 | 20.85 | 4.17 | 25.02 | 4.17 | 29.19 | 4.17 | 33.36 | 4.17 | 37.53 | 4.17 | 41.7 | 4.17 | 45.87 | 4.17 | 50.04 | 3 | PAVIMENTAÇÃO | 737142.64 | 74.65% | 4.17 | 54.21 | 4.17 | 58.38 | 4.17 | 62.55 | 4.17 | 66.72 | 4.17 | 70.89 | 4.17 | 75.06 | 4.17 | 79.23 | 4.17 | 83.4 | 4.17 | 87.57 | 4.17 | 91.74 | 4.17 | 95.91 | 4.09 | 100 | 3 | PAVIMENTAÇÃO | 737142.64 | 74.65% | 2.77 | 102.77 | 2.77 | 105.54 | 2.77 | 108.31 | 2.77 | 111.08 | 2.77 | 113.85 | 2.77 | 116.62 | 2.77 | 119.39 | 2.77 | 122.16 | 2.77 | 124.93 | 2.77 | 127.7 | 2.77 | 130.47 | -30.47 | 100
4 | CORDÃO/GUIA | 197015.7 | 19.95% | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 8.34 | 4.17 | 12.51 | 4.17 | 16.68 | 4.17 | 20.85 | 4.17 | 25.02 | 4.17 | 29.19 | 4.17 | 33.36 | 4.17 | 37.53 | 4.17 | 41.7 | 4.17 | 45.87 | 4.17 | 50.04 | 4 | CORDÃO/GUIA | 197015.7 | 19.95% | 4.17 | 54.21 | 4.17 | 58.38 | 4.17 | 62.55 | 4.17 | 66.72 | 4.17 | 70.89 | 4.17 | 75.06 | 4.17 | 79.23 | 4.17 | 83.4 | 4.17 | 87.57 | 4.17 | 91.74 | 4.17 | 95.91 | 4.09 | 100 | 4 | CORDÃO/GUIA | 197015.7 | 19.95% | 2.77 | 102.77 | 2.77 | 105.54 | 2.77 | 108.31 | 2.77 | 111.08 | 2.77 | 113.85 | 2.77 | 116.62 | 2.77 | 119.39 | 2.77 | 122.16 | 2.77 | 124.93 | 2.77 | 127.7 | 2.77 | 130.47 | -30.47 | 100
5 | REJUNTAMENTO | 30523.47 | 3.091% | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 8.34 | 4.17 | 12.51 | 4.17 | 16.68 | 4.17 | 20.85 | 4.17 | 25.02 | 4.17 | 29.19 | 4.17 | 33.36 | 4.17 | 37.53 | 4.17 | 41.7 | 4.17 | 45.87 | 4.17 | 50.04 | 5 | REJUNTAMENTO | 30523.47 | 3.091% | 4.17 | 54.21 | 4.17 | 58.38 | 4.17 | 62.55 | 4.17 | 66.72 | 4.17 | 70.89 | 4.17 | 75.06 | 4.17 | 79.23 | 4.17 | 83.4 | 4.17 | 87.57 | 4.17 | 91.74 | 4.17 | 95.91 | 4.09 | 100 | 5 | REJUNTAMENTO | 30523.47 | 3.091% | 2.77 | 102.77 | 2.77 | 105.54 | 2.77 | 108.31 | 2.77 | 111.08 | 2.77 | 113.85 | 2.77 | 116.62 | 2.77 | 119.39 | 2.77 | 122.16 | 2.77 | 124.93 | 2.77 | 127.7 | 2.77 | 130.47 | -30.47 | 100
6 | COMPACTAÇÃO | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | COMPACTAÇÃO | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | 6 | COMPACTAÇÃO | 0 | 0% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7 | SINALIZAÇÃO | 19889.52 | 2.014% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 7 | SINALIZAÇÃO | 19889.52 | 2.014% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 7 | SINALIZAÇÃO | 19889.52 | 2.014% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 6.384% | 6.384% | 4.074% | 10.46% | 4.074% | 14.53% | 4.074% | 18.61% | 4.074% | 22.68% | 4.074% | 26.75% | 4.074% | 30.83% | 4.074% | 34.9% | 4.074% | 38.97% | 4.074% | 43.05% | 4.074% | 47.12% | 4.074% | 51.19% |  | TOTAL (%) | 100% | 100% | 4.074% | 55.27% | 4.074% | 59.34% | 4.074% | 63.42% | 4.074% | 67.49% | 4.074% | 71.56% | 4.074% | 75.64% | 4.074% | 79.71% | 4.074% | 83.78% | 4.074% | 87.86% | 4.074% | 91.93% | 4.074% | 96% | 3.996% | 100% |  | TOTAL (%) | 100% | 100% | 2.706% | 102.7% | 2.706% | 105.4% | 2.706% | 108.1% | 2.706% | 110.8% | 2.706% | 113.5% | 2.706% | 116.2% | 2.706% | 118.9% | 2.706% | 121.6% | 2.706% | 124.4% | 2.706% | 127.1% | 2.706% | 129.8% | -29.77% | 100%
| TOTAL (R$) | 987497.77 | 100% | 63043.1915 |  | 40227.2315 |  | 40227.2315 |  | 40227.2315 |  | 40227.2315 |  | 40227.2315 |  | 40227.2315 |  | 40227.2315 |  | 40227.2315 |  | 40227.2315 |  | 40227.2315 |  | 40227.2315 |  |  | TOTAL (R$) | 987497.77 | 100% | 40227.2315 |  | 40227.2315 |  | 40227.2315 |  | 40227.2315 |  | 40227.2315 |  | 40227.2315 |  | 40227.2315 |  | 40227.2315 |  | 40227.2315 |  | 40227.2315 |  | 40227.2315 |  | 39455.486 |  |  | TOTAL (R$) | 987497.77 | 100% | 26721.6861 |  | 26721.6861 |  | 26721.6861 |  | 26721.6861 |  | 26721.6861 |  | 26721.6861 |  | 26721.6861 |  | 26721.6861 |  | 26721.6861 |  | 26721.6861 |  | 26721.6861 |  | -293938.5475
| ACUMULADO (R$) |  |  | 63043.1915 |  | 103270.423 |  | 143497.6544 |  | 183724.8859 |  | 223952.1174 |  | 264179.3489 |  | 304406.5803 |  | 344633.8118 |  | 384861.0433 |  | 425088.2748 |  | 465315.5062 |  | 505542.7377 |  |  | ACUMULADO (R$) |  |  | 545769.9692 |  | 585997.2007 |  | 626224.4322 |  | 666451.6636 |  | 706678.8951 |  | 746906.1266 |  | 787133.3581 |  | 827360.5895 |  | 867587.821 |  | 907815.0525 |  | 948042.284 |  | 987497.77 |  |  | ACUMULADO (R$) |  |  | 1014219.4561 |  | 1040941.1423 |  | 1067662.8284 |  | 1094384.5145 |  | 1121106.2007 |  | 1147827.8868 |  | 1174549.573 |  | 1201271.2591 |  | 1227992.9452 |  | 1254714.6314 |  | 1281436.3175 |  | 987497.77
Local/data | [8 empty] | Responsável legal ou procurador | [18 empty] | Local/data | [8 empty] | Responsável legal ou procurador | [18 empty] | Local/data | [8 empty] | Responsável legal ou procurador

## BDI
BDI ATUAL - DER / PAVIMENTAÇÃO
IMPOSTOS | ISS = | 3
| PIS = | 0.65
| FINSOCIAL = | 3
| CPMF = | 0
TOTAL | S = | 6.65
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3.85
RISCOS |  | 0.49
SEGUROS E GARANTIAS |  | 0.33
DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.08
LUCRO |  | 5.94
BDI |  | 20.0696
BDI= 1,0665 x 1,0385 x 1,0049 x 1,0594
BDI arredondado | 0% |  | X
BDI Insumos de Petróleo | 0%
Valor Total com BDI | 987497.77
Valor Total sem BDI
BDI médio do Projeto | 0%
* | exemplo
1 - Solicitar o valor do ISS do município | 5 | %
2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) | 60 | %
3- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) | =ISS x base de cálculo | %
4- Valor do ISS calculado | 3 | %
5- Substituir o ISS calculado na Célula "C2"