## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - RUAL OLAVO BILAC
LOCALIZAÇÃO: Rua Olavo Bilac (entre as Ruas Duque de Caxias e Ernesto Stédila (Parque Arnaldo Wentz de Moraes) | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 146657.24
1 |  | TERRAPLENAGEM |  |  | 0 | 0 | 458.28 | 0
1.1 | 511130A | Escarificação e conformação do subleito | m3 | 309.65 | 1.48 | 458.28 |  | 1.48 |  |  | 1.48
2 |  | DRENAGEM |  |  | 0 | 0 | 9695.39 | 0 |  |  | 0
2.1 | 600300 | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | m3 | 16.72 | 10.73 | 179.41 |  | 10.73 |  |  | 10.73
2.2 | 601200 | Reaterro e apiloamento mecânico | m3 | 14.33 | 31.42 | 450.25 |  | 31.42 |  |  | 31.42
2.3 | 620000 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | un | 1 | 811.64 | 811.64 |  | 811.64 |  |  | 811.64
2.4 | 610400C | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | m | 19 | 219.55 | 4171.45 |  | 219.55 |  |  | 219.55
2.5 | BLSA150 | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | un | 2 | 2041.32 | 4082.64 |  | 2041.32 |  |  | 2041.32
3 |  | BASE / SUB-BASE |  |  | 0 | 0 | 52664.85 | 0 |  |  | 0
3.1 | 531000 | Brita Graduada | m3 | 91.07 | 218.65 | 19912.46 |  | 218.65 |  |  | 218.65
3.2 | 531300 | Macadame Seco c/ Brita Graduada | m3 | 182.15 | 179.81 | 32752.39 |  | 179.81 |  |  | 179.81
4 |  | REVESTIMENTO |  |  | 0 | 0 | 60306.7 | 0 |  |  | 0
4.1 | 560100A | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | m2 | 607.16 | 0.61 | 370.37 |  | 0.61 |  |  | 0.61
4.2 | 589420A | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | ton | 0.73 | 4290.96 | 3132.4 |  | 4290.96 |  |  | 4290.96
4.3 | 561100A | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 607.16 | 0.42 | 255.01 |  | 0.42 |  |  | 0.42
4.4 | 589420B | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 0.3 | 4290.96 | 1287.29 |  | 4290.96 |  |  | 4290.96
4.1 | 570000F | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | ton | 90.71 | 301.86 | 27381.72 |  | 301.86 |  |  | 301.86
4.2 | 589000P | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | ton | 4.72 | 5906.76 | 27879.91 |  | 5906.76 |  |  | 5906.76
5 |  | MEIO-FIO E SARJETA |  |  | 0 | 0 | 10410.95 | 0
5.1 | 810200 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | m | 253.74 | 41.03 | 10410.95 |  | 41.03 |  |  | 41.03
6 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  | 0 | 0 | 2762.84 | 0 |  |  | 0
6.1 | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 41.52 | 39.43 | 1637.13 |  | 39.43 |  |  | 39.43
6.2 | 2 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO | un | 2 | 272.46 | 544.92 |  | 272.46 |  |  | 272.46
6.3 | 3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO | un | 1 | 328.32 | 328.32 |  | 328.32 |  |  | 328.32
6.4 | 8 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO REDONDA ø500mm- CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO | un | 1 | 252.47 | 252.47 |  | 252.47 |  |  | 252.47
7 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  | 0 | 0 | 10358.23 | 0 |  |  | 0
7.1 | 0 | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
7.2 | 09.02.11C | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | un | 2 | 192.7 | 385.4 |  | 192.7 |  |  | 192.7
7.3 | 09.02.11D | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | un | 2 | 192.7 | 385.4 |  | 192.7 |  |  | 192.7
7.4 | 09.02.01 | Ensaio de Granulometria do Agregado | un |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
7.5 | 74022/27 | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | un | 2 | 140.69 | 281.38 |  | 140.69 |  |  | 140.69
7.6 | 09.04.04 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 2 | 236 | 472 |  | 236 |  |  | 236
7.7 | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 2 | 180.89 | 361.78 |  | 180.89 |  |  | 180.89
7.8 | 09.05.02 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 2 | 64.65 | 129.3 |  | 64.65 |  |  | 64.65
7.9 | 09.04.01 | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | un | 2 | 131.42 | 262.84 |  | 131.42 |  |  | 131.42
7.10 | 09.01.18 | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | gb | 1 | 8080.13 | 8080.13 |  | 8080.13 |  |  | 8080.13
TOTAL | [5 empty] | 146657.24
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2025

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - RUAL OLAVO BILAC
LOCALIZAÇÃO: Rua Olavo Bilac (entre as Ruas Duque de Caxias e Ernesto Stédila (Parque Arnaldo Wentz de Moraes)
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | TERRAPLENAGEM | 458.28 | 0.3125% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2 | DRENAGEM | 9695.39 | 6.611% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
3 | BASE / SUB-BASE | 52664.85 | 35.91% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
4 | REVESTIMENTO | 60306.7 | 41.12% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
5 | MEIO-FIO E SARJETA | 10410.95 | 7.099% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
6 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 2762.84 | 1.884% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
7 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 10358.23 | 7.063% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
8 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
9 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
10 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
11 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
12 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
13 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
14 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
15 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
16 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
17 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
18 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
19 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
20 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
21 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
22 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
23 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
24 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
25 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
26 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 49.93% | 49.93% | 50.07% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
| TOTAL (R$) | 146657.24 | 100% | 73229.47 |  | 73427.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO (R$) |  |  | 73229.47 |  | 146657.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q - RUAL OLAVO BILAC | LOCALIZAÇÃO: Rua Olavo Bilac (entre as Ruas Duque de Caxias e Ernesto Stédila (Parque Arnaldo Wentz de Moraes)
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 4.65% | Intervalo de admissibilidade
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.61% | Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RISCO |  |  | R | 0.95% | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.05% | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 8.05% | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3% | I1: PIS e COFINS (geralmente PIS 0,65%, COFINS 3,00%) |  |  |  | 3.65%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5% | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) (5% sobre 60% do valor) |  |  |  | 3%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 24.23% | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 30.52%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2025
CPF/CNPJ ou Crea