## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | SERVIÇO PRELIMINARES | [6 empty] | 29097.72
Serviço | 1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 3 | M2 | 472.93 | 472.93 | 24,08% | 586.81 | 1760.43 |  | 1 | SERVIÇO PRELIMINARES | 1 | 1ª etapa | 3 | 1760.43
Serviço | 1.2 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 5.26 | M3 | 115.92 | 115.92 | 24,08% | 143.83 | 756.55 |  | 1 | SERVIÇO PRELIMINARES | 1 | 1ª etapa | 5.26 | 756.55
Serviço | 1.3 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 255.83 | M | 83.74 | 83.74 | 24,08% | 103.9 | 26580.74 |  | 1 | SERVIÇO PRELIMINARES | 1 | 1ª etapa | 255.83 | 26580.74
Macrosserviço | 2 |  |  | REMOÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTES/REMOÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 1326.39
Serviço | 2.1 | SINAPI | 101207 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | 45 | M3 | 11.55 | 11.55 | 24,08% | 14.33 | 644.85 |  | 2 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTES/REMOÇÃO DE TERRA | 1 | 1ª etapa | 45 | 644.85
Serviço | 2.2 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 2.3 | M3 | 130.04 | 130.04 | 24,08% | 161.35 | 371.11 |  | 2 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTES/REMOÇÃO DE TERRA | 1 | 1ª etapa | 2.3 | 371.11
Serviço | 2.3 | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 0.89 | M3 | 281.11 | 281.11 | 24,08% | 348.8 | 310.43 |  | 2 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTES/REMOÇÃO DE TERRA | 1 | 1ª etapa | 0.89 | 310.43
Macrosserviço | 3 |  |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 10388.59
Serviço | 3.1 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 0.89 | M3 | 665.15 | 665.15 | 24,08% | 825.32 | 734.53 |  | 3 | INFRAESTRUTURA | 1 | 1ª etapa | 0.89 | 734.53
Serviço | 3.2 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 173 | KG | 15.9 | 15.9 | 24,08% | 19.73 | 3413.29 |  | 3 | INFRAESTRUTURA | 1 | 1ª etapa | 173 | 3413.29
Serviço | 3.3 | SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | 7.2 | M2 | 151.82 | 151.82 | 24,08% | 188.38 | 1356.34 |  | 3 | INFRAESTRUTURA | 1 | 1ª etapa | 7.2 | 1356.34
Serviço | 3.4 | SINAPI | 96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | 8 | M2 | 293.83 | 293.83 | 24,08% | 364.58 | 2916.64 |  | 3 | INFRAESTRUTURA | 1 | 1ª etapa | 8 | 2916.64
Serviço | 3.5 | SINAPI | 104924 | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 2.3 | M3 | 689.52 | 689.52 | 24,08% | 855.56 | 1967.79 |  | 3 | INFRAESTRUTURA | 1 | 1ª etapa | 2.3 | 1967.79
Macrosserviço | 4 |  |  | MURO ARRIMO | [6 empty] | 152845.6
Serviço | 4.1 | Composição | COMP/NES - 01 | EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO Perfil em "L" pré moldado em concreto armado, módulo de 1 m de larg. E altura= 2,5 m | 198.65 | M2 | 542.36 | 542.36 | 24,08% | 672.96 | 133683.5 |  | 4 | MURO ARRIMO | 2 | 2ª etapa | 198.65 | 133683.5
Serviço | 4.2 | SINAPI | 102722 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | 140 | M | 58.91 | 58.91 | 24,08% | 73.1 | 10234 |  | 4 | MURO ARRIMO | 2 | 2ª etapa | 140 | 10234
Serviço | 4.3 | SINAPI | 40553 | AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A | 85 | M3 | 32 | 32 | 24,08% | 39.71 | 3375.35 |  | 4 | MURO ARRIMO | 2 | 2ª etapa | 85 | 3375.35
Serviço | 4.4 | SINAPI | 93367 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 175 | M3 | 25.57 | 25.57 | 24,08% | 31.73 | 5552.75 |  | 4 | MURO ARRIMO | 2 | 2ª etapa | 175 | 5552.75
Macrosserviço | 5 |  |  | PISO, CALÇADAS E PASSEIOS | [6 empty] | 83164.21
Serviço | 5.1 | Outros | DER-I-145680 | Bloco intertravado(Paver) e=8cm (Fck=35 MPa) | 372.18 | M2 | 65.03 | 65.03 | 24,08% | 80.69 | 30031.2 |  | 5 | PISO, CALÇADAS E PASSEIOS | 2 | 2ª etapa | 372.18 | 30031.2
Serviço | 5.2 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | 19.61 | M3 | 217.17 | 217.17 | 24,08% | 269.46 | 5284.11 |  | 5 | PISO, CALÇADAS E PASSEIOS | 2 | 2ª etapa | 19.61 | 5284.11
Serviço | 5.3 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 372.18 | M2 | 4.56 | 4.56 | 24,08% | 5.66 | 2106.54 |  | 5 | PISO, CALÇADAS E PASSEIOS | 2 | 2ª etapa | 372.18 | 2106.54
Serviço | 5.4 | SINAPI | 94278 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | 128.05 | M | 44.16 | 44.16 | 24,08% | 54.79 | 7015.86 |  | 5 | PISO, CALÇADAS E PASSEIOS | 2 | 2ª etapa | 128.05 | 7015.86
Serviço | 5.5 | SINAPI | 97101 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | 138.11 | M2 | 170.71 | 170.71 | 24,08% | 211.82 | 29254.46 |  | 5 | PISO, CALÇADAS E PASSEIOS | 2 | 2ª etapa | 138.11 | 29254.46
Serviço | 5.6 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 136.11 | M2 | 2.72 | 2.72 | 24,08% | 3.37 | 458.69 |  | 5 | PISO, CALÇADAS E PASSEIOS | 2 | 2ª etapa | 136.11 | 458.69
Serviço | 5.7 | SINAPI | 97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | 168.5 | KG | 13.37 | 13.37 | 24,08% | 16.59 | 2795.42 |  | 5 | PISO, CALÇADAS E PASSEIOS | 2 | 2ª etapa | 168.5 | 2795.42
Serviço | 5.8 | SINAPI | 105004 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | 0.5 | M2 | 140.25 | 140.25 | 24,08% | 174.02 | 87.01 |  | 5 | PISO, CALÇADAS E PASSEIOS | 2 | 2ª etapa | 0.5 | 87.01
Serviço | 5.9 | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | 31.18 | M2 | 158.47 | 158.47 | 24,08% | 196.63 | 6130.92 |  | 5 | PISO, CALÇADAS E PASSEIOS | 2 | 2ª etapa | 31.18 | 6130.92
Macrosserviço | 6 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | 40253.01
Serviço | 6.1 | SINAPI | 103345 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 42.28 | M2 | 95.33 | 95.33 | 24,08% | 118.29 | 5001.3 |  | 6 | SUPRAESTRUTURA | 3 | 3ª etapa | 42.28 | 5001.3
Serviço | 6.2 | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 3.86 | M3 | 995.87 | 995.87 | 24,08% | 1235.68 | 4769.72 |  | 6 | SUPRAESTRUTURA | 3 | 3ª etapa | 3.86 | 4769.72
Serviço | 6.3 | SINAPI | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | 6.2 | M2 | 209.32 | 209.32 | 24,08% | 259.72 | 1610.26 |  | 6 | SUPRAESTRUTURA | 3 | 3ª etapa | 6.2 | 1610.26
Serviço | 6.4 | SINAPI | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 187 | KG | 10.58 | 10.58 | 24,08% | 13.13 | 2455.31 |  | 6 | SUPRAESTRUTURA | 3 | 3ª etapa | 187 | 2455.31
Serviço | 6.5 | SINAPI | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 58.96 | M2 | 74.87 | 74.87 | 24,08% | 92.9 | 5477.38 |  | 6 | SUPRAESTRUTURA | 3 | 3ª etapa | 58.96 | 5477.38
Serviço | 6.6 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 84.56 | M2 | 5.55 | 5.55 | 24,08% | 6.89 | 582.62 |  | 6 | SUPRAESTRUTURA | 3 | 3ª etapa | 84.56 | 582.62
Serviço | 6.7 | SINAPI | 104220 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | 76.68 | M2 | 64.88 | 64.88 | 24,08% | 80.5 | 6172.74 |  | 6 | SUPRAESTRUTURA | 3 | 3ª etapa | 76.68 | 6172.74
Serviço | 6.8 | SINAPI | 87290 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | 3.25 | M3 | 586.51 | 586.51 | 24,08% | 727.74 | 2365.16 |  | 6 | SUPRAESTRUTURA | 3 | 3ª etapa | 3.25 | 2365.16
Serviço | 6.9 | SINAPI | 104612 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 35.64 | M2 | 96.75 | 96.75 | 24,08% | 120.05 | 4278.58 |  | 6 | SUPRAESTRUTURA | 3 | 3ª etapa | 35.64 | 4278.58
Serviço | 6.10 | SINAPI | 100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | 76.68 | M2 | 39.58 | 39.58 | 24,08% | 49.11 | 3765.75 |  | 6 | SUPRAESTRUTURA | 3 | 3ª etapa | 76.68 | 3765.75
Serviço | 6.11 | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | 76.68 | M2 | 39.67 | 39.67 | 24,08% | 49.22 | 3774.19 |  | 6 | SUPRAESTRUTURA | 3 | 3ª etapa | 76.68 | 3774.19
Macrosserviço | 7 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 43810.75
Serviço | 7.1 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 95 | M2 | 190.92 | 190.92 | 24,08% | 236.89 | 22504.55 |  | 7 | COBERTURA | 4 | 4º etapa | 95 | 22504.55
Serviço | 7.2 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | 95 | M2 | 51.97 | 51.97 | 24,08% | 64.48 | 6125.6 |  | 7 | COBERTURA | 4 | 4º etapa | 95 | 6125.6
Serviço | 7.3 | SINAPI | 92618 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | 3 | UN | 2223.61 | 2223.61 | 24,08% | 2759.06 | 8277.18 |  | 7 | COBERTURA | 4 | 4º etapa | 3 | 8277.18
Serviço | 7.4 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 27.4 | M | 63.72 | 63.72 | 24,08% | 79.06 | 2166.24 |  | 7 | COBERTURA | 4 | 4º etapa | 27.4 | 2166.24
Serviço | 7.5 | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 5.2 | M2 | 67.94 | 67.94 | 24,08% | 84.3 | 438.36 |  | 7 | COBERTURA | 4 | 4º etapa | 5.2 | 438.36
Serviço | 7.6 | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 8.6 | M | 58.59 | 58.59 | 24,08% | 72.7 | 625.22 |  | 7 | COBERTURA | 4 | 4º etapa | 8.6 | 625.22
Serviço | 7.7 | SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 80 | H | 37.01 | 37.01 | 24,08% | 45.92 | 3673.6 |  | 7 | COBERTURA | 4 | 4º etapa | 80 | 3673.6
Macrosserviço | 8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 34086.7
Serviço | 8.1 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 342 | M | 12 | 12 | 24,08% | 14.89 | 5092.38 |  | 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5 | 5ª etapa | 342 | 5092.38
Serviço | 8.2 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 393 | M | 5.59 | 5.59 | 24,08% | 6.94 | 2727.42 |  | 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5 | 5ª etapa | 393 | 2727.42
Serviço | 8.3 | SINAPI | 91981 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 5 | UN | 59.03 | 59.03 | 24,08% | 73.24 | 366.2 |  | 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5 | 5ª etapa | 5 | 366.2
Serviço | 8.4 | SINAPI | 91991 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 8 | UN | 45.74 | 45.74 | 24,08% | 56.75 | 454 |  | 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5 | 5ª etapa | 8 | 454
Serviço | 8.5 | SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 4 | UN | 101.69 | 101.69 | 24,08% | 126.18 | 504.72 |  | 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5 | 5ª etapa | 4 | 504.72
Serviço | 8.6 | SINAPI | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | 2 | UN | 33.44 | 33.44 | 24,08% | 41.49 | 82.98 |  | 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5 | 5ª etapa | 2 | 82.98
Serviço | 8.7 | SINAPI | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | 6 | UN | 223.82 | 223.82 | 24,08% | 277.72 | 1666.32 |  | 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5 | 5ª etapa | 6 | 1666.32
Serviço | 8.8 | SINAPI | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | 6 | UN | 33.44 | 33.44 | 24,08% | 41.49 | 248.94 |  | 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5 | 5ª etapa | 6 | 248.94
Serviço | 8.9 | SINAPI | 100619 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | 14 | UN | 646.85 | 646.85 | 24,08% | 802.61 | 11236.54 |  | 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5 | 5ª etapa | 14 | 11236.54
Serviço | 8.10 | SINAPI | 247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | 160 | H | 20.52 | 20.52 | 24,08% | 25.46 | 4073.6 |  | 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5 | 5ª etapa | 160 | 4073.6
Serviço | 8.11 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 160 | H | 38.45 | 38.45 | 24,08% | 47.71 | 7633.6 |  | 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5 | 5ª etapa | 160 | 7633.6
Macrosserviço | 9 |  |  | GRADES, PORTAS E JANELAS | [6 empty] | 55911.66
Serviço | 9.1 | SINAPI | 37562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | 27.8 | M2 | 1465.78 | 1465.78 | 24,08% | 1818.74 | 50560.97 |  | 9 | GRADES, PORTAS E JANELAS | 5 | 5ª etapa | 27.8 | 50560.97
Serviço | 9.2 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | 2.94 | M2 | 1125.53 | 1125.53 | 24,08% | 1396.56 | 4105.89 |  | 9 | GRADES, PORTAS E JANELAS | 5 | 5ª etapa | 2.94 | 4105.89
Serviço | 9.3 | SINAPI | 34381 | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | 2 | UN | 501.61 | 501.61 | 24,08% | 622.4 | 1244.8 |  | 9 | GRADES, PORTAS E JANELAS | 5 | 5ª etapa | 2 | 1244.8
Macrosserviço | 10 |  |  | LIMPEZA | [6 empty] | 7658.98
Serviço | 10.1 | Outros | DER-707100 | Limpeza c/ jato de água | 373 | M2 | 14.31 | 14.31 | 24,08% | 17.76 | 6624.48 |  | 10 | LIMPEZA | 5 | 5ª etapa | 373 | 6624.48
Serviço | 10.2 | SINAPI | 106128 | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (FRAGMENTOS E RESÍDUOS DE GESSO) TRANSPORTADOS POR CREMALHEIRA. ACONDICIONAMENTO FINAL CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 | 5 | M3 | 166.75 | 166.75 | 24,08% | 206.9 | 1034.5 |  | 10 | LIMPEZA | 5 | 5ª etapa | 5 | 1034.5
Macrosserviço | 11 |  |  | VEGETAÇÃO | [6 empty] | 21419.92
Serviço | 11.1 | SINAPI | 3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | 650 | M2 | 10 | 10 | 24,08% | 12.41 | 8066.5 |  | 11 | VEGETAÇÃO | 5 | 5ª etapa | 650 | 8066.5
Serviço | 11.2 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | 650 | M2 | 14.98 | 14.98 | 24,08% | 18.59 | 12083.5 |  | 11 | VEGETAÇÃO | 5 | 5ª etapa | 650 | 12083.5
Serviço | 11.3 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | 8 | UN | 127.93 | 127.93 | 24,08% | 158.74 | 1269.92 |  | 11 | VEGETAÇÃO | 5 | 5ª etapa | 8 | 1269.92
[17 empty] | Total: | 479963.53
[17 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 1052.47

## CFF-PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | SERVIÇO PRELIMINARES | 1 | 1ª etapa | 1
2 | REMOÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTES/REMOÇÃO DE TERRA | 1 | 1ª etapa | 1
3 | INFRAESTRUTURA | 1 | 1ª etapa | 1
4 | MURO ARRIMO | 2 | 2ª etapa | 2
5 | PISO, CALÇADAS E PASSEIOS | 2 | 2ª etapa | 2
6 | SUPRAESTRUTURA | 3 | 3ª etapa | 3
7 | COBERTURA | 4 | 4º etapa | 4
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5 | 5ª etapa | 5
9 | GRADES, PORTAS E JANELAS | 5 | 5ª etapa | 5
10 | LIMPEZA | 5 | 5ª etapa | 5
11 | VEGETAÇÃO | 5 | 5ª etapa | 5