235 | NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | JAIME DA SILVA STANG | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 95.589.289/0001-32 | 5110 | 5597 | 0.7346 | Sudoeste Paranaense | 207 | Reeleito
236 | NOVA FATIMA | RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER | Amunop | Londrina | 75.828.418/0001-90 | 8153 | 7225 | 0.7171 | Norte Pioneiro Paranaense | 209 | Eleito
237 | NOVA LARANJEIRAS | FABIO ROBERTO DOS SANTOS | Cantuquiriguacu | Guarapuava | 95.587.648/0001-12 | 11239 | 12074 | 0.625 | Centro-Sul Paranaense | 210 | Reeleito
238 | NOVA LONDRINA | LUIZ GUSTAVO MAIOR BONO | Amunpar | Maringa | 81.044.984/0001-04 | 13069 | 12923 | 0.818 | Noroeste Paranaense | 211 | Eleito
239 | NOVA OLIMPIA | LUIZ LAZARO SORVOS | Amerios | Umuarama (P.A.) | 75.799.577/0001-04 | 5506 | 5833 | 0.7714 | Noroeste Paranaense | 212 | Reeleito
240 | NOVA PRATA DO IGUACU | ELIZETE CAVAZIN | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 78.103.884/0001-05 | 10369 | 12699 | 0.715 | Sudoeste Paranaense | 213 | Eleito
241 | NOVA SANTA BARBARA | CLAUDEMIR VALÉRIO | Amunop | Londrina | 95.561.080/0001-60 | 3911 | 4184 | 0.6899 | Norte Pioneiro Paranaense | 214 | Reeleito
242 | NOVA SANTA ROSA | LARI HITZ | Amop | Cascavel | 77.116.663/0001-09 | 7625 | 8322 | 0.7972 | Oeste Paranaense | 215 | Eleito
243 | NOVA TEBAS | PEDRO LOURENÇO | Amocentro | Guarapuava | 80.620.172/0001-05 | 7389 | 6848 | 0.7032 | Norte Central Paranaense | 216 | Eleito
244 | NOVO ITACOLOMI | JOAO PEDRO MAGON | Amuvi | Londrina | 95.639.472/0001-03 | 2827 | 3125 | 0.658 | Norte Central Paranaense | 367 | Eleito
245 | ORTIGUEIRA | ARY DE OLIVEIRA MATTOS | Amcg | Ponta Grossa | 77.721.363/0001-40 | 23364 | 24192 | 0.7793 | Centro Oriental Paranaense | 217 | Reeleito
246 | OURIZONA | JANILSON MARCOS DONASAN | Amusep | Maringa | 76.282.672/0001-07 | 3380 | 3187 | 0.7715 | Norte Central Paranaense | 218 | Eleito
247 | OURO VERDE DO OESTE | LUCIAN ALUISIO DIERINGS | Amop | Cascavel | 80.880.107/0001-00 | 5690 | 6785 | 0.7394 | Oeste Paranaense | 219 | Reeleito
248 | PAICANDU | ISMAEL BATISTA | Amusep | Maringa | 76.282.664/0001-52 | 35941 | 45962 | 0.7278 | Norte Central Paranaense | 220 | Reeleito
249 | PALMAS | DANIEL RICARDO LANGARO | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.161.181/0001-08 | 42887 | 48247 | 0.6922 | Centro-Sul Paranaense | 221 | Eleito
250 | PALMEIRA | ALTAMIR SANSON | Amcg | Ponta Grossa | 76.179.829/0001-65 | 32125 | 33855 | 0.7825 | Centro Oriental Paranaense | 222 | Eleito
251 | PALMITAL | ROBERTO CARLOS ROSSI | Amocentro | Guarapuava | 75.680.025/0001-82 | 14870 | 13033 | 0.7332 | Centro-Sul Paranaense | 223 | Eleito
252 | PALOTINA | RODRIGO RIBEIRO | Amop | Cascavel | 76.208.487/0001-64 | 28692 | 35011 | 0.8696 | Oeste Paranaense | 224 | Eleito
253 | PARAISO DO NORTE | CARLOS ALBERTO VIZZOTTO | Amunpar | Maringa | 75.476.556/0001-58 | 11781 | 13245 | 0.8009 | Noroeste Paranaense | 225 | Reeleito
254 | PARANACITY | JOSE CLAUDIO BATISTA | Amusep | Maringa | 76.970.334/0001-50 | 10256 | 9557 | 0.7518 | Noroeste Paranaense | 226 | Eleito
255 | PARANAGUA | ADRIANO RAMOS | Amlipa | Curitiba | 76.017.458/0001-15 | 151230 | 145829 | 0.7389 | Metropolitana de Curitiba | 227 | Eleito
256 | PARANAPOEMA | SIDNEI FRAZATTO | Amunpar | Maringa | 76.970.391/0001-39 | 2791 | 2398 | 0.7578 | Noroeste Paranaense | 228 | Reeleito
257 | PARANAVAI | MAURICIO GEHLEN | Amunpar | Maringa | 76.977.768/0001-81 | 81595 | 91950 | 0.7977 | Noroeste Paranaense | 229 | Eleito
258 | PATO BRAGADO | JOHN JEFERSON WEBER NODARI | Amop | Cascavel | 95.719.472/0001-05 | 4823 | 5733 | 0.769 | Oeste Paranaense | 230 | Eleito
259 | PATO BRANCO | GERI NATALINO DUTRA | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.995.448/0001-54 | 75962 | 91836 | 0.8303 | Sudoeste Paranaense | 231 | Eleito
260 | PAULA FREITAS | SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA | Amsulpar | Guarapuava | 75.687.954/0001-13 | 5430 | 5666 | 0.7348 | Sudeste Paranaense | 232 | Reeleito
261 | PAULO FRONTIN | IRENEU INACIO ZACHARIAS | Amsulpar | Ponta Grossa | 77.007.474/0001-90 | 6913 | 6343 | 0.749 | Sudeste Paranaense | 233 | Eleito
262 | PEABIRU | JOSÉ MARCOS GONÇALVES LOPES | Comcam | Maringa | 75.370.148/0001-17 | 13622 | 13346 | 0.7492 | Centro Ocidental Paranaense | 234 | Eleito
263 | PEROBAL | CRISTIANO CEZAR MERLINI DE ALBUQUERQUE | Amerios | Umuarama (P.A.) | 1.612.444/0001-40 | 5648 | 7189 | 0.7451 | Noroeste Paranaense | 391 | Eleito
264 | PEROLA | VALDETE CARLOS OLIVEIRA GONCALVES DA CUNHA | Amerios | Umuarama (P.A.) | 81.478.133/0001-70 | 10208 | 11878 | 0.7486 | Noroeste Paranaense | 236 | Reeleito
265 | PEROLA DO OESTE | EDSOM LUIZ BAGETTI | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 75.924.290/0001-69 | 6764 | 6221 | 0.7602 | Sudoeste Paranaense | 235 | Reeleito
266 | PIEN | MAICON GROSSKOPF | Amsulep | Curitiba | 76.002.666/0001-40 | 11214 | 13655 | 0.7461 | Metropolitana de Curitiba | 237 | Reeleito
267 | PINHAIS | ROSA MARIA DE JESUS COLOMBO | Assomec | Curitiba | 95.423.000/0001-00 | 117166 | 127019 | 0.8007 | Metropolitana de Curitiba | 368 | Reeleito
268 | PINHAL DE SAO BENTO | PAULO FALCADE DE OLIVEIRA | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 95.590.832/0001-11 | 2620 | 2761 | 0.7548 | Sudoeste Paranaense | 238 | Reeleito
269 | PINHALAO | LUIZ EDUARDO DE CASTRO VANZELI | Amunorpi | Londrina | 76.167.717/0001-94 | 6210 | 6566 | 0.7078 | Norte Pioneiro Paranaense | 239 | Eleito
270 | PINHAO | VALDECIR BIASEBETTI | Cantuquiriguacu | Guarapuava | 76.178.011/0001-28 | 30233 | 29886 | 0.7033 | Centro-Sul Paranaense | 240 | Reeleito
271 | PIRAI DO SUL | HENRIQUE DE OLIVEIRA CARNEIRO | Amcg | Ponta Grossa | 77.001.329/0001-00 | 23425 | 23649 | 0.74 | Centro Oriental Paranaense | 241 | Reeleito
272 | PIRAQUARA | MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI | Assomec | Curitiba | 76.105.675/0001-67 | 93279 | 118730 | 0.6893 | Metropolitana de Curitiba | 242 | Eleito
273 | PITANGA | DIRCEU MORAES | Amocentro | Guarapuava | 76.172.907/0001-08 | 32645 | 33567 | 0.7361 | Centro-Sul Paranaense | 243 | Eleito
274 | PITANGUEIRAS | SAMUEL TEIXEIRA | Amepar | Londrina | 95.543.427/0001-42 | 2814 | 3046 | 0.7684 | Norte Central Paranaense | 369 | Reeleito
275 | PLANALTINA DO PARANA | CELSO MAGGIONI | Amunpar | Umuarama (P.A.) | 75.461.442/0001-34 | 4095 | 4070 | 0.7247 | Noroeste Paranaense | 244 | Reeleito
276 | PLANALTO | LUIZ CARLOS BONI | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.460.526/0001-16 | 13668 | 14374 | 0.7271 | Sudoeste Paranaense | 245 | Reeleito
277 | PONTA GROSSA | ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT | Amcg | Ponta Grossa | 76.175.884/0001-87 | 318697 | 358367 | 0.7958 | Centro Oriental Paranaense | 246 | Reeleito
278 | PONTAL DO PARANA | RUDISNEY GIMENES FILHO | Amlipa | Curitiba | 1.609.843/0001-52 | 20919 | 30425 | 0.6214 | Metropolitana de Curitiba | 392 | Reeleito
279 | PORECATU | AGAMEMNON AUGUSTO ARAUJO PADUAN | Amepar | Londrina | 80.542.764/0001-48 | 14183 | 11624 | 0.6857 | Norte Central Paranaense | 247 | Eleito
280 | PORTO AMAZONAS | ELIAS JOCID GOMES DA COSTA | Amcg | Ponta Grossa | 76.179.837/0001-01 | 4515 | 4098 | 0.8176 | Metropolitana de Curitiba | 248 | Reeleito
281 | PORTO BARREIRO | EMANOEL VANDERLEI VOLFF | Cantuquiriguacu | Guarapuava | 1.591.618/0001-36 | 3659 | 3110 | 0.7917 | Centro-Sul Paranaense | 393 | Reeleito
282 | PORTO RICO | VALTER BATISTA DOS SANTOS | Amunpar | Umuarama (P.A.) | 75.461.970/0001-93 | 2531 | 3182 | 0.7921 | Noroeste Paranaense | 249 | Eleito
283 | PORTO VITORIA | FABIANO JOSÉ GLAAB | Amsulpar | Ponta Grossa | 75.688.366/0001-02 | 4020 | 3562 | 0.75 | Sudeste Paranaense | 250 | Eleito
284 | PRADO FERREIRA | SILVIO ANTONIO DAMACENO | Amepar | Londrina | 1.613.136/0001-30 | 3434 | 3709 | 0.7368 | Norte Central Paranaense | 394 | Eleito
285 | PRANCHITA | RONIMAR ELEANDRO SARTOR | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 78.113.834/0001-09 | 5632 | 5737 | 0.7668 | Sudoeste Paranaense | 251 | Eleito
286 | PRESIDENTE CASTELO BRANCO | JOÃO PERICLES MARTINATI | Amusep | Maringa | 76.279.959/0001-70 | 4775 | 4336 | 0.6669 | Norte Central Paranaense | 252 | Reeleito
287 | PRIMEIRO DE MAIO | BRUNO EDUARDO SANTA ROSA BAUERMAMM ESTEVAM | Amepar | Londrina | 76.245.059/0001-01 | 10832 | 10082 | 0.657 | Norte Central Paranaense | 253 | Eleito
288 | PRUDENTOPOLIS | ADELMO LUIZ KLOSOWSKI | Amcespar | Guarapuava | 77.003.424/0001-34 | 48793 | 49393 | 0.7695 | Sudeste Paranaense | 254 | Eleito
289 | QUARTO CENTENARIO | WILSON AKIO ABE | Comcam | Umuarama (P.A.) | 1.619.104/0001-41 | 4856 | 4201 | 0.771 | Centro Ocidental Paranaense | 395 | Reeleito
290 | QUATIGUA | IZILDA GLEICIANY RODRIGUES CARRO | Amunorpi | Londrina | 76.966.852/0001-08 | 7044 | 8099 | 0.7273 | Norte Pioneiro Paranaense | 255 | Eleito
291 | QUATRO BARRAS | LORENO BERNARDO TOLARDO | Assomec | Curitiba | 76.105.568/0001-39 | 19786 | 24191 | 0.8547 | Metropolitana de Curitiba | 256 | Reeleito
292 | QUATRO PONTES | CESAR ALEXANDRE SEIDEL | Amop | Cascavel | 95.719.381/0001-70 | 3804 | 4480 | 0.8139 | Oeste Paranaense | 370 | Eleito
293 | QUEDAS DO IGUACU | RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA | Cantuquiriguacu | Guarapuava | 76.205.962/0001-49 | 30585 | 30738 | 0.7379 | Centro-Sul Paranaense | 257 | Eleito
294 | QUERENCIA DO NORTE | ALEX SANDRO FERNANDES | Amunpar | Umuarama (P.A.) | 76.973.692/0001-16 | 11749 | 10685 | 0.735 | Noroeste Paranaense | 258 | Reeleito
295 | QUINTA DO SOL | LEONARDO LAZZARETTI ROMERO | Comcam | Maringa | 76.950.047/0001-88 | 5085 | 5001 | 0.7134 | Centro Ocidental Paranaense | 259 | Reeleito
296 | QUITANDINHA | JOSÉ RIBEIRO DE MOURA | Amsulep | Curitiba | 76.002.674/0001-97 | 17088 | 18398 | 0.719 | Metropolitana de Curitiba | 260 | Reeleito
297 | RAMILANDIA | EDSON DOS SANTOS | Amop | Cascavel | 95.725.024/0001-14 | 4134 | 4221 | 0.6463 | Oeste Paranaense | 371 | Reeleito
298 | RANCHO ALEGRE | FLAVIO HENRIQUE PEREIRA | Amunop | Londrina | 75.829.416/0001-16 | 3955 | 3512 | 0.7128 | Norte Pioneiro Paranaense | 372 | Eleito
299 | RANCHO ALEGRE DO OESTE | EVERTON CÁSSIO ZANUTO | Comcam | Umuarama (P.A.) | 95.640.132/0001-94 | 2847 | 2618 | 0.6816 | Centro Ocidental Paranaense | 261 | Reeleito
300 | REALEZA | PAULO CEZAR CASARIL | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.205.673/0001-40 | 16348 | 19247 | 0.7702 | Sudoeste Paranaense | 262 | Reeleito
301 | REBOUCAS | LAERCIO ANTONIO CIPRIANO | Amcespar | Ponta Grossa | 77.774.859/0001-82 | 14176 | 14514 | 0.7351 | Sudeste Paranaense | 263 | Eleito
302 | RENASCENCA | FABIELI MANFREDI | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.205.681/0001-96 | 6810 | 6841 | 0.7896 | Sudoeste Paranaense | 264 | Eleito
303 | RESERVA | LUCAS MACHADO RIBEIRO | Amcg | Ponta Grossa | 76.169.879/0001-61 | 25177 | 24573 | 0.681 | Centro Oriental Paranaense | 265 | Reeleito
304 | RESERVA DO IGUACU | VITORIO ANTUNES DE PAULA | Cantuquiriguacu | Guarapuava | 01.612.911/0001-32 | 7327 | 6553 | 0.7192 | Centro-Sul Paranaense | 396 | Reeleito
305 | RIBEIRAO CLARO | LISANDRO JOSÉ NÉIA BAGGIO | Amunorpi | Londrina | 75.449.579/0001-73 | 10690 | 12364 | 0.7386 | Norte Pioneiro Paranaense | 266 | Eleito
306 | RIBEIRAO DO PINHAL | DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ | Amunorpi | Londrina | 76.968.064/0001-42 | 13522 | 13060 | 0.7302 | Norte Pioneiro Paranaense | 267 | Reeleito
307 | RIO AZUL | LEANDRO JASINSKI | Amcespar | Ponta Grossa | 75.963.256/0001-01 | 14093 | 14025 | 0.7482 | Sudeste Paranaense | 268 | Reeleito
308 | RIO BOM | MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE | Amuvi | Londrina | 75.771.212/0001-71 | 3334 | 3197 | 0.6817 | Norte Central Paranaense | 269 | Reeleito
309 | RIO BONITO DO IGUACU | SEZAR AUGUSTO BOVINO | Cantuquiriguacu | Guarapuava | 95.587.770/0001-99 | 13660 | 13929 | 0.6976 | Centro-Sul Paranaense | 270 | Reeleito
310 | RIO BRANCO DO IVAI | PEDRO TABORDA DESPLANCHES | Amuvi | Londrina | 1.612.413/0001-90 | 3897 | 3808 | 0.7128 | Norte Central Paranaense | 397 | Reeleito
311 | RIO BRANCO DO SUL | KARIME FAYAD | Assomec | Curitiba | 76.105.576/0001-85 | 30662 | 37558 | 0.6859 | Metropolitana de Curitiba | 271 | Reeleito
312 | RIO NEGRO | ALESSANDRO CRISTIAN VON LINSINGEN | Amsulep | Curitiba | 76.002.641/0001-47 | 31261 | 31324 | 0.8096 | Metropolitana de Curitiba | 272 | Eleito
313 | ROLANDIA | AILTON APARECIDO MAÍSTRO | Amepar | Londrina | 76.288.760/0001-08 | 57870 | 71670 | 0.8049 | Norte Central Paranaense | 273 | Reeleito
314 | RONCADOR | MARILIA PEROTTA BENTO GONÇALVES | Amocentro | Guarapuava | 75.371.401/0001-57 | 11544 | 11251 | 0.714 | Centro Ocidental Paranaense | 274 | Eleito
315 | RONDON | ROBERTO APARECIDO CORREDATO | Amenorte | Umuarama (P.A.) | 75.380.071/0001-66 | 9005 | 9097 | 0.7519 | Noroeste Paranaense | 275 | Reeleito
316 | ROSARIO DO IVAI | ANIZIO CESAR LINO SILVA | Amuvi | Londrina | 80.059.264/0001-50 | 5586 | 5435 | 0.7414 | Norte Central Paranaense | 276 | Eleito
317 | SABAUDIA | EDSON HUGO MANUEIRA | Amepar | Londrina | 76.958.974/0001-44 | 6095 | 8822 | 0.836 | Norte Central Paranaense | 277 | Eleito
318 | SALGADO FILHO | VOLMAR DUARTE | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.205.699/0001-98 | 4403 | 4075 | 0.739 | Sudoeste Paranaense | 278 | Reeleito
319 | SALTO DO ITARARE | CLAUDECI JOSÉ DE OLIVEIRA | Amunorpi | Londrina | 76.920.834/0001-87 | 5178 | 5192 | 0.7119 | Norte Pioneiro Paranaense | 373 | Eleito
320 | SALTO DO LONTRA | FERNANDO ALBERTO CADORE | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.205.707/0001-04 | 13672 | 15223 | 0.7587 | Sudoeste Paranaense | 280 | Reeleito
321 | SANTA AMELIA | ANTONIO CARLOS TAMAIS | Amunop | Londrina | 76.235.746/0001-46 | 3804 | 3394 | 0.6308 | Norte Pioneiro Paranaense | 281 | Reeleito
322 | SANTA CECILIA DO PAVAO | CLAUDIO COVRE | Amunop | Londrina | 76.290.691/0001-77 | 3646 | 3365 | 0.6852 | Norte Pioneiro Paranaense | 282 | Eleito
323 | SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO | WILLIAN CEZAR VIEGA | Amunpar | Umuarama (P.A.) | 75.462.820/0001-02 | 8093 | 8613 | 0.6561 | Noroeste Paranaense | 283 | Eleito
324 | SANTA FE | EDSON PALOTTA NETTO | Amusep | Maringa | 76.291.418/0001-67 | 10436 | 11378 | 0.7841 | Norte Central Paranaense | 284 | Eleito
325 | SANTA HELENA | CLADEMAR JOAO MARASKIN | Amop | Cascavel | 76.206.457/0001-19 | 23425 | 25492 | 0.7923 | Oeste Paranaense | 285 | Eleito
326 | SANTA INES | ADENILSON PACHECO | Amusep | Maringa | 78.092.293/0001-71 | 1818 | 1748 | 0.7155 | Norte Central Paranaense | 286 | Eleito
327 | SANTA ISABEL DO IVAI | JOÃO CARLOS DA SILVA MENDES | Amunpar | Umuarama (P.A.) | 76.974.823/0001-80 | 8755 | 8912 | 0.6966 | Noroeste Paranaense | 287 | Eleito
328 | SANTA IZABEL DO OESTE | JEAN PIERR CATTO | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.205.715/0001-42 | 13134 | 14070 | 0.7529 | Sudoeste Paranaense | 288 | Reeleito
329 | SANTA LUCIA | SILVANO TORTELLI | Amop | Cascavel | 95.594.776/0001-93 | 3926 | 3644 | 0.7406 | Oeste Paranaense | 289 | Eleito
330 | SANTA MARIA DO OESTE | OSCAR DELGADO | Amocentro | Guarapuava | 95.684.544/0001-26 | 11497 | 9934 | 0.6321 | Centro-Sul Paranaense | 374 | Reeleito
331 | SANTA MARIANA | JOSE MARCELO PIOVAN GUIMARAES | Amunop | Londrina | 75.392.019/0001-20 | 12437 | 11066 | 0.7166 | Norte Pioneiro Paranaense | 290 | Reeleito
332 | SANTA MONICA | LUAN GUSTAVO FRAZATTO | Amunpar | Umuarama (P.A.) | 95.641.916/0001-37 | 3570 | 3356 | 0.6813 | Noroeste Paranaense | 291 | Reeleito
333 | SANTA TEREZA DO OESTE | AMARILDO RIGOLIN | Amop | Cascavel | 80.882.095/0001-53 | 10342 | 13174 | 0.7616 | Oeste Paranaense | 292 | Eleito
334 | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | ANTONIO LUIZ BENDO | Amop | Cascavel | 75.425.314/0001-35 | 20834 | 24262 | 0.7166 | Oeste Paranaense | 293 | Eleito
335 | SANTANA DO ITARARE | ELCIO JOSÉ VIDAL | Amunorpi | Londrina | 76.920.826/0001-30 | 5249 | 5514 | 0.7486 | Norte Pioneiro Paranaense | 294 | Eleito
336 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | GILSON DE JESUS ESTEVES | Amunorpi | Londrina | 76.968.627/0001-00 | 42688 | 44369 | 0.6797 | Norte Pioneiro Paranaense | 295 | Eleito
337 | SANTO ANTONIO DO CAIUA | JOSÉ GABRIEL GONÇALVES FACHIANO | Amunpar | Maringa | 75.483.230/0001-58 | 2732 | 2493 | 0.7345 | Noroeste Paranaense | 296 | Reeleito
338 | SANTO ANTONIO DO PARAISO | DEVANIR MARTINELLI | Amunop | Londrina | 75.832.170/0001-31 | 2412 | 2125 | 0.7675 | Norte Pioneiro Paranaense | 297 | Reeleito
339 | SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | RICARDO ANTONIO ORTINA | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 75.927.582/0001-55 | 18905 | 23673 | 0.7321 | Sudoeste Paranaense | 298 | Reeleito
340 | SANTO INACIO | GENY VIOLATTO | Amusep | Maringa | 76.970.375/0001-46 | 5269 | 6181 | 0.8518 | Norte Central Paranaense | 299 | Reeleito
341 | SAO CARLOS DO IVAI | PAULO FRANCISCO MARINHO DUTRA | Amunpar | Maringa | 75.498.576/0001-20 | 6352 | 6587 | 0.796 | Noroeste Paranaense | 300 | Eleito
342 | SAO JERONIMO DA SERRA | VENICIUS DJALMA ROSA | Amunop | Londrina | 76.290.683/0001-20 | 11336 | 10830 | 0.5959 | Norte Pioneiro Paranaense | 301 | Reeleito
343 | SAO JOAO | PAULO SERGIO DAL'ALBA | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.995.422/0001-06 | 10607 | 11886 | 0.7841 | Sudoeste Paranaense | 303 | Eleito (presidente da câmara)
344 | SAO JOAO DO CAIUA | STEFAN TOMÉ PAUKA | Amunpar | Maringa | 76.238.435/0001-30 | 5909 | 5586 | 0.763 | Noroeste Paranaense | 304 | Reeleito
345 | SAO JOAO DO IVAI | FÁBIO HIDEK MIURA | Amuvi | Londrina | 75.741.355/0001-30 | 11523 | 10667 | 0.7397 | Norte Central Paranaense | 305 | Eleito
346 | SAO JOAO DO TRIUNFO | MARIO CEZAR DA SILVA | Amcg | Ponta Grossa | 75.193.516/0001-07 | 13704 | 13726 | 0.706 | Sudeste Paranaense | 302 | Eleito
347 | SAO JORGE DO IVAI | AGNALDO CARVALHO GUIMARÃES | Amusep | Maringa | 76.282.649/0001-04 | 5508 | 6504 | 0.7852 | Norte Central Paranaense | 307 | Reeleito
348 | SAO JORGE DO OESTE | GELSON COELHO DO ROSÁRIO | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.995.380/0001-03 | 9085 | 5168 | 0.7902 | Sudoeste Paranaense | 308 | Eleito
349 | SAO JORGE DO PATROCINIO | RONALDO TINTI | Amerios | Umuarama (P.A.) | 77.870.475/0001-63 | 6047 | 9378 | 0.7815 | Noroeste Paranaense | 306 | Eleito
350 | SAO JOSE DA BOA VISTA | JOSE LAZARO FERRAZ | Amunorpi | Londrina | 76.920.818/0001-94 | 6511 | 6040 | 0.6866 | Norte Pioneiro Paranaense | 309 | Reeleito
351 | SAO JOSE DAS PALMEIRAS | FRANCO MARIA ALVES CABRAL | Amop | Cascavel | 77.819.605/0001-33 | 3831 | 3870 | 0.7041 | Oeste Paranaense | 310 | Eleito
352 | SAO JOSE DOS PINHAIS | MARGARIDA MARIA SINGER | Assomec | Curitiba | 76.105.543/0001-35 | 263488 | 329222 | 0.8087 | Metropolitana de Curitiba | 311 | Reeleito
353 | SAO MANOEL DO PARANA | VITOR HUGO RODRIGUES | Amenorte | Maringa | 80.909.617/0001-63 | 2098 | 2138 | 0.8169 | Noroeste Paranaense | 375 | Eleito
354 | SAO MATEUS DO SUL | FERNANDA GARCIA SARDANHA | Amsulpar | Ponta Grossa | 76.021.450/0001-22 | 41257 | 42358 | 0.7919 | Sudeste Paranaense | 312 | Reeleito
355 | SAO MIGUEL DO IGUACU | BOAVENTURA MANOEL JOAO MOTTA | Amop | Cascavel | 76.206.499/0001-50 | 25755 | 29122 | 0.7631 | Oeste Paranaense | 313 | Reeleito
356 | SAO PEDRO DO IGUACU | JACIR DANELLI | Amop | Cascavel | 95.583.597/0001-50 | 6492 | 5784 | 0.7191 | Oeste Paranaense | 376 | Eleito
357 | SAO PEDRO DO IVAI | RILDO BERNARDES DE CAMARGO | Amuvi | Londrina | 75.771.311/0001-53 | 10164 | 8690 | 0.7482 | Norte Central Paranaense | 314 | Eleito
358 | SAO PEDRO DO PARANA | VANDERLEI CAETANO DE CASTRO | Amunpar | Umuarama (P.A.) | 76.975.259/0001-10 | 2494 | 2661 | 0.6606 | Noroeste Paranaense | 315 | Eleito
359 | SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | EXILAINE GASPAR | Amunop | Londrina | 76.290.659/0001-91 | 8629 | 8063 | 0.6891 | Norte Pioneiro Paranaense | 316 | Reeleito
360 | SAO TOME | JOÃO PAULO TRAVASSOS RADDI | Amenorte | Maringa | 75.381.178/0001-29 | 5349 | 5232 | 0.7463 | Noroeste Paranaense | 317 | Eleito (presidente da câmara)
361 | SAPOPEMA | PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR | Amunop | Londrina | 76.167.733/0001-87 | 6736 | 6695 | 0.7473 | Norte Pioneiro Paranaense | 318 | Reeleito
362 | SARANDI | CARLOS ALBERTO DE PAULA JÚNIOR | Amusep | Maringa | 78.200.482/0001-10 | 83842 | 118455 | 0.7003 | Norte Central Paranaense | 319 | Eleito
363 | SAUDADE DO IGUACU | ROGERIO GALLINA | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 95.585.477/0001-92 | 5007 | 6108 | 0.7956 | Sudoeste Paranaense | 377 | Eleito
364 | SENGES | GERSON NUNES DA SILVA | Amcg | Ponta Grossa | 76.911.676/0001-07 | 18410 | 17270 | 0.7833 | Centro Oriental Paranaense | 320 | Eleito
365 | SERRANOPOLIS DO IGUACU | GILBERTO MARSARO | Amop | Cascavel | 1.613.052/0001-04 | 4568 | 5007 | 0.7287 | Oeste Paranaense | 398 | Eleito
366 | SERTANEJA | SAMUEL CARLOS DO PRADO | Amunop | Londrina | 75.393.082/0001-80 | 5817 | 5616 | 0.7816 | Norte Pioneiro Paranaense | 321 | Eleito
367 | SERTANOPOLIS | ANA RUTH SECCO MATTESCO | Amepar | Londrina | 76.245.034/0001-08 | 15637 | 15930 | 0.7609 | Norte Central Paranaense | 322 | Reeleito
368 | SIQUEIRA CAMPOS | LUIZ HENRIQUE GERMANO | Amunorpi | Londrina | 76.919.083/0001-89 | 18446 | 22811 | 0.8067 | Norte Pioneiro Paranaense | 323 | Reeleito
369 | SULINA | GILBERTO JOÃO ROSSI | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 80.869.886/0001-43 | 3394 | 3440 | 0.7633 | Sudoeste Paranaense | 324 | Eleito
370 | TAMARANA | LUZIA HARUE SUZUKAWA | Amepar | Londrina | 1.613.167/0001-90 | 12232 | 10707 | 0.7339 | Norte Central Paranaense | 399 | Reeleito
371 | TAMBOARA | GIOVANE MONTEIRO DA SILVA | Amunpar | Maringa | 76.978.519/0001-00 | 4664 | 4880 | 0.7909 | Noroeste Paranaense | 325 | Eleito
372 | TAPEJARA | RONALDO ADRIANO VILAS BOAS | Amenorte | Umuarama (P.A.) | 76.247.345/0001-06 | 14600 | 15869 | 0.7759 | Noroeste Paranaense | 326 | Eleito
373 | TAPIRA | RONALD ROGÉRIO LOPES SMARZARO | Amerios | Umuarama (P.A.) | 75.801.738/0001-57 | 5834 | 5745 | 0.7502 | Noroeste Paranaense | 327 | Eleito
374 | TEIXEIRA SOARES | IVANOR LUIZ MULLER | Amcespar | Ponta Grossa | 75.963.850/0001-94 | 10277 | 9547 | 0.7628 | Sudeste Paranaense | 328 | Eleito
375 | TELEMACO BORBA | RITA MARA DE PAULA ARAUJO | Amcg | Ponta Grossa | 76.170.240/0001-04 | 69878 | 75042 | 0.8119 | Centro Oriental Paranaense | 329 | Eleito
376 | TERRA BOA | VALTER PERES | Comcam | Maringa | 75.793.786/0001-40 | 15791 | 17568 | 0.7809 | Centro Ocidental Paranaense | 330 | Eleito
377 | TERRA RICA | AGNALDO DE SOUZA COSTA | Amunpar | Maringa | 76.978.881/0001-81 | 15256 | 14842 | 0.7943 | Noroeste Paranaense | 331 | Eleito
378 | TERRA ROXA | IVAN REIS DA SILVA | Amop | Cascavel | 75.587.204/0001-70 | 16763 | 18119 | 0.7586 | Oeste Paranaense | 332 | Reeleito
379 | TIBAGI | RILDO EMANOEL LEONARDI | Amcg | Ponta Grossa | 76.170.257/0001-53 | 19332 | 19961 | 0.6994 | Centro Oriental Paranaense | 333 | Eleito
380 | TIJUCAS DO SUL | JOSÉ ALTAIR MOREIRA | Assomec | Curitiba | 76.105.584/0001-21 | 14526 | 17606 | 0.6665 | Metropolitana de Curitiba | 334 | Reeleito
381 | TOLEDO | MARIO CESAR COSTENARO | Amop | Cascavel | 76.205.806/0001-88 | 119353 | 150470 | 0.8582 | Oeste Paranaense | 335 | Eleito
382 | TOMAZINA | CEZAR BUENO DE MELO | Amunorpi | Londrina | 75.697.094/0001-07 | 8788 | 8426 | 0.7461 | Norte Pioneiro Paranaense | 336 | Eleito
383 | TRES BARRAS DO PARANA | GERSO FRANCISCO GUSSO | Amop | Cascavel | 78.121.936/0001-68 | 11824 | 11135 | 0.7393 | Oeste Paranaense | 337 | Reeleito
384 | TUNAS DO PARANA | MARCO ANTONIO BALDÃO | Assomec | Curitiba | 68.703.834/0001-05 | 6258 | 6219 | 0.6578 | Metropolitana de Curitiba | 338 | Reeleito
385 | TUNEIRAS DO OESTE | GUERINO MENDONÇA DOS SANTOS | Amenorte | Umuarama (P.A.) | 76.247.329/0001-13 | 8697 | 8067 | 0.6958 | Noroeste Paranaense | 339 | Eleito
386 | TUPASSI | JOSE CARLOS MARIUSSI | Amop | Cascavel | 77.877.116/0001-38 | 7997 | 8077 | 0.7665 | Oeste Paranaense | 340 | Eleito
387 | TURVO | ANTONIO MARCOS SEGURO | Amocentro | Guarapuava | 78.279.973/0001-07 | 13838 | 14231 | 0.7282 | Centro-Sul Paranaense | 341 | Eleito
388 | UBIRATA | FABIO DE OLIVEIRA DALECIO | Comcam | Umuarama (P.A.) | 76.950.096/0001-10 | 21562 | 24749 | 0.8183 | Centro Ocidental Paranaense | 342 | Reeleito
389 | UMUARAMA | ANTONIO FERNANDO SCANAVACA | Amerios | Umuarama (P.A.) | 76.247.378/0001-56 | 100716 | 117095 | 0.7827 | Noroeste Paranaense | 343 | Eleito
390 | UNIAO DA VITORIA | ARY CARNEIRO JUNIOR | Amsulpar | Ponta Grossa | 75.967.760/0001-71 | 52753 | 55033 | 0.7851 | Sudeste Paranaense | 344 | Eleito
391 | UNIFLOR | MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA | Amusep | Maringa | 76.279.975/0001-62 | 2465 | 2136 | 0.7567 | Norte Central Paranaense | 345 | Eleito
392 | URAI | ANGELO TARANTINI FILHO | Amunop | Londrina | 75.424.507/0001-71 | 11472 | 10406 | 0.7468 | Norte Pioneiro Paranaense | 346 | Reeleito
393 | VENTANIA | JOSE LUIZ BITTENCOURT | Amcg | Ponta Grossa | 95.685.798/0001-69 | 9967 | 9681 | 0.6955 | Centro Oriental Paranaense | 347 | Reeleito
394 | VERA CRUZ DO OESTE | EDNEI SGOBI | Amop | Cascavel | 78.101.821/0001-01 | 8973 | 8215 | 0.7785 | Oeste Paranaense | 348 | Eleito
395 | VERE | PAULO ROBERTO WEISSHEIMER | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 75.636.530/0001-20 | 7879 | 7932 | 0.7916 | Sudoeste Paranaense | 349 | Eleito
396 | VIRMOND | FERNANDO MIERZVA | Cantuquiriguacu | Guarapuava | 95.587.622/0001-74 | 3950 | 3811 | 0.7698 | Centro-Sul Paranaense | 351 | Eleito
397 | VITORINO | MARCIANO VOTTRI | Amsop | Francisco Beltrão (P.A.) | 76.995.463/0001-00 | 6509 | 9706 | 0.7169 | Sudoeste Paranaense | 352 | Reeleito
398 | WENCESLAU BRAZ | LUIZ CARLOS VIDAL | Amunorpi | Londrina | 76.920.800/0001-92 | 19294 | 19188 | 0.7406 | Norte Pioneiro Paranaense | 353 | Eleito
399 | XAMBRE | DECIO JARDIM | Amerios | Umuarama (P.A.) | 76.247.360/0001-54 | 6011 | 5798 | 0.6597 | Noroeste Paranaense | 354 | Reeleito